## Slide 1: Proceso y metodología para la definición de la Arquitectura
Proyecto de Ingeniería de Software
Curso 2006

## Slide 2: Introducción
El proceso de definición de la Arquitectura indica
  actividades que se deben realizar
  entregables que se deben obtener
  participantes y responsabilidades
  ubicación en el tiempo (Fase, iteración, semana)
la metodología de definición de la Arquitectura describe
  como deben realizarse las actividades que se indican, o sea que se debe hacer para definir la Arquitectura
  como debe documentarse dicha definición en el entregable correspondiente

## Slide 3: Proceso definición de la Arquitectura
El proceso de definición de la Arquitectura sigue, como el proceso general, la forma de trabajo iterativa incremental.
Como resultado de la Fase Inicial uno de los productos que se debe obtener es la Definición de la Arquitectura, incluyendo:
  subsistemas definidos para la modularización del software
  interfaces de cada uno de los subsistemas, con sus operaciones más importantes
Para poder dar la Fase Inicial como finalizada, se debe tener además de la Arquitectura definida y entregables de otras áreas, el diseño de los CU relevantes que se van a implementar en la 1er. Iteración de la Fase Elaboración.

## Slide 4: Proceso definición de la Arquitectura
Tener los CU de la 1er. Iteración de Fase Elaboración diseñados permite que en semana 5 los ET comiencen a implementar la Arquitectura
En paralelo en semana 5, los Analistas y Arquitecto están expandiendo más CU y diseñando los que se van a implementar en la 2da. Iteración de Fase Elaboración, es decir el resto de los CU relevantes a la Arquitectura
Conjuntamente con la implementación se define la verificación de cada subsistema obtenido, su integración y el ejecutable final

## Slide 5: Proceso definición de la Arquitectura
Semana 5
Semana 4
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Especificación y
diseño CU
semanas 5 y 6
Especificación y diseño CU semanas 7 y 8
Implementación, integración y prueba CU semanas 5 y 6
Implementación, integración y prueba CU semanas 7 y 8
FIN FASE
INICIAL
1er.
Ejecutable
Arquitectura
FIN FASE
ELABORACIÓN
2do.
Ejecutable
Arquitectura
Definición
Arquitectura
+
Definición
Arquitectura
(revisar, ajustar)
+

## Slide 6: Proceso definición de la Arquitectura
El resultado más importante de la Fase de Elaboración es obtener un ejecutable de la Arquitectura, que permite:
  asegurar que la Arquitectura definida funciona
  mitigar riesgos y confirmar que es posible implementar el sistema de esa forma
  confirmar o no el alcance según lo obtenido y ajustarlo con el cliente (semana 8)
  motivar al equipo en la realización del proyecto
sobre este ejecutable en Fase de Construcción se construyen el resto de los CU que integran el alcance para obtener el sistema final en semana 12 que se verifica e implanta en semanas 13,14

## Slide 7: Proceso definición de la Arquitectura
Actividad Definir la Arquitectura en el tiempo
Entregable SAD en el tiempo

## Slide 8: Metodología definición de la Arquitectura
Para definir la Arquitectura se parte del Modelo de Casos de Uso realizado en Requerimientos, estudiando estos casos de uso para identificar
  requerimientos funcionales claves
  requerimientos no funcionales asociados
Se identifican los Casos de Uso relevantes a la Arquitectura, que son aquellos que
  representan funcionalidades importantes para el cliente que deben ser provistas por el sistema
  ayudan a mitigar riesgos identificados y considerar aspectos de performance, interacción con otros sistemas, BD, etc.
  permiten cubrir completamente la ejecución de la arquitectura definida

## Slide 9: Metodología definición de la Arquitectura
Existirán Casos de Uso y/o escenarios de CU que ejercitan los mismos componentes o presentan los mismos riesgos o tienen en cuenta aspectos similares de la arquitectura
  si se elige A como representante entonces el resto no es relevante a la arquitectura
  si se elige B como representante entonces ni A ni el resto es relevante a la arquitectura
Los CU relevantes y los actores involucrados en su ejecución, van en la vista de CU del SAD. A partir de estos CU relevantes se desarrollarán todas las secciones siguientes en el SAD con la información correspondiente.

## Slide 10: Metodología definición de la Arquitectura
En la vista Lógica o corte del Modelo de Diseño, se debe presentar el diagrama de subsistemas del sistema que muestra la modularización realizada para el mismo
Los CU relevantes deben ejercitar todos los componentes definidos, en la ejecución de alguno de sus escenarios.
Se debe mostrar en diagramas de secuencia, la realización de cada uno de los CU relevantes según los subsistemas definidos, esto es el flujo de interacción entre subsistemas para la ejecución del CU

## Slide 11: Metodología definición de la Arquitectura
En la vista de procesos o corte del Modelo de Diseño se identifican y definen los threads de control y procesos para la ejecución del sw definido en la vista lógica
En la vista de implementación se presenta la trazabilidad del diseño a la implementación, mostrando que componentes se implementarán correspondiendo a que elementos del diseño
En la vista de distribución se identifican los nodos (hardware) y sus conexiones, infraestructura en la cual ejecutará el sistema, indicando en que nodo correrá cada componente

## Slide 12: Metodología definición de la Arquitectura
En la vista de datos se presenta la información de la persistencia del sistema, indicando esquema de datos definidos, tablas, claves, etc.
En el resto de las vistas se agrega la información correspondiente a los atributos de tamaño y performance indicados y de calidad, de los atributos que sea necesario
Toda otra información que se considere relevante se puede agregar agregando vistas o secciones al documento donde mencionarla

## Slide 13: Relación Arquitectura - Alcance
El Alcance determina que CU componen el sistema según lo acordado con el cliente. Los requerimientos en general podrán plantear más CU de los incluidos en el Alcance.
Los primeros CU del Alcance corresponden a los CU relevantes a la Arquitectura, según la definición vista, y se implementarán en la Fase de Elaboración.
Puede ser necesario implementar otros CU en la Fase de Elaboración que no sean relevantes a la Arquitectura pero que la soportan (no ABMs para contar con los datos, eso se puede tener sin implementar los CU)

## Slide 14: Relación Arquitectura - Alcance
Al terminar la Fase Inicial se debe acordar con el cliente un Alcance preliminar así como el orden de implementación y liberación de ejecutables, esto es que CU se implementará en que semana y se liberará como parte del ejecutable de que iteración en que Fase.
Al terminar la Fase de Elaboración, se va a contar con información más realista para confirmar o no el Alcance definido, y hacer con el cliente las negociaciones que correspondan
Es importante que en el orden definido de implementación se tengan en cuenta los posibles recortes, para no perder CU importantes o tener que cambiar el orden de implementación