## Registro Horas
Timestamp	Nombre	Fecha	Cantidad de horas	Rol	Descripcion	Tarea
8/18/2009 12:31:06	Yasim Zeballos	18/08/2009	1,5	INVESTIGACION	Haciendo la WMWare...
8/18/2009 13:56:59	Juan Saavedra	17/08/2009	3	DOCUMENTACION
8/18/2009 15:10:32	Diego Píriz	18/08/2009	0,5	COMUNICACION	Leyendo mails
8/18/2009 18:28:40	Federico Bertolini	18/08/2009	1	DOCUMENTACION	Actualización del acta de reunión con artech (17 de agosto)
8/18/2009 18:56:21	Diego Píriz	18/08/2009	2	DOCUMENTACION	Elaborando el Plan de SQA
8/18/2009 19:27:42	Marcelo Baliero	18/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	revisión del acta de la tercera reunion
8/18/2009 21:07:00	Andrés Perri	18/08/2009	1	ANALISIS	mails y revision del acta tercera reunion con artech
8/19/2009 0:09:02	Yasim Zeballos	18/08/2009	1,5	IMPLEMENTACION	VMWare, creacion de imagen
8/19/2009 0:09:27	Alan Descoins	19/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de e-mails, etc.
8/19/2009 0:37:06	Guillermo Dotta	10/08/2009	1	GESTIÓN	Monitoreo
8/19/2009 0:38:36	Guillermo Dotta	12/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de Mails y Documentos
8/19/2009 0:38:52	Mauro González	18/08/2009	2	ANALISIS	Lectura de informacion relevante
8/19/2009 0:41:29	Adrián Silveira	18/08/2009	2	COMUNICACION	Lectura de Mails y Documentos
8/19/2009 0:42:30	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de mails y documentos
8/19/2009 0:43:51	Guillermo Dotta	18/08/2009	1	DISEÑO	Descripcion de la arquitectura
8/19/2009 2:37:59	Yasim Zeballos	19/08/2009	2	INVESTIGACION	VMWARE
8/19/2009 3:10:51	Sebastián Delgado	12/08/2009	2	INVESTIGACION	Lectura MUM
8/19/2009 3:14:14	Sebastián Delgado	12/08/2009	0,5	COMUNICACION	Mails de primeros días
8/19/2009 3:21:29	Sebastián Delgado	11/08/2009	1	INVESTIGACION	Propuesta Proyecto (x3)
8/19/2009 9:38:43	Martín Llofriu	19/08/2009	1,5	ANALISIS	Reunion de relevamiento
8/19/2009 9:39:10	Martín Llofriu	18/08/2009	1	COMUNICACION	Mails
8/19/2009 9:48:56	Martín Llofriu	19/08/2009	0,5	COMUNICACION	Mails
8/19/2009 10:56:59	Martín Llofriu	19/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	Acta de reunion
8/19/2009 13:08:17	Yasim Zeballos	19/08/2009	1	INVESTIGACION	MUM, entendiendo que tengo que hacer
8/19/2009 13:49:10	Juan Saavedra	18/08/2009	2,5	GESTIÓN
8/19/2009 17:02:44	Federico Bertolini	10/08/2009	1	COORDINACION
8/19/2009 17:03:08	Federico Bertolini	11/08/2009	2	CAPACITACION
8/19/2009 17:03:41	Federico Bertolini	12/08/2009	2	COORDINACION
8/19/2009 17:24:16	Andrés Perri	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:24:35	Diego Píriz	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:24:47	Mauro González	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:25:23	Mauro González	13/08/2009	1	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:25:36	Emilio Penna	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:25:58	Yasim Zeballos	13/08/2009	1	COORDINACION
8/19/2009 17:26:20	Yasim Zeballos	13/08/2009	1	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:26:32	Juan Saavedra	13/08/2009	1	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:26:41	Juan Saavedra	13/08/2009	1	COMUNICACION
8/19/2009 17:46:34	Sebastián Delgado	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:46:46	Sebastián Delgado	13/08/2009	1	INVESTIGACION
8/19/2009 17:47:05	Federico Bertolini	13/08/2009	2	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:47:20	Federico Bertolini	13/08/2009	0,5	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:47:41	Federico Bertolini	13/08/2009	1	COORDINACION
8/19/2009 17:47:53	Martín Llofriu	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:48:15	Marcelo Baliero	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:48:25	Adrián Silveira	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:48:41	Adrián Silveira	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:48:59	Adrián Silveira	13/08/2009	4	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:49:27	Rodrigo Cadenas	13/08/2009	4	COORDINACION
8/19/2009 17:49:54	Rodrigo Cadenas	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:52:37	Alan Descoins	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 17:52:52	Alan Descoins	13/08/2009	2	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:53:01	Alan Descoins	13/08/2009	2	DOCUMENTACION
8/19/2009 17:53:10	Alan Descoins	13/08/2009	8	CAPACITACION
8/19/2009 17:56:39	Guillermo Dotta	13/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 18:07:16	Andrés Perri	14/08/2009	1	CAPACITACION
8/19/2009 18:07:28	Andrés Perri	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 18:07:41	Andrés Perri	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 18:34:23	Marcelo Baliero	19/08/2009	1,5	IMPLEMENTACION	Instalaciones
8/19/2009 19:00:56	Diego Píriz	14/08/2009	0,5	COMUNICACION
8/19/2009 19:01:09	Diego Píriz	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:01:19	Diego Píriz	14/08/2009	1,5	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:01:49	Mauro González	14/08/2009	4	ANALISIS
8/19/2009 19:02:10	Yasim Zeballos	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 19:02:23	Juan Saavedra	14/08/2009	2	COORDINACION
8/19/2009 19:02:34	Sebastián Delgado	14/08/2009	2	COORDINACION
8/19/2009 19:03:05	Federico Bertolini	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:13:13	Federico Bertolini	14/08/2009	2	ANALISIS
8/19/2009 19:13:34	Martín Llofriu	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 19:13:56	Martín Llofriu	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:15:33	Marcelo Baliero	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 19:16:13	Marcelo Baliero	14/08/2009	0,5	COORDINACION
8/19/2009 19:16:37	Adrián Silveira	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:18:38	Adrián Silveira	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 19:19:14	Adrián Silveira	14/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 19:19:45	Rodrigo Cadenas	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:20:08	Alan Descoins	14/08/2009	1	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:20:30	Alan Descoins	14/08/2009	2	COORDINACION
8/19/2009 19:20:56	Guillermo Dotta	14/08/2009	1,5	ANALISIS
8/19/2009 19:21:02	Guillermo Dotta	14/08/2009	1,5	COORDINACION
8/19/2009 19:21:27	Andrés Perri	15/08/2009	4,5	ANALISIS
8/19/2009 19:22:38	Mauro González	15/08/2009	3	ANALISIS
8/19/2009 19:22:45	Mauro González	15/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 19:25:16	Juan Saavedra	15/08/2009	3	GESTIÓN
8/19/2009 19:25:24	Juan Saavedra	15/08/2009	1	GESTIÓN
8/19/2009 19:25:34	Juan Saavedra	15/08/2009	1	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:25:55	Juan Saavedra	15/08/2009	2	COMUNICACION
8/19/2009 19:26:12	Federico Bertolini	15/08/2009	3	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:26:30	Federico Bertolini	15/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 19:27:13	Marcelo Baliero	15/08/2009	0,5	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:27:24	Marcelo Baliero	15/08/2009	2	CAPACITACION
8/19/2009 19:28:06	Adrián Silveira	15/08/2009	7	ANALISIS
8/19/2009 19:31:12	Rodrigo Cadenas	15/08/2009	2	CAPACITACION
8/19/2009 19:32:48	Alan Descoins	15/08/2009	3	COMUNICACION
8/19/2009 19:35:09	Andrés Perri	16/08/2009	3	ANALISIS
8/19/2009 19:35:32	Diego Píriz	16/08/2009	2	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:35:50	Yasim Zeballos	16/08/2009	6	INVESTIGACION
8/19/2009 19:36:14	Yasim Zeballos	16/08/2009	1,5	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:36:32	Juan Saavedra	16/08/2009	2	GESTIÓN
8/19/2009 19:36:40	Juan Saavedra	16/08/2009	3	COMUNICACION
8/19/2009 19:39:39	Sebastián Delgado	16/08/2009	1	COMUNICACION
8/19/2009 19:40:21	Sebastián Delgado	16/08/2009	3	CAPACITACION
8/19/2009 19:41:14	Martín Llofriu	16/08/2009	3	ANALISIS
8/19/2009 19:41:53	Marcelo Baliero	16/08/2009	1	COMUNICACION
8/19/2009 19:42:07	Marcelo Baliero	16/08/2009	2,5	CAPACITACION
8/19/2009 19:43:55	Adrián Silveira	16/08/2009	3	ANALISIS
8/19/2009 19:44:22	Rodrigo Cadenas	16/08/2009	1,5	CAPACITACION
8/19/2009 19:44:30	Rodrigo Cadenas	16/08/2009	1,5	INVESTIGACION
8/19/2009 19:45:57	Alan Descoins	16/08/2009	4	DOCUMENTACION
8/19/2009 19:46:06	Alan Descoins	16/08/2009	4	VERIFICACION
8/19/2009 19:46:21	Guillermo Dotta	16/08/2009	2	ANALISIS
8/19/2009 20:59:28	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	Empezando documentos entregables de especialistas
8/19/2009 21:00:17	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	1,5	DOCUMENTACION	Comenzando documento sobre K2BTools
8/19/2009 21:21:32	Federico Bertolini	19/08/2009	2	ANALISIS	Reunión con analistas
8/19/2009 21:22:40	Federico Bertolini	19/08/2009	1	COORDINACION	Lectura y envío de mails. Repaso de documentos
8/19/2009 23:28:06	Mauro González	19/08/2009	2	ANALISIS	Lectura de mails e interaccion con Open Bravo
8/19/2009 23:40:11	Emilio Penna	10/08/2009	1	COORDINACION
8/19/2009 23:41:16	Emilio Penna	13/08/2009	1	COORDINACION
8/19/2009 23:41:32	Emilio Penna	14/08/2009	1	ANALISIS
8/19/2009 23:41:59	Emilio Penna	12/08/2009	6	INVESTIGACION
8/19/2009 23:42:52	Emilio Penna	16/08/2009	4	INVESTIGACION
8/19/2009 23:43:06	Emilio Penna	16/08/2009	3	INVESTIGACION
8/19/2009 23:43:16	Emilio Penna	16/08/2009	1	COMUNICACION
8/19/2009 23:52:01	Diego Píriz	19/08/2009	3	DOCUMENTACION	Plan de Calidad, Entrega Semanal y Mails varios
8/19/2009 23:52:54	Andrés Perri	19/08/2009	2,5	ANALISIS	reunion de analistas + analisis en casa
8/20/2009 0:08:33	Adrián Silveira	19/08/2009	2	ANALISIS	reunion de equipo
8/20/2009 0:20:48	Marcelo Baliero	19/08/2009	3	INVESTIGACION	Probando distintos user controls
8/20/2009 1:50:32	Martín Llofriu	20/08/2009	1	DOCUMENTACION	Doc de especificacion
8/20/2009 1:51:26	Martín Llofriu	20/08/2009	1,5	ANALISIS	Reunion de analistas que nunca paso (no acta)
8/20/2009 1:58:55	Sebastián Delgado	19/08/2009	2	INVESTIGACION	Instalaciones y luchas varias
8/20/2009 2:32:57	Sebastián Delgado	19/08/2009	1	COMUNICACION	Mails y cosas
8/20/2009 20:26:34	Rodrigo Cadenas	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Con Arquiecto de Especialistas	CU4
8/20/2009 20:32:22	Rodrigo Cadenas	20/08/2009	1	ADMINISTRADOR	Confección de documentos	CU5
8/20/2009 20:33:26	Juan Saavedra	19/08/2009	1	ADMINISTRADOR		CU4
8/20/2009 22:26:32	Marcelo Baliero	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion especialistas tecnicos	COM/COORD
8/20/2009 23:11:23	Federico Bertolini	20/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de especificación de reqs. de la memoria organizacional. Lectura de nuestra esp. de reqs.	R02
8/20/2009 23:12:01	Federico Bertolini	20/08/2009	0,5	ANALISTA	Lectura y respuesta de mails	COM/COORD
8/21/2009 0:04:06	Alan Descoins	20/08/2009	3	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión con especialistas técnicos (para tener idea)	CU4
8/21/2009 0:24:30	Juan Saavedra	20/08/2009	3	ADMINISTRADOR		G01
8/21/2009 0:24:42	Juan Saavedra	20/08/2009	2	ADMINISTRADOR		COM/COORD
8/21/2009 2:34:05	Marcelo Baliero	21/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Luchando con el arbol de mierda	I02
8/21/2009 4:01:03	Adrián Silveira	20/08/2009	7	ANALISTA	leer mails, Acta de reunion del 1708, escucha reunion, creacion del acta del 26, doc de especificacion	NO ASIGNADO
8/21/2009 4:46:50	Sebastián Delgado	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Especialistas	COM/COORD
8/21/2009 17:21:55	Yasim Zeballos	20/08/2009	2	RESPONSABLE DE SCM	Plan de configuracion, entender de que se trata.	C1
8/21/2009 17:22:36	Yasim Zeballos	21/08/2009	2	RESPONSABLE DE SCM	Pimeros pasos en Plan de configuracion, emails	C1
8/21/2009 18:35:25	Rodrigo Cadenas	21/08/2009	Estas enfermo...	ESPECIALISTA TECNICO	Elaboracion y subida de documento	I01
8/21/2009 21:12:08	Federico Bertolini	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunión quincenal	COM/COORD
8/21/2009 21:45:17	Rodrigo Cadenas	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Quincenal	G06
8/21/2009 22:31:48	Marcelo Baliero	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion quincenal	G06
8/21/2009 22:32:25	Adrián Silveira	20/08/2009	2	ANALISTA	Agregados doc especificacion	R02
8/21/2009 22:35:06	Adrián Silveira	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunion Quincenal	G06
8/21/2009 22:53:29	Mauro González	20/08/2009	4	ANALISTA	Lectura del MUM, mails, revision de documentos, etc	NO ASIGNADO
8/22/2009 0:35:20	Alan Descoins	21/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión quincenal	G06
8/22/2009 8:45:09	Federico Bertolini	22/08/2009	0,5	ANALISTA	Actualización del orden del día de la próxima reunión con Artech. Actualización de las fechas de las reuniones quincenales en el G. Calendar	R01
8/22/2009 15:27:04	Emilio Penna	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion con artech	E1
8/22/2009 15:30:10	Emilio Penna	17/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	instalacion ambiente desarrollo	I13
8/22/2009 15:34:19	Emilio Penna	18/08/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	instalacion ambiente desarrollo	I13
8/22/2009 15:37:31	Emilio Penna	18/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	config kb	I14
8/22/2009 15:38:04	Emilio Penna	18/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	tutorial	I13
8/22/2009 15:43:36	Emilio Penna	19/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	ayuda a companiero a instalar	I13
8/22/2009 15:44:36	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	prueba importacion objetos gx	I14
8/22/2009 15:45:07	Emilio Penna	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion quincenal	G06
8/22/2009 16:00:27	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio tomcat y servlets	E2
8/22/2009 16:01:38	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio mum y actividades	E2
8/22/2009 16:05:02	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio mum y actividades	E2
8/22/2009 16:05:46	Emilio Penna	21/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	registro esfuerzo map tareas	G05
8/22/2009 16:13:10	Sebastián Delgado	20/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Probando control Treeview	E2
8/22/2009 16:13:54	Sebastián Delgado	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Primeras pruebas K2BTools	E2
8/22/2009 16:38:16	Yasim Zeballos	21/08/2009	1,5	RESPONSABLE DE SQA	Reunión	G08
8/22/2009 17:31:13	Sebastián Delgado	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión Quincenal	G06
8/22/2009 17:53:15	Federico Bertolini	22/08/2009	3	ANALISTA	Reunión de analistas	G06
8/22/2009 18:34:11	Rodrigo Cadenas	22/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Documento de Estandar de Implementacion	I01
8/22/2009 18:35:46	Rodrigo Cadenas	22/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Documento de Estandar de Implementacion	COM/COORD
8/22/2009 19:31:46	Adrián Silveira	22/08/2009	2	ANALISTA	Reunion de analistas para completado de docs	R10
8/22/2009 19:48:42	Juan Saavedra	21/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Reunión quincenal	G06
8/22/2009 19:51:20	Adrián Silveira	22/08/2009	1	ANALISTA	Complemento 1 hora a la reunion de analista de hoy	R10
8/22/2009 19:51:49	Mauro González	21/08/2009	1	ANALISTA	Instalacion de GX Ev1, lectura de memoria organizacional	NO ASIGNADO
8/22/2009 19:54:35	Mauro González	22/08/2009	2,5	ANALISTA	Reunion de analistas	NO ASIGNADO
8/22/2009 21:06:20	Guillermo Dotta	19/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion de analistas	E1
8/22/2009 21:07:45	Guillermo Dotta	19/08/2009	2	ARQUITECTO	Prototipo	D5
8/22/2009 21:09:17	Guillermo Dotta	20/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD
8/22/2009 21:10:13	Guillermo Dotta	20/08/2009	4	ARQUITECTO	Prototipo	D5
8/22/2009 21:11:28	Guillermo Dotta	20/08/2009	1	ARQUITECTO	Capacitacion	E2
8/22/2009 21:14:09	Guillermo Dotta	21/08/2009	1	ARQUITECTO	Capacitacion	COM/COORD
8/22/2009 21:15:22	Guillermo Dotta	21/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion de Equipo	G06
8/22/2009 21:48:57	Andrés Perri	20/08/2009	2,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R01
8/22/2009 21:49:31	Andrés Perri	21/08/2009	2	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R01
8/22/2009 21:50:42	Andrés Perri	22/08/2009	3	ANALISTA	Especificacion de requerimientos, reunion en facultad	R02
8/22/2009 21:52:42	Andrés Perri	22/08/2009	5	ANALISTA	Casos de uso relevantes, en diseño de arquitectura	R04
8/22/2009 22:24:34	Mauro González	22/08/2009	5	ANALISTA	Identificacion de casos de uso relevantes para la arquitectura	R04
8/23/2009 0:42:50	Alan Descoins	22/08/2009	8	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Elaboración del plan de V&V (aún no completado)	V07
8/23/2009 2:11:51	Marcelo Baliero	23/08/2009	3,5	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02
8/23/2009 2:19:27	Adrián Silveira	21/08/2009	6	ANALISTA	Varios documentos analisis	R10
8/23/2009 2:31:54	Alan Descoins	23/08/2009	3	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Estimación de horas y fechas en plan de V&V, entre otras.	V07
8/23/2009 2:47:36	Alan Descoins	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Verificación (y correcciones) de documentos.	V07
8/23/2009 3:44:21	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD
8/23/2009 3:44:53	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Plan de Desarrollo	G09
8/23/2009 3:45:24	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	ARQUITECTO	Documento de Validacion con el Cliente	R05
8/23/2009 4:31:32	Sebastián Delgado	22/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Más intentos con K2BTools	E2
8/23/2009 4:32:35	Sebastián Delgado	22/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Mails, documentos y act. tutorial	E2
8/23/2009 4:49:38	Alan Descoins	23/08/2009	1,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5
8/23/2009 9:44:23	Federico Bertolini	22/08/2009	1,5	ANALISTA	Especificación de requerimientos	R10
8/23/2009 15:59:32	Martín Llofriu	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunion Quincenal	G06
8/23/2009 16:00:10	Martín Llofriu	21/08/2009	1	ANALISTA	Reunion Quincenal	R02
8/23/2009 16:00:58	Martín Llofriu	22/08/2009	3	ANALISTA	Reunion elaboracion doc	R02
8/23/2009 16:01:27	Martín Llofriu	22/08/2009	1	ANALISTA	Coordinacion con analistas	COM/COORD
8/23/2009 16:02:33	Martín Llofriu	22/08/2009	1	ANALISTA	Modelo de dominio	R09
8/23/2009 16:05:23	Martín Llofriu	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Pulido modelo dominio	R09
8/23/2009 16:06:10	Martín Llofriu	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Revision de la Vista de casos de uso del doc arq	R03
8/23/2009 18:08:22	Alan Descoins	23/08/2009	4	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5
8/23/2009 18:10:35	Federico Bertolini	23/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Pautas de interfaz de usuario	R06
8/23/2009 18:44:21	Federico Bertolini	23/08/2009	1	ANALISTA	Lectura/escritura de mails. Comunicación por MSN	COM/COORD
8/23/2009 18:45:19	Federico Bertolini	23/08/2009	1,5	ANALISTA	Especificación de requerimientos	R10
8/23/2009 18:48:18	Guillermo Dotta	23/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD
8/23/2009 18:49:09	Guillermo Dotta	23/08/2009	2,5	ARQUITECTO	Descripción de la arquitectura	D2
8/23/2009 18:50:26	Mauro González	18/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de informacion	R02
8/23/2009 18:53:37	Martín Llofriu	18/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 18:54:53	Federico Bertolini	17/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Mails y documentos semana 1	COM/COORD
8/23/2009 18:56:18	Marcelo Baliero	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 18:57:48	Marcelo Baliero	17/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Curso GXFlow	E2
8/23/2009 18:58:34	Sebastián Delgado	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Curso K2BTools	E2
8/23/2009 18:59:11	Sebastián Delgado	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura entregables, mails	COM/COORD
8/23/2009 19:01:30	Federico Bertolini	17/08/2009	2,5	DISEÑADOR GUI	Escuchar grabación de reunión con Artech y redacción del acta de tercera reunión con cliente	CU5
8/23/2009 19:02:15	Federico Bertolini	17/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 19:03:06	Yasim Zeballos	17/08/2009	3	RESPONSABLE DE SCM	MUM, Lectura de entregas, correos, licencias	COM/COORD
8/23/2009 19:03:38	Andrés Perri	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 19:04:45	Andrés Perri	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Lectura mails y preparación preguntas para Artech	COM/COORD
8/23/2009 19:05:11	Mauro González	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 19:09:41	Marcelo Baliero	23/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02
8/23/2009 19:21:46	Adrián Silveira	17/08/2009	0,5	DOCUMENTADOR DE USUARIO	Creacion de Pagina Segunda Entrega y creacion de documentos de analisis	CU5
8/23/2009 19:22:44	Adrián Silveira	17/08/2009	1,5	DOCUMENTADOR DE USUARIO	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 19:23:54	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	MUM, Lectura de entregas, correos	COM/COORD
8/23/2009 19:24:27	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Curso K2BTools	E2
8/23/2009 19:24:49	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Tercer reunión Artech	R01
8/23/2009 20:07:41	Federico Bertolini	23/08/2009	1	ANALISTA	Docuemento de Nomenclatura	R11
8/23/2009 20:11:21	Sebastián Delgado	23/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Registrar horas de lunes y martes	G05
8/23/2009 20:12:05	Sebastián Delgado	23/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Conversaciones varias, documentos y mails	COM/COORD
8/23/2009 20:37:40	Alan Descoins	23/08/2009	4,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos, actualización de entrega semanal de SQA.	Q5
8/23/2009 20:38:24	Guillermo Dotta	23/08/2009	1	ARQUITECTO	Arreglo de Documentos del Prototipo	D5
8/23/2009 20:56:11	Mauro González	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Modificaciones al documento de descripcion de la arquitectura priorizando casos de uso	R04
8/23/2009 20:57:08	Mauro González	23/08/2009	6,5	ANALISTA	Definicion del modelo de dominio	R09
8/23/2009 20:59:12	Alan Descoins	23/08/2009	3,5	ASISTENTE DE SQA	Más revisión de documentos.	Q5
8/23/2009 21:01:45	Adrián Silveira	22/08/2009	3	ANALISTA	docs de analisis	R10
8/23/2009 21:06:53	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		G04
8/23/2009 21:07:11	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		COM/COORD
8/23/2009 21:07:36	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		G04
8/23/2009 21:08:03	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G03
8/23/2009 21:08:21	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G01
8/23/2009 21:08:50	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G10
8/23/2009 21:09:14	Juan Saavedra	22/08/2009	1	ADMINISTRADOR		COM/COORD
8/23/2009 21:18:28	Yasim Zeballos	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el documento.	C4
8/23/2009 21:19:31	Yasim Zeballos	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el documento.	COM/COORD
8/23/2009 21:20:13	Yasim Zeballos	23/08/2009	4	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el entretenidísimo documento.	C1
8/23/2009 22:53:30	Marcelo Baliero	23/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02
8/24/2009 12:00:28	Diego Píriz	24/08/2009	0,5	ADMINISTRADOR	Mails	COM/COORD
8/24/2009 12:01:13	Diego Píriz	24/08/2009	0,5	RESPONSABLE DE SQA	Mails	COM/COORD
8/24/2009 15:51:12	Rodrigo Cadenas	24/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Leyendo todos los documentos de la entrega semana 2	COM/COORD
8/24/2009 21:43:11	Yasim Zeballos	24/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE SQA	Reunion de analisis y ver prototipo	COM/COORD
8/24/2009 22:11:10	Mauro González	24/08/2009	3,5	ANALISTA	Reunion de especialistas tecnicos con fin de integrar el prototipo	NO ASIGNADO
8/24/2009 22:14:00	Marcelo Baliero	24/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion	G06
8/24/2009 22:44:04	Adrián Silveira	24/08/2009	4	ANALISTA	Reunión para interiorizar prototipo	COM/COORD
8/25/2009 18:55:22	Sebastián Delgado	24/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Script Datos Prototipo	E2
8/25/2009 18:56:05	Sebastián Delgado	24/08/2009	3,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión Integración del Prototipo	COM/COORD
8/25/2009 18:56:49	Sebastián Delgado	25/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Actualizar tutorial	COM/COORD
8/25/2009 20:42:41	Guillermo Dotta	24/08/2009	3	ARQUITECTO	Integracion, Carga Masiva y naturaleza de la parametrizacion	E1
8/25/2009 20:43:14	Guillermo Dotta	24/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Validacion de prototipo con Analistas	D5
8/25/2009 20:43:42	Guillermo Dotta	25/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD
8/25/2009 20:44:03	Guillermo Dotta	25/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	CM1
8/25/2009 21:24:32	Sebastián Delgado	25/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools	E2
8/25/2009 22:04:00	Federico Bertolini	25/08/2009	0,5	ANALISTA	Mails que vienen y van	COM/COORD
8/26/2009 13:12:08	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Arboles en genexus	E2
8/26/2009 13:12:44	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura y respuesta de mails	COM/COORD
8/26/2009 18:56:18	Juan Saavedra	26/08/2009	1	ADMINISTRADOR	Lectura de mails	COM/COORD
8/26/2009 19:39:42	Federico Bertolini	26/08/2009	1	ANALISTA	Reunión con Artech	R01
8/26/2009 20:18:16	Marcelo Baliero	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion en Artech	R01
8/26/2009 20:29:35	Adrián Silveira	26/08/2009	1	ANALISTA	Reunion con Artech	R01
8/27/2009 1:40:45	Andrés Perri	23/08/2009	2	ANALISTA	modelo de dominio	R09
8/27/2009 1:41:33	Andrés Perri	23/08/2009	2,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R02
8/27/2009 1:42:52	Andrés Perri	23/08/2009	1,5	ANALISTA	diseño arquitectura(vista de casos de uso)	D2
8/27/2009 1:44:13	Andrés Perri	24/08/2009	1	ANALISTA	comunicacion	COM/COORD
8/27/2009 1:44:44	Andrés Perri	26/08/2009	1	ANALISTA	reunion en artech	R01
8/27/2009 1:45:03	Andrés Perri	26/08/2009	1	ANALISTA	comunicacion	COM/COORD
8/27/2009 1:46:23	Andrés Perri	26/08/2009	3,5	ANALISTA	Acta de reunion 26/08/2009 con artech	NO ASIGNADO
8/27/2009 12:13:05	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Monitoreo con la Apa	COM/COORD
8/27/2009 20:18:53	Marcelo Baliero	27/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Permitir visualizar el arbol segun los permisos del rol	I02 - Implementar el prototipo
8/27/2009 21:22:14	Sebastián Delgado	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura de entregables semana 2	COM/COORD
8/27/2009 21:22:56	Sebastián Delgado	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Monitoreo	COM/COORD
8/27/2009 22:44:31	Sebastián Delgado	27/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Escuchar grabación de reunión con Artech y redacción del acta de tercera reunión con cliente	E2 - Auto-Estudio
8/27/2009 22:57:08	Federico Bertolini	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunión de analistas	G06 - Reunión de equipo
8/28/2009 0:04:09	Marcelo Baliero	27/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando y probando Grillas para jerarquias (User Control - Advance Data Grid) - No nos sirve :(	I02 - Implementar el prototipo
8/28/2009 11:58:57	Diego Píriz	28/08/2009	0,5	RESPONSABLE DE SQA	Mails	MAILS
8/28/2009 19:26:08	Rodrigo Cadenas	28/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Elaboando manual de K2BTools	CU5 - Elaborar documento informativo
8/28/2009 19:26:49	Rodrigo Cadenas	28/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails	MAILS
8/28/2009 21:08:13	Alan Descoins	28/08/2009	4	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Lectura de documentos de requerimientos y actas.	E2 - Auto-Estudio
8/29/2009 1:04:53	Adrián Silveira	28/08/2009	2	ANALISTA	Reunion de Analistas	G06 - Reunión de equipo
8/29/2009 1:06:09	Adrián Silveira	27/08/2009	3	ANALISTA	Reunion de Analistas	G06 - Reunión de equipo
8/29/2009 1:46:13	Marcelo Baliero	29/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools (1 y 2)	E2 - Auto-Estudio
8/29/2009 12:31:56	Federico Bertolini	28/08/2009	3	ANALISTA	Reunión de analistas	G06 - Reunión de equipo
8/29/2009 19:31:56	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Instalación de dotProject	I13 - Preparar amb. genexus
8/29/2009 19:32:47	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Revisión del documento de especificación de requerimientos. Cambios menores.	R02 - Especificar requerimientos
8/29/2009 21:19:46	Rodrigo Cadenas	29/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Cambiando el formato del nombre de los documentos	C1 - Planificar la configuración del SCM
8/29/2009 21:21:43	Rodrigo Cadenas	29/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Escribiendo y leyendo otros	MAILS
8/29/2009 23:16:42	Andrés Perri	27/08/2009	2	ANALISTA	analisis de la realidad	G06 - Reunión de equipo
8/29/2009 23:17:34	Andrés Perri	27/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS
8/29/2009 23:17:43	Andrés Perri	28/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS
8/29/2009 23:18:07	Andrés Perri	28/08/2009	3	ANALISTA	analisis de la realidad	G06 - Reunión de equipo
8/29/2009 23:18:28	Andrés Perri	29/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS
8/29/2009 23:20:39	Andrés Perri	29/08/2009	2	ANALISTA	acta, modelo de dominio y especificacion de requerimientos	Q5 - Revisar las entregas
8/29/2009 23:38:33	Alan Descoins	29/08/2009	4,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Verificación de doc. de requerimientos y actas, para encontrar cosas que no estén del todo claras y dejar comentarios.	V05 - Verificar documento
8/30/2009 0:03:08	Mauro González	25/08/2009	4	IMPLEMENTADOR	Instalacion de GX Ev1 y otro software	I13 - Preparar amb. genexus
8/30/2009 0:11:34	Mauro González	25/08/2009	1	ANALISTA	Investigacion de OpenBravo	R02 - Especificar requerimientos
8/30/2009 0:12:24	Mauro González	25/08/2009	1	ANALISTA	Reunion numero 4 con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 0:14:29	Mauro González	27/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas	E1 - Reuniones de apoyo
8/30/2009 0:15:11	Mauro González	27/08/2009	2,5	ANALISTA	Construccion de un nuevo modelo de dominio	R09 - Definir modelo conceptual
8/30/2009 0:15:51	Mauro González	28/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas	E1 - Reuniones de apoyo
8/30/2009 0:17:00	Mauro González	29/08/2009	7	ANALISTA	Actualizacion del acta de reunion 4	R10 - Documentar requerimientos
8/30/2009 10:41:10	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Mails	MAILS
8/30/2009 10:42:41	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Verificación del documento de pautas de interfaz de usuario	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario
8/30/2009 10:43:26	Federico Bertolini	29/08/2009	1	ANALISTA	Actualización del Acta de cuarta reunión con Artech	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 12:44:52	Emilio Penna	24/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	prueba gxwiki	I02 - Implementar el prototipo
8/30/2009 12:45:48	Emilio Penna	24/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion prototipo	G16 Reunión de responsables por área
8/30/2009 12:46:56	Emilio Penna	26/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	reunion artech	E1 - Reuniones de apoyo
8/30/2009 12:47:37	Emilio Penna	27/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 12:48:18	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	DISEÑADOR GUI	Actualización de Pautas para interfaz de usuario	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario
8/30/2009 12:48:53	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Actualización de Especificación de requerimientos	R02 - Especificar requerimientos
8/30/2009 12:49:10	Emilio Penna	28/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 12:49:43	Emilio Penna	29/08/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 12:50:04	Federico Bertolini	30/08/2009	1	ANALISTA	Actualización del Acta de cuarta reunión con Artech (orden del día). Creación del acta de quinta reunión con Artech.	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 12:51:02	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Creación del documento de Modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso
8/30/2009 12:59:24	Emilio Penna	25/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	lectura entregables	Q5 - Revisar las entregas
8/30/2009 12:59:50	Emilio Penna	25/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	eso	MAILS
8/30/2009 13:00:29	Emilio Penna	25/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	tomcat, servlets y mysql	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 13:01:10	Emilio Penna	25/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	pruebas migracion kb y db	I13 - Preparar amb. genexus
8/30/2009 13:02:38	Emilio Penna	30/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	que carajo de codigo le pongo a las horas!!?? :)	G05 - Registrar esfuerzo
8/30/2009 15:01:37	Marcelo Baliero	30/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools (3, 4 y 5)	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 16:36:36	Martín Llofriu	24/08/2009	1	ANALISTA	Charla de estado con PM	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto
8/30/2009 16:38:10	Martín Llofriu	25/08/2009	1	ANALISTA	Discusion de requerimientos	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:38:40	Martín Llofriu	26/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:38:53	Martín Llofriu	26/08/2009	0,5	ANALISTA	Reunion con el cliente	MAILS
8/30/2009 16:40:15	Martín Llofriu	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunion interna	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:40:37	Martín Llofriu	27/08/2009	1	ANALISTA	Escuchando acta de reunion	R02 - Especificar requerimientos
8/30/2009 16:40:53	Martín Llofriu	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunion interna	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:41:36	Martín Llofriu	28/08/2009	1	ANALISTA	Mails	MAILS
8/30/2009 16:41:50	Martín Llofriu	29/08/2009	1	ANALISTA	Mails	MAILS
8/30/2009 16:42:35	Martín Llofriu	29/08/2009	1	ANALISTA	Revisando acta	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:43:05	Martín Llofriu	30/08/2009	2	ANALISTA	Elaboracion acta interna	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 16:43:35	Martín Llofriu	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Revision de primera version	R03 - Especificar casos de uso
8/30/2009 16:44:18	Martín Llofriu	30/08/2009	2	ANALISTA	Mails, algunos temas especificos de analisis, pero mucho de com	MAILS
8/30/2009 16:44:52	Rodrigo Cadenas	30/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO		P12 - Capacitación
8/30/2009 16:51:16	Martín Llofriu	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Horas	G05 - Registrar esfuerzo
8/30/2009 17:05:05	Yasim Zeballos	30/08/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Lei mails y documentos, y me comuniqué.	MAILS
8/30/2009 17:07:25	Yasim Zeballos	30/08/2009	3	RESPONSABLE DE SCM	Renombre archivos, hice backup.	C1 - Planificar la configuración del SCM
8/30/2009 17:58:34	Guillermo Dotta	26/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS
8/30/2009 17:59:11	Guillermo Dotta	26/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos
8/30/2009 17:59:35	Guillermo Dotta	27/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS
8/30/2009 18:00:00	Guillermo Dotta	28/08/2009	1	ARQUITECTO	Charlas con diferentes integrantes	MAILS
8/30/2009 18:00:40	Guillermo Dotta	29/08/2009	1	ARQUITECTO	Intercambio de Ideas con Mauro	R02 - Especificar requerimientos
8/30/2009 18:02:11	Guillermo Dotta	29/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Plan para la nueva iteracion	G09 - Ajustar y controlar el desarrollo
8/30/2009 18:02:49	Guillermo Dotta	30/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Especificaciones	R02 - Especificar requerimientos
8/30/2009 18:25:59	Federico Bertolini	30/08/2009	1	ANALISTA	Revisión del acta de reunión de analistas 28-08	G07 - Elaborar acta de reunión de equipo
8/30/2009 19:08:21	Adrián Silveira	30/08/2009	2,5	ANALISTA	Diagrama de Casos de Uso	R03 - Especificar casos de uso
8/30/2009 19:09:27	Adrián Silveira	30/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de mails	MAILS
8/30/2009 19:11:36	Marcelo Baliero	30/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando lectura y escritura de datos en archivos XML	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 19:28:14	Adrián Silveira	30/08/2009	2,5	ANALISTA	Revision de varios docs de analisis	R10 - Documentar requerimientos
8/30/2009 19:31:41	Mauro González	30/08/2009	2	ANALISTA	Verificacion y correcciones del acta de reunion de analistas	CU5 - Elaborar documento informativo
8/30/2009 19:35:20	Diego Píriz	30/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE SQA	Registro adelantado de informe SQA y revisión de Documentos	Q5 - Revisar las entregas
8/30/2009 19:54:53	Sebastián Delgado	30/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO	K2BTools en la Práctica + Peleas con Genexus	CU5 - Elaborar documento informativo
8/30/2009 20:18:47	Marcelo Baliero	30/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando sobre GXPoints	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 20:41:02	Alan Descoins	30/08/2009	2	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Lectura de actas.	E2 - Auto-Estudio
8/30/2009 20:49:49	Sebastián Delgado	30/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Algo de GxPoints	E2 - Auto-Estudio
30/08/09 20:53	Alan Descoins	30/08/2009	1,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5 - Revisar las entregas
30/08/09 21:00	Juan Saavedra	30/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS
30/08/09 21:01	Juan Saavedra	30/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G02 - Seguimiento del proyecto
30/08/09 21:02	Juan Saavedra	30/08/2009	3	ADMINISTRADOR		G01 - Planificar el proyecto
30/08/09 21:03	Juan Saavedra	29/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS
30/08/09 21:04	Juan Saavedra	29/08/2009	4	ADMINISTRADOR	Cargar dotproject y acomodar planificacion para sacar no funcionales	G01 - Planificar el proyecto
30/08/09 21:04	Juan Saavedra	29/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Dotproject	E2 - Auto-Estudio
30/08/09 21:07	Juan Saavedra	25/08/2009	2,5	ADMINISTRADOR	Realizar documento	G03 - Estimaciones y mediciones
30/08/09 21:07	Juan Saavedra	25/08/2009	3	ADMINISTRADOR	Realizar documento	G01 - Planificar el proyecto

## Horas por actividad
Filtro

Suma - Cantidad de horas	Nombre
Tarea	Adrián Silveira	Alan Descoins	Andrés Perri	Diego Píriz	Emilio Penna	Federico Bertolini	Guillermo Dotta	Juan Saavedra	Marcelo Baliero	Martín Llofriu	Mauro González	Rodrigo Cadenas	Sebastián Delgado	Yasim Zeballos	Total Resultado
C1 - Planificar la configuración del SCM					1,5		3	4,5
CM1					1					1
COM/COORD	4		2	1		0,5	1	1				3	6	2,5	21
CU5 - Elaborar documento informativo					2	2	4		8
D5					1					1
E1					3					3
E1 - Reuniones de apoyo					1,5					3				4,5
E2					1	3,5		4,5
E2 - Auto-Estudio		6			7,5			1,5	6				2		23
G01 - Planificar el proyecto					10					10
G02 - Seguimiento del proyecto					1,5					1,5
G03 - Estimaciones y mediciones					2,5					2,5
G05 - Registrar esfuerzo					0,5					0,5					1
G06					4					4
G06 - Reunión de equipo	5		5			5					15
G07 - Elaborar acta de reunión de equipo					1					1
G09 - Ajustar y controlar el desarrollo					1					1
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto					1					1
G16 Reunión de responsables por área					4					4
I02 - Implementar el prototipo					2				3					5
I13 - Preparar amb. genexus					1	0,5					4				5,5
MAILS	1		1,5	0,5	1	0,5	3	3		4,5		1,5		1	17,5
NO ASIGNADO			3,5					3,5				7
P12 - Capacitación					2			2
Q5 - Revisar las entregas		1,5	2	2,5	2					8
R01	1		1			1			1					4
R01 - Reunión de requerimientos					2	2			9,5	1				14,5
R02 - Especificar requerimientos					1	2			1	1				5
R03 - Especificar casos de uso	2,5					0,5				0,5					3,5
R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario					1					1
R09 - Definir modelo conceptual					2,5				2,5
R10 - Documentar requerimientos	2,5					7				9,5
V05 - Verificar documento		4,5					4,5
Total Resultado	16	12	15	4	19,5	13	14	19,5	14	17	24	11	15,5	6,5	201

Horas por tarea / Tarea / Horas

## Horas por rol
Filtro

Suma - Cantidad de horas	Rol
Nombre	ADMINISTRADOR	ANALISTA	ARQUITECTO	ASISTENTE DE SQA	COORDINADOR DE DESARROLLO	DISEÑADOR GUI	ESPECIALISTA TECNICO	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	IMPLEMENTADOR	RESPONSABLE DE SCM	RESPONSABLE DE SQA	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Total Resultado
Adrián Silveira		16					16
Alan Descoins				1,5					10,5	12
Andrés Perri		15					15
Diego Píriz	0,5					3,5		4
Emilio Penna					4,5	15					19,5
Federico Bertolini		12,5				0,5					13
Guillermo Dotta			12		2					14
Juan Saavedra	19,5					19,5
Marcelo Baliero					14					14
Martín Llofriu		17					17
Mauro González		20					4				24
Rodrigo Cadenas					11					11
Sebastián Delgado					15,5					15,5
Yasim Zeballos					4	2,5		6,5
Total Resultado	20	80,5	12	1,5	2	0,5	45	15	4	4	6	10,5	201

Horas por rol / Rol / Horas

## Horas por integrante
Filtro

Suma - Cantidad de horas	Fecha
Nombre	24/08/09	25/08/09	26/08/09	27/08/09	28/08/09	29/08/09	30/08/09	Total Resultado
Adrián Silveira	4		1	3	2		6	16
Alan Descoins					4	4,5	3,5	12
Andrés Perri	1		5,5	2,5	3,5	2,5		15
Diego Píriz	1				0,5		2,5	4
Emilio Penna	6	6	1,5	2	1	2,5	0,5	19,5
Federico Bertolini		0,5	1	2	3	3	3,5	13
Guillermo Dotta	4	2	3	1	1	2	1	14
Juan Saavedra		5,5	1			7	6	19,5
Marcelo Baliero	4		1	3		1,5	4,5	14
Martín Llofriu	1	1	2	5	1	2	5	17
Mauro González	3,5	6		4	1,5	7	2	24
Rodrigo Cadenas	1		3		3	2	2	11
Sebastián Delgado	4	3,5	2	1			5	15,5
Yasim Zeballos	2,5					4	6,5
Total Resultado	32	24,5	21	23,5	20,5	34	45,5	201

Horas por integrante / Integrante / Horas