## Registro Horas
Timestamp	Nombre	Fecha	Cantidad de horas	Rol	Descripcion	Tarea	Disciplina	Semana
8/18/2009 12:31:06	Yasim Zeballos	18/08/2009	1,5	INVESTIGACION	Haciendo la WMWare...		CAPACITACION	2
8/18/2009 13:56:59	Juan Saavedra	17/08/2009	3	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	2
8/18/2009 15:10:32	Diego Píriz	18/08/2009	0,5	COMUNICACION	Leyendo mails		MAILS	2
8/18/2009 18:28:40	Federico Bertolini	18/08/2009	1	DOCUMENTACION	Actualización del acta de reunión con artech (17 de agosto)		REQUERIMIENTOS	2
8/18/2009 18:56:21	Diego Píriz	18/08/2009	2	DOCUMENTACION	Elaborando el Plan de SQA		REQUERIMIENTOS	2
8/18/2009 19:27:42	Marcelo Baliero	18/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	revisión del acta de la tercera reunion		REQUERIMIENTOS	2
8/18/2009 21:07:00	Andrés Perri	18/08/2009	1	ANALISIS	mails y revision del acta tercera reunion con artech		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 0:09:02	Yasim Zeballos	18/08/2009	1,5	IMPLEMENTACION	VMWare, creacion de imagen		IMPLEMENTACION	2
8/19/2009 0:09:27	Alan Descoins	19/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de e-mails, etc.		MAILS	2
8/19/2009 0:37:06	Guillermo Dotta	10/08/2009	1	GESTIÓN	Monitoreo		GESTION	1
8/19/2009 0:38:36	Guillermo Dotta	12/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de Mails y Documentos		MAILS	1
8/19/2009 0:38:52	Mauro González	18/08/2009	2	ANALISIS	Lectura de informacion relevante		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 0:41:29	Adrián Silveira	18/08/2009	2	COMUNICACION	Lectura de Mails y Documentos		MAILS	2
8/19/2009 0:42:30	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	1	COMUNICACION	Lectura de mails y documentos		MAILS	2
8/19/2009 0:43:51	Guillermo Dotta	18/08/2009	1	DISEÑO	Descripcion de la arquitectura		DISEÑO	2
8/19/2009 2:37:59	Yasim Zeballos	19/08/2009	2	INVESTIGACION	VMWARE		CAPACITACION	2
8/19/2009 3:10:51	Sebastián Delgado	12/08/2009	2	INVESTIGACION	Lectura MUM		CAPACITACION	1
8/19/2009 3:14:14	Sebastián Delgado	12/08/2009	0,5	COMUNICACION	Mails de primeros días		MAILS	1
8/19/2009 3:21:29	Sebastián Delgado	11/08/2009	1	INVESTIGACION	Propuesta Proyecto (x3)		CAPACITACION	1
8/19/2009 9:38:43	Martín Llofriu	19/08/2009	1,5	ANALISIS	Reunion de relevamiento		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 9:39:10	Martín Llofriu	18/08/2009	1	COMUNICACION	Mails		MAILS	2
8/19/2009 9:48:56	Martín Llofriu	19/08/2009	0,5	COMUNICACION	Mails		MAILS	2
8/19/2009 10:56:59	Martín Llofriu	19/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	Acta de reunion		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 13:08:17	Yasim Zeballos	19/08/2009	1	INVESTIGACION	MUM, entendiendo que tengo que hacer		CAPACITACION	2
8/19/2009 13:49:10	Juan Saavedra	18/08/2009	2,5	GESTIÓN			GESTION	2
8/19/2009 17:02:44	Federico Bertolini	10/08/2009	1	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 17:03:08	Federico Bertolini	11/08/2009	2	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 17:03:41	Federico Bertolini	12/08/2009	2	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 17:24:16	Andrés Perri	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:24:35	Diego Píriz	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:24:47	Mauro González	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:25:23	Mauro González	13/08/2009	1	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:25:36	Emilio Penna	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:25:58	Yasim Zeballos	13/08/2009	1	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 17:26:20	Yasim Zeballos	13/08/2009	1	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:26:32	Juan Saavedra	13/08/2009	1	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:26:41	Juan Saavedra	13/08/2009	1	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 17:46:34	Sebastián Delgado	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:46:46	Sebastián Delgado	13/08/2009	1	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 17:47:05	Federico Bertolini	13/08/2009	2	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:47:20	Federico Bertolini	13/08/2009	0,5	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:47:41	Federico Bertolini	13/08/2009	1	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 17:47:53	Martín Llofriu	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:48:15	Marcelo Baliero	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:48:25	Adrián Silveira	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:48:41	Adrián Silveira	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:48:59	Adrián Silveira	13/08/2009	4	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:49:27	Rodrigo Cadenas	13/08/2009	4	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 17:49:54	Rodrigo Cadenas	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:52:37	Alan Descoins	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:52:52	Alan Descoins	13/08/2009	2	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:53:01	Alan Descoins	13/08/2009	2	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 17:53:10	Alan Descoins	13/08/2009	8	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 17:56:39	Guillermo Dotta	13/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 18:07:16	Andrés Perri	14/08/2009	1	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 18:07:28	Andrés Perri	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 18:07:41	Andrés Perri	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 18:34:23	Marcelo Baliero	19/08/2009	1,5	IMPLEMENTACION	Instalaciones		IMPLEMENTACION	2
8/19/2009 19:00:56	Diego Píriz	14/08/2009	0,5	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:01:09	Diego Píriz	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:01:19	Diego Píriz	14/08/2009	1,5	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:01:49	Mauro González	14/08/2009	4	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:02:10	Yasim Zeballos	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:02:23	Juan Saavedra	14/08/2009	2	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:02:34	Sebastián Delgado	14/08/2009	2	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:03:05	Federico Bertolini	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:13:13	Federico Bertolini	14/08/2009	2	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:13:34	Martín Llofriu	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:13:56	Martín Llofriu	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:15:33	Marcelo Baliero	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:16:13	Marcelo Baliero	14/08/2009	0,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:16:37	Adrián Silveira	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:18:38	Adrián Silveira	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:19:14	Adrián Silveira	14/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:19:45	Rodrigo Cadenas	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:20:08	Alan Descoins	14/08/2009	1	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:20:30	Alan Descoins	14/08/2009	2	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:20:56	Guillermo Dotta	14/08/2009	1,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:21:02	Guillermo Dotta	14/08/2009	1,5	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 19:21:27	Andrés Perri	15/08/2009	4,5	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:22:38	Mauro González	15/08/2009	3	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:22:45	Mauro González	15/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:25:16	Juan Saavedra	15/08/2009	3	GESTIÓN			GESTION	1
8/19/2009 19:25:24	Juan Saavedra	15/08/2009	1	GESTIÓN			GESTION	1
8/19/2009 19:25:34	Juan Saavedra	15/08/2009	1	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:25:55	Juan Saavedra	15/08/2009	2	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:26:12	Federico Bertolini	15/08/2009	3	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:26:30	Federico Bertolini	15/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:27:13	Marcelo Baliero	15/08/2009	0,5	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:27:24	Marcelo Baliero	15/08/2009	2	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:28:06	Adrián Silveira	15/08/2009	7	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:31:12	Rodrigo Cadenas	15/08/2009	2	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:32:48	Alan Descoins	15/08/2009	3	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:35:09	Andrés Perri	16/08/2009	3	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:35:32	Diego Píriz	16/08/2009	2	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:35:50	Yasim Zeballos	16/08/2009	6	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:36:14	Yasim Zeballos	16/08/2009	1,5	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:36:32	Juan Saavedra	16/08/2009	2	GESTIÓN			GESTION	1
8/19/2009 19:36:40	Juan Saavedra	16/08/2009	3	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:39:39	Sebastián Delgado	16/08/2009	1	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:40:21	Sebastián Delgado	16/08/2009	3	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:41:14	Martín Llofriu	16/08/2009	3	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:41:53	Marcelo Baliero	16/08/2009	1	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 19:42:07	Marcelo Baliero	16/08/2009	2,5	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:43:55	Adrián Silveira	16/08/2009	3	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:44:22	Rodrigo Cadenas	16/08/2009	1,5	CAPACITACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:44:30	Rodrigo Cadenas	16/08/2009	1,5	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 19:45:57	Alan Descoins	16/08/2009	4	DOCUMENTACION			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 19:46:06	Alan Descoins	16/08/2009	4	VERIFICACION			VERIFICACION	1
8/19/2009 19:46:21	Guillermo Dotta	16/08/2009	2	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 20:59:28	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	0,5	DOCUMENTACION	Empezando documentos entregables de especialistas		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 21:00:17	Rodrigo Cadenas	19/08/2009	1,5	DOCUMENTACION	Comenzando documento sobre K2BTools		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 21:21:32	Federico Bertolini	19/08/2009	2	ANALISIS	Reunión con analistas		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 21:22:40	Federico Bertolini	19/08/2009	1	COORDINACION	Lectura y envío de mails. Repaso de documentos		GESTIÓN	2
8/19/2009 23:28:06	Mauro González	19/08/2009	2	ANALISIS	Lectura de mails e interaccion con Open Bravo		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 23:40:11	Emilio Penna	10/08/2009	1	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 23:41:16	Emilio Penna	13/08/2009	1	COORDINACION			GESTIÓN	1
8/19/2009 23:41:32	Emilio Penna	14/08/2009	1	ANALISIS			REQUERIMIENTOS	1
8/19/2009 23:41:59	Emilio Penna	12/08/2009	6	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 23:42:52	Emilio Penna	16/08/2009	4	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 23:43:06	Emilio Penna	16/08/2009	3	INVESTIGACION			CAPACITACION	1
8/19/2009 23:43:16	Emilio Penna	16/08/2009	1	COMUNICACION			MAILS	1
8/19/2009 23:52:01	Diego Píriz	19/08/2009	3	DOCUMENTACION	Plan de Calidad, Entrega Semanal y Mails varios		REQUERIMIENTOS	2
8/19/2009 23:52:54	Andrés Perri	19/08/2009	2,5	ANALISIS	reunion de analistas + analisis en casa		REQUERIMIENTOS	2
8/20/2009 0:08:33	Adrián Silveira	19/08/2009	2	ANALISIS	reunion de equipo		REQUERIMIENTOS	2
8/20/2009 0:20:48	Marcelo Baliero	19/08/2009	3	INVESTIGACION	Probando distintos user controls		CAPACITACION	2
8/20/2009 1:50:32	Martín Llofriu	20/08/2009	1	DOCUMENTACION	Doc de especificacion		REQUERIMIENTOS	2
8/20/2009 1:51:26	Martín Llofriu	20/08/2009	1,5	ANALISIS	Reunion de analistas que nunca paso (no acta)		REQUERIMIENTOS	2
8/20/2009 1:58:55	Sebastián Delgado	19/08/2009	2	INVESTIGACION	Instalaciones y luchas varias		CAPACITACION	2
8/20/2009 2:32:57	Sebastián Delgado	19/08/2009	1	COMUNICACION	Mails y cosas		MAILS	2
8/20/2009 20:26:34	Rodrigo Cadenas	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Con Arquiecto de Especialistas	CU4	COMUNICACION	2
8/20/2009 20:32:22	Rodrigo Cadenas	20/08/2009	1	ADMINISTRADOR	Confección de documentos	CU5	COMUNICACION	2
8/20/2009 20:33:26	Juan Saavedra	19/08/2009	1	ADMINISTRADOR		CU4	COMUNICACION	2
8/20/2009 22:26:32	Marcelo Baliero	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion especialistas tecnicos	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/20/2009 23:11:23	Federico Bertolini	20/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de especificación de reqs. de la memoria organizacional. Lectura de nuestra esp. de reqs.	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/20/2009 23:12:01	Federico Bertolini	20/08/2009	0,5	ANALISTA	Lectura y respuesta de mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/21/2009 0:04:06	Alan Descoins	20/08/2009	3	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión con especialistas técnicos (para tener idea)	CU4	COMUNICACION	2
8/21/2009 0:24:30	Juan Saavedra	20/08/2009	3	ADMINISTRADOR		G01	GESTION	2
8/21/2009 0:24:42	Juan Saavedra	20/08/2009	2	ADMINISTRADOR		COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/21/2009 2:34:05	Marcelo Baliero	21/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Luchando con el arbol de mierda	I02	IMPLEMENTACION	2
8/21/2009 4:01:03	Adrián Silveira	20/08/2009	7	ANALISTA	leer mails, Acta de reunion del 1708, escucha reunion, creacion del acta del 26, doc de especificacion	NO ASIGNADO	MAILS	2
8/21/2009 4:46:50	Sebastián Delgado	20/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Especialistas	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/21/2009 17:21:55	Yasim Zeballos	20/08/2009	2	RESPONSABLE DE SCM	Plan de configuracion, entender de que se trata.	C1	CONFIGURACION	2
8/21/2009 17:22:36	Yasim Zeballos	21/08/2009	2	RESPONSABLE DE SCM	Pimeros pasos en Plan de configuracion, emails	C1	CONFIGURACION	2
8/21/2009 18:35:25	Rodrigo Cadenas	21/08/2009	Estas enfermo...	ESPECIALISTA TECNICO	Elaboracion y subida de documento	I01	IMPLEMENTACION	2
8/21/2009 21:12:08	Federico Bertolini	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunión quincenal	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/21/2009 21:45:17	Rodrigo Cadenas	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion Quincenal	G06	GESTION	2
8/21/2009 22:31:48	Marcelo Baliero	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion quincenal	G06	GESTION	2
8/21/2009 22:32:25	Adrián Silveira	20/08/2009	2	ANALISTA	Agregados doc especificacion	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/21/2009 22:35:06	Adrián Silveira	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunion Quincenal	G06	GESTION	2
8/21/2009 22:53:29	Mauro González	20/08/2009	4	ANALISTA	Lectura del MUM, mails, revision de documentos, etc	NO ASIGNADO	MAILS	2
8/22/2009 0:35:20	Alan Descoins	21/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión quincenal	G06	GESTION	2
8/22/2009 8:45:09	Federico Bertolini	22/08/2009	0,5	ANALISTA	Actualización del orden del día de la próxima reunión con Artech. Actualización de las fechas de las reuniones quincenales en el G. Calendar	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 15:27:04	Emilio Penna	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion con artech	E1	CAPACITACION	2
8/22/2009 15:30:10	Emilio Penna	17/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	instalacion ambiente desarrollo	I13	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:34:19	Emilio Penna	18/08/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	instalacion ambiente desarrollo	I13	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:37:31	Emilio Penna	18/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	config kb	I14	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:38:04	Emilio Penna	18/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	tutorial	I13	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:43:36	Emilio Penna	19/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	ayuda a companiero a instalar	I13	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:44:36	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	prueba importacion objetos gx	I14	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 15:45:07	Emilio Penna	21/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion quincenal	G06	GESTION	2
8/22/2009 16:00:27	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio tomcat y servlets	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 16:01:38	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio mum y actividades	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 16:05:02	Emilio Penna	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	estudio mum y actividades	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 16:05:46	Emilio Penna	21/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	registro esfuerzo map tareas	G05	GESTION	2
8/22/2009 16:13:10	Sebastián Delgado	20/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Probando control Treeview	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 16:13:54	Sebastián Delgado	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Primeras pruebas K2BTools	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 16:38:16	Yasim Zeballos	21/08/2009	1,5	RESPONSABLE DE SQA	Reunión	G08	GESTION	2
8/22/2009 17:31:13	Sebastián Delgado	21/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión Quincenal	G06	GESTION	2
8/22/2009 17:53:15	Federico Bertolini	22/08/2009	3	ANALISTA	Reunión de analistas	G06	GESTION	2
8/22/2009 18:34:11	Rodrigo Cadenas	22/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Documento de Estandar de Implementacion	I01	IMPLEMENTACION	2
8/22/2009 18:35:46	Rodrigo Cadenas	22/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Documento de Estandar de Implementacion	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/22/2009 19:31:46	Adrián Silveira	22/08/2009	2	ANALISTA	Reunion de analistas para completado de docs	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 19:48:42	Juan Saavedra	21/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Reunión quincenal	G06	GESTION	2
8/22/2009 19:51:20	Adrián Silveira	22/08/2009	1	ANALISTA	Complemento 1 hora a la reunion de analista de hoy	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 19:51:49	Mauro González	21/08/2009	1	ANALISTA	Instalacion de GX Ev1, lectura de memoria organizacional	NO ASIGNADO	MAILS	2
8/22/2009 19:54:35	Mauro González	22/08/2009	2,5	ANALISTA	Reunion de analistas	NO ASIGNADO	MAILS	2
8/22/2009 21:06:20	Guillermo Dotta	19/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion de analistas	E1	CAPACITACION	2
8/22/2009 21:07:45	Guillermo Dotta	19/08/2009	2	ARQUITECTO	Prototipo	D5	DISEÑO	2
8/22/2009 21:09:17	Guillermo Dotta	20/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/22/2009 21:10:13	Guillermo Dotta	20/08/2009	4	ARQUITECTO	Prototipo	D5	DISEÑO	2
8/22/2009 21:11:28	Guillermo Dotta	20/08/2009	1	ARQUITECTO	Capacitacion	E2	CAPACITACION	2
8/22/2009 21:14:09	Guillermo Dotta	21/08/2009	1	ARQUITECTO	Capacitacion	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/22/2009 21:15:22	Guillermo Dotta	21/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion de Equipo	G06	GESTION	2
8/22/2009 21:48:57	Andrés Perri	20/08/2009	2,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 21:49:31	Andrés Perri	21/08/2009	2	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 21:50:42	Andrés Perri	22/08/2009	3	ANALISTA	Especificacion de requerimientos, reunion en facultad	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 21:52:42	Andrés Perri	22/08/2009	5	ANALISTA	Casos de uso relevantes, en diseño de arquitectura	R04	REQUERIMIENTOS	2
8/22/2009 22:24:34	Mauro González	22/08/2009	5	ANALISTA	Identificacion de casos de uso relevantes para la arquitectura	R04	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 0:42:50	Alan Descoins	22/08/2009	8	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Elaboración del plan de V&V (aún no completado)	V07	VERIFICACION	2
8/23/2009 2:11:51	Marcelo Baliero	23/08/2009	3,5	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02	IMPLEMENTACION	2
8/23/2009 2:19:27	Adrián Silveira	21/08/2009	6	ANALISTA	Varios documentos analisis	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 2:31:54	Alan Descoins	23/08/2009	3	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Estimación de horas y fechas en plan de V&V, entre otras.	V07	VERIFICACION	2
8/23/2009 2:47:36	Alan Descoins	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Verificación (y correcciones) de documentos.	V07	VERIFICACION	2
8/23/2009 3:44:21	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 3:44:53	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Plan de Desarrollo	G09	GESTION	2
8/23/2009 3:45:24	Guillermo Dotta	22/08/2009	1	ARQUITECTO	Documento de Validacion con el Cliente	R05	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 4:31:32	Sebastián Delgado	22/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Más intentos con K2BTools	E2	CAPACITACION	2
8/23/2009 4:32:35	Sebastián Delgado	22/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Mails, documentos y act. tutorial	E2	CAPACITACION	2
8/23/2009 4:49:38	Alan Descoins	23/08/2009	1,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5	CALIDAD	2
8/23/2009 9:44:23	Federico Bertolini	22/08/2009	1,5	ANALISTA	Especificación de requerimientos	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 15:59:32	Martín Llofriu	21/08/2009	2	ANALISTA	Reunion Quincenal	G06	GESTION	2
8/23/2009 16:00:10	Martín Llofriu	21/08/2009	1	ANALISTA	Reunion Quincenal	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 16:00:58	Martín Llofriu	22/08/2009	3	ANALISTA	Reunion elaboracion doc	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 16:01:27	Martín Llofriu	22/08/2009	1	ANALISTA	Coordinacion con analistas	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 16:02:33	Martín Llofriu	22/08/2009	1	ANALISTA	Modelo de dominio	R09	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 16:05:23	Martín Llofriu	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Pulido modelo dominio	R09	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 16:06:10	Martín Llofriu	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Revision de la Vista de casos de uso del doc arq	R03	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:08:22	Alan Descoins	23/08/2009	4	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5	CALIDAD	2
8/23/2009 18:10:35	Federico Bertolini	23/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Pautas de interfaz de usuario	R06	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:44:21	Federico Bertolini	23/08/2009	1	ANALISTA	Lectura/escritura de mails. Comunicación por MSN	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 18:45:19	Federico Bertolini	23/08/2009	1,5	ANALISTA	Especificación de requerimientos	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:48:18	Guillermo Dotta	23/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 18:49:09	Guillermo Dotta	23/08/2009	2,5	ARQUITECTO	Descripción de la arquitectura	D2	DISEÑO	2
8/23/2009 18:50:26	Mauro González	18/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de informacion	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:53:37	Martín Llofriu	18/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:54:53	Federico Bertolini	17/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Mails y documentos semana 1	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 18:56:18	Marcelo Baliero	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 18:57:48	Marcelo Baliero	17/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Curso GXFlow	E2	CAPACITACION	2
8/23/2009 18:58:34	Sebastián Delgado	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Curso K2BTools	E2	CAPACITACION	2
8/23/2009 18:59:11	Sebastián Delgado	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura entregables, mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 19:01:30	Federico Bertolini	17/08/2009	2,5	DISEÑADOR GUI	Escuchar grabación de reunión con Artech y redacción del acta de tercera reunión con cliente	CU5	COMUNICACION	2
8/23/2009 19:02:15	Federico Bertolini	17/08/2009	1,5	DISEÑADOR GUI	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 19:03:06	Yasim Zeballos	17/08/2009	3	RESPONSABLE DE SCM	MUM, Lectura de entregas, correos, licencias	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 19:03:38	Andrés Perri	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 19:04:45	Andrés Perri	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Lectura mails y preparación preguntas para Artech	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 19:05:11	Mauro González	17/08/2009	1,5	ANALISTA	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 19:09:41	Marcelo Baliero	23/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02	IMPLEMENTACION	2
8/23/2009 19:21:46	Adrián Silveira	17/08/2009	0,5	DOCUMENTADOR DE USUARIO	Creacion de Pagina Segunda Entrega y creacion de documentos de analisis	CU5	COMUNICACION	2
8/23/2009 19:22:44	Adrián Silveira	17/08/2009	1,5	DOCUMENTADOR DE USUARIO	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 19:23:54	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	MUM, Lectura de entregas, correos	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 19:24:27	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Curso K2BTools	E2	CAPACITACION	2
8/23/2009 19:24:49	Rodrigo Cadenas	17/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Tercer reunión Artech	R01	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 20:07:41	Federico Bertolini	23/08/2009	1	ANALISTA	Docuemento de Nomenclatura	R11	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 20:11:21	Sebastián Delgado	23/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Registrar horas de lunes y martes	G05	GESTION	2
8/23/2009 20:12:05	Sebastián Delgado	23/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Conversaciones varias, documentos y mails	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 20:37:40	Alan Descoins	23/08/2009	4,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos, actualización de entrega semanal de SQA.	Q5	CALIDAD	2
8/23/2009 20:38:24	Guillermo Dotta	23/08/2009	1	ARQUITECTO	Arreglo de Documentos del Prototipo	D5	DISEÑO	2
8/23/2009 20:56:11	Mauro González	23/08/2009	0,5	ANALISTA	Modificaciones al documento de descripcion de la arquitectura priorizando casos de uso	R04	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 20:57:08	Mauro González	23/08/2009	6,5	ANALISTA	Definicion del modelo de dominio	R09	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 20:59:12	Alan Descoins	23/08/2009	3,5	ASISTENTE DE SQA	Más revisión de documentos.	Q5	CALIDAD	2
8/23/2009 21:01:45	Adrián Silveira	22/08/2009	3	ANALISTA	docs de analisis	R10	REQUERIMIENTOS	2
8/23/2009 21:06:53	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		G04	GESTION	2
8/23/2009 21:07:11	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 21:07:36	Juan Saavedra	22/08/2009	2	ADMINISTRADOR		G04	GESTION	2
8/23/2009 21:08:03	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G03	GESTION	2
8/23/2009 21:08:21	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G01	GESTION	2
8/23/2009 21:08:50	Juan Saavedra	22/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G10	GESTION	2
8/23/2009 21:09:14	Juan Saavedra	22/08/2009	1	ADMINISTRADOR		COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 21:18:28	Yasim Zeballos	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el documento.	C4	CONFIGURACION	2
8/23/2009 21:19:31	Yasim Zeballos	23/08/2009	1	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el documento.	COM/COORD	CONFIGURACION	2
8/23/2009 21:20:13	Yasim Zeballos	23/08/2009	4	RESPONSABLE DE SQA	Hacer el entretenidísimo documento.	C1	CONFIGURACION	2
8/23/2009 22:53:30	Marcelo Baliero	23/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo	I02	IMPLEMENTACION	2
8/24/2009 12:00:28	Diego Píriz	24/08/2009	0,5	ADMINISTRADOR	Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/24/2009 12:01:13	Diego Píriz	24/08/2009	0,5	RESPONSABLE DE SQA	Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/24/2009 15:51:12	Rodrigo Cadenas	24/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Leyendo todos los documentos de la entrega semana 2	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/24/2009 21:43:11	Yasim Zeballos	24/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE SQA	Reunion de analisis y ver prototipo	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/24/2009 22:11:10	Mauro González	24/08/2009	3,5	ANALISTA	Reunion de especialistas tecnicos con fin de integrar el prototipo	NO ASIGNADO	MAILS	3
8/24/2009 22:14:00	Marcelo Baliero	24/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion	G06	GESTION	3
8/24/2009 22:44:04	Adrián Silveira	24/08/2009	4	ANALISTA	Reunión para interiorizar prototipo	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/25/2009 18:55:22	Sebastián Delgado	24/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Script Datos Prototipo	E2	CAPACITACION	3
8/25/2009 18:56:05	Sebastián Delgado	24/08/2009	3,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión Integración del Prototipo	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/25/2009 18:56:49	Sebastián Delgado	25/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Actualizar tutorial	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/25/2009 20:42:41	Guillermo Dotta	24/08/2009	3	ARQUITECTO	Integracion, Carga Masiva y naturaleza de la parametrizacion	E1	CAPACITACION	3
8/25/2009 20:43:14	Guillermo Dotta	24/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Validacion de prototipo con Analistas	D5	DISEÑO	3
8/25/2009 20:43:42	Guillermo Dotta	25/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/25/2009 20:44:03	Guillermo Dotta	25/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Documentos y Mails	CM1	CONFIGURACION	3
8/25/2009 21:24:32	Sebastián Delgado	25/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools	E2	CAPACITACION	3
8/25/2009 22:04:00	Federico Bertolini	25/08/2009	0,5	ANALISTA	Mails que vienen y van	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/26/2009 13:12:08	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Arboles en genexus	E2	CAPACITACION	3
8/26/2009 13:12:44	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura y respuesta de mails	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/26/2009 18:56:18	Juan Saavedra	26/08/2009	1	ADMINISTRADOR	Lectura de mails	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/26/2009 19:39:42	Federico Bertolini	26/08/2009	1	ANALISTA	Reunión con Artech	R01	REQUERIMIENTOS	3
8/26/2009 20:18:16	Marcelo Baliero	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion en Artech	R01	REQUERIMIENTOS	3
8/26/2009 20:29:35	Adrián Silveira	26/08/2009	1	ANALISTA	Reunion con Artech	R01	REQUERIMIENTOS	3
8/27/2009 1:40:45	Andrés Perri	23/08/2009	2	ANALISTA	modelo de dominio	R09	REQUERIMIENTOS	2
8/27/2009 1:41:33	Andrés Perri	23/08/2009	2,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R02	REQUERIMIENTOS	2
8/27/2009 1:42:52	Andrés Perri	23/08/2009	1,5	ANALISTA	diseño arquitectura(vista de casos de uso)	D2	DISEÑO	2
8/27/2009 1:44:13	Andrés Perri	24/08/2009	1	ANALISTA	comunicacion	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/27/2009 1:44:44	Andrés Perri	26/08/2009	1	ANALISTA	reunion en artech	R01	REQUERIMIENTOS	3
8/27/2009 1:45:03	Andrés Perri	26/08/2009	1	ANALISTA	comunicacion	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/27/2009 1:46:23	Andrés Perri	26/08/2009	3,5	ANALISTA	Acta de reunion 26/08/2009 con artech	NO ASIGNADO	MAILS	3
8/27/2009 12:13:05	Rodrigo Cadenas	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Monitoreo con la Apa	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/27/2009 20:18:53	Marcelo Baliero	27/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Permitir visualizar el arbol segun los permisos del rol	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	3
8/27/2009 21:22:14	Sebastián Delgado	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura de entregables semana 2	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/27/2009 21:22:56	Sebastián Delgado	26/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Monitoreo	COM/COORD	CONFIGURACION	3
8/27/2009 22:44:31	Sebastián Delgado	27/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Escuchar grabación de reunión con Artech y redacción del acta de tercera reunión con cliente	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/27/2009 22:57:08	Federico Bertolini	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunión de analistas	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/28/2009 0:04:09	Marcelo Baliero	27/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando y probando Grillas para jerarquias (User Control - Advance Data Grid) - No nos sirve :(	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	3
8/28/2009 11:58:57	Diego Píriz	28/08/2009	0,5	RESPONSABLE DE SQA	Mails	MAILS	MAILS	3
8/28/2009 19:26:08	Rodrigo Cadenas	28/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Elaboando manual de K2BTools	CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	3
8/28/2009 19:26:49	Rodrigo Cadenas	28/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails	MAILS	MAILS	3
8/28/2009 21:08:13	Alan Descoins	28/08/2009	4	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Lectura de documentos de requerimientos y actas.	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/29/2009 1:04:53	Adrián Silveira	28/08/2009	2	ANALISTA	Reunion de Analistas	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/29/2009 1:06:09	Adrián Silveira	27/08/2009	3	ANALISTA	Reunion de Analistas	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/29/2009 1:46:13	Marcelo Baliero	29/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools (1 y 2)	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/29/2009 12:31:56	Federico Bertolini	28/08/2009	3	ANALISTA	Reunión de analistas	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/29/2009 19:31:56	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Instalación de dotProject	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	3
8/29/2009 19:32:47	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Revisión del documento de especificación de requerimientos. Cambios menores.	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/29/2009 21:19:46	Rodrigo Cadenas	29/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Cambiando el formato del nombre de los documentos	C1 - Planificar la configuración del SCM	CONFIGURACION	3
8/29/2009 21:21:43	Rodrigo Cadenas	29/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Escribiendo y leyendo otros	MAILS	MAILS	3
8/29/2009 23:16:42	Andrés Perri	27/08/2009	2	ANALISTA	analisis de la realidad	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/29/2009 23:17:34	Andrés Perri	27/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	3
8/29/2009 23:17:43	Andrés Perri	28/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	3
8/29/2009 23:18:07	Andrés Perri	28/08/2009	3	ANALISTA	analisis de la realidad	G06 - Reunión de equipo	GESTION	3
8/29/2009 23:18:28	Andrés Perri	29/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	3
8/29/2009 23:20:39	Andrés Perri	29/08/2009	2	ANALISTA	acta, modelo de dominio y especificacion de requerimientos	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	3
8/29/2009 23:38:33	Alan Descoins	29/08/2009	4,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Verificación de doc. de requerimientos y actas, para encontrar cosas que no estén del todo claras y dejar comentarios.	V05 - Verificar documento	VERIFICACION	3
8/30/2009 0:03:08	Mauro González	25/08/2009	4	IMPLEMENTADOR	Instalacion de GX Ev1 y otro software	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	3
8/30/2009 0:11:34	Mauro González	25/08/2009	1	ANALISTA	Investigacion de OpenBravo	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 0:12:24	Mauro González	25/08/2009	1	ANALISTA	Reunion numero 4 con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 0:14:29	Mauro González	27/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	3
8/30/2009 0:15:11	Mauro González	27/08/2009	2,5	ANALISTA	Construccion de un nuevo modelo de dominio	R09 - Definir modelo conceptual	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 0:15:51	Mauro González	28/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	3
8/30/2009 0:17:00	Mauro González	29/08/2009	7	ANALISTA	Actualizacion del acta de reunion 4	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 10:41:10	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Mails	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 10:42:41	Federico Bertolini	29/08/2009	0,5	ANALISTA	Verificación del documento de pautas de interfaz de usuario	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 10:43:26	Federico Bertolini	29/08/2009	1	ANALISTA	Actualización del Acta de cuarta reunión con Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 12:44:52	Emilio Penna	24/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	prueba gxwiki	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	3
8/30/2009 12:45:48	Emilio Penna	24/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion prototipo	G16 Reunión de responsables por área	GESTION	3
8/30/2009 12:46:56	Emilio Penna	26/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	reunion artech	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	3
8/30/2009 12:47:37	Emilio Penna	27/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 12:48:18	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	DISEÑADOR GUI	Actualización de Pautas para interfaz de usuario	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 12:48:53	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Actualización de Especificación de requerimientos	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 12:49:10	Emilio Penna	28/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 12:49:43	Emilio Penna	29/08/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso genexus	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 12:50:04	Federico Bertolini	30/08/2009	1	ANALISTA	Actualización del Acta de cuarta reunión con Artech (orden del día). Creación del acta de quinta reunión con Artech.	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 12:51:02	Federico Bertolini	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Creación del documento de Modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 12:59:24	Emilio Penna	25/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	lectura entregables	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	3
8/30/2009 12:59:50	Emilio Penna	25/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	eso	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 13:00:29	Emilio Penna	25/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	tomcat, servlets y mysql	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 13:01:10	Emilio Penna	25/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	pruebas migracion kb y db	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	3
8/30/2009 13:02:38	Emilio Penna	30/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	que carajo de codigo le pongo a las horas!!?? :)	G05 - Registrar esfuerzo	GESTION	3
8/30/2009 15:01:37	Marcelo Baliero	30/08/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Práctico K2BTools (3, 4 y 5)	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 16:36:36	Martín Llofriu	24/08/2009	1	ANALISTA	Charla de estado con PM	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	GESTION	3
8/30/2009 16:38:10	Martín Llofriu	25/08/2009	1	ANALISTA	Discusion de requerimientos	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:38:40	Martín Llofriu	26/08/2009	1,5	ANALISTA	Reunion con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:38:53	Martín Llofriu	26/08/2009	0,5	ANALISTA	Reunion con el cliente	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 16:40:15	Martín Llofriu	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunion interna	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:40:37	Martín Llofriu	27/08/2009	1	ANALISTA	Escuchando acta de reunion	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:40:53	Martín Llofriu	27/08/2009	2	ANALISTA	Reunion interna	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:41:36	Martín Llofriu	28/08/2009	1	ANALISTA	Mails	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 16:41:50	Martín Llofriu	29/08/2009	1	ANALISTA	Mails	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 16:42:35	Martín Llofriu	29/08/2009	1	ANALISTA	Revisando acta	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:43:05	Martín Llofriu	30/08/2009	2	ANALISTA	Elaboracion acta interna	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:43:35	Martín Llofriu	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Revision de primera version	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 16:44:18	Martín Llofriu	30/08/2009	2	ANALISTA	Mails, algunos temas especificos de analisis, pero mucho de com	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 16:44:52	Rodrigo Cadenas	30/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO		P12 - Capacitación	MAILS	3
8/30/2009 16:51:16	Martín Llofriu	30/08/2009	0,5	ANALISTA	Horas	G05 - Registrar esfuerzo	GESTION	3
8/30/2009 17:05:05	Yasim Zeballos	30/08/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Lei mails y documentos, y me comuniqué.	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 17:07:25	Yasim Zeballos	30/08/2009	3	RESPONSABLE DE SCM	Renombre archivos, hice backup.	C1 - Planificar la configuración del SCM	CONFIGURACION	3
8/30/2009 17:58:34	Guillermo Dotta	26/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 17:59:11	Guillermo Dotta	26/08/2009	2	ARQUITECTO	Reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 17:59:35	Guillermo Dotta	27/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 18:00:00	Guillermo Dotta	28/08/2009	1	ARQUITECTO	Charlas con diferentes integrantes	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 18:00:40	Guillermo Dotta	29/08/2009	1	ARQUITECTO	Intercambio de Ideas con Mauro	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 18:02:11	Guillermo Dotta	29/08/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Plan para la nueva iteracion	G09 - Ajustar y controlar el desarrollo	GESTION	3
8/30/2009 18:02:49	Guillermo Dotta	30/08/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Especificaciones	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 18:25:59	Federico Bertolini	30/08/2009	1	ANALISTA	Revisión del acta de reunión de analistas 28-08	G07 - Elaborar acta de reunión de equipo	GESTION	3
8/30/2009 19:08:21	Adrián Silveira	30/08/2009	2,5	ANALISTA	Diagrama de Casos de Uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 19:09:27	Adrián Silveira	30/08/2009	1	ANALISTA	Lectura de mails	MAILS	MAILS	3
8/30/2009 19:11:36	Marcelo Baliero	30/08/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando lectura y escritura de datos en archivos XML	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 19:28:14	Adrián Silveira	30/08/2009	2,5	ANALISTA	Revision de varios docs de analisis	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	3
8/30/2009 19:31:41	Mauro González	30/08/2009	2	ANALISTA	Verificacion y correcciones del acta de reunion de analistas	CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	3
8/30/2009 19:35:20	Diego Píriz	30/08/2009	2,5	RESPONSABLE DE SQA	Registro adelantado de informe SQA y revisión de Documentos	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	3
8/30/2009 19:54:53	Sebastián Delgado	30/08/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO	K2BTools en la Práctica + Peleas con Genexus	CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	3
8/30/2009 20:18:47	Marcelo Baliero	30/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Investigando sobre GXPoints	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 20:41:02	Alan Descoins	30/08/2009	2	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Lectura de actas.	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 20:49:49	Sebastián Delgado	30/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Algo de GxPoints	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 20:53:13	Alan Descoins	30/08/2009	1,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	3
8/30/2009 21:00:26	Juan Saavedra	30/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS	MAILS	3
8/30/2009 21:01:16	Juan Saavedra	30/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		G02 - Seguimiento del proyecto	GESTION	3
8/30/2009 21:02:13	Juan Saavedra	30/08/2009	3	ADMINISTRADOR		G01 - Planificar el proyecto	GESTION	3
8/30/2009 21:03:13	Juan Saavedra	29/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS	MAILS	3
8/30/2009 21:04:30	Juan Saavedra	29/08/2009	4	ADMINISTRADOR	Cargar dotproject y acomodar planificacion para sacar no funcionales	G01 - Planificar el proyecto	GESTION	3
8/30/2009 21:04:47	Juan Saavedra	29/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Dotproject	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	3
8/30/2009 21:07:25	Juan Saavedra	25/08/2009	2,5	ADMINISTRADOR	Realizar documento	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	3
8/30/2009 21:07:48	Juan Saavedra	25/08/2009	3	ADMINISTRADOR	Realizar documento	G01 - Planificar el proyecto	GESTION	3
8/31/2009 9:13:33	Rodrigo Cadenas	31/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura entrega	MAILS	MAILS	4
8/31/2009 23:14:21	Rodrigo Cadenas	31/08/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO		CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	4
9/1/2009 21:53:47	Federico Bertolini	01/09/2009	1,5	ANALISTA	Quinta reunión con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/1/2009 21:56:52	Federico Bertolini	01/09/2009	3	ANALISTA	Reunión de analistas y especialistas técnicos	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/1/2009 22:28:47	Rodrigo Cadenas	01/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/1/2009 22:29:36	Rodrigo Cadenas	01/09/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion de Equipo	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/1/2009 22:36:05	Mauro González	01/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/1/2009 22:38:03	Mauro González	01/09/2009	3	ANALISTA	Reunion de analistas y especialistas tecnicos	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/1/2009 23:21:56	Adrián Silveira	01/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/1/2009 23:22:54	Adrián Silveira	01/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas y especialistas tecnicos	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/1/2009 23:57:34	Marcelo Baliero	01/09/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/1/2009 23:58:42	Marcelo Baliero	01/09/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión de analistas y especialistas tecnicos	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/2/2009 20:16:26	Federico Bertolini	02/09/2009	2	DISEÑADOR GUI	Actualización de las pautas para la interfaz de usuario	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario	REQUERIMIENTOS	4
9/2/2009 21:01:18	Rodrigo Cadenas	02/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails y Documento en grupos	MAILS	MAILS	4
9/2/2009 23:50:05	Diego Píriz	02/09/2009	1,5	RESPONSABLE DE SQA	Una hora que no pude registrar la semana pasada y emdia hora de hoy con mails	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	4
9/3/2009 0:13:01	Marcelo Baliero	02/09/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO	prototipo orientado a K2BIM (K2BIM en pañales)	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	4
9/3/2009 14:40:22	Sebastián Delgado	01/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/3/2009 14:40:52	Sebastián Delgado	01/09/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión de Analistas y Especialistas	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/3/2009 17:18:25	Federico Bertolini	03/09/2009	1	ANALISTA	Actualización de acta de Reunión de requerimientos 5 y creación de acta de reunión de requerimientos 6	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/3/2009 17:22:06	Federico Bertolini	03/09/2009	0,5	ANALISTA	mails de ayer y hoy	MAILS	MAILS	4
9/3/2009 21:49:59	Andrés Perri	31/08/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/3/2009 21:50:32	Andrés Perri	01/09/2009	1	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/3/2009 21:51:28	Andrés Perri	01/09/2009	2	ANALISTA	reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/3/2009 21:52:01	Andrés Perri	02/09/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/3/2009 21:52:09	Andrés Perri	03/09/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/3/2009 21:52:57	Andrés Perri	03/09/2009	2	ANALISTA	reunion quincenal	CU3 - Reunión conmemorativa	COMUNICACION	4
9/3/2009 21:56:29	Rodrigo Cadenas	03/09/2007	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Objeto Externo	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/3/2009 21:57:34	Rodrigo Cadenas	03/09/2007	1	ESPECIALISTA TECNICO	Instalando aplicaciones y sacando licencias	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	4
9/3/2009 22:08:32	Alan Descoins	03/09/2009	2,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/3/2009 22:09:19	Alan Descoins	03/09/2009	1	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Acta de reunión quincenal	G07 - Elaborar acta de reunión de equipo	GESTION	4
9/3/2009 22:14:03	Federico Bertolini	03/09/2009	2,5	ANALISTA	Reunión quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/3/2009 23:25:03	Andrés Perri	03/09/2009	1,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/3/2009 23:57:48	Federico Bertolini	03/09/2009	2	ANALISTA	Especificación de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/4/2009 0:08:31	Yasim Zeballos	03/09/2009	2	RESPONSABLE DE SCM	Reunion quincenal.	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/4/2009 0:29:12	Marcelo Baliero	03/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/4/2009 1:21:41	Adrián Silveira	03/09/2009	2,5	ANALISTA	Reunion Quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/4/2009 10:15:06	Mauro González	03/09/2009	2,5	ANALISTA	Reunion quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/4/2009 15:05:45	Adrián Silveira	04/09/2009	1,5	ANALISTA	Doc de requerimientos y mails	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/4/2009 19:30:59	Juan Saavedra	03/09/2009	2,5	ADMINISTRADOR	Reunión quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/4/2009 19:31:41	Juan Saavedra	03/09/2009	0,5	ADMINISTRADOR	Correos jueves previo reunión viernes y a directora	MAILS	MAILS	4
9/4/2009 19:34:43	Juan Saavedra	03/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Monitoreo	G08 - Reunión de seguimiento	GESTION	4
9/4/2009 21:17:45	Federico Bertolini	04/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunión con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/4/2009 22:52:49	Marcelo Baliero	04/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 0:30:18	Marcelo Baliero	05/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Prototipo - dudas en los conceptos de la arquitectura	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	4
9/5/2009 3:28:38	Adrián Silveira	04/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 10:57:46	Federico Bertolini	05/09/2009	1	ANALISTA	Cambios en la especificación de requerimientos.	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 16:25:57	Guillermo Dotta	31/08/2009	2	ARQUITECTO	Disenio del prototipo y comunicacion con Marcelo	D3 - Comunicar el diseño a los implementadores	DISEÑO	4
9/5/2009 16:26:43	Guillermo Dotta	31/08/2009	1	ARQUITECTO	Comprension de la especificacion	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 16:26:59	Sebastián Delgado	03/09/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO	Investigación y Ejemplos External Objects (Java y WSDL)	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/5/2009 16:27:47	Sebastián Delgado	03/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/5/2009 16:28:48	Guillermo Dotta	31/08/2009	1	ARQUITECTO	Monitoreo	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	GESTION	4
9/5/2009 16:29:29	Sebastián Delgado	04/09/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Jugando con el Solution Composer de SAP	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/5/2009 16:29:55	Guillermo Dotta	01/09/2009	3	ARQUITECTO	Reunion de Analisis	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	4
9/5/2009 16:31:20	Guillermo Dotta	02/09/2009	2	ARQUITECTO	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 16:32:30	Guillermo Dotta	02/09/2009	2	ARQUITECTO	Dudas sobre el disenio	D3 - Comunicar el diseño a los implementadores	DISEÑO	4
9/5/2009 16:32:35	Sebastián Delgado	04/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Mails de lo que va de la semana	MAILS	MAILS	4
9/5/2009 16:33:08	Guillermo Dotta	03/09/2009	2	ARQUITECTO	Reunion de Equipo	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/5/2009 16:33:58	Guillermo Dotta	04/09/2009	1	ARQUITECTO	Acumulado de Lectura de Mails y Documentos	MAILS	MAILS	4
9/5/2009 16:34:24	Guillermo Dotta	04/09/2009	2	ARQUITECTO	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/5/2009 16:35:15	Guillermo Dotta	05/09/2009	2	ARQUITECTO	Elaboracion de Arquitectura y Listado de Funcionalidades	D2 - Describir la arquitectura	DISEÑO	4
9/5/2009 16:36:00	Guillermo Dotta	05/09/2009	2	ARQUITECTO	Elaboracion de Arquitectura y Listado de Funcionalidades	D2 - Describir la arquitectura	DISEÑO	4
9/5/2009 16:36:53	Guillermo Dotta	05/09/2009	1	ARQUITECTO	Elaboracion de las planillas para estimacion	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/5/2009 18:13:53	Alan Descoins	05/09/2009	4	RESPONSABLE DE VERIFICACION		V02 - Evaluar y ajustar el plan de VyV	VERIFICACION	4
9/5/2009 20:30:30	Rodrigo Cadenas	05/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO		CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	4
9/5/2009 21:36:16	Alan Descoins	05/09/2009	1,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión del documento de plan de proyecto.	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	4
9/5/2009 22:30:47	Alan Descoins	05/09/2009	0,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Estimaciones para el "juicio de expertos".	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 0:01:47	Federico Bertolini	05/09/2009	0,5	ANALISTA	Estimaciones en horas-hombre de los requerimientos	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 0:03:08	Federico Bertolini	05/09/2009	0,5	ANALISTA	Discusión por mails sobre los casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 0:50:44	Adrián Silveira	05/09/2009	1,5	ANALISTA	Acumulado de mails	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 11:28:09	Marcelo Baliero	06/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Implementación del prototipo (problemas con la generacion del arbol usando subtipos)	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	4
9/6/2009 15:51:13	Rodrigo Cadenas	05/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 16:43:32	Rodrigo Cadenas	05/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Tratando de estimar	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 17:57:58	Emilio Penna	31/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 17:58:34	Emilio Penna	31/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	dotproject, k2btools	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 17:59:05	Emilio Penna	31/08/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	repaso sdt, dataprovider	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 17:59:30	Emilio Penna	31/08/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	investigacion openbravo	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:00:32	Emilio Penna	01/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	webservices java	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:00:53	Emilio Penna	01/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion artech	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:02:25	Emilio Penna	01/09/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion prototipo	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/6/2009 18:03:03	Emilio Penna	02/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	webservices genexus	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/6/2009 18:14:09	Andrés Perri	04/09/2009	2	ANALISTA	reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:14:42	Andrés Perri	04/09/2009	1,5	IMPLEMENTADOR	k2b tools	P12 - Capacitación	MAILS	4
9/6/2009 18:15:07	Andrés Perri	04/09/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 18:18:16	Andrés Perri	05/09/2009	1,5	ANALISTA	estimaciones	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 18:18:53	Andrés Perri	05/09/2009	1,5	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:19:07	Andrés Perri	06/09/2009	4	ANALISTA	Especificacion de requerimientos	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:19:54	Andrés Perri	05/09/2009	1	ANALISTA	modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:20:14	Andrés Perri	06/09/2009	1	ANALISTA	modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:20:48	Andrés Perri	06/09/2009	1	ANALISTA	modelo de dominio	R09 - Definir modelo conceptual	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 18:22:07	Emilio Penna	03/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/6/2009 18:23:45	Emilio Penna	03/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	kb que simula k2b - build	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:24:18	Emilio Penna	04/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion artech	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:25:08	Emilio Penna	05/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	webservices gx external object, buisness component expuesto como ws, prototipo new y getlist	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:25:57	Emilio Penna	05/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	webservices gx external object, buisness component expuesto como ws, prototipo new y getlist	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:30:21	Emilio Penna	06/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	webservices, url dinamica, locations	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 18:46:35	Yasim Zeballos	05/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Estimacion de horas.	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 18:46:58	Yasim Zeballos	05/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	GXServer.	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	4
9/6/2009 19:10:49	Federico Bertolini	06/09/2009	1,5	ANALISTA	Modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 19:11:54	Federico Bertolini	06/09/2009	5	ANALISTA	Especificación de requerimientos	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 19:21:47	Adrián Silveira	06/09/2009	6	ANALISTA	Reunion de Analistas para completado de documentos de Analisis	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 19:39:31	Alan Descoins	06/09/2009	2,5	ASISTENTE DE SQA	Verificación de documentos.	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	4
9/6/2009 19:40:30	Guillermo Dotta	05/09/2009	1	ADMINISTRADOR	Ajuste de planillas y despeje de dudas	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 19:41:09	Federico Bertolini	06/09/2009	0,5	ANALISTA	Mails	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 19:41:10	Guillermo Dotta	06/09/2009	3	ARQUITECTO	Descripcion de la Arquitectura	D2 - Describir la arquitectura	DISEÑO	4
9/6/2009 19:42:04	Guillermo Dotta	06/09/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Plan de Desarrollo	G09 - Ajustar y controlar el desarrollo	GESTION	4
9/6/2009 19:42:38	Yasim Zeballos	06/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Realizé backup.	C3 - Seguimiento de la línea base	CONFIGURACION	4
9/6/2009 19:43:11	Yasim Zeballos	06/09/2009	2,5	RESPONSABLE DE SCM	Retoco plan de configuración.	C1 - Planificar la configuración del SCM	CONFIGURACION	4
9/6/2009 19:45:56	Sebastián Delgado	06/09/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO	Elaboración de documentos para guiar Investigación	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 19:48:30	Sebastián Delgado	06/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Estimaciones de ayer y hoy	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 19:54:44	Alan Descoins	06/09/2009	2	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Ajustes en las fechas.	V02 - Evaluar y ajustar el plan de VyV	VERIFICACION	4
9/6/2009 20:43:58	Marcelo Baliero	06/09/2009	4,5	ESPECIALISTA TECNICO	K2BIM Begins	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	4
9/6/2009 20:44:23	Guillermo Dotta	06/09/2009	1	ARQUITECTO	Arquitectura	D2 - Describir la arquitectura	DISEÑO	4
9/6/2009 20:49:08	Adrián Silveira	06/09/2009	1	ANALISTA	Estimaciones	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 20:49:43	Marcelo Baliero	06/09/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Realizando las estimaciones	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 20:50:00	Adrián Silveira	06/09/2009	2	ANALISTA	Retoques y llenado	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 20:55:45	Andrés Perri	06/09/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 20:56:05	Andrés Perri	06/09/2009	0,5	ANALISTA	estima	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 21:06:54	Juan Saavedra	05/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 21:07:52	Juan Saavedra	04/09/2009	0,5	ADMINISTRADOR	Reunión para comunicar cambios con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 21:12:06	Juan Saavedra	31/08/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Monitoreo	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	GESTION	4
9/6/2009 21:12:07	Mauro González	02/09/2009	1	ANALISTA	Leyendo mails	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 21:12:31	Mauro González	04/09/2009	0,5	ANALISTA	Leyendo mails	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 21:13:41	Mauro González	05/09/2009	2	ANALISTA	Leyendo mails y contruccion de planilla de estimaciones	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 21:15:14	Mauro González	06/09/2009	2,5	ANALISTA	Especificando casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 21:15:42	Juan Saavedra	06/09/2009	2	ADMINISTRADOR	Coordinación esfuerzo expertos	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 21:15:57	Juan Saavedra	05/09/2009	0,5	ADMINISTRADOR	Coordinación esfuerzo expertos	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	4
9/6/2009 21:17:53	Juan Saavedra	06/09/2009	3	ADMINISTRADOR	Primer versión plan de proyecto con nueva perspectiva	G10 - Evaluar y ajustar plan de proyecto	GESTION	4
9/6/2009 21:18:50	Mauro González	06/09/2009	3,5	ANALISTA	Elaborando el acta de reunion de requerimientos de la reunion 6	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 21:19:16	Mauro González	06/09/2009	3,5	ANALISTA	Elaborando el acta de reunion de requerimientos de la reunion 6	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 21:19:39	Juan Saavedra	06/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR		MAILS	MAILS	4
9/6/2009 21:20:36	Mauro González	06/09/2009	2,5	ANALISTA	Revision del modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 21:20:39	Juan Saavedra	06/09/2009	2,5	ADMINISTRADOR	Informe de situación, coordinación iteración 3	G02 - Seguimiento del proyecto	GESTION	4
9/6/2009 21:29:39	Mauro González	04/09/2009	2	ANALISTA	Reunion numero 6 con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:04:42	Martín Llofriu	13/09/2009	0,5	ANALISTA	Aclaraciones, com con guille	MAILS	MAILS	5
9/6/2009 22:05:55	Martín Llofriu	01/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion de analistas	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:06:56	Martín Llofriu	01/09/2009	0,5	ANALISTA	Revision Acta	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:08:09	Martín Llofriu	01/09/2009	2	ANALISTA	Reunion pos reunion After	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:08:51	Martín Llofriu	02/09/2009	1	ANALISTA	Documento de req	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:09:30	Martín Llofriu	02/09/2009	1	ANALISTA	mails	MAILS	MAILS	4
9/6/2009 22:10:42	Martín Llofriu	02/09/2009	0,5	ANALISTA	requs con mail guille	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:11:34	Martín Llofriu	03/09/2009	2	ANALISTA	reunion con artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:12:08	Martín Llofriu	04/09/2009	1,5	ANALISTA	reunion equipo	G06 - Reunión de equipo	GESTION	4
9/6/2009 22:13:02	Martín Llofriu	05/09/2009	2	ANALISTA	reunion equipo	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:13:42	Martín Llofriu	05/09/2009	1	ANALISTA	documentar reqs	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:14:08	Martín Llofriu	06/09/2009	4,5	ANALISTA	reunion con analistas	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:14:28	Martín Llofriu	06/09/2009	0,5	ANALISTA	retoques	R08 - Definir glosario	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 22:14:43	Martín Llofriu	06/09/2009	1	ANALISTA	revisiones	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	4
9/6/2009 23:30:40	Yasim Zeballos	06/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Lectura y envio de mails.	MAILS	MAILS	4
9/7/2009 23:29:56	Federico Bertolini	07/09/2009	1	ANALISTA	Documento de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/7/2009 23:47:52	Marcelo Baliero	07/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura de documentos entregados S04	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	5
9/8/2009 11:08:04	Rodrigo Cadenas	07/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Instalando K2BTools y haciendo practico	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	5
9/8/2009 22:57:59	Federico Bertolini	08/09/2009	1	ANALISTA	Reunión con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/8/2009 23:00:32	Federico Bertolini	08/09/2009	1,5	ANALISTA	Acta de Reunión con el cliente	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/9/2009 4:21:15	Yasim Zeballos	09/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	GxServer --> No lo logro instalar :(	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/9/2009 11:36:34	Andrés Perri	08/09/2009	1,5	ANALISTA	reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/9/2009 13:28:22	Rodrigo Cadenas	09/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Leyendo documentos de la entrega	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	5
9/9/2009 13:45:53	Andrés Perri	09/09/2009	1,5	ANALISTA	modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/9/2009 17:36:24	Yasim Zeballos	09/09/2009	2,5	RESPONSABLE DE SCM	Entendiendo K2B - K2B Tools + Mantenimiento	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/9/2009 22:42:06	Alan Descoins	09/09/2009	1	ADMINISTRADOR	Auditoría, reunioncita de después (espero que G08 esté bien :P)	G08 - Reunión de seguimiento	GESTION	5
9/9/2009 23:18:58	Marcelo Baliero	08/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunión en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/10/2009 15:18:52	Rodrigo Cadenas	10/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails desde el lunes	MAILS	MAILS	5
9/10/2009 22:29:57	Marcelo Baliero	10/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion semi-quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/10/2009 23:21:54	Rodrigo Cadenas	10/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion de fin de fase	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/10/2009 23:36:20	Mauro González	08/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion numero 7 con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/10/2009 23:37:16	Mauro González	08/09/2009	0,5	ANALISTA	Lectura y respuestas a mails	MAILS	MAILS	5
9/10/2009 23:38:08	Mauro González	08/09/2009	1	ANALISTA	Agregado de puntos en el acta de la reunion de requerimientos numero 7	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/10/2009 23:38:38	Mauro González	09/09/2009	0,5	ANALISTA	Lectura y respuestas a mails	MAILS	MAILS	5
9/10/2009 23:39:31	Mauro González	10/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion general de equipo	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/10/2009 23:40:02	Mauro González	10/09/2009	1,5	ANALISTA	Actualizacion del modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/10/2009 23:40:23	Mauro González	10/09/2009	2,5	ANALISTA	Actualizacion del modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/10/2009 23:58:51	Alan Descoins	10/09/2009	1,5	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Reunión quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/11/2009 0:20:33	Rodrigo Cadenas	10/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Pimeros contactos con la KB que mandaron los Artechos	I14 - Crear y configurar KB	IMPLEMENTACION	5
9/11/2009 0:58:11	Marcelo Baliero	10/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	K2BIM desarrollo inicial	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
9/11/2009 20:13:13	Rodrigo Cadenas	11/09/2009	5,5	ESPECIALISTA TECNICO	Intentando hacer funcionar lo que mando Carlota (mas tarde sigo)	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	5
9/11/2009 21:23:13	Federico Bertolini	10/09/2009	1	ANALISTA	Reunión pseudo-quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/11/2009 21:23:47	Federico Bertolini	11/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunión con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/11/2009 22:00:20	Rodrigo Cadenas	11/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	KB del orto	I14 - Crear y configurar KB	IMPLEMENTACION	5
9/12/2009 0:20:12	Marcelo Baliero	11/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	K2BIM - Tree Finished	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
9/12/2009 0:21:47	Marcelo Baliero	11/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	K2BIM - problema con los Web Component para ABMs	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
9/12/2009 15:39:32	Rodrigo Cadenas	12/09/2009	2,5	ESPECIALISTA TECNICO		I14 - Crear y configurar KB	IMPLEMENTACION	5
9/12/2009 16:09:29	Mauro González	11/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion numero 8 con el cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 16:12:57	Mauro González	11/09/2009	1,5	ANALISTA	Chequeo de inconsistencias en documentos de requerimientos, casos de uso y alcance del sistema	V05 - Verificar documento	VERIFICACION	5
9/12/2009 16:26:19	Mauro González	11/09/2009	2	ANALISTA	Elaboración del acta de reunion de requerimientos numero 7	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 20:01:43	Martín Llofriu	07/09/2009	0,5	ANALISTA	Revision	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 20:02:49	Martín Llofriu	08/09/2009	1,5	ANALISTA	Reunion con artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 20:03:26	Martín Llofriu	09/09/2009	1	ANALISTA	Mails	MAILS	MAILS	5
9/12/2009 20:06:30	Martín Llofriu	09/09/2009	1	ANALISTA	Audit y mini reunion	G08 - Reunión de seguimiento	GESTION	5
9/12/2009 20:07:19	Martín Llofriu	10/09/2009	1	ANALISTA	Reunion semi-quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/12/2009 20:08:18	Martín Llofriu	11/09/2009	1	ANALISTA	Reunion con artech	R05 - Validación con el cliente	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 20:13:21	Martín Llofriu	12/09/2009	1,5	ANALISTA	Elaboración inicial	CM3 - Elaborar documento "Registro de rastreo"	CONFIGURACION	5
9/12/2009 20:14:03	Martín Llofriu	12/09/2009	0,5	ANALISTA	Aca, en el form	G05 - Registrar esfuerzo	GESTION	5
9/12/2009 20:35:12	Mauro González	12/09/2009	2	ANALISTA	Elaboración del acta de reunion de requerimientos numero 8	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 21:38:07	Sebastián Delgado	08/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion con el Cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 21:39:15	Sebastián Delgado	09/09/2009	0,5	ESPECIALISTA TECNICO	Tratando de compilar KB recibida	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/12/2009 21:39:40	Sebastián Delgado	10/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Más intentos sobre KB recibida	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/12/2009 21:40:39	Sebastián Delgado	10/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion quincenal especial	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/12/2009 21:41:44	Sebastián Delgado	11/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Reunion con el Cliente	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/12/2009 21:44:48	Sebastián Delgado	12/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Repasando WS, SDT, EO	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/12/2009 21:46:21	Sebastián Delgado	12/09/2009	4	ESPECIALISTA TECNICO	Armando nuestro miniK2B	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
9/13/2009 1:38:02	Mauro González	12/09/2009	4	ANALISTA	Elaboración de documentos con respectoa estandares de implementación del cliente	CU5 - Elaborar documento informativo	COMUNICACION	5
9/13/2009 3:16:17	Yasim Zeballos	09/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Auditoría y charlar sobre la vida (reunión de integración grupal).	G08 - Reunión de seguimiento	GESTION	5
9/13/2009 3:17:44	Yasim Zeballos	10/09/2009	1	RESPONSABLE DE SCM	Reunión semi-quincenal.	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
9/13/2009 3:18:27	Yasim Zeballos	10/09/2009	0,5	RESPONSABLE DE SCM	Hablando sobre el problema Diego. (sehhh lo voy a cobrar!)	G04 - Gestión de riesgos	GESTION	5
9/13/2009 3:19:09	Yasim Zeballos	10/09/2009	0,5	RESPONSABLE DE SCM	SEGURO que desde que comencé invertí como mínimo media hora en esta planilla. Mmmm que loco... hasta cuando se podrá escribír acá?	G05 - Registrar esfuerzo	GESTION	5
9/13/2009 9:24:27	Sebastián Delgado	13/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	Lectura "A vuelo de pájaro" de estándares WS, para tener una idea global	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/13/2009 15:09:03	Rodrigo Cadenas	13/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails jueves en adelante	MAILS	MAILS	5
9/13/2009 15:36:51	Alan Descoins	11/09/2009	2	RESPONSABLE DE VERIFICACION	Clase de apoyo a la verificación.	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
9/13/2009 15:37:35	Alan Descoins	12/09/2009	3,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	5
9/13/2009 15:55:44	Marcelo Baliero	13/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO	K2BIM - Login - Web Components	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
9/13/2009 16:02:36	Marcelo Baliero	13/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Discusion con Mauro sobre la eliminacion de proyectos y ambientes	D5 - Diseñar prototipo	DISEÑO	5
9/13/2009 16:58:50	Mauro González	13/09/2009	8	ANALISTA	Elaboración de documento de modelos de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 17:56:40	Andrés Perri	10/09/2009	1,5	ANALISTA	reunion quincenal	CU3 - Reunión conmemorativa	COMUNICACION	5
9/13/2009 17:57:09	Andrés Perri	10/09/2009	1,5	ANALISTA	caso de uso proceso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 17:57:37	Andrés Perri	11/09/2009	1,5	ANALISTA	reunion en artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 17:58:01	Andrés Perri	11/09/2009	1	ANALISTA	emprolijar documento	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 17:59:21	Andrés Perri	11/09/2009	0,5	ANALISTA	chequear consistencias	R07 - Definir el alcance del sistema	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 17:59:55	Andrés Perri	12/09/2009	1,5	ANALISTA		R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 18:00:16	Andrés Perri	13/09/2009	0,5	ANALISTA		MAILS	MAILS	5
9/13/2009 18:00:47	Andrés Perri	13/09/2009	1	ANALISTA		R04 - Priorizar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 18:03:10	Andrés Perri	13/09/2009	3	ANALISTA	documento de vision	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 20:15:18	Alan Descoins	13/09/2009	6,5	ASISTENTE DE SQA	Revisión de documentos.	Q5 - Revisar las entregas	CALIDAD	5
9/13/2009 20:32:26	Federico Bertolini	13/09/2009	1,5	IMPLEMENTADOR	Instalación de ambiente Gx	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	5
9/13/2009 20:35:44	Federico Bertolini	13/09/2009	1,5	ANALISTA	Mails de toda la semana	MAILS	MAILS	5
9/13/2009 20:36:44	Federico Bertolini	13/09/2009	1	DISEÑADOR GUI	Actualización de las pautas	R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 20:37:26	Federico Bertolini	13/09/2009	1	ANALISTA	Modelo de casos de uso	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
9/13/2009 20:38:43	Federico Bertolini	13/09/2009	1,5	ANALISTA	Revisión de documentos a entregar	V05 - Verificar documento	VERIFICACION	5
13/09/09 20:42	Sebastián Delgado	13/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO	Mails de toda la semana	MAILS	MAILS	5
13/09/09 20:45	Sebastián Delgado	13/09/2009	2	ESPECIALISTA TECNICO	Pruebas con WS segun standard	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
13/09/09 20:49	Mauro González	13/09/2009	3	ANALISTA	Terminar modelo de casos de uso y chequeo de documentos	R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 20:55	Rodrigo Cadenas	13/09/2009	4,5	ESPECIALISTA TECNICO	Documeno de Estanda de Implementación	I01 - Definir estándares de documentación técnica	IMPLEMENTACION	5
13/09/09 21:02	Adrián Silveira	10/09/2009	1	ANALISTA		G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
13/09/09 21:02	Adrián Silveira	11/09/2009	1	ANALISTA	Reunion en Artech	R01 - Reunión de requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:02	Guillermo Dotta	07/09/2009	1	ARQUITECTO	Prototipo	D5 - Diseñar prototipo	DISEÑO	5
13/09/09 21:03	Guillermo Dotta	08/09/2009	1	ARQUITECTO	Especificacion de Reqs - Lectura y Observaciones	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:04	Guillermo Dotta	09/09/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS	MAILS	5
13/09/09 21:04	Adrián Silveira	09/09/2009	2	ANALISTA	Escuchada de reunion de requerimientos	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:04	Guillermo Dotta	13/09/2009	1	ARQUITECTO	Lectura de Mails y Documentos	MAILS	MAILS	5
13/09/09 21:04	Adrián Silveira	11/09/2009	1	ANALISTA	Escuchada de reunion de requerimientos	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:05	Adrián Silveira	08/09/2009	4	ANALISTA		R03 - Especificar casos de uso	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:06	Adrián Silveira	08/09/2009	1,5	ANALISTA	toda la semana	MAILS	MAILS	5
13/09/09 21:07	Adrián Silveira	12/09/2009	4	ANALISTA	Revision de varios docs	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:08	Adrián Silveira	13/09/2009	5	ANALISTA	revision varios docs	R02 - Especificar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:11	Guillermo Dotta	09/09/2009	1	ARQUITECTO	Auditoria	G15 - Revisión técnica y administrativa	GESTION	5
13/09/09 21:11	Guillermo Dotta	10/09/2009	2	ARQUITECTO	Reunion quincenal	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
13/09/09 21:11	Emilio Penna	07/09/2009	6,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	pruebas webservices url dinamica	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
13/09/09 21:12	Guillermo Dotta	10/09/2009	2	ARQUITECTO	Documento de Alcance	R07 - Definir el alcance del sistema	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:12	Emilio Penna	08/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	reunion artech	E1 - Reuniones de apoyo	CAPACITACION	5
13/09/09 21:13	Guillermo Dotta	12/09/2009	2	COORDINADOR DE DESARROLLO	Redistribucion de Tareas	G09 - Ajustar y controlar el desarrollo	GESTION	5
13/09/09 21:13	Emilio Penna	08/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	pruebas kbingsoft entregada	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
13/09/09 21:14	Guillermo Dotta	13/09/2009	2	COORDINADOR DE DESARROLLO	Ajustes al Plan de Desarrollo	G09 - Ajustar y controlar el desarrollo	GESTION	5
13/09/09 21:14	Emilio Penna	09/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	instalacion k2btools, pruebas kbingsoft	I13 - Preparar amb. genexus	IMPLEMENTACION	5
13/09/09 21:14	Guillermo Dotta	13/09/2009	1	COORDINADOR DE DESARROLLO	Registro de Rastreo	R10 - Documentar requerimientos	REQUERIMIENTOS	5
13/09/09 21:15	Emilio Penna	09/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	auditoria	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:15	Emilio Penna	10/09/2009	1	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB		G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
13/09/09 21:16	Emilio Penna	12/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB	integracion gx-java	E2 - Auto-Estudio	CAPACITACION	5
13/09/09 21:17	Sebastián Delgado	13/09/2009	3	ESPECIALISTA TECNICO	Web Services en NuestroK2B	I02 - Implementar el prototipo	IMPLEMENTACION	5
13/09/09 21:17	Emilio Penna	13/09/2009	1,5	ESPECIALISTA TECNICO GX Y DB		MAILS	MAILS	5
13/09/09 21:22	Juan Saavedra	07/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Monitoreo	G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:22	Juan Saavedra	08/09/2009	1	ADMINISTRADOR		MAILS	MAILS	5
13/09/09 21:23	Juan Saavedra	08/09/2009	1	ADMINISTRADOR	Acordar programación de a pares con arquitecto	G10 - Evaluar y ajustar plan de proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:25	Juan Saavedra	09/09/2009	1	ADMINISTRADOR	Auditoria	G02 - Seguimiento del proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:26	Juan Saavedra	12/09/2009	2	ADMINISTRADOR	Documento de riesgos	G04 - Gestión de riesgos	GESTION	5
13/09/09 21:27	Juan Saavedra	12/09/2009	3	ADMINISTRADOR	Version semi final pp	G10 - Evaluar y ajustar plan de proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:28	Juan Saavedra	10/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Reunion fin de fase	G06 - Reunión de equipo	GESTION	5
13/09/09 21:29	Juan Saavedra	13/09/2009	2,5	ADMINISTRADOR	Documento fin de fase	G13 - Evaluar la fase	GESTION	5
13/09/09 21:29	Juan Saavedra	13/09/2009	2	ADMINISTRADOR	Estimaciones ajustadas semana 5	G03 - Estimaciones y mediciones	GESTION	5
13/09/09 21:31	Juan Saavedra	13/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Plan iteracion	G01 - Planificar el proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:35	Juan Saavedra	13/09/2009	1,5	ADMINISTRADOR	Informe situacion	G02 - Seguimiento del proyecto	GESTION	5
13/09/09 21:35	Juan Saavedra	13/09/2009	1	ADMINISTRADOR	Evaluar actividad	G02 - Seguimiento del proyecto	GESTION	5

## Horas por actividad semana 5
Filter

Tarea
R03 - Especificar casos de uso	27
I02 - Implementar el prototipo	22
G06 - Reunión de equipo	15
R01 - Reunión de requerimientos	15
E2 - Auto-Estudio	13,5
MAILS	13,5
Q5 - Revisar las entregas	13
R10 - Documentar requerimientos	12,5
R02 - Especificar requerimientos	11
I13 - Preparar amb. genexus	10
I14 - Crear y configurar KB	6
I01 - Definir estándares de documentación técnica	4,5
CU5 - Elaborar documento informativo	4
G09 - Ajustar y controlar el desarrollo	4
G10 - Evaluar y ajustar plan de proyecto	4
G02 - Seguimiento del proyecto	3,5
G08 - Reunión de seguimiento	3
V05 - Verificar documento	3
G04 - Gestión de riesgos	2,5
G13 - Evaluar la fase	2,5
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	2,5
R07 - Definir el alcance del sistema	2,5
D5 - Diseñar prototipo	2
G03 - Estimaciones y mediciones	2
CM3 - Elaborar documento "Registro de rastreo"	1,5
CU3 - Reunión conmemorativa	1,5
E1 - Reuniones de apoyo	1,5
G01 - Planificar el proyecto	1,5
G05 - Registrar esfuerzo	1
G15 - Revisión técnica y administrativa	1
R04 - Priorizar casos de uso	1
R05 - Validación con el cliente	1
R06 - Definir pautas para la interfaz de usuario	1
Total Result	209,5

## Horas por disciplina
Filter

Sum - Cantidad de horas	Semana
Disciplina	1	2	3	4	5	Total Result
CALIDAD		13,5	8	5,5	13	40
CAPACITACION	46,5	27	35	24	15	147,5
COMUNICACION		10	8	5	5,5	28,5
CONFIGURACION		39	26,5	3,5	1,5	70,5
DISEÑO		12	1	12	2	27
GESTION	7	37,5	41	68,5	42,5	196,5
GESTIÓN	28	1				29
IMPLEMENTACION		27	10,5	11	42,5	91
MAILS	14	21,5	26,5	24	13,5	99,5
REQUERIMIENTOS	84,5	95,5	40	87	71	378
VERIFICACION	4	12	4,5	6	3	29,5
Total Result	184	296	201	246,5	209,5	1137

## Horas por integrante
Filter
					Horas recuperables	Horas a recuperar
Sum - Cantidad de horas	Semana
Nombre	1	2	3	4	5	Total Result
Mauro González	10	26	24	24,5	31	115,5	20,5
Adrián Silveira	20	29	16	19	19,5	103,5	8,5
Alan Descoins	27	32	12	14	14,5	99,5	4,5
Juan Saavedra	16	24,5	19,5	17,5	19,5	97	2
Emilio Penna	18	19,5	19,5	23	16	96	1
Andrés Perri	12,5	25	15	23	15	90,5
Federico Bertolini	16	23	13	23	12,5	87,5
Guillermo Dotta	8	21,5	14	27	14	84,5
Sebastián Delgado	11,5	16	15,5	14,5	19,5	77
Rodrigo Cadenas	11,5	16,5	11	15	22	76
Marcelo Baliero	9	22	14	17	11	73		2
Martín Llofriu	7	16,5	17	19	8,5	68		7
Yasim Zeballos	11	19	6,5	8,5	6,5	51,5		23,5
Diego Píriz	6,5	5,5	4	1,5		17,5
Total Result	184	296	201	246,5	209,5	1137