Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Estimaciones y Mediciones

Versión 2.3

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/09/2013 | 1.0 | Creación del Documento | Luciana Benites |
| 15/09/2013 | 2.0 | Actualización del Documento | Elisa Sanguinetti Luciana Benites |
| 29/09/2013 | 2.1 | Actualización del esfuerzo para la iteración actual. | Luciana Benites |
| 12/10/2013 | 2.2 | Actualización del esfuerzo para la iteración actual. | Luciana Benites |
| 10/11/2013 | 2.3 | Actualización del esfuerzo para la iteración actual. | Luciana Benites |

Contenido

1.	Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto	3

1.1.	Mediciones de Datos históricos utilizados	3

AÑO 2010	3

Grupo 7	3

AÑO 2009	4

Grupo 8	4

1.1.1.	Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso	5

- Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

  - Mediciones de Datos históricos utilizados

Datos correspondientes al esfuerzo incurrido por grupos de trabajo de años anteriores en la realización del proyecto y los datos recolectados hasta la semana en curso del equipo de trabajo.

# AÑO 2010

### Grupo 7

- Lenguaje: Java

- Cantidad de integrantes: 12

- Cantidad de casos de uso: 20

- Descripción: Aplicación Manejo de mapas

- LOC’s = 9533

El total de horas del proyecto fue 2861

| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1059 | 932 | 626 | 244 |

| Línea de Trabajo | Horas |
| --- | --- |
| Comunicación | 3 |
| Diseño | 112 |
| Formación y entrenamiento | 130 |
| Gestión de calidad | 126 |
| Gestión de configuración y control de cambios | 25 |
| Gestión de proyecto | 460 |
| Implantación | 51 |
| Implementación | 1353 |
| Requerimientos | 250 |
| Verificación | 292 |
| Total | 2802 |

# AÑO 2009

### Grupo 8

- Lenguaje: Java

- Cantidad de integrantes: 15

- Cantidad de casos de uso: 22

- Descripción: Sistema de gestión de empresas

- LOC’s :32281

El total de horas del proyecto fue 4020

| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1018 | 1135 | 1198 | 669 |

| Línea de trabajo | Horas |
| --- | --- |
| Análisis/Requerimientos | 405 |
| Diseño | 151 |
| Implementación | 1368 |
| Gestión de calidad | 157 |
| Gestión de Configuración | 182 |
| Gestión de Proyecto | 710 |
| Verificación | 365 |
| Comunicación | 195 |
| Implantación | 43 |
| Formación y Entrenamiento | 444 |

    - Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

| Línea de Trabajo | Total (horas) |
| --- | --- |
| Total Línea Análisis/Req. | 306.2 |
| Total Línea Diseño | 120.1 |
| Total Línea Implementación | 1235 |
| Total Línea Gestión de Calidad | 160.75 |
| Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 135.3 |
| Total Línea Gestión de Proyecto | 688.8 |
| Total Línea Verificación | 458 |
| Total Línea Comunicación | 189.3 |
| Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 |
| Total horas acumuladas | 3703.35 |