## Acasuso Fernado
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Acasuso
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
| E2 | Auto-estudio | 1
|  | Total | 7
semana 02 | G6 | Reunión de Equipo | 2.5
| C4 | Definir ambiente controlado | 3
| G4 | Prototipo riesgos técnicos | 4
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 4
| E2 | Auto-estudio | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
|  | Total | 16.5
semana 03 | E2 | Auto-estudio | 3
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 7
|  | Total | 10
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 9.5
| E2 | Auto - estudio | 3
| C4 | Definir el ambiente controlado | 4
| D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 1.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 23.4
semana 05 | D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 2.1
|  | Total | 2.1
semana 06 | G6 | Reunion de equipo | 3
| I8 | Iniciar Sesion | 14
|  | Total | 17
semana 07 | I8 | Añadir permiso a rol | 4
| I8 | Quitar Permiso a rol | 2
| I8 | Cerrar Sesion | 1.5
|  | Total | 7.5
| G6 | Reunion de equipo | 3
semana 08 | I8 | Cambiar contraseña | 9
| I8 | Restablecer contraseña | 11
|  | Total | 23
| I8 | Añadir permiso a rol | 1
| I8 | Añadir permiso a rol | 1
| I8 | Quitar Permiso a rol | 1
| I8 | Quitar Permiso a rol | 1
| I8 | Modificar datos personales | 1.5
| I8 | Modificar datos personales | 1
semana 09 | I8 | Consultar perfil | 1
| I8 | Consultar perfil | 2
| I8 | Cambiar contraseña | 1.5
| I8 | Restablecer contraseña | 1.5
| I8 | Restablecer contraseña | 1
| I8 | Restablecer contraseña | 3
|  | Total | 16.5
| I8 | Modificar datos personales | 2
| I8 | Consultar perfil | 1
semana 10 | I8 | Consultar perfil | 3.5
| G6 | Reunion de equipo | 2
| I8 | Restablecer contraseña | 1.5
|  | Total | 10
| I8 | Modificar datos de farmacia | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 2
| I8 | Restablecer contraseña | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I8 | Restablecer contraseña | 2
|  | Total | 9.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 4
| P1 | Planificar la implantacion | 2
|  | Total | 8.5 | No terminó de cargar las horas antes de la consolidación.
|  | Total Acumulado | 151
|  | Esfuerzo promedio por semana | 12.5833

## Ben Shirley
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Shirley Ben
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de Verificación Suplente de Administrador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 |  | Reunión de Equipo | 1
|  | Acta Reunión de Equipo | 2
|  | Estudio de Calidad de Software | 2
|  | Lectura del proyecto | 0.5
|  | Ayuda a Administradora en planificación It 1 | 1
|  | Revision de documentos entregables | 2
|  | Estudio del MUM | 4
|  | Total | 7
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G6 | Monitoreo | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 1
| E2 | Auto Estudio | 1 | Programacion de entregables, plantillas y responsables
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| E2 | Auto Estudio | 0.5
| E2 | Auto Estudio | 0.5
| E2 | Auto Estudio | 1.5 | Funcionamiento de Xp-dev y del ISO
| Q5 | Revisar las entregas | 2 | Entrega Semanal SQA.
| Q5 | Revisar las entregas | 4 | Revisión de documentos entregables
| G5 | Registro de actividades | 0.5
|  | Total | 15.5
semana 02 | G15 | Revisión Tecnica y Administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| Q2 | Plan de Calidad | 6
| E2 | Auto Estudio | 1 | Estudio de responsables y roles asignados
| Q1 | Identificar propiedades de Calidad | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| Q5 | Revisar las entregas | 9 | Revisión de documentos entregables 2hs de Entrega Semanal SQA
|  | Total | 24.5
semana 03 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
| Q5 | Revisar las entregas | 7
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G8 | Reunion de seguimiento | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| E2 | Auto - estudio | 1
|  | Total | 21
semana 04 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
| Q5 | Revisar las entregas | 5
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 9.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| Q1 | Identificar las propiedades de calidad | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 30
semana 05 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G13 | Evaluar la fase | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 1.5
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1.5
| Q4 | Revision tecnica formal | 2
| Q5 | Revisar las entregas | 10
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 2
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
|  | Total | 23.5
semana 06 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 9
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
|  | Total | 19
semana 07 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 2.25
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 2
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 3
|  | Total | 9.75
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.8
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 2
semana 08 | Q4 | Revision tecnica formal | 3
| Q5 | Revisar las entregas | 7
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 2
| V4 | Especificar los casos de prueba | 2
|  | Total | 20.3
| V4 | Especificar los casos de prueba | 2
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1.5
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3
| Q5 | Revisar las entregas | 5
| Q4 | Revision tecnica formal | 2
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
|  | Total | 20.8
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 3
| Q5 | Revisar las entregas | 2
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
|  | Total | 11
| V4 | Especificar los casos de prueba | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 0.5
| Q5 | Revisar las entregas | 2
| Q4 | Revision tecnica formal | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 3
| Q5 | Revisar las entregas | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 3
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
|  | Total | 19
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 1.5
semana 12 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
| Q5 | Revisar las entregas | 2
| Q5 | Revisar las entregas | 5
| Q5 | Revisar las entregas | 1
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 0.5
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 3
|  | Total | 19.5
|  | Total Acumulado | 233.85
|  | Esfuerzo promedio por semana | 19.4875

## Benites Luciana
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Luciana Benites
Rol: | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 1
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 2
| CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 3.5
| R8 | Definir glosario | 0.5
| G2 | Seguimiento del proyecto | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 2 | Incluye consolidación y preparación del documento "Registro de Actividades"
|  | Total | 21
Semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
| R12 | Definicion del documento "Vision" | 1
| G4 | Gestion de riesgos | 2
| G3 | Estimaciones y mediciones | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
| CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 1
| CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 1
| R8 | Definir glosario | 0.5
| G2 | Seguimiento del proyecto | 6
| CM4 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 4 | Incluye consolidación y preparación del docuemnto "Registro de Actividades"
|  | Total | 36
semana 03 | G2 | Seguimiento del proyecto | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 11.3
| E2 | Auto - estudio | 4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2.5
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 4
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 8
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
|  | Total | 36.8
semana 04 | G2 | Seguimiento del proyecto | 8.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 12.3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 2.5
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 7.8
| E2 | Auto - estudio | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 2
| G20 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
| R12 | Definición del documento "Visión" | 1.5
| R7 | Definir alcance del sistema | 4
| CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 4
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 54.6
semana 05 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2.3
| CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 5.3
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G1 | Planificar el proyecto | 4
| G13 | Evaluar la fase | 3.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 1
| G2 | Seguimiento del proyecto | 6.5
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 2
| G4 | Gestion de riesgos | 0.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 3.5
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.8
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| V5 | Verificar documento | 2
|  | Total | 35.9
semana 06 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 1.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 2
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 4
| G2 | Seguimiento del proyecto | 2
| G3 | Estimaciones y mediciones | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 3.5
| G6 | Reunion de equipo | 1
| G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| V5 | Verificar documento | 2
|  | Total | 30
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| G2 | Seguimiento del proyecto | 6
semana 07 | G3 | Estimaciones y mediciones | 2
| G4 | Gestion de riesgos | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 5
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| R7 | Definir alcance del sistema | 1.5
|  | Total | 25.8
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 8
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 2
semana 08 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.8
| G2 | Seguimiento del proyecto | 6.5
| G3 | Estimaciones y mediciones | 1
| G4 | Gestion de riesgos | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 3.5
| G6 | Reunion de equipo | 3
| G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 1
|  | Total | 33.8
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
| I9 | Crear Proyecto | 2
| R7 | Definir alcance del sistema | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 3
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| G2 | Seguimiento del proyecto | 2
| G2 | Seguimiento del proyecto | 5
| G2 | Seguimiento del proyecto | 2
|  | Total | 31.8
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 1.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 1
| G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1.5
| V4 | Especificar los casos de prueba | 3
| G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 4
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G2 | Seguimiento del proyecto | 2
| G2 | Seguimiento del proyecto | 2
|  | Total | 39.8
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| R3 | Especificar casos de uso | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| C5 | Control de cambios | 2
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 1
| G13 | Evaluar la fase | 1.3
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G2 | Seguimiento del proyecto | 1
| G2 | Seguimiento del proyecto | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 4
|  | Total | 29.3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G2 | Seguimiento del proyecto | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 3.5
| G6 | Reunion de equipo | 4
| G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
| P1 | Planificar la implantacion | 3
| P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 4
| V5 | Verificar documento | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 1
|  | Total | 34.2
|  | Total Acumulado | 409
|  | Esfuerzo promedio por semana | 34.0833

## Castelli Alexandra
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alexandra Castelli
Rol: | Responsable de Verificación - Asistente de SQA
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 3
| V1 | Planificar la Verificación | 3
| Q5 | Revisar las Entregas | 1.5
|  | Total | 8.5
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| V1 | Planificar la Verificación | 24
| R1 | Reunión de requerimientos | 1
| G16 | Reunión de Responsables por Área | 1.5
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| Q5 | Revisar las Entregas | 1.5
|  | Total | 32
semana 03 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| Q5 | Revisar las Entregas | 2
| V5 | Verificar Documento | 8
| G8 | Reunión de Seguimiento | 4
| E2 | Auto - estudio | 0.75
|  | Total | 19.25
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| V5 | Verificar documento | 14
| V1 | Planificar la verificación | 4
| V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 5
|  | Total | 28
semana 05 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G13 | Evaluar la fase | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 2
| V5 | Verificar documento | 12
| V7 | Ejecutar las pruebas | 1
| V9 | Evaluar la verificacion | 1
|  | Total | 20
semana 06 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
| V4 | Especificar los casos de prueba | 10
| V5 | Verificar documento | 5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 2
|  | Total | 20.5
semana 07 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| V4 | Especificar los casos de prueba | 7
| V5 | Verificar documento | 6
|  | Total | 23.3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 7
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 08 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.8
| V4 | Especificar los casos de prueba | 1
|  | Total | 11.8
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 6
| V4 | Especificar los casos de prueba | 2
| V4 | Especificar los casos de prueba | 2.5
semana 09 | V9 | Evaluar la verificacion | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 0.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| V5 | Verificar documento | 4
| V5 | Verificar documento | 4
|  | Total | 25.3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 4
| V7 | Ejecutar las pruebas | 5
| V4 | Especificar los casos de prueba | 1.5
| V2 | Evaluar y ajustar el plan de VyV | 2
semana 10 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
| G6 | Reunion de equipo | 2
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 0.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| V5 | Verificar documento | 4
|  | Total | 29
| V7 | Ejecutar las pruebas | 4
| V7 | Ejecutar las pruebas | 4
| V7 | Ejecutar las pruebas | 11
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
| V5 | Verificar documento | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 5
| V9 | Evaluar la verificacion | 6
|  | Total | 44.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.8
| G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 1.5
| V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
| V7 | Ejecutar las pruebas | 6
| V7 | Ejecutar las pruebas | 4
| V7 | Ejecutar las pruebas | 1
| V9 | Evaluar la verificacion | 8
|  | Total | 23
|  | Total Acumuado | 285.15
|  | Esfuerzo promedio por semana | 23.7625

## Cervantes Sebastián
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Cervantes
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 3 | Analistas
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 5
| R2 | Especificar requerimientos | 1.5
|  | Total | 13.5
semana 02 | V1 | Planificar la Verificación | 10
| G6 | Reunion de Equipo | 2
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 10.5 | Reunion Trac con Luciana Configuración de Gantt Configuración del repositorio
|  | Total | 22.5
semana 03 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 11.4 | Configurar Trac
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I3 | Corregir la implementacion | 5
| E2 | Auto - estudio | 5.8
|  | Total | 27.6
semana 04 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 21.6
| E1 | Reuniones de apoyo | 5.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I3 | Corregir la implementacion | 2.8
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.3
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 1
| E2 | Auto - estudio | 7
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 40.2
semana 05 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.8
| G13 | Evaluar la fase | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 0.8
| I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 20.3
| I7 | Verificacion unitaria de modulo | 2.8
|  | Total | 27.7
semana 06 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 14.3
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.2
| G6 | Reunion de equipo | 0.7
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.9
|  | Total | 19.1
| I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 11.2
semana 07 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| I5 | Integracion del Sistema | 15
|  | Total | 27.5
| I8 | Ver informacion de producto | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.8
semana 08 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G6 | Reunion de equipo | 2
| I9 | Crear Proyecto | 3.5
| I5 | Integracion del Sistema | 10.3
|  | Total | 21.6
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 09 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.8
| I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 0.8
| I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 1.5
| I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 1.7
|  | Total | 14.6
| I7 | Verificacion unitaria de modulo | 1
| G6 | Reunion de equipo | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
| E1 | Reuniones de apoyo | 7
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.5
| I10 | Motor de búsqueda | 4.3
| I10 | Motor de búsqueda | 1.5
| I10 | Motor de búsqueda | 3.5
| I10 | Motor de búsqueda | 6
|  | Total | 31.9
| I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 0.5
| I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 0.8
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I10 | Motor de búsqueda | 2
| I10 | Motor de búsqueda | 6
| I08 | Motor de búsqueda | 7.4
| I08 | Motor de búsqueda | 2
| I10 | Implementar sugerencias automaticas durante la busqueda de productos | 7.8
|  | Total | 27.5
| I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 2.3
| I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 3
| I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 4
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 2
| I3 | Bug- Motor Busqueda Producto | 8.7
|  | Total | 24
|  | Total Acumulado | 297.7
|  | Esfuerzo promedio por semana | 24.8083

## Gimenez Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Giménez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
Semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 6 | Incluye elaboarar acta de reunión de requerimientos
| I08 | Investigar la Herramienta de Desarrollo | 7
|  | Total | 15
Semana 02 | I08 | Investigar la Herramienta de Desarrollo | 11.5
| D5 | Diseñar prototipo | 4
| G3 | Estimaciones y mediciones | 4
| G6 | Reunión de equipo | 2
|  | Total | 21.5
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo | 13.4
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 1.5
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 3
|  | Total | 19.4
semana 04 | I2 | Crear un prototipo que se conecte con la base de datos de Oracle | 5.3
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 13.6
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| I4 | Planificar la integración de la iteración | 3.5
|  | Total | 31.7
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 14.9
| I9 | Crear Proyecto | 11
|  | Total | 26.9
semana 06 | I9 | Crear Proyecto | 22
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 24
semana 07 | I9 | Crear Proyecto | 18
|  | Total | 18
| G6 | Reunion de equipo | 2
semana 08 | I8 | Consultar historial de pedidos | 10
| I9 | Crear Proyecto | 5
|  | Total | 17
| I9 | Crear Proyecto | 22
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
|  | Total | 23.5
| I9 | Crear Proyecto | 21
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
|  | Total | 24.8
| I8 | Añadir permiso a rol | 1.5
| I9 | Crear Proyecto | 3
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I7 | Verificacion unitaria de modulo | 6
| I9 | Crear/Actualizar Proyecto | 3.5
|  | Total | 15.5
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 1
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G6 | Reunion de equipo | 1.5
| I3 | Corregir la implementacion | 1
| I9 | Crear/Actualizar Proyecto | 8
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
|  | Total | 16
|  | Total Acumulado | 253.3
|  | Esfuerzo promedio por semana | 21.1083

## Duarte Mathias
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Duarte
Rol: | Analista - Imlementador Asistente de Arquitecto
Fecha | Codigo | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 6
| R9 | Definir modelo conceptual | 1.5
| I08 | Instalacion del ambiente de desarrollo | 3.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
|  | Total | 12
semana 02 | G6 | Reunión de equipo | 2
| R10 | Documentar requerimientos | 4
| R1 | Reunión de requerimientos | 4.5
| R9 | Definir modelo conceptual | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 19
semana 03 | D2 | Diseñar Arquitectura | 11
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
| E2 | Auto - estudio | 3
|  | Total | 16
semana 04 | D2 | Describir la arquitectura | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 8
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 2
| D1 | Diseñar casos de Uso | 10
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 26
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 6
| D1 | Diseñar casos de Uso | 3
|  | Total | 13
semana 06 | G14 | Reunion evaluativa con el director del proyecto | 1
| G6 | Reunion de equipo | 1
| I8 | Realizar nuevo pedido | 18
| I5 | Integracion del Sistema | 3
|  | Total | 23
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| I8 | Realizar nuevo pedido | 6
semana 07 | I8 | Reanudar pedido | 5
| I8 | Guardar pedido | 5
|  | Total | 18
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.3
| G6 | Reunion de equipo | 2
semana 08 | I8 | Realizar nuevo pedido | 7
| I8 | Reanudar pedido | 3
| I8 | Guardar pedido | 3
|  | Total | 17.3
| I3 | Corregir la implementacion | 10
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
|  | Total | 13.5
| I8 | Consultar historial de pedidos | 8
| I3 | Corregir la implementacion | 6
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
|  | Total | 17
| I3 | Corregir la implementacion | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I3 | Corregir la implementacion | 7
| I3 | Corregir la implementacion | 2
|  | Total | 15.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 7
| I7 | Verificacion unitaria de modulo | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| I3 | Estado de los pedidos se muestra de manera incorrecta | 0.5
|  | Total | 15
|  | Total Acumulado | 191.8
|  | Esfuerzo promedio por semana | 15.9833

## Neira Bettina
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Neira Bettina
Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 8.5
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
|  | Total | 14.5
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 10.5 | Incluye configuración del repositorio
| G6 | Reunión de equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| G1 | Planificar el proyecto | 5
|  | Total | 21.5
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.13
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 15
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
|  | Total | 28.13
semana 04 | V6 | Generar entorno de prueba | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 0.5
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
| C4 | Definir el ambiente controlado | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 20
semana 05 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 3
| C3 | Seguimiento de la linea base | 1
| C5 | Control de cambios | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 5.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 1
| V6 | Generar entorno de prueba | 3
|  | Total | 21.5
semana 06 | C2 | Definir la linea Base del proyecto | 1
| C3 | Seguimiento de la linea base | 2
| C5 | Control de cambios | 2
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
| C8 | Escribir las notas de la version | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G14 | Reunion evaluativa con el director del proyecto | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G6 | Reunion de equipo | 1
| I8 | Visualizar pedido actual | 2
| I9 | Crear Proyecto | 2
|  | Total | 15.5
semana 07 | C2 | Definir la linea Base del proyecto | 3
| C3 | Seguimiento de la linea base | 1
| C5 | Control de cambios | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.5
| I8 | Visualizar pedido actual | 2
| I9 | Crear Proyecto | 2
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 3.5
|  | Total | 14.5
| C3 | Seguimiento de la linea base | 3
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 08 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.8
| G6 | Reunion de equipo | 2
| V6 | Generar entorno de prueba | 6
| I8 | Visualizar pedido actual | 4
|  | Total | 20.8
| I9 | Crear Proyecto | 6
| I9 | Crear Proyecto | 3
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| C3 | Seguimiento de la linea base | 3
| C3 | Seguimiento de la linea base | 1
|  | Total | 15.3
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 4
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 4
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
| C3 | Seguimiento de la linea base | 1
| I8 | Visualizar pedido actual | 1
| I8 | Visualizar pedido actual | 2
|  | Total | 15.5
| C5 | Control de cambios | 0.3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| C3 | Seguimiento de la linea base | 0.5
semana 11 | C5 | Control de cambios | 0.3
| C5 | Control de cambios | 0.7
| C5 | Control de cambios | 0.2
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 2.5
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 0.7
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 9.7
| C3 | Seguimiento de la linea base | 0.5
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 2
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1.5
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 0.5
| C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 0.3
| I7 | Verificacion unitaria de modulo | 3
|  | Total | 17.3
|  | Total Acumulado | 214.23
|  | Esfuerzo promedio por semana | 17.8525

## Nicassio Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Nicassio
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
|  | Total | 8
semana 02 | I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 11.5
| D5 | Diseñar prototipo | 5
| G6 | Reunión de equipo | 2.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 19.5
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo | 17.7
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 18
semana 04 | I2 | Crear un prototipo que se conecte con la base de datos de Oracle | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| V5 | Verificar documento | 10
| G5 | Registrar esfuerzo | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 10
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| E2 | Auto - estudio | 8
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 42.8
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
| I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 13.5
|  | Total | 16.5
semana 06 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 8
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 1.5
| I8 | Iniciar Sesion | 8
| I9 | Crear Proyecto | 5
|  | Total | 24.5
semana 07 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I8 | Cambiar contraseña | 4
| I8 | Restablecer contraseña | 3
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 1
|  | Total | 12.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 08 | G6 | Reunion de equipo | 2
| I8 | Cambiar contraseña | 6
| I8 | Restablecer contraseña | 8
| I9 | Crear Proyecto | 5
|  | Total | 23.5
| I8 | Añadir permiso a rol | 4
semana 09 | I8 | Quitar Permiso a rol | 4
|  | Total | 8
| I8 | Modificar datos de farmacia | 4
| I8 | Consultar perfil de usuario | 6
| I8 | Modificar datos personales | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| I8 | Restablecer contraseña | 2
| I8 | Restablecer contraseña | 1
|  | Total | 23
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 8
| I8 | Restablecer contraseña | 6
| I6 | Documentacion Tecnica | 5
|  | Total | 20
| I3 | Al quitar todos los permisos no se puede agregar nuevos | 1
| I3 | Recuepra contraseña a usuario eliminado | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunion de equipo | 2
| I09 | Definir el modelo de Implementacion | 3
semana 12 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 1.5
| I8 | Modificar datos de farmacia | 2
| P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 0.5
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| I3 | No se chequea formato del telefono al dar de alta un usurio | 0.5
|  | Total | 15
|  | Total Acumulado | 231.3
|  | Esfuerzo promedio por semana | 19.275

## Pérez Juan
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Pérez
Rol: | Analista - Imlementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 6
| E2 | Auto-estudio | 2 | estudio MUM
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| R2 | Especificar Requerimientos | 5
|  | Total | 15
Semana 02 | R2 | Especificar Requerimientos | 8
| G6 | Reunion de Equipo | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 4
|  | Total | 14
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 4
| E2 | Auto - estudio | 1
| R2 | Especificar Requerimientos | 4
| D4 | Diseñar base de datos | 7
|  | Total | 18
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 10
| D4 | Diseñar base de datos | 12
|  | Total | 27
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 8
|  | Total | 10
semana 06 | G6 | Reunion de equipo | 1
| I9 | Crear Proyecto | 27
|  | Total | 28
| D4 | Diseñar base de datos | 6
semana 07 | I8 | Realizar nuevo pedido | 8
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2
|  | Total | 16
| D4 | Diseñar base de datos | 10
semana 08 | G6 | Reunion de equipo | 3
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2
|  | Total | 15
| I9 | Crear Proyecto | 6
| D4 | Diseñar base de datos | 4
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
|  | Total | 15.5
| I9 | Crear Proyecto | 2
| D4 | Diseñar base de datos | 6
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
| V4 | Especificar los casos de prueba | 4
| G6 | Reunion de equipo | 2
|  | Total | 22
| V7 | Ejecutar las pruebas | 10
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 11.5
| D4 | Diseñar base de datos | 4
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 9
|  | Total | 15
|  | Total Acumulado | 207
|  | Esfuerzo promedio por semana | 17.25

## Ramos Fabio
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabio Ramos
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha |  | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunion de requerimientos | 1
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 3
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 1
|  | Total | 7
semana 02 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 6
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| Q5 | Revisar las entregas | 3
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 2
| G1 | Planificar el proyecto | 2
|  | Total | 15
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 9.5
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 3
| E2 | Auto - estudio | 2
|  | Total | 15.5
semana 04 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 10.2
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 1
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.5
| E2 | Auto - estudio | 1
| G6 | Reunión de equipo | 1
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 0.5
|  | Total | 21.2
semana 05 | E2 | Auto - estudio | 2
semana 05 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 8
| I8 | Crear Usuario | 2
|  | Total | 12
semana 06 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G14 | Reunion evaluativa con el director del proyecto | 1
| I5 | Integracion del Sistema | 7
| I8 | Crear Usuario | 5
|  | Total | 17
semana 07 | I5 | Integracion del Sistema | 17
|  | Total | 17
semana 08 | G6 | Reunion de equipo | 2
| I5 | Integracion del Sistema | 16
|  | Total | 18
| I5 | Integrar el sistema | 9
| I5 | Integrar el sistema | 1
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 1
| I5 | Integrar el sistema | 2.5
| I5 | Integrar el sistema | 2.5
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
|  | Total | 17.5
| I5 | Integrar el sistema | 17
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
|  | Total | 19
| I5 | Integrar el sistema | 11
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I5 | Integrar el sistema | 6
|  | Total | 18.5
| I3 | Error al crear usuario de Farmacia | 0.3
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
| I5 | Integrar el sistema | 16
|  | Total | 18.3
|  | Total Acumulado | 196
|  | Esfuerzo promedio por semana | 16.3333

## Rosas Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Rosas
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador Coordinador de Análisis
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 4 | Incluye planificación
| R9 | Definir modelo conceptual | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 5
| R2 | Especificar requerimientos | 2
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
|  | Total | 16.5
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 4
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 10 | Incluye planificación
| G6 | Reunión de equipo | 2.5
| R2 | Especificar requerimientos | 5 | Incluye planificación
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| R9 | Definir modelo conceptual | 1
|  | Total | 32.5
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 3
| R1 | Reunion de requerimientos | 6
| G2 | Seguimiento del proyecto | 0.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 5
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| D1 | Diseñar casos de Uso | 0.5
| R2 | Especificar Requerimientos | 5
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 32
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 8
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3
| R2 | Especificar Requerimientos | 4
| R3 | Especificar casos de uso | 2
| G6 | Reunión de equipo | 1
| CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 3
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 34.5
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 5
| I8 | Crear Usuario | 10
| I9 | Crear Proyecto | 5
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| R2 | Especificar Requerimientos | 3
|  | Total | 28
semana 06 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
| G14 | Reunion evaluativa con el director del proyecto | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G6 | Reunion de equipo | 1
| I5 | Integracion del Sistema | 7
| I8 | Crear Usuario | 11.5
| I9 | Crear Proyecto | 2
|  | Total | 32.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
semana 07 | I8 | Crear Usuario | 11
| I9 | Crear Proyecto | 3
| C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 4
|  | Total | 28
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 08 | G6 | Reunion de equipo | 2
| I8 | Crear Usuario | 11
| I8 | Bloquear Usuario | 3
|  | Total | 21
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 7
| I3 | Corregir la implementacion | 8
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion | 7
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
|  | Total | 29
| I9 | Crear Proyecto | 4
| G6 | Reunion de equipo | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 12
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| I10 | Motor de búsqueda | 4
|  | Total | 28.8
| I3 | Corregir la implementacion | 10
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I3 | Muestra de repartos incorrecta | 3
| I3 | Login no distingue entre mayúsculas y minúsculas | 0.5
| G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| I3 | Corregir la implementacion | 7
|  | Total | 29
| I3 | No se muetra mensaje de error al estar realizar acciones con usuario inhabiltado | 1.9
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G6 | Reunion de equipo | 2
| I3 | Corregir la implementacion | 4
| I3 | Corregir la implementacion | 5
| I08 | Motor de búsqueda | 8
|  | Total | 33.9
|  | Total Acumulado | 345.7
|  | Esfuerzo promedio por semana | 28.8083

## Sanguinetti Elisa
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Elisa Sanguinetti
Rol: | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 |  | Ausente por Enfermedad | 0 | Si bien solicitó se le asignaran tareas a partir del viernes, decidimos no hacerlo priorizando su salud.
|  | Total | 0
semana 02 | R8 | Definir Glosario | 1
| G6 | Reunión de equipo | 2
| I08 | Investigar herramienta de desarrollo | 2
| R12 | Definicion del documento "Vision" | 7
| G4 | Gestion de riesgos | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G1 | Planificar el proyecto | 1 | Revisión del Docuemtno
| R3 | Especificar Casos de uso | 6
|  | Total | 26
semana 03 | R1 | Reunion de requerimientos | 7
| E1 | Reuniones de apoyo | 5
| E2 | Auto - estudio | 2
| R2 | Especificar Requerimientos | 3
|  | Total | 17
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| R3 | Especificar casos de uso | 17
| G6 | Reunión de equipo | 1
| R12 | Definición del documento "Visión" | 8
| R8 | Definir glosario | 1
|  | Total | 30.5
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 2.5
| V5 | Verificar documento | 1
| V5 | Verificar documento | 4
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 4
| I9 | Crear Proyecto | 2
|  | Total | 15.5
semana 06 | C5 | Control de cambios | 1.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.5
| G6 | Reunion de equipo | 0.5
| R12 | Definicion del documento "Vision" | 5.5
| R2 | Especificar requerimientos | 5.5
| R3 | Especificar casos de uso | 5.5
| V4 | Especificar los casos de prueba | 4
| V6 | Generar entorno de prueba | 3
| V7 | Ejecutar las pruebas | 4
|  | Total | 31
| P9 | Definir estandares de documentacion de usuario | 1
| I9 | Crear Proyecto | 5
semana 07 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Crear Usuario" | 4
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Iniciar Sesion" | 4
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
|  | Total | 20
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
semana 08 | I9 | Crear Proyecto | 2
| V7 | Ejecutar pruebas | 19
|  | Total | 25
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| I9 | Crear Proyecto | 3
| V7 | Ejecutar las pruebas | 6
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Crear Usuario" | 7
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Iniciar Sesion" | 3
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
| R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Cerrar Sesión" | 6
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Nuevo Pedido" | 5
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Bloquear Usuario" | 3
|  | Total | 41.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
| I9 | Crear Proyecto | 6
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 8
| V4 | Especificar los casos de prueba | 4
| V7 | Ejecutar pruebas al CU "Bloquear Usuario" | 2
|  | Total | 27
| V7 | Ejecutar las pruebas | 8
| V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 11 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 9
| V7 | Ejecutar las pruebas | 8
|  | Total | 30.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 12 | P2 | Documentacion de Usuario | 1
| P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 8
| V7 | Ejecutar las pruebas | 8
| V7 | Ejecutar las pruebas | 2
|  | Total | 24
|  | Total Acumulado | 288
|  | Esfuerzo promedio por semana | 24

## Vélez Carlos
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Carlos Vélez
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificacion - Responsable de Verificación Coordinador de Desarrollo
Fecha |  | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G4 | Gestion de riesgos | 3
| i08 | investigar herramientas de desarrollo | 3
| G16 | Reunión de responsables por área | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 3
| R1 | Especificación de requerimientos | 3
|  | Total | 21.5
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 4
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 8
| G6 | Reunión de equipo | 2
| I08 | Investigar herramienta de desarrollo | 3 | Incluye coordinacion
| r7 | Definir alcance del sistema | 1
| R2 | Especificar requerimientos | 6 | Incluye coordinacion
| D2 | Describir la arquitectura | 3 | Incluye coordinacion
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| I2 | Implementar prototipo | 2 | Incluye coordinacion
|  | Total | 33
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 15
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
|  | Total | 28.1
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 4
| D2 | Describir la arquitectura | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 11
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 6
| D1 | Diseñar casos de Uso | 3
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| E2 | Auto - estudio | 2
| D4 | Diseñar base de datos | 2
| G6 | Reunión de equipo | 1
| R7 | Definir alcance del sistema | 4
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 46.3
semana 05 | CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 4
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 3
| E2 | Auto - estudio | 4
| G6 | Reunión de equipo | 2
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 3
|  | Total | 22
semana 06 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| D2 | Describir la arquitectura | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 3
| G6 | Reunion de equipo | 5
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| V5 | Verificar documento | 1
|  | Total | 29
semana 07 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 8
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
| G2 | Seguimiento del proyecto | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
| R7 | Definir alcance del sistema | 1.5
| I8 | Iniciar Sesion | 2
| I5 | Integracion del Sistema | 6
|  | Total | 28.3
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 10
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
semana 08 | G2 | Seguimiento del proyecto | 6
| G6 | Reunion de equipo | 3
| I8 | Pruebas de Dar de Baja usuario | 4
|  | Total | 27
| R7 | Definir alcance del sistema | 2
| G16 | Reunion de responsables por area | 3
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G2 | Seguimiento del proyecto | 9
|  | Total | 22
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 15
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 8
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
| G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
|  | Total | 29.5
| V7 | Ejecutar las pruebas | 10
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 10
|  | Total | 22.5
| CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
| G6 | Reunion de equipo | 4
| I3 | Corregir la implementacion | 3
| P1 | Planificar la implantacion | 2
| V7 | Ejecutar las pruebas | 20
|  | Total | 35.7
|  | Total Acumulado | 344.9
|  | Esfuerzo promedio por semana | 28.7417

## Consolidado
Grupo: 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 8.5
semana 02 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 21
semana 04 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 8
semana 05 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
semana 03 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 4
semana 04 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
semana 05 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 3
semana 06 | C2 | Definir la linea Base del proyecto | 1
semana 07 | C2 | Definir la linea Base del proyecto | 3
semana 05 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
semana 06 | C3 | Seguimiento de la linea base | 2
semana 07 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
semana 08 | C3 | Seguimiento de la linea base | 3
semana 09 | C3 | Seguimiento de la linea base | 3
semana 09 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
semana 10 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
semana 11 | C3 | Seguimiento de la linea base | 0.5
semana 12 | C3 | Seguimiento de la linea base | 0.5
semana 02 | C4 | Definir ambiente controlado | 3
semana 04 | C4 | Definir el ambiente controlado | 4.5
semana 05 | C5 | Control de cambios | 3
semana 06 | C5 | Control de cambios | 3.5
semana 07 | C5 | Control de cambios | 1
semana 11 | C5 | Control de cambios | 0.3
semana 11 | C5 | Control de cambios | 0.3
semana 11 | C5 | Control de cambios | 0.7
semana 11 | C5 | Control de cambios | 0.2
semana 11 | C5 | Control de cambios | 2
semana 06 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 08 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 10 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 4
semana 10 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 4
semana 11 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 11 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 2.5
semana 11 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 0.7
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 2
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1.5
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 0.5
semana 12 | C7 | Describir la version/ Especificar la liberacion | 1.5
semana 06 | C8 | Escribir las notas de la version | 1
semana 05 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2.3
semana 06 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 6
semana 07 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 10.5
semana 08 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 3
semana 09 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.8
semana 11 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 2
semana 11 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.5
semana 11 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 0.5
semana 12 | C9 | Solucionar problemas con el Repositorio | 1
semana 01 | CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 3.5
semana 02 | CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 1
semana 02 | CM4 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 1
semana 01 | CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 2
semana 02 | CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 1
semana 04 | CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 7
semana 05 | CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 9.3
semana 06 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 14.5
semana 07 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 30
semana 08 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 33
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 7
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 6
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
semana 09 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 5
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 5
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 8
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 2
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 1.5
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 10 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 1
semana 11 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
semana 11 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 11 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 11 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 4
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3
semana 12 | CU6 | Comunicacion en Gestion de Proyecto | 3.5
semana 03 | D1 | Diseñar casos de Uso | 0.5
semana 04 | D1 | Diseñar casos de Uso | 13
semana 05 | D1 | Diseñar casos de Uso | 3
semana 01 | D2 | Describir la arquitectura | 3
semana 03 | D2 | Diseñar Arquitectura | 13.5
semana 04 | D2 | Describir la arquitectura | 8.5
semana 06 | D2 | Describir la arquitectura | 2
semana 04 | D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 8
semana 05 | D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 3
semana 03 | D4 | Diseñar base de datos | 9
semana 04 | D4 | Diseñar base de datos | 14
semana 07 | D4 | Diseñar base de datos | 6
semana 08 | D4 | Diseñar base de datos | 10
semana 09 | D4 | Diseñar base de datos | 4
semana 10 | D4 | Diseñar base de datos | 6
semana 12 | D4 | Diseñar base de datos | 4
semana 02 | D5 | Diseñar prototipo | 9
semana 04 | D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 1.5
semana 05 | D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 2.1
semana 01 | E1 | Reuniones de apoyo | 22
semana 02 | E1 | Reuniones de apoyo | 22.5
semana 03 | E1 | Reuniones de apoyo | 37.7
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 80.8
semana 05 | E1 | Reuniones de apoyo | 15.8
semana 06 | E1 | Reuniones de apoyo | 17.5
semana 07 | E1 | Reuniones de apoyo | 16.5
semana 08 | E1 | Reuniones de apoyo | 15.8
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 6
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 09 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 0.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 12
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 7
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 10 | E1 | Reuniones de apoyo | 1.3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 2
semana 11 | E1 | Reuniones de apoyo | 0.5
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 5
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
semana 12 | E1 | Reuniones de apoyo | 3
semana 01 | E2 | Auto-estudio | 6.5
semana 02 | E2 | Auto Estudio | 2
semana 03 | E2 | Auto-estudio | 29.5
semana 04 | E2 | Auto - estudio | 24
semana 05 | E2 | Auto - estudio | 6
semana 01 | G1 | Planificar el proyecto | 3
semana 02 | G1 | Planificar el proyecto | 12
semana 04 | G1 | Planificar el proyecto | 2
semana 05 | G1 | Planificar el proyecto | 4
semana 06 | G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 2
semana 08 | G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 2
semana 10 | G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 1.5
semana 11 | G10 | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | 1
semana 05 | G13 | Evaluar la fase | 13.5
semana 11 | G13 | Evaluar la fase | 1.3
semana 06 | G14 | Reunion evaluativa con el director del proyecto | 4
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 19
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 6
semana 03 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 6
semana 04 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 5
semana 05 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 6
semana 06 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 12
semana 07 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 6.7
semana 08 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 5
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 09 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1.3
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 10 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.5
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 11 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.8
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
semana 12 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 0.5
semana 01 | G16 | Reunión de responsables por área | 11
semana 02 | G16 | Reunión de responsables por área | 9
semana 03 | G16 | Reunión de responsables por área | 6.5
semana 04 | G16 | Reunión de Responsables por area | 10
semana 05 | G16 | Reunión de Responsables por area | 3
semana 06 | G16 | Reunion de responsables por area | 7
semana 08 | G16 | Reunion de responsables por area | 8.2
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.5
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 3
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 09 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 10 | G16 | Reunion de responsables por area | 1.5
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 11 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.3
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 0.7
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 12 | G16 | Reunion de responsables por area | 1
semana 01 | G2 | Seguimiento del proyecto | 4
semana 02 | G2 | Seguimiento del proyecto | 6
semana 03 | G2 | Seguimiento del proyecto | 4.5
semana 04 | G2 | Seguimiento del proyecto | 8.5
semana 05 | G2 | Seguimiento del proyecto | 6.5
semana 06 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2
semana 07 | G2 | Seguimiento del proyecto | 9
semana 07 | G2 | Seguimiento del proyecto | 6
semana 08 | G2 | Seguimiento del proyecto | 12.5
semana 09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 9
semana 09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2
semana 09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 5
semana 09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2
semana 10 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2
semana 10 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2
semana 11 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1
semana 11 | G2 | Seguimiento del proyecto | 3
semana 12 | G2 | Seguimiento del proyecto | 4
semana 04 | G20 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 0.5
semana 02 | G3 | Estimaciones y mediciones | 7
semana 03 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 4
semana 04 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 25.7
semana 05 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 6
semana 06 | G3 | Estimaciones y mediciones | 2
semana 07 | G3 | Estimaciones y mediciones | 2
semana 08 | G3 | Estimaciones y mediciones | 1
semana 02 | G4 | Gestion de riesgos | 15
semana 03 | G4 | Gestión de Riesgos | 6
semana 04 | G4 | Gestión de Riesgos | 1
semana 05 | G4 | Gestion de riesgos | 0.5
semana 07 | G4 | Gestion de riesgos | 2
semana 08 | G4 | Gestion de riesgos | 2
semana 01 | G5 | Registrar esfuerzo | 2.5
semana 02 | G5 | Registrar esfuerzo | 5.5
semana 03 | G5 | Registrar esfuerzo | 10.5
semana 04 | G5 | Registrar esfuerzo | 4.7
semana 05 | G5 | Registrar esfuerzo | 4.5
semana 06 | G5 | Registrar esfuerzo | 18.7
semana 07 | G5 | Registrar esfuerzo | 6.5
semana 08 | G5 | Registrar esfuerzo | 4.8
semana 09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 09 | G5 | Registrar esfuerzo | 3
semana 09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 10 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 10 | G5 | Registrar esfuerzo | 4
semana 10 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 4
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 11 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 12 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 12 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 12 | G5 | Registrar esfuerzo | 3.5
semana 12 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 12 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
semana 01 | G6 | Reunión de Equipo | 4
semana 02 | G6 | Reunión de Equipo | 29.5
semana 04 | G6 | Reunión de equipo | 12
semana 05 | G6 | Reunión de equipo | 3.5
semana 06 | G6 | Reunion de equipo | 2.2
semana 08 | G6 | Reunion de equipo | 28
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2.5
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 10 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 1.5
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 4
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 4
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 1.5
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 4
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 1.5
semana 12 | G6 | Reunion de equipo | 2
semana 02 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
semana 04 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
semana 06 | G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
semana 08 | G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
semana 10 | G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1.5
semana 12 | G7 | Elaborar acta de reunion de equipo | 1
semana 03 | G8 | Reunion de seguimiento | 13.5
semana 04 | G8 | Reunion de seguimiento | 3.5
semana 05 | G8 | Reunion de seguimiento | 5.3
semana 06 | G8 | Reunion de seguimiento | 4
semana 07 | G8 | Reunion de seguimiento | 4
semana 03 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 04 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 05 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 06 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 07 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 10 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 15
semana 11 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 10
semana 01 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 24
semana 02 | I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 54
semana 03 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 42.5
semana 04 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 44.1
semana 05 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 39.7
semana 11 | I08 | Motor de búsqueda | 7.4
semana 11 | I08 | Motor de búsqueda | 2
semana 12 | I08 | Motor de búsqueda | 8
semana 12 | I09 | Definir el modelo de Implementacion | 3
semana 01 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 1
semana 02 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 6
semana 04 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 0.5
semana 10 | I10 | Motor de búsqueda | 4
semana 10 | I10 | Motor de búsqueda | 4.3
semana 10 | I10 | Motor de búsqueda | 1.5
semana 10 | I10 | Motor de búsqueda | 3.5
semana 10 | I10 | Motor de búsqueda | 6
semana 11 | I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 0.5
semana 11 | I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 0.8
semana 11 | I10 | Motor de búsqueda | 2
semana 11 | I10 | Motor de búsqueda | 6
semana 11 | I10 | Implementar sugerencias automaticas durante la busqueda de productos | 7.8
semana 12 | I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 2.3
semana 12 | I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 3
semana 12 | I10 | Implementar la autenticacion cruzada de los usuarios en solr y DusaWeb | 4
semana 02 | I2 | Implementar prototipo | 2
semana 03 | I2 | Implementar prototipo | 43.6
semana 04 | I2 | Implementar el prototipo | 42.1
semana 05 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 41.8
semana 06 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 32.8
semana 07 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 11.2
semana 03 | I3 | Corregir la implementacion | 6.3
semana 04 | I3 | Corregir la implementacion | 2.8
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion | 8
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion | 7
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion | 10
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 0.8
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 1.5
semana 09 | I3 | Corregir la implementacion de Ver Informaci�n de Producto | 1.7
semana 10 | I3 | Corregir la implementacion | 6
semana 11 | I3 | Corregir la implementacion | 10
semana 11 | I3 | Muestra de repartos incorrecta | 3
semana 11 | I3 | Login no distingue entre mayúsculas y minúsculas | 0.5
semana 11 | I3 | Corregir la implementacion | 7
semana 11 | I3 | Corregir la implementacion | 2
semana 11 | I3 | Corregir la implementacion | 7
semana 11 | I3 | Corregir la implementacion | 2
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 3
semana 12 | I3 | Error al crear usuario de Farmacia | 0.3
semana 12 | I3 | Al quitar todos los permisos no se puede agregar nuevos | 1
semana 12 | I3 | Recuepra contraseña a usuario eliminado | 2
semana 12 | I3 | No se chequea formato del telefono al dar de alta un usurio | 0.5
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 1
semana 12 | I3 | No se muetra mensaje de error al estar realizar acciones con usuario inhabiltado | 1.9
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 4
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 5
semana 12 | I3 | Corregir la implementacion | 7
semana 12 | I3 | Estado de los pedidos se muestra de manera incorrecta | 0.5
semana 12 | I3 | Bug- Motor Busqueda Producto | 8.7
semana 04 | I4 | Planificar la integración de la iteración | 3.5
semana 06 | I5 | Integracion del Sistema | 17
semana 07 | I5 | Integracion del Sistema | 38
semana 08 | I5 | Integracion del Sistema | 26.3
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 9
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 1
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 1
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 2.5
semana 09 | I5 | Integrar el sistema | 2.5
semana 10 | I5 | Integrar el sistema | 17
semana 11 | I5 | Integrar el sistema | 11
semana 11 | I5 | Integrar el sistema | 6
semana 12 | I5 | Integrar el sistema | 16
semana 11 | I6 | Documentacion Tecnica | 5
semana 05 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 2.8
semana 10 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 1
semana 11 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 6
semana 12 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 3
semana 12 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 1.5
semana 12 | I7 | Verificacion unitaria de modulo | 2
semana 05 | I8 | Crear Usuario | 12
semana 06 | I8 | Visualizar pedido actual | 58.5
semana 07 | I8 | Realizar nuevo pedido | 53.5
semana 08 | I8 | Visualizar pedido actual | 4
semana 08 | I8 | Pruebas de Dar de Baja usuario | 4
semana 08 | I8 | Cambiar contraseña | 9
semana 08 | I8 | Restablecer contraseña | 11
semana 08 | I8 | Cambiar contraseña | 6
semana 08 | I8 | Restablecer contraseña | 8
semana 08 | I8 | Consultar historial de pedidos | 10
semana 08 | I8 | Crear Usuario | 11
semana 08 | I8 | Bloquear Usuario | 3
semana 08 | I8 | Realizar nuevo pedido | 7
semana 08 | I8 | Reanudar pedido | 3
semana 08 | I8 | Guardar pedido | 3
semana 08 | I8 | Ver informacion de producto | 3
semana 09 | I8 | Añadir permiso a rol | 1
semana 09 | I8 | Añadir permiso a rol | 1
semana 09 | I8 | Quitar Permiso a rol | 1
semana 09 | I8 | Quitar Permiso a rol | 1
semana 09 | I8 | Modificar datos personales | 1.5
semana 09 | I8 | Modificar datos personales | 1
semana 09 | I8 | Consultar perfil | 1
semana 09 | I8 | Consultar perfil | 2
semana 09 | I8 | Cambiar contraseña | 1.5
semana 09 | I8 | Restablecer contraseña | 1.5
semana 09 | I8 | Restablecer contraseña | 1
semana 09 | I8 | Restablecer contraseña | 3
semana 09 | I8 | Añadir permiso a rol | 4
semana 09 | I8 | Quitar Permiso a rol | 4
semana 10 | I8 | Visualizar pedido actual | 1
semana 10 | I8 | Visualizar pedido actual | 2
semana 10 | I8 | Modificar datos personales | 2
semana 10 | I8 | Consultar perfil | 1
semana 10 | I8 | Consultar perfil | 3.5
semana 10 | I8 | Restablecer contraseña | 1.5
semana 10 | I8 | Modificar datos de farmacia | 4
semana 10 | I8 | Consultar perfil de usuario | 6
semana 10 | I8 | Modificar datos personales | 4
semana 10 | I8 | Restablecer contraseña | 2
semana 10 | I8 | Restablecer contraseña | 1
semana 10 | I8 | Consultar historial de pedidos | 8
semana 11 | I8 | Modificar datos de farmacia | 1
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 2
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 3
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 2
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 8
semana 11 | I8 | Restablecer contraseña | 6
semana 11 | I8 | Añadir permiso a rol | 1.5
semana 12 | I8 | Modificar datos de farmacia | 2
semana 05 | I9 | Crear Proyecto | 18
semana 06 | I9 | Crear Proyecto | 58
semana 07 | I9 | Crear Proyecto | 28
semana 08 | I9 | Crear Proyecto | 2
semana 08 | I9 | Crear Proyecto | 5
semana 08 | I9 | Crear Proyecto | 5
semana 08 | I9 | Crear Proyecto | 3.5
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 6
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 3
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 3
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 22
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 6
semana 09 | I9 | Crear Proyecto | 2
semana 10 | I9 | Crear Proyecto | 6
semana 10 | I9 | Crear Proyecto | 21
semana 10 | I9 | Crear Proyecto | 4
semana 10 | I9 | Crear Proyecto | 2
semana 11 | I9 | Crear Proyecto | 3
semana 11 | I9 | Crear/Actualizar Proyecto | 3.5
semana 12 | I9 | Crear/Actualizar Proyecto | 8
semana 12 | P1 | Planificar la implantacion | 2
semana 12 | P1 | Planificar la implantacion | 2
semana 12 | P1 | Planificar la implantacion | 3
semana 12 | P2 | Documentacion de Usuario | 1
semana 12 | P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 2
semana 12 | P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 0.5
semana 12 | P3 | Elaborar la presentacion del sistema para el cliente | 2
semana 07 | P9 | Definir estandares de documentacion de usuario | 1
semana 02 | Q1 | Identificar propiedades de Calidad | 1
semana 04 | Q1 | Identificar las propiedades de calidad | 1
semana 02 | Q2 | Plan de Calidad | 6
semana 05 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1.5
semana 06 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
semana 07 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
semana 09 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 2
semana 10 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
semana 11 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 3
semana 12 | Q3 | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | 1
semana 05 | Q4 | Revision tecnica formal | 2
semana 08 | Q4 | Revision tecnica formal | 3
semana 09 | Q4 | Revision tecnica formal | 2
semana 11 | Q4 | Revision tecnica formal | 1.5
semana 01 | Q5 | Revisar las Entregas | 7.5
semana 02 | Q5 | Revisar las entregas | 13.5
semana 03 | Q5 | Revisar las Entregas | 9
semana 04 | Q5 | Revisar las entregas | 5
semana 05 | Q5 | Revisar las entregas | 10
semana 06 | Q5 | Revisar las entregas | 9
semana 07 | Q5 | Revisar las entregas | 2.25
semana 08 | Q5 | Revisar las entregas | 7
semana 09 | Q5 | Revisar las entregas | 5
semana 10 | Q5 | Revisar las entregas | 3
semana 10 | Q5 | Revisar las entregas | 2
semana 11 | Q5 | Revisar las entregas | 2
semana 11 | Q5 | Revisar las entregas | 1
semana 11 | Q5 | Revisar las entregas | 1
semana 11 | Q5 | Revisar las entregas | 3
semana 12 | Q5 | Revisar las entregas | 2
semana 12 | Q5 | Revisar las entregas | 5
semana 12 | Q5 | Revisar las entregas | 1
semana 03 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3.5
semana 04 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 6
semana 05 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 2
semana 06 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3
semana 07 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 2
semana 08 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
semana 09 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3
semana 10 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
semana 11 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
semana 12 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 1
semana 03 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
semana 04 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
semana 05 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
semana 06 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
semana 07 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 3
semana 08 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 2
semana 09 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1.5
semana 10 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
semana 11 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 1
semana 12 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 0.5
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 43
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 24.5
semana 03 | R1 | Reunión de requerimientos | 21.5
semana 05 | R1 | Reunion de requerimientos | 5.5
semana 06 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 09 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 10 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.8
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 1.5
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 4
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 12 | R1 | Reunion de requerimientos | 2
semana 02 | R12 | Definicion del documento "Vision" | 8
semana 04 | R12 | Definición del documento "Visión" | 9.5
semana 06 | R12 | Definicion del documento "Vision" | 5.5
semana 01 | R2 | Especificar requerimientos | 8.5
semana 02 | R2 | Especificar requerimientos | 19
semana 03 | R2 | Especificar Requerimientos | 14
semana 04 | R2 | Especificar Requerimientos | 4
semana 05 | R2 | Especificar Requerimientos | 3
semana 06 | R2 | Especificar requerimientos | 5.5
semana 02 | R3 | Especificar Casos de uso | 6
semana 04 | R3 | Especificar casos de uso | 19
semana 06 | R3 | Especificar casos de uso | 5.5
semana 11 | R3 | Especificar casos de uso | 1
semana 01 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 2
semana 02 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
semana 03 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
semana 04 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 7
semana 02 | R7 | Definir alcance del sistema | 1
semana 04 | R7 | Definir alcance del sistema | 8
semana 07 | R7 | Definir alcance del sistema | 3
semana 09 | R7 | Definir alcance del sistema | 2
semana 09 | R7 | Definir alcance del sistema | 2
semana 01 | R8 | Definir glosario | 0.5
semana 02 | R8 | Definir Glosario | 1.5
semana 04 | R8 | Definir glosario | 1
semana 01 | R9 | Definir modelo conceptual | 2.5
semana 02 | R9 | Definir modelo conceptual | 3
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 8
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 13
semana 01 | V1 | Planificar la Verificación | 3
semana 02 | V1 | Planificar la Verificación | 34
semana 04 | V1 | Planificar la verificación | 4
semana 10 | V2 | Evaluar y ajustar el plan de VyV | 2
semana 04 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 5
semana 05 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 2
semana 06 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
semana 10 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
semana 11 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
semana 12 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 1
semana 06 | V4 | Especificar los casos de prueba | 14
semana 07 | V4 | Especificar los casos de prueba | 7
semana 08 | V4 | Especificar los casos de prueba | 1
semana 08 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2.5
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
semana 09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 10 | V4 | Especificar los casos de prueba | 1.5
semana 10 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
semana 10 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
semana 10 | V4 | Especificar los casos de prueba | 3
semana 11 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
semana 11 | V4 | Especificar los casos de prueba | 1
semana 03 | V5 | Verificar documento | 8
semana 04 | V5 | Verificar documento | 24
semana 05 | V5 | Verificar documento | 19
semana 06 | V5 | Verificar documento | 8
semana 07 | V5 | Verificar documento | 6
semana 09 | V5 | Verificar documento | 4
semana 09 | V5 | Verificar documento | 4
semana 10 | V5 | Verificar documento | 4
semana 11 | V5 | Verificar documento | 2
semana 12 | V5 | Verificar documento | 2
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
semana 04 | V6 | Generar entorno de prueba | 4
semana 05 | V6 | Generar entorno de prueba | 3
semana 06 | V6 | Generar entorno de prueba | 3
semana 08 | V6 | Generar entorno de prueba | 6
semana 05 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1
semana 06 | V7 | Ejecutar las pruebas | 6
semana 07 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Crear Usuario" | 8
semana 08 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Crear Usuario" | 19
semana 09 | V7 | Ejecutar las pruebas | 6
semana 09 | V7 | Ejecutar las pruebas | 6
semana 09 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Crear Usuario" | 7
semana 09 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Iniciar Sesion" | 3
semana 09 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Cerrar Sesión" | 6
semana 09 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Nuevo Pedido" | 5
semana 09 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Bloquear Usuario" | 3
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 10 | V7 | Ejecutar pruebas al CU "Bloquear Usuario" | 2
semana 10 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 11
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 10
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 9
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 10
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 6
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 12
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 9
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1
semana 12 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3
semana 05 | V9 | Evaluar la verificacion | 1
semana 09 | V9 | Evaluar la verificacion | 1
semana 11 | V9 | Evaluar la verificacion | 6
semana 12 | V9 | Evaluar la verificacion | 8
Total por Disciplina |  | Total
Total Línea Análisis/Req. |  | 306.2
Total Línea Diseño |  | 120.1
Total Línea Implementación |  | 1235
Total Línea Gestión de Calidad |  | 160.75
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios |  | 135.3
Total Línea Gestión de Proyecto |  | 688.8
Total Línea Verificación |  | 458
Total Línea Comunicación |  | 189.3
Total Línea Transición al entorno del usuario |  | 0
Total Línea Implantación |  | 13.5
Total Línea Formación y Entrenamiento |  | 396.4
|  | I2 |  | 2
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Totales: | Esfuerzo Acumulado | Observaciones
Acasuso Fernado | 151
Ben Shirley | 233.85
Benites Luciana | 409
Castelli Alexandra | 285.15
Cervantes Sebastián | 297.7
Giménez Gastón | 253.3
Duarte Mathias | 191.8
Neira Bettina | 214.23
Nicassio Gastón | 231.3
Pérez Juan | 207
Ramos Fabio | 196
Rosas Gastón | 345.7
Sanguinetti Elisa | 288 | Ausente por enfermedad en semana 01
Velez Carlos | 344.9
Total horas acumuladas | 3648.93