Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Plan de la Iteración 2 – Fase Inicial

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2013 | 1.0 | Versión Inicial | Luciana Benites |

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Plan de la iteración 1	3

2.1.	Tareas de la primer iteración	3

2.2.	Diagrama de Gantt	6

3.	Entregables	7

3.1.	Entregables Semana 01	7

3.2.	Entregables Semana 02	7

- Introducción

El siguiente documento contiene el plan para la segunda iteración del proyecto (semanas 03 y 04). Se basa en el proceso MUM Extensión OO. Se describen las tareas, sus responsables así como los entregables para la iteración.

- Plan de la iteración 2

Esta sección contiene las tareas y el responsable de la misma para la primera iteración del proyecto. Las estimaciones son preliminares por lo que pueden  variar en el tiempo. El siguiente plan contiene además el diagrama de Gantt de las actividades y el camino crítico.

  - Tareas de la segunda iteración

A continuación se describen las tareas asociadas con la segunda iteración de la Fase inicial y los responsables de las mismas. Los responsables por área serán los encargados de asignar/desglosar y realizar el seguimiento de las mismas durante la iteración.

| Tarea | Responsable Principal |
| --- | --- |
| Definición del documento "Visión" | Analista |
| Ajustar y controlar el desarrollo | Coordinador de desarrollo |
| Comunicar el diseño a los implementadores | Arquitecto |
| Control de cambios | Responsable de SCM |
| Corregir la implementación | Implementador |
| Definir alcance del sistema | Arquitecto |
| Definir el ambiente controlado | Especialista técnico/ Responsable de SCM |
| Definir estándares de documentación técnica | Especialista técnico |
| Definir glosario | Analista |
| Definir la línea base del proyecto | Responsable de SCM |
| Definir pautas para la interfaz de usuario | Diseñador de interfaz de usuario Analista |
| Describir la arquitectura | Arquitecto |
| Diseñar base de datos | Arquitecto |
| Diseñar casos de uso | Arquitecto/ Analista |
| Ejecutar las pruebas | Asistente de verificación Responsable de verificación/ Implementador |
| Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | Analista Arquitecto |
| Elaborar acta de reunión de equipo | Administrador |
| Especificar casos de uso | Analista/ Diseñador de interfaz de usuario Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Especificar los casos de prueba | Responsable de verificación Asistente de verificación |
| Especificar requerimientos | Analista |
| Estimaciones y mediciones | Administrador |
| Evaluar la calidad de los productos | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Evaluar la fase | Administrador/ Todos |
| Generar entorno de prueba | Responsable de SCM |
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | Administrador |
| Gestión de riesgos | Administrador/Todos |
| Identificar las propiedades de calidad | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Implementar el prototipo | Implementador / Arquitecto Coordinador de Desarrollo |
| Integrar el sistema | Responsable de integración Arquitecto Coordinador de desarrollo Implementador |
| Investigar la Herramienta de Desarrollo | Especialista técnico |
| Plan de calidad | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Planificar el proyecto | Administrador/ Responsable de SCM Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Planificar la configuración del SCM | Responsable de SCM |
| Planificar la integración de la iteración | Implementador Arquitecto Responsable de verificación |
| Planificar la verificación | Responsable de verificación |
| Planificar las pruebas de la iteración | Responsable de verificación Asistente de verificación Coordinador de desarrollo |
| Presentación al director de proyecto | Administrador /Analista |
| Priorizar casos de uso | Analista Arquitecto Diseñador de interfaz de usuario Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Proveer Ejecutable de la iteración | SCM |
| Registrar esfuerzo | Todos |
| Reunión de equipo | Administrador/ Todos |
| Reunión de requerimientos | Analista / Administrador Arquitecto Cliente Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Reunión de responsables por área | Administrador |
| Reunión de seguimiento | Administrador |
| Reuniones de apoyo | Todos |
| Revisar el ajuste del proceso | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Revisar las entregas | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Revisión técnica y administrativa | Director del Proyecto / Administrador Arquitecto Coordinador de desarrollo Responsable de comunicación Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Seguimiento del proyecto | Administrador/ Coordinador de desarrollo |
| Validación con el cliente | Arquitecto |
| Verificación unitaria de módulo | Implementador Responsable de verificación |
| Verificar documento | Responsable de verificación Asistente de verificación |

  - Diagrama Gantt

No se identifican caminos críticos en esta iteración, ya que las tareas que parecerían ser críticas como por ejemplo, Especificar los casos de prueba antecede a Ejecutar las pruebas, pero sin embargo se pueden realizar las pruebas a medida de que se vayan teniendo los casos de prueba definidos.

- Entregables

A continuación se presentan los entregables descritos en el proceso para la segunda iteración de la fase inicial, los mismos se encuentran desglosados por semana y sujetos a modificación luego de la revisión con la directora del proyecto.

  - Entregables Semana 03

Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 03. Fecha de entrega: 8 de Setiembre.

Identificación Entregable

Acta de reunión de requerimientos

Entrega semanal de SQA

Informe de revisión de SQA

Informe de situación de proyecto

Informe de verificación de documento

Informe de verificación de integración (del prototipo)

Informe de verificación unitaria

Pautas para la interfaz de usuario

Plan de desarrollo

Registro de actividades

Reporte de pruebas (del prototipo)

  - Entregables Semana 04

Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 04. Fecha de entrega: 15 de Setiembre.

Identificación Entregable

Informe de integración

Plan de verificación y validación

Acta de reunión de equipo

Acta de reunión de requerimientos

Alcance del sistema

Descripción de la arquitectura

Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)

Documento de riesgos

Documento de validación con el cliente

Documento de Visión

EJECUTABLE DE LA ITERACIÓN

Entrega semanal de SQA

Especificación de requerimientos

Estimaciones y mediciones

Glosario

Informe de conclusiones de la fase

Informe de situación de proyecto

Informe de verificación unitaria

Lecciones aprendidas

Manejo del ambiente controlado

Modelo de casos de prueba

Modelo de casos de uso

Modelo de datos

Modelo de diseño

Pautas para la interfaz de usuario

Plan de calidad

Plan de configuración

Plan de desarrollo

Plan de integración de la iteración

Plan de la iteración

Plan de Proyecto

Plan de verificación de la iteración

Presentación al director del proyecto

Prototipo (Riesgos técnicos)

Registro de actividades

Registro de Rastreo

Registro de versiones (Gestión de Cambios)