## Acasuso Fernado
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Acasuso
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 2
| Estudio del MUM | 1
| Total | 3
semana 01 | Reuniones con cliente y reunión grupo | 4
| Estudio de herramienta de desarrollo | 2
| Estudio del MUM | 1
| Total | 7

## Ben Shirley
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Shirley Ben
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de Verificación Suplente de Administrador
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 1
| Acta Reunión de Equipo | 2
| Estudio de Calidad de Software | 2
| Lectura del proyecto | 0.5
| Ayuda a Administradora en planificación It 1 | 1
| Revision de documentos entregables | 2
| Estudio del MUM | 4
| Total | 7
semana 01 | Reunión con el Cliente | 2
| Monitoreo | 1
| Reunión de Equipo | 1
| Programacion de entregables, plantillas y responsables | 1
| Reunión de responsables de área | 1.5
| Lectura de correos | 0.5
| Busqueda de informacion ISO | 0.5
| Funcionamiento de Xp-dev | 1.5
| Entrega Semanal SQA. | 2
| Revisión de documentos entregables | 4
| Registro de actividades | 0.5
| Total | 15.5

## Benites Luciana
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Luciana Benites
Rol: | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Acta Reunión de Equipo | 2
| Plan de Comunicación | 2
| Plan de Iteración 1 | 4
| Asignación de Roles | 1
| Reunión con Coordinador de Analistas y Arquitecto | 2
| Estudio del MUM | 4
| Total | 18
semana 01 | Reunión con el Cliente | 3
| Monitoreo | 1
| Reunión de Equipo | 1
| Reunión de responsables de área | 1.5
| Reuniones de apoyo/coordinación | 3
| Estudio del MUM | 3
| Actualización del Plan de Comunicación | 0.5
| Descripción del Proyecto | 3.5
| Glosario | 0.5
| Informe de situación de proyecto | 2
| Registro de actividades (incluye consolidación) | 2
| Total | 21

## Castelli Alexandra
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alexandra Castelli
Rol: | Responsable de Verificación - Asistente de SQA
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Revisión de Documentos | 2
| Estudio del MUM | 2
| Total | 7
semana 01 | 1- Monitoreo | 1
| 3- Reunion con el cliente | 3
| 3- Lectura de la documentación a entregar en semana 2 | 3
| 1- Verificación de Acta-Reunion de Requerimientos. | 1
| 0.5- Verificación de Pautas para la Interfaz de Usuario | 0.5
| Total | 8.5

## Cervantes Sebastián
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Cervantes
Rol: | Analista - Imlementador
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Estudio del MUM | 1
| Análisis de posibilidades subversion y hosts posibles. Información y configración de herramientas de trackeo. Comunicación con administradores de dominio. | 11
| Total | 15
semana 01 | 2 - Reuniones con el cliente | 2
| 2 - Monitoreo y post monitoreo | 2
| 3 - Reunion Analistas | 3
| 5 - Configuración de trac y envío de invitaciones | 5
| 1.5 - Documento de especificación de requerimientos | 1.5
| Total | 13.5

## Gimenez Gastón
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Giménez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 1
| Total | 1
semana 01 | Reuniones con el cliente | 3
| Monitoreo y post monitoreo | 2
| Acta de reunión de requerimientos | 3
| Estudio MUM | 2
| Investigación herramienta desarrollo | 5
| Total | 15

## Duarte Mathias
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Duarte
Rol: | Analista - Imlementador Asistente de Arquitecto
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Estudio del MUM | 2
| Total | 5
semana 01 | Reuniones con el cliente | 2
| Monitoreo y post monitoreo | 2
| Reunion Modelo de dominio | 1.5
| Instalacion del ambiente de desarrollo | 1.5
| Pruebas con JUNIT | 2
| Reunion Analistas | 3
| Total | 12

## Neira Bettina
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Neira Bettina
Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Estudio del MUM | 3
| Lectura de planillas de reuniones | 1
| Total | 4
semana 01 | Reunión con el cliente | 2.5
| Monitoreo | 1
| Post monitoreo | 1
| Estudio MUM | 3
| Plan de configuración | 5.5
| Reunión de Responsables | 1.5
| Total | 14.5

## Nicassio Gastón
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Nicassio
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Estudio del MUM | 1
| Total | 4
semana 01 | Reunión con el cliente | 2.5
| Monitoreo | 1
| Post Monitoreo | 1
| Estudio MUM | 1.5
| Instalación y config de herramientas | 2
| Total | 8

## Pérez Juan
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Pérez
Rol: | Analista - Imlementador
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Estudio del MUM | 2
| Total | 5
semana 01 | Reunión con el cliente | 3
| Monitoreo | 1
| Reunión de Analistas | 3
| Estudio MUM | 2
| Especificación de requerimientos | 5
| Total | 14

## Ramos Fabio
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabio Ramos
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Estudio del MUM | 2
| Total | 5
semana 01 | Reunión con el cliente | 1
| Monitoreo y post monitoreo | 2
| Investigacion de herramienta de desarrollo | 2
| Estudio MUM | 1
| Estandar de documentacion / implementacion | 1
| Total | 7

## Rosas Gastón
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Rosas
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador Coordinador de Análisis
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Reunión con Coordinador de Analistas y Arquitecto | 1
| Estudio del MUM | 2
| Total | 6
semana 01 | Reunión con el cliente | 3
| Monitoreo y post monitoreo | 2
| Reunión de Analistas | 3
| Reunión modelo de dominio | 1
| Planificación de tareas | 1
| Revisión Acta de Requerimientos | 1
| Especificación de requerimientos | 2
| Pautas Interfaz de Usuario | 2
| Reunión responsables de Area | 1.5
| Total | 16.5

## Sanguinetti Elisa
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Elisa Sanguinetti
Rol: | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Análisis del Proyecto | 2
| Estudio del MUM | 2
| Total | 4
semana 01 | Ausente por Enfermedad | 0 | Si bien solicitó se le asignaran tareas a partir del viernes, decidimos no hacerlo priorizando su salud.
| Total | 0

## Vélez Carlos
Grupo: | 10 | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Carlos Vélez
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificacion - Responsable de Verificación Coordinador de Desarrollo
Fecha | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 | Reunión de Equipo | 3
| Reunión de coordinación | 1
| Coodinación de Desarrollo | 2
| Estudio del MUM | 2
| Total | 8
semana 01 | Reunión con el Cliente | 3
| Monitoreo | 1
| Reunión de Analistas | 3
| Reunión de requerimientos | 2
| Planificación de tareas | 2
| Revisión Especificacion Requerimientos | 1
| Especificación de requerimientos | 5
| Reunion responsables del Area | 2
| Entrega Semanal | 2
| Total | 21
,

## Consolidado
Grupo: 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
Obs: El consolidado se presentará al final de la iteración 1
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Totales:
Acasuso Fernado | 10
Ben Shirley | 22.5
Benites Luciana | 39
Castelli Alexandra | 15.5
Cervantes Sebastián | 28.5
Giménez Gastón | 16
Duarte Mathias | 17
Neira Bettina | 18.5
Nicassio Gastón | 12
Pérez Juan | 19
Ramos Fabio | 12
Rosas Gastón | 22.5
Sanguinetti Elisa | 4
Velez Carlos | 29