## PD - Cronograma Actual
CRONOGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO / IMPLEMENTACION
Observaciones:
* Este plan de desarrollo se realizo en base a los casos de uso definidos. El orden es en base a la priorización realizada por el cliente y la nuestra. También se tuvo en cuenta la dependencia de algunos casos de uso.
** Para los casos de uso referidos a la cartelera no se realizaron estimaciones por el momento ya que se consideran un valor agregado al proyecto
CASOS DE USO | Prioridad | CU Previo | Liberación | Fecha de liberación a Verificación | Fecha de presentación al cliente | INICIAL |  |  |  | ELABORACION - iter 1 |  |  |  | Completitud (0-50-100) |  | ELABORACIÓN iter 2 |  |  |  | CONSTRUCCION - iter 1 |  | IMPLANTACION | Asignado
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | sem5 | sem6 | sem7 | sem8 | Estado | Valor Planificado | sem9 | sem10 | Valor Ganado | Valor Planificado | sem11 | sem12
Añadir permiso a rol | Alta | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | [8 empty] | 0 |  | 10h |  | 50 | 50 | 5h | Entrega |  | Gastón N/ Fernando
Demostrado al cliente
Quitar Permiso a rol | Alta | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | [8 empty] | 0 |  | 5h/15h |  | 50 | 50 | 5h | Entrega |  | Gastón N/ Fernando
Demostrado al cliente
Iniciar Sesión | Alta |  | 1 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | INICIAL S1: 20hs; ELABORACION - iter 1 sem5: 10h/10h | 100 | 100 | Entrega | [6 empty] | Fabio
Demostrado al cliente
Cerrar Sesión | Alta | H | 1 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | ELABORACION - iter 1 sem6: 5h/5h | 100 | 100 | Entrega | [6 empty] | Fabio
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 9
Cambiar contraseña | Alta | H | 1 | 2013-10-18 | 2013-10-24 | ELABORACION - iter 1 sem7: 15h/15h | 50 | 100 |  | Entrega | [5 empty] | Gastón N/Fernando
Demostrado al cliente
Recuperar Contraseña | Alta |  | 1 | 2013-10-18 | 2013-10-24 | ELABORACION - iter 1 sem7: */*/15h; ELABORACION - iter 1 sem8: */*/15h | 100 | 100 |  | Entrega | [5 empty] | Gastón N/Fernando
Demostrado al cliente
Ver Información de Producto | Alta/ Critico | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | INICIAL S1: Crítico; ELABORACION - iter 1 sem5: 15h/5h/5h; ELABORACION - iter 1 sem6: 15h/15h/5h | 50 | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | Sebastián
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 11 | [17 empty] | Sebastian/GastonN/Fernando
Modificar datos de farmacia | Fuera de Alcance | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | [14 empty] | 15h/* | 5h/10h |  | A definir si da el tiempo
Implementado - No se integra a solicitud del cliente
Demostrado al cliente | Media (Fuera de Alcance) | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | [12 empty] | 50 | 0 | 10h |  |  | Gastón N / Fernando
Demostrado al cliente
Modificar Datos Personales | Media (Fuera de alcance) | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | [12 empty] | 50 | 0 | 5h/15h |  |  | Gastón N / Fernando
Demostrado al cliente
Crear Nuevo Usuario | Alta/Critico | H | 1 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | ELABORACION - iter 1 sem5: 15h/15h; ELABORACION - iter 1 sem6: 10h/10h; ELABORACION - iter 1 sem8: Entrega | 100 | 100 | [7 empty] | Gastón R
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 9
Bloquear Usuario | Alta | H | 1 | 2013-10-19 | 2013-10-24 | ELABORACION - iter 1 sem6: 5h/5h; ELABORACION - iter 1 sem7: 5h/5h | 100 | 100 | Entrega | Entrega Atrasada | [5 empty] | Gastón R
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 10
Borrar Usuario | Alta | H | 1 | 2013-10-19 | 2013-10-24 | ELABORACION - iter 1 sem7: 10h/10h | 100 | 100 | Entrega | Entrega Atrasada | [5 empty] | Mathias/Gaston R
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 10
Realizar nuevo pedido | Alta/Critico | H | 2 | 2013-10-30 | 2013-11-07 | INICIAL S1: crítico; ELABORACION - iter 1 sem5: 15h/15h/15h; ELABORACION - iter 1 sem6: 15h/10h/10h | 50 | 100 | 15 |  | 50 | 50 | Entrega Atrasada |  |  | Mathias
Demostrado al cliente
Visualizar pedido en curso | Alta | H | 3 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | ELABORACION - iter 1 sem7: 15h/15h/* | 50 | 100 | 5 |  | 50 | 50 | 5 |  |  | Bettina
Demostrado al cliente
Reanudar pedido | Alta | H, O,R | 2 | 2013-10-30 | 2013-11-07 | ELABORACION - iter 1 sem8: 15h/10h/5h | 50 | 50 | 10h/10h/* |  | 50 | 50 | Entrega Atrasada |  |  | Mathias
Demostrado al cliente
Guardar pedido | Alta | H, O | 2 | 2013-10-30 | 2013-11-07 | ELABORACION - iter 1 sem7: */*/15h; ELABORACION - iter 1 sem8: */10h/5h | 50 | 100 |  |  | 50 | 50 | Entrega Atrasada |  |  | Mathias
Demostrado al cliente
Consultar Historial de Pedidos | Media | H | 2 | 2013-10-30 | 2013-11-07 | [8 empty] | 50 |  | 5h/5h/10h | 15h/15h/* | 50 | 50 |  |  |  | Gastón G
Demostrado al cliente |  |  |  |  | sem 11
Ver Cartelera | Fuera de Alcance | H | [11 empty] | 0 | [8 empty] | A definir
Agregar contenido a la cartelera | Fuera de Alcance | H | [11 empty] | 0 | [8 empty] | A definir
[6 empty] | ELABORACION - iter 1 sem8: Valor Ganado = | 950 | Planeado = 1150 |  |  | Valor Ganado = | 500
[6 empty] | ELABORACION - iter 1 sem7: Horas estimadas para la iteración 1 = 310 |  |  |  |  | Valor Planificado = | 400
Horas estimadas para la iteración 2 = 115

## Plan de Desarrollo
PLAN DE DESARROLLO / IMPLEMENTACION
Observaciones:
* Este plan de desarrollo se realizo en base a los casos de uso definidos. El orden es en base a la priorización realizada por el cliente y la nuestra. También se tuvo en cuenta la dependencia de algunos casos de uso.
** Para los casos de uso referidos a la cartelera no se realizaron estimaciones por el momento ya que se consideran un valor agregado al proyecto
Complejidad |  | CASOS DE USO |  |  | TIEMPO | [12 empty] | RESPONSABLES
[5 empty] | INICIAL |  |  |  | ELABORACION |  |  |  | CONSTRUCCION |  |  |  | IMPLANTACION
[5 empty] | iter1 |  | iter2 |  | iter1 |  | iter2 |  | iter1 |  | iter2 |  | iter1
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | sem5 | sem6 | sem7 | sem8 | sem9 | sem10 | sem11 | sem12
1 | A | Añadir permiso a rol | Alta | H | sem9: 10h/*; sem12: Entrega |  | Fernando/GastonN
2 | B | Quitar Permiso a rol | Alta | H | sem9: 5h/15h; sem12: Entrega |  | Fernando/GastonN
2 | H | Iniciar Sesión | Alta |  | S1: 20hs; sem5: 10h/10h; sem8: Entrega |  | Fernando/Gaston N
Entrega
1 | I | Cerrar Sesión | Alta | H | sem6: 5h/5h |  | Fernando/Gaston N
3 | J | Cambiar contraseña | Alta | H | sem7: 15h/15h; sem12: Entrega |  | Fernando/Gaston N
3 | K | Recuperar Contraseña | Alta |  | sem7: */*/15h; sem8: */*/15h; sem12: Entrega |  | Fernando/Gaston N/Sebastian
6 | N | Ver Información de Producto | Alta/ Critico | H | S1: Crítico; sem5: 15h/5h/5h; sem6: 15h/15h/5h; sem9: Entrega |  | Sebastian/GastonN/Fernando
3 | F | Modificar datos de farmacia | Baja | H | sem9: 15h/*; sem10: 5h/10h; sem11: Entrega |  | Sebastian/Gaston N
1 | G | Consultar Perfil | Media | H | sem9: 10h; sem11: Entrega |  | Bettina
2 | L | Modificar Datos Personales | Media | H | sem9: 5h/15h; sem11: Entrega |  | Bettina/GastonR
5 | C | Crear Nuevo Usuario | Alta/Critico | H | sem5: 15h/15h; sem6: 10h/10h; sem8: Entrega |  | Fabio/Gaston R
2 | D | Bloquear Usuario | Alta | H | sem6: 5h/5h; sem7: 5h/5h; sem9: Entrega |  | Fabio/Gaston R
3 | E | Borrar Usuario | Alta | H | sem7: 10h/10h |  | Mathias/Gaston R
8 | O | Realizar nuevo pedido | Alta/Critico | H | S1: crítico; sem5: 15h/15h/15h; sem6: 15h/10h/10h; sem9: Entrega |  | Juan/ Gaston G/Mathias
3 | P | Visualizar pedido en curso | Alta | H | sem7: 15h/15h/*; sem10: Entrega |  | Juan/ Gaston G/Mathias
5 | Q | Reanudar pedido | Alta | H, O,R | sem8: 15h/10h/5h; sem9: 10h/10h/*; sem10: Entrega |  | Juan/ Gaston G/Mathias
3 | R | Guardar pedido | Alta | H, O | sem7: */*/15h; sem8: */10h/5h; sem10: Entrega |  | Juan/ Gaston G/Mathias
5 | M | Consultar Historial de Pedidos | Media | H | sem9: 5h/5h/10h; sem10: 15h/15h/*; sem11: Entrega |  | Juan/ Gaston G/Mathias
3 | S | Ver Cartelera | Baja | H | [13 empty] | A definir
2 | T | Agregar contenido a la cartelera | Baja | H | [13 empty] | A definir
|  | Estimacion de horas por categoria de complejidad |  |  | sem7: Equipo
Gaston R
|  | Categoria | Horas |  | sem8: Juan
Fernando
|  | 1 | 10 |  | sem8: Bettina
|  | 2 | 20 |  | sem8: Fabio
|  | 3 | 30 |  | sem8: Sebastian
|  | 5 | 50 |  | sem8: Gaston N
|  | 8 | 80 |  | sem8: Mathias
Gaston G
Carlos
|  | SUBSISTEMA / CAPA | RESPONSABLES | bar: S1 to sem5; sem7 to sem8
|  | Presentacion | Gaston R y Fabio | bar: S1 to sem5
|  | Comunicacion: | Mathias (Ayudantes Gaston R y Fabio) | bar: S1 to sem5
|  | Logica | (Independiente del caso de USO) | bar: S1 to sem5
|  | Persistencia : | Juan y Gaston G. | bar: S1 to sem5
|  | Motor de Busqueda | Sebastian/Gaston N | bar: S1 to sem5

## Plan Integración
Plan de Integración de la Iteración 1 de la Fase de Transición
CASOS DE USO | INICIAL |  | Transición |  | IMPLANTACION
| iter1 |  | iter1 |  | iter1
| S1 | S2 | sem 13 | sem 14
No hay casos de uso para integrar. Se integrarán las correcciones que surjan de las pruebas de aceptación del cliente.
Se integrarán las solicitudes de cambio.

## Verificación de la Iteración
Plan de Verificación de la Iteración 1 de la Fase de Transición
CASOS DE USO
En esta iteración, se define que los asistentes Luciana Benittes, Shirley Ben y Juan Pérez se encargen de la regresión, mientras que el asistente Elisa Sangunetti y el responsable Alexandra Castelli realizan testing exploratorio y ayudan en la regresión. | INICIAL |  | TRANSICIÓN
| iter1 |  | Iteración 1 Pruebas del Sistema |  | iter1
| S1 | S2 | sem13 | sem14
Añadir permiso a rol |  |  | Regresion | Regresion
Quitar Permiso a rol |  |  | Regresion | Regresion
Iniciar Sesión | 20hs |  | Regresion | Regresion
Cerrar Sesión |  |  | Regresion | Regresion
Cambiar contraseña |  |  | Regresion | Regresion
Recuperar Contraseña |  |  | Regresion | Regresion
Ver Información de Producto | Crítico |  | Regresion | Regresion
Modificar datos de farmacia |  |  | Regresion | Regresion
Consultar Perfil |  |  | Regresion | Regresion
Modificar Datos Personales |  |  | Regresion | Regresion
Crear Nuevo Usuario |  |  | Regresion | Regresion
Bloquear Usuario |  |  | Regresion | Regresion
Borrar Usuario |  |  | Regresion | Regresion
Realizar nuevo pedido | crítico |  | Regresion | Regresion
Visualizar pedido en curso |  |  | Regresion | Regresion
Reanudar pedido |  |  | Regresion | Regresion
Guardar pedido |  |  | Regresion | Regresion
Consultar Historial de Pedidos |  |  | Regresion | Regresion
Ver Cartelera |  |  | Regresion | Regresion
Agregar contenido a la cartelera |  |  | Regresion | Regresion
Los responsables de realizar las pruebas del sistemas estan detallados en la planilla Reporte de Pruebas
Pruebas de Requerimientos No Funcionales | [5 empty] | Pruebas de Integración
Se enumeran los requerimientos no funcionales identificados para el Sistema que serán verificados en la iteración. ■ Performance Se debe mantener tiempos considerablemente bajos cuando el usuario selecciona un producto de la lista de disponibles. El sistema debe soportar realizar nuevos pedidos con aproximadamente 800 usuarios. ■ Compatibilidad El sistema debe ser compatible con los navegadores Firefox, IE8 y Chrome. | [5 empty] | Se chequea que el flujo del sistema de modo que sea posible realizar un ciclo de manera adecuada y sin interrupciones. Se debe chequear que el usuario pueda utilizar todas las nuevas funcionalidades y que las funcionalidades anteriores también las pueda realizar.