## Laura
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Laura Font
Rol: | Administrador, Resp Comunicacion, Ate Verificacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2-INIT11 | Estudiar proceso MUM | 1
19/08/13 | G1-INIT11 | Elaborar y realizar entrega 1 (planificacion it1, roles, comunicacion) | 8 | documentos entregados el lunes 19
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria primer reunión con cliente | 2
20/08/13 | R01-INIT11 | reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | G6-INIT12 | elaborar acta reunion equipo con DP | 1
22/08/13 | R01-INIT12 | reunion relevamiento en lugar cliente | 1
23/08/13 | G6-INIT13 | reunion quincenal de equipo | 1.5
24/08/13 | G17-INIT11 | definir y documentar reponsables por area | 0.5
24/08/13 | G6-INIT14 | acta de reunion equipo 23/08 | 0.5
24/08/13 | G19-INIT11 | documentar descripcion del proyeco | 3
25/08/13 | R08-INIT1 | glosario | 0.5
25/08/13 | G5-INIT11 | registrar esfuerzo | 0.5
25/08/13 | G2-INIT11 | documentar seguimiento del proyeco | 0.5
|  | Total | 22
|  | total GP | 17.5

## Juanmi
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Miguel Alvarez
Rol: | Analista, Doc Usuario, Ate Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/08/13 | E2 - Auto-estudio | Investigación MUM, documentación | 2
18/08/13 | E2 - Auto-estudio | Lectura y análisis del problema | 1
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria del grupo entero | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 1
22/08/13 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 0.5
22/08/13 | E2 - Auto-estudio | Investigación MUM, rol | 0.5
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión requerimientos en instalaciones de DUSA | 1
23/08/13 | R01-INIT12 | Acta Reunion Requerimientos | 2.5
23/08/13 | G6-INIT13 | reunión del grupo entero | 1.5
24/08/13 | R08-INIT1 | Definición de Glosario | 5
24/08/13 | R02-INIT1 | Especificación de requerimientos | 1
24/08/13 | E2 - Auto-estudio | Asana y plantilla de esfuerzo | 0.5
25/08/13 | R08-INIT1 | Definición de Glosario | 2
|  | Total | 19

## Joana
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Joana Miller
Rol: | Analista, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Revisar assana, documentos de MUM y descripcion de tareas | 2
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento - salon: 110 | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP - salon: 110 | 1
21/08/13 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos - Trabajamos remoto | 3
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión en establecimientos de DUSA | 1
23/08/13 | G6-INIT13 | Reunión quincenal de equipo - salones: 106/109 | 1.5
23/08/13 | R01-INIT11 y R01-INIT12 | Revision de actas de requerimientos - Biblioteca | 2.5
24/08/13 | R02-INIT1 | Especificación de requerimientos | 6
25/08/13 | R02-INIT1 | Especificación de requerimientos | 1
|  | Total | 18.5

## Dahiana
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Dahiana Morales
Rol: | Analista, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/2013 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP | 1
20/08/2013 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
21/08/2013 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 3
22/08/2013 | R01-INIT11 | Reunión de requerimientos | 1
23/08/2013 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 2
23/08/2013 | G6-INIT11 | Reunión quincenal de equipo | 1.5
24/08/2013 | R02-INIT1 | Especificación de Requerimientos | 6
|  | Total | 17

## RodrigoLago
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Rodrigo Lago
Rol: | Analista, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/2013 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 2
22/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Investigación MUM, Memoria organizacional | 2
22/08/13 | R01-INIT12 | reunion relevamiento en lugar cliente | 1
23/08/13 | G6-INIT13 | reunion quincenal de equipo | 1.5
23/08/13 | R01-INIT12 | Acta Reunion Requerimientos | 3
24/08/2013 | R02-INIT1 | Especificación de Requerimientos | 6
|  | Total | 19

## RodrigoLavista
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Rodrigo Lavista
Rol: | Analista, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Revisar assana, MUM y descripcion de tareas | 2
18/08/13 | E2 - Auto-estudio | Lectura y análisis del problema | 1
19/08/13 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
19/08/13 | R01-INIT11 | Cambios en documento de preguntas al cliente y DP | 0.5
20/08/13 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | Reunión de equipo completo con DP | 1
22/08/13 | R01-INIT11 | Reunión de requerimientos | 1
23/08/13 | G6-INIT13 | Reunión quincenal de equipo | 1.5
23/08/13 | R01-INIT12 | Acta Reunion Requerimientos | 3
24/08/13 | R02-INIT1 | Especificación de requerimientos | 6
|  | Total | 18.5

## Veronica
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Verónica Gamarra
Rol: | Resp. SQA, Ate Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/2013 | E2 - Auto-Estudio | Revisar assana, documentos de MUM y descripcion de tareas | 2
19/08/2013 | G6-INIT10 | Reunion con equipo para la reunion previa | 1.5
20/08/2013 | E2 - Auto-Estudio | Repasar documentacion para reunion | 0.5
20/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion con DP | 1
20/08/2013 | R01-INIT11 | Reunion con presentacion con el cliente | 1
21/08/2013 | E2 - Auto-Estudio | Cargar planillas faltantes para la FaseInicial, ver documentacion de proyectos anteriores (Memoria organizacional) | 2
21/08/2013 | Q5INit1-01 | Comenzar con el documento de entrega semanal | 1
21/08/2013 | R01-INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 0.5
22/08/2013 | Q5INit1-01 | Determinar entregables semanales | 0.5
22/08/2013 | R01-INIT12 | Reunión en establecimientos de DUSA | 1
23/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion Previa con Administrador a la Reunion Quincenal | 0.5
23/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion Quincenal | 1.5
23/08/2013 | Q5INit1-01 - R01-INIT11 | Revision acta reunion 1 | 1.5
24/08/2013 | Q5INit1-01 - R01-INIT11 | Revision final acta reunion 1 | 1.5
24/08/2013 | Q5INit1-01 - R01-INIT12 | Revision final acta reunion 2 | 0.5
24/08/2013 | Q5INit1-01 | Revision de documentos correcciones y formatos, comunicacion y realizacion de documento Entrega semanal SQA | 1
25/08/2013 | Q5INit1-01 | Revision de documentos correcciones y formatos, comunicacion y realizacion de documento Entrega semanal SQA | 3
|  | Total | 20.5

## Sergio
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sergio Bonilla
Rol: | Analista, Diseñador Interfaz Usuario, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio de herramientas, MUM, documentos, etc | 2
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio de herramientas, MUM, documentos, etc | 2
19/08/13 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | R01-INIT11 | Acta reunión de requerimientos | 1.5
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión en DUSA | 1
23/08/13 | R01-INIT12 | Acta reunión de requerimientos | 2
23/08/13 | G6-INIT11 | Reunion quincenal | 1.5
24/08/13 | R02-INIT1 | Especificación de requerimientos | 4
|  | Total | 17.5

## Patricia
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Patricia Rolandi
Rol: | Resp. Verificación, Ate SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos, herramientas | 2
20/08/2013 | R01 - INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/2013 | G6 - INIT11 | Reunión de equipo completo con DP | 1
21/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos, herramientas | 2.5
21/08/2013 | R01 - INIT11 | Acta Reunion Requerimientos | 1
22/08/2013 | R01 - INIT11 | Reunión de requerimientos | 1
23/08/2013 | G6 - INIT11 | Reunión quincenal de equipo | 1.5
24/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos, herramientas, mails | 4
25/08/2013 | V1 - INIT12 | Comienzo Plan de Verificación y Validación | 1
|  | Total | 15

## Diego
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Bortot
Rol: | Arquitecto, Ate Verificación, Coord. Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 1.33
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 0.77
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria primer reunión con cliente | 2
20/08/13 | E2-INIT11 | Estudio proceso MUM | 1.33
20/08/13 | R01-INIT11 | reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 1.85
22/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 1.5
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión requerimientos en instalaciones de DUSA | 1
23/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 0.23
23/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio arquitectura | 0.47
23/08/13 | R01-INIT12 | Reunión de requerimientos | 2
23/08/13 | G6-INIT11 | reunion de equipo completo con DP | 2
|  | Total | 16.48

## Luciana
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Luciana Guartechea
Rol: | Especialista Técnico, Implementador, Resp. Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos, herramientas | 1
19/08/13 | G6-INIT10 | reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | reunión de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | E2 - Auto-estudio | Actividades del MUM | 1
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión cliente - visita a DUSA | 1
22/08/13 | E2 - Auto-estudio | Instalación de herramientas necesarias | 1
22/08/13 | E2 - Auto-estudio | Revisar plantilla documentacion tecnica | 1
23/08/13 | G6-INIT12 | Reunion equipo completo | 2
23/08/13 | E2 - Auto-estudio | Revisar tareas a realizar | 1
24/08/13 | G6-INIT13 | Agregar comentarios tecnicos acta de reunion | 1
24/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudiar herramientas a utilizar | 2
25/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudiar herramientas a utilizar | 3
|  | Total | 17.5

## Santiago
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Perez
Rol: | Especialista Técnico, Implementador, Resp. Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Bootstrap. Subo libro al drive. | 2
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio del uso de github. Setup de repositorio | 1
19/08/13 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos, herramientas | 1
19/08/13 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | Reunión de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | E2 - Auto-estudio | Actividades del MUM | 1
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión cliente - visita a DUSA | 1
22/08/13 | E2 - Auto-estudio | Instalación de herramientas necesarias | 1
23/08/13 | G6-INIT12 | Reunion equipo completo | 2
24/08/13 | G6-INIT13 | Agregar comentarios tecnicos acta de reunion | 1
24/08/13 | E2 - Auto-estudio | Creación de un template en bootstrap | 2
25/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudiar herramientas a utilizar | 4
|  | Total | 15.5

## Nacho
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Gil
Rol: | Especialista Técnico, Implementador, Resp. Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/2013 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP | 1
20/08/2013 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudio proceso MUM | 1.5
21/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudio proceso MUM | 1.5
23/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudio proceso MUM | 1.5
|  | Total | 8

## Juanfra
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juanfra Magrini
Rol: | Especialista Técnico, Implementador, Resp. Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Revisar assana, documentos de MUM y descripcion de tareas | 1
19/08/2013 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/2013 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP | 1
20/08/2013 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
21/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudio proceso MUM | 1
22/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudio proceso MUM, y herramientas. | 3
22/08/2013 |  | Reunión en establecimientos de DUSA | 1
23/08/2013 | G6-INIT11 | Reunión quincenal de equipo | 1.5
25/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudiar estandar de documentación técnica | 1 | Estimado
25/08/2013 | E2 - Auto-estudio | Estudiar herramientas, ver preguntas de reunion, etc | 2 | Estimado
|  | Total | 13

## Fernando
Grupo: | 3 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Medina
Rol: | Resp. SCM, Especialista Técnico, Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudiar MUM, documentación y rol | 2
18/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio del problema (Pedidos Online" de Droguería Uruguay) | 1
19/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Cargar plantillas al drive correspondientes a mi rol | 0.5
19/08/13 | G6-INIT10 | Reunión preparatoria primer reunión con cliente | 1.5
20/08/13 | R01-INIT11 | Reunión presentación del proyecto y relevamiento | 1
20/08/13 | G6-INIT11 | Reunion de equipo completo con DP | 1
21/08/13 | E2 - Auto-estudio | Actualizar asana con todos los entregables de cada fase de mi rol | 1
21/08/13 | E2 - Auto-estudio | Estudio sobre el uso de github | 1
22/08/13 | C4 - INIT1 | Estudio y realizacion de una guia para trabajar con repositorios git | 2
22/08/13 | R01-INIT12 | Reunión en instalaciones de DUSA | 1
23/08/13 | G6-INIT13 | Reunión quincenal | 1.5
24/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Asana y planilla de esfuerzo | 1.5
25/08/13 | E2 - Auto-Estudio | Revision y estudio de plantillas SCM a entregar en la proxima semana | 1.5 | Estimado
|  | Total | 16.5

## Consolidado
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Total | 0
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas | 90.5 | rolago+rolavista+joa+daih+sergio
Total Documentador de usuario | 19 | juanmi
Total Arquitecto | 16.48 | diego
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos | 54 | luc+santi+juanfra+nacho
Total Responsable de SQA | 20.5 | vero
Total Responsable de SCM | 16.5 | fernando
Total Responsable de Verificación | 15 | patricia
Total Asistente de Verificación
Total Administrador | 22 | laura
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
total roles | 253.98
total integrantes | 253.98
Total Integrante 1 Laura | 22
Total Integrante 2 Juanmi | 19
Total Integrante 3 Joana | 18.5
Total Integrante 4 Dahiana | 17
Total Integrante 5 RodrigoLago | 19
Total Integrante 6 RodrigoLavista | 18.5
Total Integrante 7 Veronica | 20.5
Total Integrante 8 Sergio | 17.5
Total Integrante 9 Patricia | 15
Total Integrante 10 Diego | 16.48
Total Integrante 11 Luciana | 17.5
Total Integrante 12 Santiago | 15.5
Total Integrante 13 Nacho | 8
Total Integrante 14 Juanfra | 13
Total Integrante 15 Fernando | 16.5