## Sheet1
| Semana 5 |  | Semana 6
Tareas | Va | Horas | Va | Horas
D1 - Diseñar casos de uso |  | 3 |  | 1
¦ -> entregable: Modelo de diseño |  | 5 |  | 3
D2 - Describir la arquitectura |  | 8 |  | 6
¦ -> entregable: Descripción de la arquitectura |  | 4 | X | 4
D3 - Comunicar el diseño a los implementadores |  | 4 |  | 2
D4 - Diseñar base de datos |  | N/A |  | N/A
E1 - Reuniones de apoyo |  | 8 |  | 8
E2 - Auto-estudio |  | 30 |  | 30
Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA |  | 3
Q4 - Revisión técnica formal |  | 4
¦ -> entregable: Informe de RTF | X
Q5 - Revisar las entregas |  | 5 |  | 9
¦ -> entregable: Entrega semanal de SQA | X |  | X
Q6 - Revisar el ajuste del proceso |  | 3
Q7 - Evaluar la calidad de los productos |  | 4
¦¦ -> entregable: Informe de revisión de SQA | X
C2 - Definir la línea base del proyecto |  | 3
C3 - Seguimiento de la línea base |  | 2 |  | 2
C5 - Control de cambios |  | 3 |  | 3
¦ -> entregable: Registro de versiones | X |  | X
C7 - Describir la versión |  | 2
C7 - Especificar la Liberación |  |  |  | 2
¦ -> entregable: Especificación de la Liberación | X
C8 - Escribir las notas de la versión |  | 1 |  | 1
¦ -> entregable: Descripción de la Liberación |  |  | X
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto |  | 5 |  | 4
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto |  | 24
¦ -> entregable: Acta de reunión con el director del proyecto | X
G15 - Revisión técnica y administrativa |  | 7.5 |  | 7.5
G16 - Reunión de responsables por área |  |  |  | 16
¦ -> entregable: Plan de la iteración |  |  | X
G18 - Presentación al director de proyecto |  | 2
¦ -> entregable: Presentación al director del proyecto | X
G2 - Seguimiento del proyecto |  | 2 |  | 2
¦ -> entregable: Informe de situación de proyecto | X |  | X
G3 - Estimaciones y mediciones |  | 5 |  | 3
¦ -> entregable: Estimaciones y mediciones |  |  | X
G4 - Gestión de riesgos |  |  |  | 1.5
¦ -> entregable: Documento de riesgos |  |  | X
G5 - Registrar esfuerzo |  | 8 |  | 8
¦ -> entregable: Registro de actividades |  |  | X
G6 - Reunión de equipo |  |  |  | 32
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo |  |  |  | 0.5
¦ -> entregable: Acta de reunión de equipo |  |  | X
G8 - Reunión de seguimiento |  | 5 |  | 5
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo |  | 2 |  | 2
¦ -> entregable: Plan de desarrollo | X |  | X
P9 - Definir estándares de documentación de usuario |  | 0 |  | 0.5
¦ -> entregable: Estándar de documentación de usuario |  |  | X
I3 - Corregir la implementación |  | 5 |  | 5
I4 - Planificar la integración de la iteración |  | 5 |  | 5
¦ -> entregable: Plan de integración de la iteración |  |  | X
I5 - Integrar el sistema |  | 5 |  | 5
I6 - Documentación técnica |  | 3 |  | 3
I7 - Verificación unitaria de módulo |  | 15 |  | 15
R2 - Especificar requerimientos |  | 2 |  | 0
¦ -> entregable: Especificación de requerimientos |  |  | X
R3 - Especificar casos de uso |  | 1 |  | n/a
¦ -> entregable: Modelo de casos de uso |  |  | X
¦ -> entregable: Modelo de Datos |  |  | X
R4 - Priorizar casos de uso |  | n/a
R5 - Validación con el cliente |  | 2 |  | 1
¦ -> entregable: Documento de validación con el cliente |  |  | X
R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario |  | 1 |  | n/a
¦ -> entregable: Pautas para la interfaz de usuario |  |  | X
R7 - Definir alcance del sistema |  | 5 |  | 5
¦ -> entregable: Alcance del sistema |  |  | X
V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV |  | 1.5 |  | 1.5
V3 - Planificar las pruebas de la iteración |  | 6 |  | 2
¦ -> entregable: Plan de verificación de la iteración |  |  | X
V4 - Especificar los casos de prueba |  | 5 |  | 13
¦ -> entregable: Modelo de casos de prueba |  |  | X
V5 - Verificar documento |  | 3
¦ -> entregable: Informe de verificación de documento | X
V6 - Generar entorno de prueba |  | 5 |  | 3
V7 - Ejecutar las pruebas |  | 5.5 |  | 3
¦ -> entregable: Reporte de pruebas | X
V9 - Evaluar la verificación |  | 5.5 |  | 2.5
¦ -> entregable: Evaluación de la verificación | X | 0
I09 -Definir el Modelo de Implementación |  | 5
I10 - Implementar las Clases |  | 20 |  | 20
I11 - Implementar los Subsistemas |  | 10 |  | 10
I12 - Verificar las Trazas entre los Modelos |  | 2 |  | 2
¦ -> entregable: Modelo de Implementación |  |  | X
G20: Gestión de "Lecciones Aprendidas" |  |  |  | 0.5
CM4: Gestión de "Lecciones Aprendidas" |  |  |  | 0.5
¦ -> entregable: Lecciones Aprendidas |  |  | X
¦ -> entregable: Ejecutable de la Iteración |  |  | X
Suma / semana |  | 265 |  | 250
Horas / semana |  | 240 |  | 240
Horas que nos faltan |  | 25 |  | 10