## Armand Ugon, Victoria
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Victoria Armand Ugon
Rol: | Referente Técnico Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
2013-02-09 | D5 | Diseñar prototipo | 2
2013-02-09 | E2 | Auto-estudio | 1
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 3 | Reunion de implementadores
2013-04-09 | E2 | Auto-estudio | 2
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 3 | Implementación grupal
2013-06-09 | I3 | Corregir la implementación | 3
2013-07-09 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 3
|  | Total | 18

## Cardozo, Javier
Grupo: |  | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre:
Rol: |  |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2.5 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 4 | Investigación Herramientas bpmn 2.0 plugin para eclipse,XmlUnit
2013-06-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
2013-07-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.25
2013-08-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
|  | Total | 13.75

## Cossio, Diego
Grupo: |  | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Cossio
Rol: | Responsable de Verificación y Asistente de SQA |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | G16 | Generar Dependencias Entregables semana 3 y 4 | 1.5
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 1.25 | Monitoreo
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2.5 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml (http://www.activiti.org/userguide/index.html#bpmnConstructs)
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 3 | Investigación Herramientas (modelar en bpmn 2.0(plugin para eclipse),XmlUnit(sirve para comparar con tags en distinto orden) )
2013-07-09 | V5 | Verificar documento | 1 | Investigar MUM, verificar RQACTG4v1 y documentar
2013-07-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2 | Crear Casos de Pruebas junto con analistas de verificación (estoy estimando)
2013-07-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.25
2013-08-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4 | Crear Casos de Pruebas junto con analistas de verificación (estoy estimando)
|  | Total | 16.5

## De Munno, Luciano
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Luciano De Munno
Rol: | Referente Técnico Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-con arquitecto
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion con esp tecnicos y analistas
2013-03-09 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | librerias y clases de lectura de xpdl y bpmn
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 7 | Parseo de clases XPDL a commons
2013-06-09 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | transformacion de commons a bpmn y clases task
2013-07-09 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | arreglo de errores
|  | Total | 21

## Der Boghosian, Reyna
Grupo: | 4 | Proyecto PIS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Reyna Der Boghosian
Rol: | Analista - Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | E2 | Auto Estudio | 2
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 2.5
2013-04-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 3.5
2013-05-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 2
2013-07-09 | E2 | Auto Estudio | 3
2013-08-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 3
|  | Total | 16

## Dieci, Constanza
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Constanza Dieci
Rol: | Analista - Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | CU4 | Reunión informativa | 3 | Analsitas/especialistas tecnicos
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2 | xpdl-bpmn2,0
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 6 | xpdl-bpmn2,0
2013-06-09 | E2 | Auto-Estudio | 6 | xpdl-bpmn2,0
2013-07-09 | E2 | Auto-Estudio | 3 | xpdl-bpmn2,0
2013-08-09 | E2 | Auto-Estudio | 4 | xpdl-bpmn2,0
|  | Total | 21

## Lorier, Juan Pablo
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Pablo Lorier
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
01/09 | D2 | Describir la arquitectura | 2 | Ajustes documento de descripción de la arquitectura
03/09 | CU4 | Reunion Informativa | 1 | Monitoreo
03/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Coordinación Desarrollo
04/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Especialista técnico
04/09 | R7 | Definir alcance del sistema | 1 | Documento de alcance
05/09 | E2 | Auto-Estudio | 2 | preparar entórno y revisar el código
06/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 2 | Juan Pica y Luciano De Munno
07/09 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 1.5 | Plan de desarrollo
07/09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 12

## Moreira, Andrés
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre:
Rol: | Administrador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
02/09 | G1 | Planificación del proyecto | 1
03/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 2.5
04/09 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 1 | Intercambio con Juan Pablo sobre gestión de documentos
07/09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1.5 | Chequeo de documentos, registro de horas y demás
08/09 | G5 | Registrar esfurezo | 0.5
08/09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 7
|  | Total | 13.5

## Moreno, Santiago
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Moreno
Rol: | Analista - Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | G8 | Planificacion reunion | 2
2013-03-09 | G8 | Reunion equipo | 2
2013-03-09 | G8 | division de tareas y coordinacion - minutas | 1
2013-04-09 | E2 | analisis y estudio | 2
2013-05-09 | I2 | soporte a implentacion | 4
2013-06-09 | E2 | analisis | 1
|  | Total | 12

## Mori, Martín
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martin Mori
Rol: | Analista-Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | CU4 | Reunión informativa | 2 | Reunion Analistas/especialistas tecnicos
2013-05-09 | E2 | Auto estudio | 1 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-06-09 | E2 | Auto estudio | 1 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-07-09 | E2 | Auto estudio | 3 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-08-09 | E2 | Auto estudio | 4 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
|  | Total | 11

## Picca, Juan
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre:
Rol: |  |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | G6 | reunión | 3
2013-03-09 | I2 | autoestudio | 1.5
2013-03-09 | G6 | reunión | 3
2013-05-09 | I2 | reunión/implementacion | 3
2013-06-09 | I2 | implementación | 1
2013-07-09 | I2 | implementación | 7
|  | Total | 18.5

## Rocha, Valeria
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valeria Rocha
Rol: | Responsable SQA - Asistente Verificacion |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 1.25 | Monitoreo
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-05-09 | E2 | AutoEstudio | 3 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml (http://www.activiti.org/userguide/index.html#bpmnConstructs)
2013-07-09 | Q6 | Q6 - Revisar el ajuste del proceso | 2.5
2013-08-09 | Q7 | Q7 - Evaluar la calidad de los productos | 3
2013-08-09 | Q5 | Revisar las entregas | 5
2013-08-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 16.25

## Rubio, Martín
Grupo: | 4 | Proyecto PIS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Rubio
Rol: | Analista-Diseñador de interfaz grafica - Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-Analistas
2013-04-09 | E2 | AutoEstudio | 3
2013-05-09 | I2 | Interfaz Grafica | 3
2013-07-09 | I2 | Interfaz Grafica | 3
2013-08-09 | I2 | Interfaz Grafica | 1
|  | Total | 13

## Techera, Tamara
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Tamara Techera
Rol: | Especialista técnico-Implementador-Responsable de Integración |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-01-09 | E2 | Auto-estudio | 3 | Estudio de las herramientas a utilizar
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunión esp. Técnicos, arquitecto
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunión esp. Técnicos y analistas
2013-04-09 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | Parseo de XPDL
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 3 | Parseo de XPDL
2013-06-09 | CU4 | Reunión informativa | 0.5 | Coordinación con arquitecto
2013-07-09 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 3.5 | Testeo del módulo BPMN writer
|  | Total | 20

## Roldán, Fabiana
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabiana Roldán
Rol: | Responsable de SCM-Especialista Tecnico-Implementador |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | CU3 | Reunion de equipo | 3 | Reunion especialistas técnicos y arquitecto
2013-03-09 | CU3 | Reunion de equipo | 3 | Reunion especialistas técnicos y analistas
2013-03-09 | C2 | Definir la linea base del proyecto | 2 | Definir linea base de la documentación
2013-04-09 | E2 | Auto-estudio | 2 | Estudio sobre GitHub
2013-07-09 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
2013-07-09 | C5 | Control de Cambios | 1
2013-08-09 | E2 | Auto-estudio | 2 | Estudio del código generado
|  | Total | 14

## Yemini, Virginia
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Virginia Yemini
Rol: | Especialista Tecnico, Implementador, Responsable de integración |  | Consolidado
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-01-09 | E2 | Autoestudio | 6.5 | Estudio XPDL
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-Analistas
2013-03-09 | E2 | Autoestudio | 4 | Estudio XPDL
2013-04-09 | I2 | Implementar el prototipo | 8 | Parseo de XPDL
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 5 | Parseo de XPDL
2013-06-09 | E2 | Autoestudio | 2 | Libreria de parseo de XPDL
2013-07-09 | E2 | Autoestudio | 1 | Libreria de parseo de XPDL
29.5
Total

## Consolidado
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-02-09 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
2013-02-09 | D5 | Diseñar prototipo | 2
2013-02-09 | E2 | Auto-estudio | 1
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 3 | Reunion de implementadores
2013-04-09 | E2 | Auto-estudio | 2
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 3 | Implementación grupal
2013-06-09 | I3 | Corregir la implementación | 3
2013-07-09 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 3 |  | Victoria
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2.5 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 4 | Investigación Herramientas bpmn 2.0 plugin para eclipse,XmlUnit
2013-06-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2
2013-07-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.25
2013-08-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4 |  | Javier
2013-02-09 | G16 | Generar Dependencias Entregables semana 3 y 4 | 1.5
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 1.25 | Monitoreo
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2.5 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml (http://www.activiti.org/userguide/index.html#bpmnConstructs)
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 3 | Investigación Herramientas (modelar en bpmn 2.0(plugin para eclipse),XmlUnit(sirve para comparar con tags en distinto orden) )
2013-07-09 | V5 | Verificar documento | 1 | Investigar MUM, verificar RQACTG4v1 y documentar
2013-07-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2 | Crear Casos de Pruebas junto con analistas de verificación (estoy estimando)
2013-07-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.25
2013-08-09 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4 | Crear Casos de Pruebas junto con analistas de verificación (estoy estimando) | Diego
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-con arquitecto
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion con esp tecnicos y analistas
2013-03-09 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | librerias y clases de lectura de xpdl y bpmn
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 7 | Parseo de clases XPDL a commons
2013-06-09 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | transformacion de commons a bpmn y clases task
2013-07-09 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | arreglo de errores | Luciano
2013-02-09 | E2 | Auto Estudio | 2
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 2.5
2013-04-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 3.5
2013-05-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 2
2013-07-09 | E2 | Auto Estudio | 3
2013-08-09 | CU5 | Elaboracion documento informativo | 3 |  | Reyna
2013-03-09 | CU4 | Reunión informativa | 3 | Analsitas/especialistas tecnicos
2013-04-09 | E2 | Auto-Estudio | 2 | xpdl-bpmn2,0
2013-05-09 | E2 | Auto-Estudio | 6 | xpdl-bpmn2,0
2013-06-09 | E2 | Auto-Estudio | 6 | xpdl-bpmn2,0
2013-07-09 | E2 | Auto-Estudio | 3 | xpdl-bpmn2,0
2013-08-09 | E2 | Auto-Estudio | 4 | xpdl-bpmn2,0 | Constanza
01/09 | D2 | Describir la arquitectura | 2 | Ajustes documento de descripción de la arquitectura
03/09 | CU4 | Reunion Informativa | 1 | Monitoreo
03/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Coordinación Desarrollo
04/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Especialista técnico
04/09 | R7 | Definir alcance del sistema | 1 | Documento de alcance
05/09 | E2 | Auto-Estudio | 2 | preparar entórno y revisar el código
06/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 2 | Juan Pica y Luciano De Munno
07/09 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 1.5 | Plan de desarrollo
07/09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5 |  | Juan Pablo
02/09 | G1 | Planificación del proyecto | 1
03/09 | G8 | Reunión de seguimiento | 2.5
04/09 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 1 | Intercambio con Juan Pablo sobre gestión de documentos
07/09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1.5 | Chequeo de documentos, registro de horas y demás
08/09 | G5 | Registrar esfurezo | 0.5
08/09 | G2 | Seguimiento del proyecto | 7 |  | Andrés
2013-03-09 | G8 | Planificacion reunion | 2
2013-03-09 | G8 | Reunion equipo | 2
2013-03-09 | G8 | division de tareas y coordinacion - minutas | 1
2013-04-09 | E2 | analisis y estudio | 2
2013-05-09 | I2 | soporte a implentacion | 4
2013-06-09 | E2 | analisis | 1 |  | Santiago
2013-03-09 | CU4 | Reunión informativa | 2 | Reunion Analistas/especialistas tecnicos
2013-05-09 | E2 | Auto estudio | 1 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-06-09 | E2 | Auto estudio | 1 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-07-09 | E2 | Auto estudio | 3 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0
2013-08-09 | E2 | Auto estudio | 4 | Ampliación de objetos y atributos a transformar de xpdl a bpmn2.0 | Martin M
2013-02-09 | G6 | reunión | 3
2013-03-09 | I2 | autoestudio | 1.5
2013-03-09 | G6 | reunión | 3
2013-05-09 | I2 | reunión/implementacion | 3
2013-06-09 | I2 | implementación | 1
2013-07-09 | I2 | implementación | 7 |  | Juan Picca
2013-03-09 | CU4 | Reunion Informativa | 1.25 | Monitoreo
2013-03-09 | G8 | Reunión de seguimiento | 1 | Equipo de Verificación
2013-05-09 | E2 | AutoEstudio | 3 | BPMN 2.0 correspondecia componentes en xml (http://www.activiti.org/userguide/index.html#bpmnConstructs)
2013-07-09 | Q6 | Q6 - Revisar el ajuste del proceso | 2.5
2013-08-09 | Q7 | Q7 - Evaluar la calidad de los productos | 3
2013-08-09 | Q5 | Revisar las entregas | 5
2013-08-09 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5 |  | Valeria
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-Analistas
2013-04-09 | E2 | AutoEstudio | 3
2013-05-09 | I2 | Interfaz Grafica | 3
2013-07-09 | I2 | Interfaz Grafica | 3
2013-08-09 | I2 | Interfaz Grafica | 1 |  | Martin R
2013-01-09 | E2 | Auto-estudio | 3 | Estudio de las herramientas a utilizar
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunión esp. Técnicos, arquitecto
2013-03-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunión esp. Técnicos y analistas
2013-04-09 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | Parseo de XPDL
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 3 | Parseo de XPDL
2013-06-09 | CU4 | Reunión informativa | 0.5 | Coordinación con arquitecto
2013-07-09 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 3.5 | Testeo del módulo BPMN writer | Tamara
2013-02-09 | CU3 | Reunion de equipo | 3 | Reunion especialistas técnicos y arquitecto
2013-03-09 | CU3 | Reunion de equipo | 3 | Reunion especialistas técnicos y analistas
2013-03-09 | C2 | Definir la linea base del proyecto | 2 | Definir linea base de la documentación
2013-04-09 | E2 | Auto-estudio | 2 | Estudio sobre GitHub
2013-07-09 | C3 | Seguimiento de la linea base | 1
2013-07-09 | C5 | Control de Cambios | 1
2013-08-09 | E2 | Auto-estudio | 2 | Estudio del código generado | Fabiana
2013-01-09 | E2 | Autoestudio | 6.5 | Estudio XPDL
2013-02-09 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Reunion EETT-Analistas
2013-03-09 | E2 | Autoestudio | 4 | Estudio XPDL
2013-04-09 | I2 | Implementar el prototipo | 8 | Parseo de XPDL
2013-05-09 | I2 | Implementar el prototipo | 5 | Parseo de XPDL
2013-06-09 | E2 | Autoestudio | 2 | Libreria de parseo de XPDL
2013-07-09 | E2 | Autoestudio | 1 | Libreria de parseo de XPDL | Virginia
|  | Total | 269
Total Línea | Esfuerzo realizado | Esfuerzo estimado
Análisis/Req. | 1 | 9.5
Diseño | 4 | 15
Implementación | 71 | 83
Gestión de Calidad | 10.5 | 10
Gestión de Configuración y Control de Cambios | 5 | 10
Gestión de Proyecto | 53 | 20
Verificación | 13 | 13
Comunicación | 29 | 0
Transición al entorno del usuario | 0 | 0
Formación y Entrenamiento | 82.5 | 20
Total Análistas | 86.75
Total Documentador de usuario | 13.75
Total Arquitecto | 12
Total Coordinador de Desarrollo | 12
Total Implementador | 194
Total Responsable de Núcleo | 0
Total Responsable del Consolidado | 29.5
Total Espec. Técnicos | 121
Total Responsable de SQA | 16.25
Total Responsable de SCM | 14
Total Responsable de Verificación | 16.5
Total Asistente de Verificación | 43.5
Total Administrador | 13.5
Total Responsable de la Comunicación | 13.5
Total Instructor | 0
Total por Integrante | Esfuerzo realizado | Esfuerzo estimado | Esfuerzo acumulado
Armand Ugon, Victoria | 18 | 15 | 33
Cardozo, Javier | 13.75 | 15 | 39.75
Cossio, Diego | 16.5 | 15 | 41
De Munno, Luciano | 21 | 15 | 50
Der Boghosian, Reyna | 16 | 15 | 40.5
Dieci, Constanza | 21 | 15 | 38.75
Lorier, Juan Pablo | 12 | 15 | 35.25
Moreira, Andrés | 13.5 | 15 | 54.6
Moreno, Santiago | 12 | 15 | 30.75
Mori, Martin | 11 | 15 | 36.75
Picca, Juan | 18.5 | 15 | 45.25
Rocha, Valeria | 16.25 | 15 | 44.75
Roldán, Fabiana | 14 | 15 | 40
Rubio, Martin | 13 | 15 | 34
Techera, Tamara | 20 | 15 | 38.3
Yemini, Virginia | 29.5 | 15 | 59
661.65