## Sheet1
Semana 14
Tareas | Horas
CU2 - Seguimiento de satisfacción del cliente | 1 |  |  | Semana 14
Q5 - Revisar las entregas | 4 |  | Análisis/Req. | 0
Q7 - Evaluar la calidad de los productos | 5 |  | Diseño | 0
Q8 - Realizar el informe final de SQA | 2 |  | Implementación | 5
C3 - Seguimiento de la línea base | 1 |  | Gestión de Calidad | 11
C6 - Realizar el informe final de SCM | 4 |  | Gestión de Configuración y Control de Cambios | 6
C7 - Describir la versión |  |  | Gestión de Proyecto | 66
C8 - Escribir las notas de la versión |  |  | Verificación | 37
G11 - Realizar el informe final del proyecto | 3 |  | Comunicación | 0
G12 - Preparar el cierre del proyecto | 12 |  | Transición al entorno del usuario | 12
G13 - Evaluar la fase | 1.5 |  | Formación y Entrenamiento | 0
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto | 5
G15 - Revisión técnica y administrativa | 1.5
G18 - Presentación al director de proyecto | 12
G2 - Seguimiento del proyecto | 5
G5 - Registrar esfuerzo | 4
G6 - Reunión de equipo | 16
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo | 1
G8 - Reunión de seguimiento | 5
P10 - Desarrollar los materiales para capacitación | 0
P11 - Preparar el entorno de capacitación | 0
P12 - Capacitación | 0
P2 - Documentación de usuario | 5
P4 - Producir la versión del producto a liberar | 1
P5 - Puesta en producción | 0
P6 - Realizar las pruebas de aceptación | 4
P7 - Verificar la versión del producto a liberar | 2
P8 - Pruebas beta del producto | 0
I6 - Documentación técnica | 5
V10 - Realizar el informe final de verificación | 5
V6 - Generar entorno de prueba | 0
V7 - Ejecutar las pruebas | 24
V8 - Pruebas del sistema | 5
V9 - Evaluar la verificación | 3
CM4: Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 0
Suma / semana | 137 | 137
Horas / semana | 240
Horas que nos faltan | -103