## Pruebas
Fecha de ejecución	Historia	Área	Subsistema	Errores encontrados / Comentarios	Solucionado?	Arreglado por:	Gravedad del Error	Bug Reference	Referencia de Prueba	Implementador de Codigo	Apellido, Nombre
12/10/2013	2.2.2	Funcionalidad	Web	Al editar una herramienta ingresada, si no se cambia ningun campo y se aprieta el boton Enviar, hay error y explota la página	Solucionado	Diego Ernst	Catastrofica		2.1	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.3.1	Funcionalidad	Plugin	Al ingresar los datos para iniciar sesión y presionar el boton Entrar, no inicia sesión, si no que salta una alerta que no debería aparecer (probado con la versión que está en el repo)	Solucionado		Catastrofica		2.1	Liber D.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.1.1	Interfaz	Backend	En la resolución mínima el filtrado y los proyectos no se ven correctamente.	Solucionado		Critico		2.3	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.1.2	Seguridad	Backend	Sin haber iniciado sesión, puedo entrar a la página de dar permisos sobre un proyecto, ingresando directamente por el link http://testing-backend.herokuapp.com/permissions	Solucionado	Sebastián M	Critico		2.1	Sebastian M.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.4	Datos	Web	Cuando se da de alta una hora en la herramienta, en la base de datos no se da de alta con el identificador de usuario	a Retestear	Diego Pérez	Critico		2.1	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.6	Datos	Web	Luego de ejecutar el caso de uso 2.2.4, ingresar horas en una tarea, y posteriormente comprobar en Jira onDemand que se registró, entro al historial de horas registradas y no me figuran las horas registradas, cuando deberían hacerlo.	a Retestear	Diego Pérez	Critico		2.1 y 2.27	Liber D. y Camila C.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.6	Datos	Web	Si la hora ingresada no tiene etiqueta, no se muestra en el historial de horas. Obligatoriamente debe tener una etiqueta que esté en la base. FIX -> Ahora las horas obligatoriamente tienen la etiqueta, por lo tanto siempre se van a mostrar con etiqueta las horas	Solucionado		Critico		2.1	Liber D.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.7	Interfaz	Web	Falta la vista!	Solucionado		Critico		2.1	Liber D. y Alexander B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.9	Interfaz	Web	Falta el botón que redirige al acceso con gmail	Solucionado	Gonzalo / Diego P	Critico		2.1 y 2.31	Diego P.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013		Funcionalidad	Web	Un admin del backend debería poder loguearse en la web también (no simétrico)	Arreglando	Chapa	Critico		2.1	Diego P.	Jardim, Ezequiel
14/10/2013	2.1.2	Interfaz	Backend	lo de "1 result is available, use up and down arrow keys to navigate" se ve mal, ya que queda superpuesto con el texto que tenemos	Reportado		Critico			Sebastian M.	Ramponi, Nicolas
13/10/2013	2.1.1	Funcionalidad	Backend	Al ingresar el nombre para filtrar de la lista de proyectos, va actualizando la lista correctamente, pero si se presiona enter se recarga la página, cuando no debería hacerlo. Ademas pierde el filtro.	Solucionado	Gonzalo	Marginal		2.1	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.1.1	Funcionalidad y Datos	Backend	Al confirmar la cuenta enviada por mail, e iniciar sesión, inicia sesión pero no redirige a la pagina principal, sino que queda esperando que se inicie sesión nuevamente. Si se vuelve a iniciar sesión, no captura ningun error, cuando debería mostrar que ya estás logueado.	Solucionado	Pablo	Marginal		2.1 y 2.3	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.1.1	Interfaz	Backend	En la celda Descripción, si una descripción supera los 30 caracteres, debería agregarle puntos suspensivos y aparecer un tooltip con la descripción completa, para evitar que sea demasiado larga la página.	Solucionado	Pablo	Marginal		2.3 y 2.6	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.1	Interfaz	Web	Una vez que se registra una nueva herramienta, cuando redirecciona a la página para seguir agregando herramientas, dice que no existe proyecto asociado (cuando se acaba de agregar uno)	Solucionado	Diego P	Marginal	2.2.1.1	2.3 y 2.18	Christian B.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.3	Funcionalidad	Web	Al ingresar a editar proyectos desde la lista de herramientas conectadas, una vez que se sincronicen los proyectos debería redirigir a la pagina anterior, no a conectar una nueva herramienta	Solucionado	Diego P	Marginal	2.2.3	2.1	Agustín Y.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.4	Interfaz	Web	Con una resolucion de 1024x768 mínima, no se visualizan correctamente los campos a registrar, el campo "Description" se ajusta al ancho de la pantalla, mientras que el resto se mantiene en un tamaño fijo y chico, con las labels no alineadas	Solucionado	A.B	Marginal		2.3 y 2.4	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013		Interfaz	Web	Si la resolución es menor a 1024x768, una vez logueado al sitio, desaparecen los botones de: "Proyectos, Sprints, Stories", etc. Así mismo, hay un intervalo de ancho de la página donde se duplica la altura del menú, sin perderse los botones, cuando deberían agruparse en uno.	Solucionado	A.B	Marginal		2.3		Jardim, Ezequiel
8/10/2013	2.1	Seguridad	Backend	Si se ingresa un usuario como admin y este no sigue el camino usual para hacer sign-in luego ( atraves del email que se envia a su casilla), el programa cae cuando se ingresa el email del usuario valido	Solucionado	Pablo	Menor		3	Pablo C.	Ramponi, Nicolas
12/10/2013	2.1.1	Interfaz	Backend	Al confirmar la cuenta que se envió por mail, luego de ingresar la contraseña y crear el usuario, cuando redirige a la página de logueo el cuerpo principal debería estar más arriba.	Solucionado	Pablo	Menor		2.3	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.1.1	Interfaz	Backend	Al presionar enter en el filtrar por nombre de proyecto, se recarga la página y aparece un flash de ingreso de datos no validos para hacer la invitación, cuando en realidad nunca se tocó ese módulo	Solucionado	Pablo	Menor		2.3	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.1	Interfaz	Web	Si se ingresa mal algun campo, aparecen dos flashes, uno naranja, y uno rojo. Debería quedar únicamente el rojo.	Solucionado	Diego P	Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.1	Interfaz	Web	Al querer ingresar por segunda vez una herramienta, se alerta que la herramienta ya está conectada, pero hay dos flashes. Dado que no es un error de campo del formulario, debería ir el flash Naranja -> Actualizacion: Al ingresar por segunda vez una herramienta, explota la pagina, ya que no redirije correctamente	Solucionado	Diego P	Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.2	Interfaz	Web	Con una herramienta conectada, en Chrome no se visualiza bien el texto "Herramientas externas Cuentas sincronizadas", aparece arriba por debajo del menú.	Solucionado	Diego P	Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.2	Interfaz	Web	Al editar una herramienta ingresada, la mitad del logo aparece por debajo del manú.	Solucionado	Diego P	Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.2	Interfaz	Web	En la página de listado de herramientas, no aparece un Tooltip sobre el botón de Editar Herramienta	Solucionado	Sebastian M	Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.3	Interfaz	Web	Al ingresar a sincronizar los proyectos se seleccionan todos por defecto. Debería aparecer un botón de Check All, y todos no seleccionados por defecto.	Solucionado		Menor		2.3	Agustín Y.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013	2.2.3	Interfaz	Web	Cambiar el texto de descripción de la página por uno más entendendible.	Solucionado	Agustin Young	Menor		2.1	Agustín Y.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.4	Interfaz	Web	El campo horas no brinda una forma fácil de agregar minutos con las flechitas, obliga practicamente a ingresarlas con el teclado. Quizás debería haber un combobox de minutos preasignados de facil acceso, para mejorar la usabilidad.	Reportado		Menor		2.3	Christian B.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.2.6	Interfaz	Web	Con una resolución de 1024x768 mínima, no se visualiza correctamente la página, primero aparecen los días de la semana, y luego abajo las horas ingresadas, cuando debería estar a la derecha (como efectivamente aparece con una resolución mayor)	Solucionado	A.B	Menor		2.3 y 2.4	Liber D., Camila C. y Gonzalo M.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.3.1	Funcionalidad	Plugin	Al completar los datos para iniciar sesión, debería poder capturar el Enter presionado para confirmar, además de apretar manualmente el botón Entrar	Solucionado		Menor		2.3	Liber D.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013	2.3.1	Interfaz	Plugin	Al instalar el plugin, los campos por defecto tienen el email de Liber. O deberían tener uno genérico por defecto, o ninguno	Reportado		Menor		2.3	Liber D.	Jardim, Ezequiel
12/10/2013		Interfaz	Web	Con la resolución mínima pedida, la página principal no se visualiza correctamente, el formulario de acceso se muestra abajo en vez de a la derecha	Solucionado	A.B	Menor		2.3		Jardim, Ezequiel
12/10/2013		Interfaz	Web	Al iniciar sesión incorrectamente con un usuario de la base de datos en la pagina principal, no lanza ningun cartel de combinación inválida en el lugar, sin embargo el mismo aparece en cuanto se ingresa a la página de Crear una cuenta.	Solucionado	Diego P	Menor		2.3	Pablo C.	Jardim, Ezequiel
13/10/2013		Interfaz	Web	El título de la página es "Mooveit", cuando debería ser como mínimo "logO", y opcionalmente el título de la página donde se está navegando.	Solucionado	A.B	Menor		2.3		Jardim, Ezequiel

10/14/2013		Interfaz	Web	Borrar botón de Sincronizar Herramientas, y cambiar el link al de Crear Conexión para que redirija a la home (Sincronizar herramientas), que es la que lista las herramientas con su respectivo botón Obtener	en Develop	Seba					Jardim,Ezequiel
13/10/2013	2.1.1	Funcionalidad	Backend	Cuando se envía una invitación, al seguir el link que llega por correo para ingresar la contraseña explota la pagina	Solucionado	Pablo	Catastrofico			Pablo C.	Jardim, Ezequiel
				En el dashboard, en la resolución mínima no se ve correctamente la label "Description"	Arreglando	Alex

15/10/2031	2.2.3	Interfaz	Web	En seleccionar proyectos a sincronizar, si en el filtro se aprieta el Enter, se vuelve al home	Reportado

## Tipo de Error
- Catastrófico : un error cuya presencia impide el uso del sistema.

- Crítico: un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad
crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las
necesidades del cliente.

- Marginal: un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de
efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una
funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.

- Menor: un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere
mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que
no se puedan realizar de otra manera.

## Historias
Numero de Referencia	Descripción	Prioridad	Subsistema	Ref anterior
1.1.1	Como superAdmin puedo crear usuarios y definir permisos (para futuros sign up). Y se envía una invitación al usuario por mail.	8.	Backend	5.1.3
1.1.2	Como superAdmin, quiero dar permisos a otros admin sobre proyectos.	8.	Backend	5.1.4
1.2.1	Como usuario, quiero crear una nueva conexión. (sign in en la herramienta)	9.	Web	2.3.1
1.2.2	Como usuario, quiero ver el listado de herramientas conectadas.	9.	Web	2.3.2
1.2.3	Como usuario, quiero editar los proyectos de una conexión.	9.	Web	2.3.4
1.2.4	Como usuario, quiero ingresar horas en una tarea. (con sync)	9.	Web	2.4.8
1.2.5	Crear adaptador para Jira	9.	Web
1.2.6	Como usuario, quiero ingresar con Open Id. (con seguridad)	8.	Web	2.2.3
1.2.7	Como usuario, quiero ver las horas ingresadas por día y navegar entre ellas.	8.	Web	2.6.1
1.2.8	Como usuario, quiero poder ver las horas que me faltan ingresar en el día.	7.	Web	2.5.1
1.3.1	Como usuario, quiero hacer sign in. (se usa la misma lógica ya hecha para la web, es solo hacer la vista y detalles)	9.	Chrome	3.1.1
1.4.1	Como usuario, quiero crear una nueva conexión. (adaptado al móvil)	9.	Movil	2.3.1
1.4.2	Como usuario, quiero ver el listado de herramientas conectadas. (adaptado al móvil)	9.	Movil	2.3.2
1.4.3	Como usuario, quiero editar los proyectos de una conexión. (adaptado al móvil)	9.	Movil	2.3.4
1.4.4	Como usuario, quiero ingresar con Open Id. (adaptado al móvil)	8.	Movil	2.2.3