## Reporte
Historia	Área	Errores encontrados / Comentarios	Gravedad del Error	Solucionado?	Implementador	Tester	Fecha de ejecución
Backend
3.1.1	Funcionalidad	Al editar una categoría e ingresar un campo vacio, el programa me da "Ha habido un error, inténtelo de nuevo", en cambio de avisarme que el campo quedó vacio	Menor	Solucionado	Gonzalo	Nicolas Ramponi	19/10/2013
3.1.2	Datos	Cada vez que elijo un desarrollador sobre un mismo proyecto y sprint, se actualiza la lista de proyectos y sprints a elegir, dejando el doble, triple, etc... de resultados que quedan duplicados	Critico	Solucionado	Pablo	Nicolas Ramponi	23/10/2013
3.1.2	Funcionalidad	Cuando ingreso con el User6 que no tiene proyectos ni Sprints, le doy generar y salta error, en vez de indicar que existe un campo vacio	Menor	Reportado	Pablo	Nicolas Ramponi	25/10/2013
3.1.5	Interfaz	Según la nueva especificación del cliente, falta la descripción de la hora en la tabla	Critico	Solucionado	Pablo	Nicolas Ramponi	23/10/2013
3.1.5	Funcionalidad	Si dejo el campo elija una semana en blanco, me salta error al generar	Marginal	a Retestear	Pablo	Nicolas Ramponi	23/10/2013
3.1.3	Interfaz	En la tabla, el descriptor de la primera columna debería decir "Historia/Tarea" para especificar que contiene la columna	Marginal	a Retestear	Pablo	Nicolas Ramponi	26/10/2013
3.1.1	Interfaz	Cuando se logra eliminar una categoria correctamente, se despliega un mensaje que dice "cateogoria" en vez de "categoria"	Menor	a Retestear	Pablo	Nicolas Ramponi	26/10/2013
3.1.4	Funcionalidad	Según la nueva especificación del cliente, falta mostrar las horas ideales y horas reales, ademas de los puntos (preguntar cliente)	Critica	Reportado	Pablo	Nicolas Ramponi	26/10/2013
3.1.4	Interfaz	Según la nueva especificación del cliente, falta mostrar las horas ideales y horas reales, ademas de los puntos, que puedean ser seleccionadas a la derecha para sacar/agregar (preguntar cliente)	Critica	Reportado	Pablo	Nicolas Ramponi	26/10/2013
	Interfaz	El título de la página va con minúscula la "L" ("logO")	Menor	en Develop	Liber	Jardim, Ezequiel	26/10/2013

Web
3.2.1	Interfaz	Corregir margen de la palabra Dashboard, está muy a la izquierda.	Menor	Solucionado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
3.2.1	Interfaz	Alinear correctamente todas las labels del form.	Menor	Solucionado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
3.2.1	Interfaz	En la resolución minima (1024x768) se sigue viendo incompleta la label Description.	Menor	Solucionado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
	Interfaz	Hacer disponible el link del plugin en toda la página, no solo sin haber iniciado sesión. Una buena idea es meterlo en un footer. (Dejar para la próxima)	Marginal	Reportado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
	Interfaz	Agregar favicon a la web	Menor	Solucionado	Liber	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
	Interfaz	Entre el título de la página y el menú existe un espacio en blanco destinado a los flashes, cuando no hay ninguno ese espacio es muy grande, el título debería ir más arriba. En todas las páginas.	Menor	Solucionado	Liber	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
3.5.10	Interfaz	Llevar las horas trabajadas/restantes para arriba a la derecha con el siguiente formato de ejemplo: [ 2/6 - trabajadas/restantes ]	Marginal	Solucionado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	19/10/2013
3.2.5	Seguridad	Al querer ingresar a web/projects sin haber iniciado sesion, explota la página en lugar de redirigir al iniciar sesion	Marginal	Solucionado	Alvaro	Jardim,Ezequiel	21/10/2013
3.2.5	Interfaz	Al no tener ninguna herramienta conectada, al ingresar a la página dice "El usuario no tiene permisos para ningun proyecto", cuando debería decir "sobre ningun proyecto"	Menor	Solucionado	Cecilia	Jardim,Ezequiel	21/10/2013
3.2.4	Logica	Separar estados de transiciones en el adaptador de Jira, así desde la interfaz se puede obtener fácilmente el estado actual a partir del cambio de transición.	Marginal	Solucionado	Diego Ernst	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.4	Interfaz	Quitar botón de Start.	Marginal	Solucionado	Alex	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.4	Interfaz	El botón ingresar horas debe redirigir al dashboard.	Marginal	Solucionado	Alex	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.4	Interfaz	Botones de transición deben estar arriba del todo, debajo del título	Menor	Solucionado	Alex	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.4	Interfaz	Arreglar la parte de Fechas que en resolución mínima (1024x768) no se ve bien (Se ve sobre la derecha)	Menor	Solucionado	Alex	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.8	Interfaz	No funciona el botón Sprints	Marginal	Solucionado	Diego Ernst	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.11	Interfaz	Agregar dos columnas: Nombre de Proyecto y Numero de Sprint.	Marginal	Solucionado	Agustin Young	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Interfaz	Al hacer click en un Proyecto, cuando te lleva a los Sprints asociados, quitar el query de la barra de dirección de arriba, dejarla limpia, y que el proyecto aparezca filtrado por columna con ese nombre seleccionado	Marginal	Solucionado	Álvaro Larrosa	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.8	Interfaz	Al hacer click en un Sprint, cuando te lleva a las Stories asociadas, quitar el query de la barra de dirección de arriba, dejarla limpia, y que la storie aparezca filtrada por columna con ese nombre seleccionado	Marginal	Solucionado	Álvaro Larrosa	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.11	Interfaz	Al hacer click en una Storie, cuando te lleva a las Tareas asociadas, quitar el query de la barra de dirección de arriba, dejarla limpia, y que la tarea aparezca filtrada por columna con ese nombre seleccionado	Marginal	Solucionado	Álvaro Larrosa	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.11	Interfaz	Quitar combobox de Project y de Sprint	Marginal	Solucionado	Agustin Young	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Interfaz	En la página de inicio, arreglar botón de Iniciar Sesión, moverlo a la derecha del Checkbox de No cerrar sesión.	Menor	Solucionado	Cecilia Marcora	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.9	Funcionalidad	Al filtrar en la fecha de comienzo, tengo una fecha con el siguiente formato: "2013-08-05T00:00:00.000Z" . Si filtro buscando la "T", o la "Z", o "000Z" no lo encuentra. Definir un formato de fecha específico: [AAAA-MM-DD HH-MM-SS] (esas T, Z no deberían estar)	Menor	en Develop	Diego Ernst	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.11	Interfaz	Definir paginado cuando hay más de 10 elementos	Menor	Solucionado	Agustin Young	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.1	Funcionalidad	Cuando pongo -20h y le doy a registrar, me tira "El campo Horas está en blanco", cuando en realidad tiene mal formato	Menor	a Retestear	Martin Prino	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Interfaz	A la hora de crear una nueva conexion, al seleccionar los proyectos a sincronizar, el ancho del cuadro debería ocupar el ancho de la pantalla, y no dejarlo fijo	Menor	Solucionado	Cecilia Marcora	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Funcionalidad	Al crear una conexión en Redmine, al seleccionar los proyectos a sincronizar, explota la página	Catastrofico	Solucionado	Diego Perez	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Funcionalidad	Al querer duplicar una conexión de Redmine, en lugar de decir que ya existe esa cuenta dice "Datos no válidos"	Marginal	Solucionado	Diego Perez	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.9	Interfaz	Hacer más chica la columna de "Número", así si se ordena por la Fecha de Finalización no se desacomoda la vista.	Menor	Solucionado	Cecilia Marcora	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.1	Funcionalidad	Al intentar registrar una hora sin una tarea seleccionada, explota la pagina	Catastrofico	Arreglando	Gonzalo	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Interfaz	Los proyectos no tienen estado asociado. Quitarlo de la lista de selección de sincronización de proyectos	Menor	Solucionado	Cecilia Marcora	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
	Interfaz	Borrar botón de Tareas Recientes en el menú	Menor	Solucionado	Cecilia Marcora	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.1	Funcionalidad	Si ingreso más de 24hs a una tarea, explota la página. Debería mostrar un flash donde diga que no se pueden ingresar más de 24 hs en un día	Critico	Arreglando	Martín Prino	Jardim,Ezequiel	26/10/2013
3.2.9	Seguridad	Al querer ingresar a web/sprints sin haber iniciado sesion, ingresa a la vista en lugar de redirigir al iniciar sesion	Marginal	Arreglando	Diego Ernst	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
3.2.11	Seguridad	Al querer ingresar a web/stories sin haber iniciado sesion, explota en lugar de redirigir al iniciar sesion	Marginal	en Develop	Alvaro Larrosa	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	Hacer más chico el link de "Volver a hoy" en el dashboard	Menor	en Develop	Liber	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	Arreglar botón de iniciar sesión, que cuando se está en una resolucion grande se separa mucho	Menor	Reportado	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
3.2.4	Interfaz	En la vista de una Tarea, el botón de ingresar horas quedó un poquito corrido hacia la izquierda	Menor	en Develop	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013

Plugin

Movil
	Interfaz	En la página de iniciar sesión, acomodar botones de Open Id y Gmail	Menor	en Develop	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	En la página de iniciar sesión, aparece el link de "Olvide mi contraseña", cuando se la sacó de la vista no movil	Marginal	en Develop	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	En la página de iniciar sesión, desapareción el checkbox de No cerrar sesión	Menor	en Develop	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	En la página de iniciar sesión, quitar el botoncito de arriba a la derecha del menú.	Menor	Reportado	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
	Interfaz	Centrar el Logo	Menor	en Develop	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013
3.4.4	Interfaz	Arreglar botones de Cambiar estado de Tarea en una tarea	Marginal	Reportado	Alexander Berguer	Jardim,Ezequiel	27/10/2013

## Reporte Verificación
	Datos	Interfaz	Funcionalidad	Seguridad	Periodo
3.1.1					0
3.1.2					1
3.1.3					2			Categorias
3.1.4					2
3.1.5					1		blanco	No probado
3.1.6					3			Con errores criticos o catastroficos, reportado al implementador
3.1.7					3			Con errores menores o marginales, reportado al implementador
3.1.8					3			Sin errores, validado
3.2.1					3			No aplica
3.2.2					3
3.2.4					2			Periodos
3.2.5					0
3.2.8					3		0	18/10 - 21/10
3.2.9					3		1	22/10 - 23/10
3.2.10					2		2	24/10 - 26/10
3.2.11					2		3	26/10 - 27/10
3.3.1					3
3.3.2					3
3.3.3					3
3.4.1					3
3.4.2					3
3.4.3					3
3.4.4					3
3.5.0					0
3.5.1					0
3.5.2					0
3.5.3					1
3.5.5					1
3.5.6					3
3.5.7					0
3.5.8					0
3.5.9					2
3.5.10					0

## Modelo de Pruebas
Historia	Especificación	Checked
Datos
3.1.1	Se crea una nueva categoría con un nombre que no exista en la base de datos, y se revisa la base datos en la tabla de Labels para verificar si se creo correctamente	ok
3.1.1	Se edita una categoría existente del proyecto con datos de una categoría que no exista en la base de datos, y se revisa la base para verificar que se haya modificado correctamente	ok
3.1.1	Se borra una categoria que no este asociada a ninguna hora, y se verifica que la categoría no aparezca más en la tabla de labels	ok
3.1.1	La lista de proyectos que se muestra indica los mismos proyectos que aparecen luego de hacer una consulta en la base de datos	ok
3.1.1	La lista de categorias de un cierto proyecto es la misma que la que figura en la base de datos	ok
3.1.2	La información que figura en el reporte se corresponde con lo que puede sacar de un join de tablas entre Hours y Labels en la BD, usando datos aleatorios en los filtros	ok
3.1.3	La información que figura en el reporte se corresponde con lo que puede sacar de un join de tablas entre Hours, Tasks y Users en la BD, verificando consistencia con 3 tareas aleatorias	ok
3.1.4	El burndown chart muestra la información de la misma forma que aparece en la base de datos al hacer una consulta a la tabla de stories ( Prueba 3.1.4 y 3.1.4b)	ok
3.1.4	Se da por completada una historia usando la base de datos, y se revisa el burndown de ese sprint en particular para verificar que el burndown baja ( Prueba 3.1.4a)	nok
3.1.4	Se completan más horas de las estimadas en el sprint de forma artificial usando la base de datos, y se verifica el burndown chart para ver si efectivamente cae debajo de 0	nok
3.1.4	Se completan más puntos de los estimados en el sprint de forma artificial usando la base de datos, y se verifica el burndown chart para ver si efectivamente cae debajo de 0	nok
3.1.5	La información que figura en el reporte se corresponde con lo que puede sacar de un join de tablas entre Hours y Users en la BD, usando datos aleatorios en los filtros	ok
3.1.8	Los datos que figuran en el pdf son los mismo que aparecen en la interfaz del reporte en el backend
3.2.1	Las horas ingresadas correctamente según los criterios establecidos en interfaz, son comprobados que se ingresen correctamente en la base de datos.
3.2.1	Se ingresa un numero positivo de minutos, y 0 horas. Se agrega correctamente a la base.
3.2.1	Se ingresan valores positivos en ambos campos. Se agrega correctamente a la base.
3.2.2	Se ingresa un limite menor o igual a cero y aparece flash de que ese tiempo no es válido.
3.2.2	Se ingresa un límite mayor al tiempo restante de la jornada y aparece un flash de error, diciendo que el tiempo límite debe ser menor o igual al tiempo restante de la jornada.
3.2.3	Al crear una conexión con Redmine, comprobar que se ingresan los datos correctos a la base de datos.
3.2.3	Se sincronizan nuevos proyectos de una conexión existente de Redmine y se comprueban los cambios en la base de datos.
3.2.4	Los botones con distintas transiciones tienen coherencia al cambiar.	ok
3.2.4	El cambio en las transiciones refleja el cambio en la cuenta de la herramienta.	ok
3.2.4	El cambio en las transiciones refleja el cambio en la base de datos.	ok
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los proyetos de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los sprints de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todas las historias de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los usuarios de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se sincronice todo
3.2.6	Dejar de sincronizar el estado del proyecto	ok
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los proyetos de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los sprints de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todas las historias de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los usuarios de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se sincronice todo
3.2.7	Dejar de sincronizar el estado del proyecto	ok
3.3.1	Se comprueba que al ingresar horas segun los criterios de ingreso en la interfaz, queden registradas en la base de datos
3.3.1	Se da start en una tarea, luego se da stop y cuando el usuario ingrese los datos y confirme, se comprueba que queden cargadas las horas para esa tarea
3.3.1	Se da start en una tarea, luego finaliza el tiempo (no le dio stop) y cuando el usuario ingrese los datos y confirme, se comprueba que queden cargadas las horas para esa tarea
3.3.1	No debe cambiar el estado de la tarea
3.3.2	Se comprueba que las 5 tareas mostradas son las que tienen horas ingresadas en las fechas mas recientes
3.3.3	Se comprueba que la tarea que se trae, no tiene horas ingresadas por el usuario

Interfaz
3.1.1	La funcionalidad se encuentra en donde se puede crear, editar y borrar categorias para un determinado proyecto	ok
3.1.1	El mensaje de error que aparece cuando se ingresa un campo incorrecto no tapa el campo del formulario	ok
3.1.2	El reporte es claro y permite al usuario visualizar la situación general de una cierta categoria	ok
3.1.2	Exiten campos para elegir Usuario, Sprint/Proyecto y Fecha	ok
3.1.3	El reporte es claro y permite al usuario visualizar la situación general de una cierta historia	ok
3.1.3	Exiten campos para elegir Proyecto y Sprint, que permiten elegir de una lista que se despliega al intentar ingresar en el campo	ok
3.1.3	En la tabla que se despliega en el reporte, existe un primer nivel de filas que indica el nombre de la historia	ok
3.1.3	En la tabla que se despliega en el reporte, para cada historia se despliegan filas con el nombre de las tareas	ok
3.1.3	Para cada tarea se despliegan los ingresos de horas (acumilados por usuarios), desagregados por columnas de acuerdo a todas las categorías existentes en el proyecto.	ok
3.1.3	Las horas totales invertidas por tareas e historias deben mostrarse coloreadas de la siguiente forma: Rojo: se superó la estimación, Verde: aún no se superó	ok
3.1.4	La interfaz permite elegir un proyecto y un sprint para realizar el reporte	ok
3.1.4	El eje de las x del chart corresponde a cada día dentro del sprint	ok
3.1.4	El burndown chart debe tener lineas tanto para puntos como para horas estimadas vs realizadas	nok
3.1.4	El sistema debe permitir elegir que lineas quiere ver, ya sea puntos ideales, puntos reales, horas ideales y horas reales	nok
3.1.5	El reporte es claro y permite al usuario visualizar la cantidad de horas que ingreso un cierto usuario	ok
3.1.5	El reporte muestra la fecha, la historia, la descripción, la categoría y la cantidad de horas para cada Hora ingresada	ok
3.1.5	Las horas del usuario que se muestran estàn agrupadas por proyecto	ok
3.1.5	Exiten campos para elegir Usuario y semana, que permiten elegir de una lista que se despliega al intentar ingresar en el campo	ok
3.1.8	El pdf es claro, mostrando la información de igual ( o similar) manera que el reporte en el backend
3.2.1	Se ingresan horas con un formato negativo. No se debe permitir agregarlo. Flash de error sobre el campo, "Cantidad de horas no válida"
3.2.1	Se ingresan 0 hs con 0min. No se debe permitir agregarlo. Flash de error sobre el campo, "Cantidad de horas no válida"
3.2.1	Pick a day sea el mismo para la navegación entre días y semanas.
3.2.1	En el campo horas y minutos, debería inicializarse en 0 ambos valores (aunque no se permita ingresarlos finalmente).
3.2.1	Deben existir tareas asociadas a un sprint y a un proyecto. Las tareas deben aparecer sugeridas por el autosuggest.
3.2.1	En caso de no existir tareas, el botón de Ingresar horas debe estar deshabilitado.
3.2.1	Se debe precargar la fecha con el día de hoy.
3.2.10	Filtrado en tiempo real sin autosuggest.	ok
3.2.10	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.2.10	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.11	Quiero ver todas las stories del sistema. Si hay muchas debe aparecer un paginado.	ok
3.2.11	Filtrado en tiempo real sin autosuggest.	ok
3.2.11	Campos a mostrar: Nombre del Proyecto, Numero de Sprint, Nombre de Storie, Estado y Descripción.	ok
3.2.11	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.2	Para que se habilite el botón debe estar seleccionada una tarea en el form de ingreso de horas.
3.2.2	No debe cambiar el estado de las tareas.
3.2.2	Controlar que el límite de tiempo ingresado mayor que cero y menor al tiempo restante de la jornada.
3.2.2	Un botón de Start/Stop, que se actualice con el estado opuesto al cliquearlo. (No dos botones)
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de crear una conexión nueva con Redmine.	ok
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de listar los proyectos obtenidos de Redmine.	ok
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de editar la conexión con Redmine.	ok
3.2.4	Muestra el estado como un String	ok
3.2.4	Muestra botones con las transiciones posibles entre estados.	ok
3.2.5	Comprobar que no tenga autosuggest.	ok
3.2.5	Comprobar que filtra en tiempo real, sin tener que presionar enter.	ok
3.2.5	Comprobar si filtra bien por palabras.	ok
3.2.5	Comprobar si filtra bien con mayusculas y minusculas.	ok
3.2.5	Comprobar en cada columna el filtrado.	ok
3.2.5	Si son muchos proyectos, paginado	ok
3.2.5	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.8	Se debe poder filtrar. Es sin autosuggest y en tiempo real (sin apretar enter).	ok
3.2.8	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.2.9	Se listan todos los sprints en el sistema. Cada uno tiene 5 campos, Nombre del Proyecto, Numero, Fecha Inicio, Fecha Fin y Descripción.	ok
3.2.9	Se debe permitir el filtrado en tiempo real, sin autosuggest.	ok
3.2.9	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.9	La vista debe ser la misma que la historia 3.2.8	ok
3.2.9	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.3.1	Un botón de Start/Stop, que se actualice con el estado opuesto al cliquearlo. (No dos botones)
3.3.1	Pick a day sea el mismo para la navegación entre días y semanas.
3.3.1	En el campo horas y minutos, debería inicializarse en 0 ambos valores (aunque no se permita ingresarlos finalmente).
3.3.1	Se debe precargar la fecha con el día de hoy.
3.3.1	Ingresar hora del día en el que se trabajó en la tarea? (Además de fecha, que figure fecha y hora).
3.3.1	La interfaz muestra el timer, permitiendo saber al usuario cuanto tiempo hace que empezó la tarea
3.3.1	La interfaz permite elegir el tiempo límite tanto cuando no esta corriendo el timer, como cuando si esta corriendo
3.3.1	La interfaz me muestra la tarea para la cual estoy queriendo ingresar las horas
3.3.2	La interfaz me muestra las 5 tareas mas frecuentes
3.3.2	La interfaz me muestra un boton que me permite traer las tareas mas frecuentes
3.3.3	La interfaz muestra un boton para traer una tarea en la cual no trabaje
3.3.3	La interfaz muestra la tarea
3.4	La vista del sitio web en un dispositivo movil se adapta de forma que las funcionalidades y la amigabilidad de la interfaz no queda afectada ( resolución 480 x 800)

Funcionales
3.1.1	La funcionalidad de filtrado de proyectos funciona correctamente	ok
3.1.1	Se intenta borrar una categoría que ya esté utilizada por una Hora (se ve esto en el campo label_id en la base de datos) , a lo que aparece un mensaje de error	ok
3.1.1	Se intenta crear una nueva categoria con un nombre de categoría que ya existe y con campo vacio, a lo que aparece un mensaje de error	ok
3.1.1	Se intenta editar una categoria con un nombre de categoria que ya existe y con campo vacio, a lo que aparece un mensaje de error	ok
3.1.1	Cuando ocurre un mensaje de error, se tiene que poder volver a modificar sobre el mismo formulario	ok
3.1.1	Se ingresa una categoría valida, ante lo cual el programa avisa que quedó agregada la categoria	ok
3.1.2	Si se deja un campo vacio de los que permiten especificar los filtros para el reporte, el sistema genera un mensaje de error, especificando el campo a llenar	ok
3.1.2	Si las restricciones no permiten localizar ninguna hora realizada, el sistema informa de esto al usuario en vez de devolver el reporte vacio	ok
3.1.2	Los campos para ingresar información permiten elegir de una lista que se despliega al intentar ingresar en el campo	ok
3.1.3	Todas las filas deben contener información acumulada de sus sub-filas.	ok
3.1.3	La columna “estimado” indica el valor de estimación en horas de cada tarea y la suma de ellas para la story.	ok
3.1.3	Si las restricciones no permiten localizar ninguna hora realizada, el sistema informa de esto al usuario en vez de devolver el reporte vacio	ok
3.1.3	Se ingresa (a través de la base de datos) suficientes horas a una cierta tarea para superar lo estimado, para verificar que la ultima columna cambie de verde a rojo para una tarea, luego se elimina para ver que vuelva a verde	ok
3.1.3	Se ingresa (a través de la base de datos) suficientes horas a una cierta tarea para superar lo estimado, para verificar que la ultima columna cambie de verde a rojo para una story, luego se elimina para ver que vuelva a verde	ok
3.1.3	Se ingresa una nueva categoria en la pestaña "Editar categorias" y se revisa en la tabla si aparece la nueva label como columna	ok
3.1.5	Si se deja un campo vacio de los que permiten especificar los filtros para el reporte, el sistema devuelve un mensaje de error para indicar esto	ok
3.1.5	Si las restricciones no permiten localizar ninguna hora realizada, el sistema informa de esto al usuario en vez de devolver el reporte vacio	ok
3.1.8	Se intenta retirar un reporte PDF de un reporte vacio, y se muestra un aviso de que el reporte es vacio ( o el programa no deja exportar directamente)
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona la fecha de hoy, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. Se comprueban las horas ingresadas
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona una fecha anterior, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. Se comprueban las horas ingresadas
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona una fecha posterior al día actual, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. No se efectúa el ingreso.
3.2.1	Se ingresan un numero positivo en las horas, y nada en los minutos. Por defecto, son 0 minutos. Se agrega correctamente
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, fecha, dejo las horas y minutos en 0 y registro el ingreso. No debería dejar ingresar.
3.2.10	Se accede a partir del listado de sprints, seleccionando uno. Se listan todos las stories del sprint seleccionado.	ok
3.2.2	Ingreso a una tarea y doy comienzo al reloj. Dejo correr una determinada cantidad de tiempo menor al fijado como limite y paro el reloj. Se agregan las horas trabajadas.
3.2.3	Dado que es el adaptador, se deberían correr los tests para comprobar su funcionalidad.
3.2.3	Se crea una nueva conexión con Redmine, se dirige a la página de selección de proyectos correctamente.	ok
3.2.3	Se edita correctamente una credencial de conexión de Redmine	ok
3.2.3	Se sincronizan nuevos proyectos con una conexión existente de Redmine.	ok
3.2.3	Se intenta conectar dos veces con la misma conexión de Redmine. No debería dejar hacerlo.	ok
3.2.4	Accedo a la vista de una tarea, y cambio de estado haciendo click en los botones de transiciones.	ok
3.2.5	Ingreso a la vista de proyectos y pruebo filtrar por nombre. En tiempo real debería listarme los proyectos que incluyan esa palabra, sin tener que presionar Enter.	ok
3.2.5	Ingreso a la vista de proyectos y pruebo filtrar por descripción. En tiempo real debería listarme los proyectos que incluyan esa palabra, sin tener que presionar Enter.	ok
3.2.5	Ingreso una palabra que no pertenezca a ningun nombre o descripción. No debería listar nada.	ok
3.2.8	Se accede a la vista de un proyecto mediante un link desde la página de proyectos. Se listan todos los sprints de un proyecto seleccionado.	ok
3.2.8	Al ingresar a un sprint, te lleva a todas las stories relacionadas con ese sprint.	ok
3.2.9	Se listan todos los sprints en el sistema. Cada uno tiene 5 campos, Nombre del Proyecto, Numero, Fecha Inicio, Fecha Fin y Descripción.	ok
3.3.1	Se ingresan un numero positivo en las horas, y nada en los minutos. Por defecto, son 0 minutos. Se agrega correctamente
3.3.1	Le doy comienzo al reloj. Dejo correr el tiempo hasta el limite. Se agregan las horas trabajadas.
3.3.1	Le doy comienzo al reloj. Dejo correr una determinada cantidad de tiempo menor al fijado como limite y paro el reloj. Se agregan las horas trabajadas.
3.3.1	Controlar que el límite de tiempo ingresado mayor que cero y menor al tiempo restante de la jornada.
3.3.1	Se ingresan un numero positivo en los minutos, y nada en las horas. Por defecto, son 0 horas. Se agrega correctamente
3.3.2	Se hace click en el boton para traer las tareas mas frecuentes, y se visualizan
3.3.3	Se hace click en el boton para traer una tarea en la cual no trabaje, y se visualiza

Seguridad
3.1.1	Solo un usuario admin o superadmin logueado puede acceder a la vista que permite agregar una categoria, incluso un usuario logueado usando el URL no debería ser capas de ingresar	ok
3.1.2	Se prueba ingresar con un usuario superadmin, admin y usuario común y el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.3	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.4	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.5	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.8	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno

Seguridad
3.1.1	Solo un usuario admin o superadmin logueado puede acceder a la vista que permite agregar una categoria, incluso un usuario logueado usando el URL no debería ser capas de ingresar	ok
3.1.2	Se prueba ingresar con un usuario superadmin, admin y usuario común y el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.3	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.4	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.5	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno	ok
3.1.8	Se prueba ingresar con un usuario superadmin y admin, el sistema le permite realizar el relevo de reporte a cada uno

## Modelo Eze
Historia	Especificación	Checked
Datos
3.2.1	Las horas ingresadas correctamente según los criterios establecidos en interfaz, son comprobados que se ingresen correctamente en la base de datos.

3.2.1	Se ingresa un numero positivo de minutos, y 0 horas. Se agrega correctamente a la base.
3.2.1	Se ingresan valores positivos en ambos campos. Se agrega correctamente a la base.
3.2.2	Se ingresa un limite menor o igual a cero y aparece flash de que ese tiempo no es válido.
3.2.2	Se ingresa un límite mayor al tiempo restante de la jornada y aparece un flash de error, diciendo que el tiempo límite debe ser menor o igual al tiempo restante de la jornada.
3.2.3	Al crear una conexión con Redmine, comprobar que se ingresan los datos correctos a la base de datos.
3.2.3	Se sincronizan nuevos proyectos de una conexión existente de Redmine y se comprueban los cambios en la base de datos.
3.2.4	Los botones con distintas transiciones tienen coherencia al cambiar.	ok
3.2.4	El cambio en las transiciones refleja el cambio en la cuenta de la herramienta.	ok
3.2.4	El cambio en las transiciones refleja el cambio en la base de datos.	ok
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los proyetos de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los sprints de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todas las historias de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se traigan todos los usuarios de una cuenta
3.2.6	Comprobar que se sincronice todo
3.2.6	Dejar de sincronizar el estado del proyecto	ok
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los proyetos de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los sprints de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todas las historias de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se traigan todos los usuarios de una cuenta
3.2.7	Comprobar que se sincronice todo
3.2.7	Dejar de sincronizar el estado del proyecto	ok

Interfaz
3.2.1	Se ingresan horas con un formato negativo. No se debe permitir agregarlo. Flash de error sobre el campo, "Cantidad de horas no válida"
3.2.1	Se ingresan 0 hs con 0min. No se debe permitir agregarlo. Flash de error sobre el campo, "Cantidad de horas no válida"
3.2.1	Pick a day sea el mismo para la navegación entre días y semanas.
3.2.1	En el campo horas y minutos, debería inicializarse en 0 ambos valores (aunque no se permita ingresarlos finalmente).
3.2.1	Deben existir tareas asociadas a un sprint y a un proyecto. Las tareas deben aparecer sugeridas por el autosuggest.
3.2.1	En caso de no existir tareas, el botón de Ingresar horas debe estar deshabilitado.
3.2.1	Se debe precargar la fecha con el día de hoy.
3.2.2	Para que se habilite el botón debe estar seleccionada una tarea en el form de ingreso de horas.
3.2.2	No debe cambiar el estado de las tareas.
3.2.2	Controlar que el límite de tiempo ingresado mayor que cero y menor al tiempo restante de la jornada.
3.2.2	Un botón de Start/Stop, que se actualice con el estado opuesto al cliquearlo. (No dos botones)
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de crear una conexión nueva con Redmine.	ok
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de listar los proyectos obtenidos de Redmine.	ok
3.2.3	Comprobar que no existan errores de interfaz a la hora de editar la conexión con Redmine.	ok

3.2.4	Muestra el estado como un String	ok
3.2.4	Muestra botones con las transiciones posibles entre estados.	ok
3.2.5	Comprobar que no tenga autosuggest.	ok
3.2.5	Comprobar que filtra en tiempo real, sin tener que presionar enter.	ok
3.2.5	Comprobar si filtra bien por palabras.	ok
3.2.5	Comprobar si filtra bien con mayusculas y minusculas.	ok
3.2.5	Comprobar en cada columna el filtrado.	ok
3.2.5	Si son muchos proyectos, paginado	ok
3.2.5	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.8	Se debe poder filtrar. Es sin autosuggest y en tiempo real (sin apretar enter).	ok
3.2.8	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.2.9	Se listan todos los sprints en el sistema. Cada uno tiene 5 campos, Nombre del Proyecto, Numero, Fecha Inicio, Fecha Fin y Descripción.	ok
3.2.9	Se debe permitir el filtrado en tiempo real, sin autosuggest.	ok
3.2.9	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.9	La vista debe ser la misma que la historia 3.2.8	ok
3.2.9	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.2.10	Filtrado en tiempo real sin autosuggest.	ok
3.2.10	Si son muchos sprints, debe aparecer un paginado.	ok
3.2.10	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok
3.2.11	Quiero ver todas las stories del sistema. Si hay muchas debe aparecer un paginado.	ok
3.2.11	Filtrado en tiempo real sin autosuggest.	ok
3.2.11	Campos a mostrar: Nombre del Proyecto, Numero de Sprint, Nombre de Storie, Estado y Descripción.	ok
3.2.11	Filtrado mantiene el orden al escribir en los textfields	ok

Funcionales
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona la fecha de hoy, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. Se comprueban las horas ingresadas
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona una fecha anterior, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. Se comprueban las horas ingresadas
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, por defecto se selecciona una fecha posterior al día actual, ingreso las horas y minutos trabajados y registro el ingreso. No se efectúa el ingreso.
3.2.1	Se ingresan un numero positivo en las horas, y nada en los minutos. Por defecto, son 0 minutos. Se agrega correctamente
3.2.1	Ingreso al dashboard, selecciono la tarea, ingreso la descripción, la etiqueta, fecha, dejo las horas y minutos en 0 y registro el ingreso. No debería dejar ingresar.
3.2.2	Ingreso a una tarea y doy comienzo al reloj. Dejo correr una determinada cantidad de tiempo menor al fijado como limite y paro el reloj. Se agregan las horas trabajadas.

3.2.3	Dado que es el adaptador, se deberían correr los tests para comprobar su funcionalidad.
3.2.3	Se crea una nueva conexión con Redmine, se dirige a la página de selección de proyectos correctamente.	ok
3.2.3	Se edita correctamente una credencial de conexión de Redmine	ok
3.2.3	Se sincronizan nuevos proyectos con una conexión existente de Redmine.	ok
3.2.3	Se intenta conectar dos veces con la misma conexión de Redmine. No debería dejar hacerlo.	ok
3.2.4	Accedo a la vista de una tarea, y cambio de estado haciendo click en los botones de transiciones.	ok

3.2.5	Ingreso a la vista de proyectos y pruebo filtrar por nombre. En tiempo real debería listarme los proyectos que incluyan esa palabra, sin tener que presionar Enter.	ok
3.2.5	Ingreso a la vista de proyectos y pruebo filtrar por descripción. En tiempo real debería listarme los proyectos que incluyan esa palabra, sin tener que presionar Enter.	ok
3.2.5	Ingreso una palabra que no pertenezca a ningun nombre o descripción. No debería listar nada.	ok
3.2.8	Se accede a la vista de un proyecto mediante un link desde la página de proyectos. Se listan todos los sprints de un proyecto seleccionado.	ok
3.2.8	Al ingresar a un sprint, te lleva a todas las stories relacionadas con ese sprint.	ok
3.2.9	Se listan todos los sprints en el sistema. Cada uno tiene 5 campos, Nombre del Proyecto, Numero, Fecha Inicio, Fecha Fin y Descripción.	ok
3.2.10	Se accede a partir del listado de sprints, seleccionando uno. Se listan todos las stories del sprint seleccionado.	ok

## Modelo Lore
Historia	Especificación	Checked
Datos
3.3.1	Se comprueba que al ingresar horas segun los criterios de ingreso en la interfaz, queden registradas en la base de datos
3.3.1	Se da start en una tarea, luego se da stop y cuando el usuario ingrese los datos y confirme, se comprueba que queden cargadas las horas para esa tarea
3.3.1	Se da start en una tarea, luego finaliza el tiempo (no le dio stop) y cuando el usuario ingrese los datos y confirme, se comprueba que queden cargadas las horas para esa tarea
3.3.1	No debe cambiar el estado de la tarea
3.3.2	Se comprueba que las 5 tareas mostradas son las que tienen horas ingresadas en las fechas mas recientes
3.3.3	Se comprueba que la tarea que se trae, no tiene horas ingresadas por el usuario

Interfaz
3.3.1	Un botón de Start/Stop, que se actualice con el estado opuesto al cliquearlo. (No dos botones)
3.3.1	Pick a day sea el mismo para la navegación entre días y semanas.
3.3.1	En el campo horas y minutos, debería inicializarse en 0 ambos valores (aunque no se permita ingresarlos finalmente).
3.3.1	Se debe precargar la fecha con el día de hoy.
3.3.1	Ingresar hora del día en el que se trabajó en la tarea? (Además de fecha, que figure fecha y hora).
3.3.1	La interfaz muestra el timer, permitiendo saber al usuario cuanto tiempo hace que empezó la tarea
3.3.1	La interfaz permite elegir el tiempo límite tanto cuando no esta corriendo el timer, como cuando si esta corriendo
3.3.1	La interfaz me muestra la tarea para la cual estoy queriendo ingresar las horas
3.3.2	La interfaz me muestra las 5 tareas mas frecuentes
3.3.2	La interfaz me muestra un boton que me permite traer las tareas mas frecuentes
3.3.3	La interfaz muestra un boton para traer una tarea en la cual no trabaje
3.3.3	La interfaz muestra la tarea

Funcionales
3.3.1	Se ingresan un numero positivo en las horas, y nada en los minutos. Por defecto, son 0 minutos. Se agrega correctamente
3.3.1	Le doy comienzo al reloj. Dejo correr el tiempo hasta el limite. Se agregan las horas trabajadas.
3.3.1	Le doy comienzo al reloj. Dejo correr una determinada cantidad de tiempo menor al fijado como limite y paro el reloj. Se agregan las horas trabajadas.
3.3.1	Controlar que el límite de tiempo ingresado mayor que cero y menor al tiempo restante de la jornada.
3.3.1	Se ingresan un numero positivo en los minutos, y nada en las horas. Por defecto, son 0 horas. Se agrega correctamente
3.3.2	Se hace click en el boton para traer las tareas mas frecuentes, y se visualizan
3.3.3	Se hace click en el boton para traer una tarea en la cual no trabaje, y se visualiza

## Tipo de Error
- Catastrófico : un error cuya presencia impide el uso del sistema.

- Crítico: un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad
crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las
necesidades del cliente.

- Marginal: un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de
efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una
funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.

- Menor: un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere
mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que
no se puedan realizar de otra manera.