## Sheet1
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Semana | Actividad | Nombre | Cantidad de Personas | Involucrados | HRS. Actividad Por persona Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT.HRS Grupo
3 | E1 | Reuniones de apoyo | 15 | Todo el equipo
3 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 1 | Nicolás Diaz | 2 | bar: M 3
3 | C4 | Definir el ambiente controlado | 2 | Nicolás Diaz, Rodrigo Berón | 6 | bar: J 5 to V 6
3 | G16 | Reunión de responsables por área | 4 | Nicolás Diaz, Dario Britos, Martin Gaudioso, Valentina Da Silva, Leonardo Clavijo, Victor Diaz | 2 | [14 empty] | 12 | bar: M 4
3 | G4 | Géstion de riesgos | 1 | Valentina Da Silva | 0 | [14 empty] | 0
3 | G9 | Ajustar y controlar desarrollo
3 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 1 | Emiliano Conti | 2 | [14 empty] | 2 | bar: L 2
3 | R2 | Especificar requerimientos | 6 | Martin Gaudioso, Cristiano Coehlo, Gimena Bernadet, Gabriel Barbatto, Rafael Olivera,Federico Garcia | 4 | bar: L 2
3 | R5 | Validación con el Cliente | 6 + x (Analistas que se sumen) | Dario Britos, Valentina Da Silva, Nicolas Diaz, Martin Gaudioso,Gimena Bernadet,Rafael Olivera, Gabriel Barbatto,Federuci Garcia | 1 | [14 empty] | 4 +x | bar: J 5
3 | R8 | Definir Glosario |  | Gimena Bernadet | 1 | bar: M 3; S 7 to D 8
3 | V1 | Planificar la verificación | 1 | Victor Diaz | 9
3 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 1 | Victor Diaz (Ahora aplica?)
4 | D3 | Comunicar el diseño a los implementadores
4 | Q1 | Identificar las propiedades de calidad |  | Leonardo Clavijo | 1 | [14 empty] | 1 | bar: M 3
4 | Q2 | Plan de calidad |  | Leonardo Clavijo | 3 | [14 empty] | 3 | bar: M 4
4 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso |  | Leonardo Clavijo | 3 | [14 empty] | 3 | bar: J 5
4 | Q7 | Evaluar la calidad de productos |  | Leonardo Clavijo | 3 | [14 empty] | 3 | bar: V 6 to S 7; V 13 to S 14
4 | G15 | Revisión Técnica y administrativa | 1+x | Valentina Da Silva + x | 3 | [14 empty] | 3 + x | bar: V 13
4 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 1 | Valentina Da Silva | 3 | [14 empty] | 3 | bar: S 14 to D 15
4 | I4 | Planificar la integración de la iteración | x
4 | I5 | Integrar el sistema
4 | C2 | Definir la linea base del proyecto
4 | C5 | Control de cambios
4 | G13 | Evaluar la fase | 1 | Valentina Da Silva | 3 | [14 empty] | 3 | bar: V 13 to S 14
4 | G18 | Presentación Al director del proyecto | 1+x | Valentina Da Silva +x | 1.3 | [14 empty] | 1,3 +x | bar: M 10
4 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Valentina Da Silva | 4 | [14 empty] | 4 | bar: J 12 to D 15
4 | G6 | Reunión del equipo | 15 | Todo el equipo | 2 | [14 empty] | 30 | bar: V 13
4 | G7 | Elaborar acta de reunión del equipo | 1 | Valentina Da Silva | 2 | [14 empty] | 2 | bar: S 14
4 | R4 | Priorizar casos de uso | x | Gimena Bernadet | 2 | bar: M 3
4 | R7 | Definir alcance del sistema | x | Gabriel Barbatto
4 | V4 | Especificar casos de prueba | 2 | Victor Diaz, Leonardo Clavijo
4 | V7 | Ejecutar Pruebas | 2 + x | Victor Diaz, Leonardo Clavijo
3.4 | D1 | Diseñar casos de uso | 6 | Analistas
3.4 | D2 | Describir la arquitectura | 1 | Dario Britos
3.4 | D4 | Diseñar base de datos
3.4 | Q5 | Revisar entregas | 2 | Leonardo Clavijo, Victor Diaz
3.4 | G1 | Planificar el proyecto | 1 | Valentina Da Silva | 16 | [14 empty] | 16 | bar: L 2 to J 5; L 9 to D 15
3.4 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Valentina Da Silva | 8 | [14 empty] | 8 | bar: M 3 to M 4; V 13 to S 14
3.4 | G5 | Registrar esfuerzo | 15 | Todo el equipo | 7 | [14 empty] | 105
3.4 | I2 | Implementar Prototipo | 5 | Analistas y ET | 10
3.4 | I3 | Corregir la implementacion
3.4 | V5 | Verificar documentos | 2 | Victor Diaz, Leonardo Clavijo
3.4 | R3 | Especificar casos de uso | x | Gimena Bernadet,Federico Garcia | 15 | bar: M 3; S 7 to D 8
3.4 | R6 | Definir pautas de interfaz de usuario | 2 | Rafael Olivera
3.4 | V6 | Generar entorno de prueba | 1 | Nicolas Diaz (Resp. de SCM)