## Valentina Da Silva
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentina Da Silva
Rol: | Administradora
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
Semana -1 (5/8 a 11/8) total
5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
2013-08-15 |  | Realización de Acta de Primera Reunión Quincenal | 1
2013-08-15 |  | Realización de Planilla de Roles e Integrantes | 1
2013-08-16 |  | Realización de Plan de Primera Iteración | 1.3
2013-08-16 |  | Realización de planilla de medios de comunicación | 0.2
2013-08-19 |  | Realización de calendario de reuniones quincenales | 0.2
2013-08-19 |  | Informes con respecto al grupo en sharepoint, via mails , facebook | 5
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
11
2013-08-20 |  | Primera Reunion con el director del proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 2 | Charlar sobre las preguntas a realizar al Cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 1 | No se pudo realizar por problemas de conexión con el skype
2013-08-23 |  | Reunion con el cliente | 2
2013-09-23 |  | Realización de Acta de Primera Reunion con cliente | 2
2013-09-23 |  | Informes con respecto al grupo en sharepoint, via mails , facebook | 6
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
15
|  | Total | 31

## Leonardo Clavijo
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leonardo Clavijo
Rol: | Responsable SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
Semana -1 (5/8 a 11/8) total
5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
2.3
2013-08-20 |  | Primera Reunion con el director del proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 2 | Charlar sobre las preguntas a realizar al Cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 1 | No se pudo realizar por problemas de conexión con el skype
2013-08-23 |  | Reunion con el cliente | 2
2013-09-22 |  | Verificación Documentos existentes | 2 | Plan Configuración, Plan Iteración
2013-09-22 |  | Realización Plan de Calidad | 5
2013-09-22 |  | Estudio de Estándares de Calidad | 2 | Elección de Estándares de calidad adecuados
2013-09-27 |  | Realización Entrega Semanal | 3 | Semana 1 (19/8 a 25/8) total
19
|  | Total | 26.3

## Dario Britos
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Dario Britos
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificacion -
Coordinador de desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Primera reunion grupal | 1
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
|  |  |  | Semana -1 (5/8 a 11/8) total | 6
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 3
2013-08-17
|  |  |  | Semana 0 (12/8 a 18/8) total | 0
2013-08-20 |  | Reunión director de proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 1 | Agenda para reunion con el cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 3
|  |  |  | Semana 1 (19/8 a 25/8) total | 6
2013-08-26
2013-08-26
2013-08-27
|  | Total | 12

## Rodrigo Beron
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Dario Britos
Rol: | Especialista Tecnico
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Primera reunion grupal | 1
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 2
|  |  |  | Semana -1 (5/8 a 11/8) total | 5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 3
2013-08-17
|  |  |  | Semana 0 (12/8 a 18/8) total | 3
2013-08-20 |  | Reunión director de proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 3
|  |  |  | Semana 1 (19/8 a 25/8) total | 5
|  | Total: | 13

## Adrian Caretti
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Adrian Caretti
Rol: | Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
Semana -1 (5/8 a 11/8) total
5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
2.3
2013-08-20 |  | Primera Reunion con el director del proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 0.5 | Charlar sobre las preguntas a realizar al Cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 1 | No se pudo realizar por problemas de conexión con el skype
2013-08-23 |  | Reunion con el cliente | 2
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
5.5
|  | Total | 20

## Samuel Noble
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Samuel Noble
Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-10 |  | Estudiando Proceso MUM | 1
Semana -1 (5/8 a 11/8) total
3
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
2.3
2013-08-20 |  | Primera Reunion con el director del proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 2 | Charlar sobre las preguntas a realizar al Cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 1.5 | No se pudo realizar por problemas de conexión con el skype
2013-08-23 |  | Reunion con el cliente | 2
2013-09-23 |  | Transcripción y lectura del texto | 0.5
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
8
|  | Total | 13.3

## Gimena Bernadet
Grupo: |  | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Gimena Bernadet
Rol: |  | Analista- Asistente de Verificacion - Documentador de usuario | (en duda ahora)
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
|  | Definir integrantes del grupo | 4 | Definir integrantes del grupo, horarios disponibles, intercambiar datos personales de modo de poder comunicarnos.
2013-08-11 |  | Enviar planilla con integrantes del grupo a delegados | 3 | Fue necesario generar informacion sobre el conocimiento de .Net de los integrantes del grupo y si tenian el examen de P4, ademas de los datos personales.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
9
2013-08-13 |  | Capacitacion | 3 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades de cada rol
2013-08-14 |  | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
5
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-23 |  | Primera reunion con cliente (segundo intento) | 1 | Realizada con exito a través de skype.
2013-08-25 |  | Capacitacion | 5 | Lectura sobre acitividades de análisis.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
8
|  | Total | 22

## Victor Díaz
Grupo: |  | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Victor Díaz
Rol: |  | Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
|  | Definir integrantes del grupo | 4 | Definir integrantes del grupo, horarios disponibles, intercambiar datos personales de modo de poder comunicarnos.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
2013-08-13 |  | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades del rol elegido
2013-08-13 |  | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades del rol elegido
2013-08-13 |  | Capacitacion | 3 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades del rol elegido
2013-08-14 |  | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
15
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas en la sala del INCO
2013-08-23 |  | Primera reunion con cliente (segundo intento) | 1 | Realizada con exito a través de skype.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
3
|  | Total | 18

## Cristiano Coelho
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Cristiano Coelho
Rol: | Analista-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-23 |  | Primera reunion con cliente (segundo intento) | 1 | Realizada con exito a través de skype.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
3
|  | Total | 3

## Nicolas Diaz
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolás Díaz
Rol: | SCM - Especialista técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
|  |  |  | Semana -1 (5/8 a 11/8) total | 5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
2013-08-17 |  | Elaboracion primer version plan de configuración | 4
|  |  |  | Semana 0 (12/8 a 18/8) total | 6.3
2013-08-20 |  | Reunión director de proyecto | 2
2013-08-22 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 1 | Agenda para reunion con el cliente
2013-08-22 |  | Reunion con el cliente | 3
2013-08-25 |  | Investigación Sharepoint en AZURE | 2
|  |  |  | Semana 1 (19/8 a 25/8) total | 8
|  | Total | 19.3

## Emiliano Conti
Grupo: | Grupo 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Emiliano Conti
Rol: | Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2
2013-08-08 |  | Estudiando Proceso MUM y Roles | 3
Semana -1 (5/8 a 11/8) total
5
2013-08-14 |  | Asignación de Roles - Primera Reunion Quincenal | 2.3
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
2.3
2013-08-20 |  | Primera Reunion con el director del proyecto | 2
2013-08-20 |  | Reunion previa con integrantes del grupo | 0.5 | Charlar sobre las preguntas a realizar al Cliente
2013-08-20 |  | Reunion con el cliente | 1 | No se pudo realizar por problemas de conexión con el skype
2013-08-20 |  | Reunion con el cliente | 2
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
5.5

## Rafael Olivera
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Rafael Olivera
Rol: |  | Analista - Implementador - Diseñador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
2013-08-11 |  | Enviar planilla con integrantes del grupo a delegados | .5 | Fue necesario generar informacion sobre el conocimiento de .Net de los integrantes del grupo y si tenian el examen de P4, ademas de los datos personales.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
4.5
2013-08-13 |  | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades de cada rol
2013-08-14 |  | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
4
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-23 |  | Primera reunion con cliente (segundo intento) | 1 | Realizada con exito a través de skype.
2013-08-25 |  | Capacitacion | 3 | Lectura sobre acitividades de análisis.
2013-08-25 |  | 1 | 3 | Lectura sobre diseño de interfaces.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
9
|  | Total | 17.5

## Gabriel Barbatto
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Gabriel Barbatto
Rol: |  | Analista – Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
2013-08-11 |  | Enviar planilla con integrantes del grupo a delegados | 0.5 | Fue necesario generar informacion sobre el conocimiento de .Net de los integrantes del grupo y si tenian el examen de P4, ademas de los datos personales.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
2.5
2013-08-14 | E2 | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades de cada rol
2013-08-14 | CU1 - CU4 | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales. A su vez se terminaron de definir las formas de comunicación y día y hora de reuniones.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
4
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-23 | R1 | Primera reunion con cliente EXITOSA | 1 | Analizar respuestas brindadas y sacar notas
2013-08-25 | E2 | Capacitacion | 2 | Lectura sobre acitividades de análisis.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
5
|  | Total | 10.5

## Martín Gaudioso
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Gabriel Barbatto
Rol: |  | Analista – Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
2013-08-11 |  | Enviar planilla con integrantes del grupo a delegados | 0.5 | Fue necesario generar informacion sobre el conocimiento de .Net de los integrantes del grupo y si tenian el examen de P4, ademas de los datos personales.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
2.5
2013-08-14 | E2 | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades de cada rol
2013-08-14 | CU1 - CU4 | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales. A su vez se terminaron de definir las formas de comunicación y día y hora de reuniones.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
4
2013-08-22 | R1 | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-23 | R1 | Primera reunion con cliente EXITOSA | 2 | Analizar respuestas brindadas y sacar notas
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
4
|  | Total: | 10.5

## Federico Garcia
Grupo: |  | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: |  | Federico Garcia
Rol: |  | Analista – Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2013-08-08 |  | Presentación del curso | 2 | Clase
2013-08-11 |  | Enviar planilla con integrantes del grupo a delegados | 0.5 | Fue necesario generar informacion sobre el conocimiento de .Net de los integrantes del grupo y si tenian el examen de P4, ademas de los datos personales.
Semana -1(5/8 a 11/8) total
2.5
2013-08-14 |  | Capacitacion | 2 | Lectura sobre las actividades y responsabilidades de cada rol
2013-08-14 |  | Reunion grupal | 2 | Se definieron los roles de cada integrante, asi como el plan para la primer iteración y el calendario de reuniones quincenales.
Semana 0 (12/8 a 18/8) total
4
2013-08-22 |  | Primera reunion con cliente | 2 | No se puedo realizar debido a problemas con skype y docentes
2013-08-25 |  | Puesta al dia con la reunion del cliente | 1 | Grabacion y documentacion
2013-08-25 |  | Capacitacion | 2 | Lectura sobre acitividades de análisis.
Semana 1 (19/8 a 25/8) total
5
|  | Total | 10.5

## Consolidado
Grupo: | 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Consolidado del equipo para las semana del 05/08/2013 al 25/08/2013
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
05/08/2013 -11/08/2013 | E2 | Auto-estudio | 66.5 | Formación y Entrenamiento
12/08/2013 -18/08/2013 | G7 | Elaborar acta de reunion del equipo | 1 | Acta de primera reunión quincenal
12/08/2013 -18/08/2013 | CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 2.2 | Discutir con los integrantes del grupo medios de comunicación y hacer la planilla de los mecanismos de comunicacion
12/08/2013 -18/08/2013 | CU5 | Elaborar documento informativo | 3 | Comunicar a los integrantes del grupo pautas de organización, confeccionar el sharepoint tareas, calendarios,etc.
12/08/2013 -18/08/2013 | G6 | Reunion equipo | 2.3 | Reunion de Asignación de Roles y Reunion quincenal
12/08/2013 -18/08/2013 | E2 | Auto-estudio | 18 | Formación y Entrenamiento
12/08/2013 -18/08/2013 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 4 | Elaboracion primer version plan de configuración
19/08/2013 -25/08/2013 | G14 | Reunión evaluativa con director de proyecto | 2 | Reunón grupal con director de inicio de fase
19/08/2013 -25/08/2013 | CU5 | Elaborar documento informativo | 6 | Comunicar a los integrantes del grupo pautas de organización, confeccionar el sharepoint tareas, calendarios,etc.
19/08/2013 -25/08/2013 | G6 | Reunion equipo | 2 | Reunión previa a primera reunión con el Cliente.
19/08/2013 -25/08/2013 | G6 | Reunion equipo | 1 | Reuníon fallida con Cliente por problemas de conexión.
19/08/2013 -25/08/2013 | G6 | Reunion equipo | 2 | Reunión con cliente
19/08/2013 -25/08/2013 | G7 | Elaborar acta de reunion del equipo | 2 | Acta de reunión del equipo con el cliente
19/08/2013 -25/08/2013 | Q1 | Identificar las propiedades de calidad | 2 | Estudio de estandares de calidad
19/08/2013 -25/08/2013 | Q2 | Plan de Calidad | 5 | Primera versión del plan de calidad
19/08/2013 -25/08/2013 | Q5 | Revisar las entregas | 2 | Verificación de los documentos existentes
19/08/2013 -25/08/2013 | Q8 | Realizar informe final de SQA | 3 | Realización de la entrega semanal
19/08/2013 -25/08/2013 | E2 | Auto-estudio | 12.5 | Capacitación, investigación de tecnologias
|  | Total | 79
Total Línea Análisis/Req. | 0
Total Línea Diseño | 0
Total Línea Implementación | 0
Total Línea Gestión de Calidad | 12
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 4
Total Línea Gestión de Proyecto | 12.3
Total Línea Verificación | 0
Total Línea Comunicación | 11.2
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Valentina Da Silva | 31
Total Gimena Bernadet | 22
Total Federico García | 10.5
Total Cristiano Coelho | 3
Total Rafael Olivera | 17.5
Total Víctor Díaz | 18
Total Dario Britos | 12
Total Adrian Caretti | 20
Total Emiliano Conti | 12.8
Total Leonardo Clavijo | 26.3
Total Rodrigo Berón | 13
Total Nicolas Diaz | 19.3
Total Martin Gaudioso | 10.5
Total Gabriel Barbatto | 10.5
Total Samuel Noble | 13.3