## rolivera
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Rafael Olivera
Rol: | Analista - Implementador - Diseñador de Interfaz de Usuario
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-15 | G6 | Reunion con el arquitecto para puesta a punto | 1.5 | Se explicó la arquitectura por parte del Arquitecto y se plantearon los prototipos y lineas de accion a futuro
2013-09-16 | G6 | Reunion quincenal para planificación de iteración | 3
2013-09-17 | G6 | Reunion con el director | 1.5
2013-09-18 | E2 | AutoEstudio | 1 | Repaso de HTML, CSS y JAVASCRIPT
2013-09-19 | I2 | Implementar Prototipo | 5 | Prototipo de UI reusable
2013-09-20 | I2 | Implementar Prototipo | 5 | Prototipo de UI reusable
Total Horas Semana: |  | 17

## rberon
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre:
Rol:
Semana 14/9/2013 al 19/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
Total Horas Semana: |  | 0

## lcalvijo
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Leonardo Clavijo
Rol: | Responsable SQA - Asistente Verificación
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripción
2013-09-17 | G6 | Reunión Director | 2
2013-09-17 | G6 | Reunión Equipo | 2
2013-09-19 | Q5 | Revisión Entregables | 1.5
2013-09-19 | Q5 | Elaboración Informe Semanal | 1
2013-09-19 | E2 | Auto-estudio | 3 | Javascript
2013-09-20 | Q5-Q6 | Informe Revisión | 3
2013-09-20 | Q5 | Revisión Entregables | 2
Total Horas Semana: |  | 14.5

## fgarcía
9
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Federico Garcia
Rol: | Analista implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-15 | G6 | Reunion con el arquitecto para puesta a punto | 1.5 | Se explicó la arquitectura por parte del Arquitecto y se plantearon los prototipos y lineas de accion a futuro
2013-09-16 | G6 | Reunion quincenal para planificación de iteración | 3
2013-09-17 | E2 | AutoEstudio-CSS | 2
2013-09-17 | G6 | Reunion con el director | 1.5
2013-09-18 | E2 | Instalacion Ambiente desarrollo | 3 | Imprevisto, fue necesario reinstalacion de TODO (SO,Visual studio, etc)
2013-09-19 | I2 | Implementar Prototipo | 2 | Prototipo de UI reusable
2013-09-20 | E2 | AutoEstudio-JavaScript | 2 | Prototipo de UI reusable
2013-09-20 | G3-G5 | RegHoras,Comunicacion,etc | 2.5 | Toda la semana
Total Horas Semana: |  | 17.5

## econti
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Emiliano Conti
Rol: | Especialista Tecnico - Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-17 | I2 | Implementar el Prototipo | 5 | Se implemento gran parte del prototipo de Linkedin y se obtuvieron los contactos, asi como el token
2013-09-19 |  | Envio Mails | 1
2013-09-20 | I2 | Implementar el Prototipo | 6 | Se trata de implementar la conexion mediante linkedin
2013-09-21 | I2 | Implementar el Prototipo | 8 | Se terminó satisfactoriamente el prototipo para conectar por Linkedin y se comenzo con Facebook
Total Horas Semana: |  | 20

## snoble
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Ernesto Samuel Noble Almeida
Rol: | Asistente de Administrador - Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | G2 | Creación de Informe de Situación del Proyecto | 2.5 | Inicio de los documentos
2013-09-14 | G2 | Creación de Informe de Conclusiones de la Fase | 2 | Inicio de los documentos
2013-09-14 | G2 | Creación de Presentación de fase | 3 | Presentación hecha. Pueden agregarse tabla de reg. de actividades.
2013-09-15 | E2 | Estudio del MUM | 2 | Verificar todo lo relacionado con administrador y el cambio de fase.
2013-09-15 | G2 | Terminación de Informe de Situación del Proyecto | 3.5 | Finalización de documento. Resolución de problemas con el editor y la subida a skydrive.
2013-09-15 | G6 | Reunion con administrador y arquitecto | 2
2013-09-15 | G2 | Creación de Informe de Conclusiones de la Fase | 1 | Finalización de documento
2013-09-15 | G6 | Reunión con desarrollo | 1
2013-09-16 | G6 | Reunión quincenal de grupo | 3
2013-09-17 | G6 | Reunión con director | 1.5
2013-09-17 |  | Conversaciones por mail y demás | 1
2013-09-18 |  | Conversaciones por mail y demás | 0.5
Semana 4 (14/9 a 20/9) total
22.5
Total Horas Semana: |  | 23

## acaretti
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Adrian Caretti
Rol: | Especialista Tecnico- Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-15 | I2 | Implementacion prototipo mapas phonegap | 4
2013-09-15 |  | Estudio plataforma phonegap y google maps | 6
2013-09-17 | G6 | Reunión con director | 2
2013-09-18 |  | Modificacion Prototipo, usar gps. | 3
|  | Lectura de emails | 1
Total Horas Semana: |  | 16

## mgaudioso
|  | PIS 2013 - Registro de actividades |  |  | Total: | 34
Grupo: | 6
Nombre: | Martín Gaudioso
Rol: | Resp. Analistas
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco |  |  |  |  | Total Semana 5: | 14.5
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | G1 | Planificar el Proyecto | 1 | Seguimiento del proyecto y planificación semanal de entregables en coordinación con el arquitecto.
2013-09-14 | D2 | Describir la Arquitectura | 3 | Lectura general del documento y diagramas de comunicación de Connect.
2013-09-14 | R7 | Definir el Alcance del Sistema | 0.5 | Primeros pasos del documento de alcance.
2013-09-14 | G6 | Reunion analistas y arquitecto | 0.5
2013-09-15 | N/A | Lectura de mails y rellenado de planillas | 0.5
2013-09-16 | N/A | Lectura de mails | 0.5
2013-09-16 | D2 | Diagramas de comunicación - Connect! | 3
2013-09-17 | N/A | Lectura de mails | 0.5
2013-09-17 | G6 | Reunion con el director | 1.5
2013-09-18 | N/A | Lectura de mails | 0.5
2013-09-19 | N/A | Lectura de mails | 0.5
2013-09-20 | N/A | Lectura de mails | 0.5
2013-09-20 | D2 | Diagramas de comunicación - Connect! | 2
14.5
Semana 21/9/2013 al 27/9/2013 - Semana Seis |  |  |  |  | Total Semana 6: | 5
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-21 | D2 | Diagramas de clases Connect! | 5

## nicodiaz
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Nicolás Díaz
Rol: | Responsable SCM - Especialista técnico - Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | C4 | Crear copia de entorno para distribución a implementadores | 1 | Se preparó una carpeta con todo lo que no puede faltarle a un implementador o verificador para trabajar
2013-09-14 | C4 | Asignación de usuarios a TFS | 1 | Se crean los usuarios para usar TFS y se envian mails a cada integrante por separado
2013-09-15 | N/A | Lectura de mails y rellenado de planillas | 0.5
2013-09-15 | C4 | Publicados reportes de TFS | 0.5 | Se publicaron los reportes y se pasaron los enlaces para hacer bookmark
2013-09-15 | C4 | Investigación y asignacion de usuarios a reportes de TFS | 0.5
2013-09-15 | G6 | Reunion con el arquitecto para puesta a punto | 1.5 | Se explicó la arquitectura por parte del Arquitecto y se plantearon los prototipos y lineas de accion a futuro
2013-09-15 | N/A | Lectura de mails y rellenado de planillas | 0.5
2013-09-16 | G6 | Reunion quincenal para planificación de iteración | 3
2013-09-16 | N/A | Lectura de mails y rellenado de planillas | 0.5
2013-09-17 | G6 | Reunion con el director | 1.5
2013-09-19 | I2 | Implementación de prototipo | 3 | Comenzando instalación de entorno CORDOVA
2013-09-20 | N/A | Lectura de mails y rellenado de planillas | 0.5
2013-09-20 | I2 | Servicio ANDROID | 3.5 | Implementado prototipo de servicio en back ANDROID, falta conexion con servidor backend
Total Horas Semana: |  | 17.5
Semana 21/9/2013 al 27/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripción
2013-09-21 | I2 | Implementando servicio ANDROID | 1 | Avanzado en logica de socket servidor, resta llamarlo desde websocket para terminar la parte de comunicación
2013-09-21 | I2 | Implementando servicio ANDROID | 6 | Avances muy importantes, casi terminado el servicio
2013-09-22 | I2 | Implementando servicio ANDROID | 1.5 | Terminado el servicio - Cuando esté el backend definitivo se podrá integrar
2013-09-22 | I2 | Adaptación de solucion de IDEA a Eclipse JUNO | 1 | Configurado proyecto en Eclipse, probado RUN y DEBUG satisfactoriamente
Total Horas Semana: |  | 9.5

## vdiaz
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | victor diaz
Rol: | resp. de verificacion y asistente sqa
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | g1-v3 | planificar proyecto y pruebas de la iteracion | 2 | planear y recolectar informacion sobre tareas relacionadas con otros
2013-09-14 | v1 | plan de verificacion y validacion | 1 | ajustar y revisar novedades
2013-09-14 |  | ver TFS | 0.5 | probar reporte de bug y vista en gral del sistema.
2013-09-15 | g1-v3 | planificar proyecto y pruebas de la iteracion | 2 | planear y recolectar informacion sobre tareas relacionadas con otros
2013-09-16 | g6 | reunion quincenal | 3
2013-09-17 | g6 | reunion con el director | 1
2013-09-19 | v3 | plan de verificacion de la iteracion | 4
2013-09-20 | e1 | clase de apoyo de verificacion | 2 | ?
2013-09-20 | v3 | plan de verificacion de la iteracion | 1 | ?
16.5
Semana 21/9/2013 al 27/9/2013 - Semana Seis
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-21
2013-09-22
2013-09-23
2013-09-24
2013-09-25
2013-09-26
2013-09-27
0

## dbritos
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Dario Britos
Rol:
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 |  | Arquitectura | 2
2013-09-14 |  | Reunion analistas arquitectura | 2
2013-09-15 |  | Plan de desarrollo | 1
2013-09-15 |  | Plan quincenal | 1
2013-09-15 |  | Reunion valentina samuel | 2
2013-09-15 |  | Reunion especialistas | 1
2013-09-16 |  | Reunion quincenal | 2
2013-09-17 |  | Reunion director | 2
2013-09-18 |  | Arquitectura | 2
2013-09-19 |  | Reunion marcelo | 1
2013-09-19 |  | Plan de desarrollo | 1
Total Horas Semana: |  | 17
Semana 21/9/2013 al 26/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
Total Horas Semana: |  | 0

## ccoehlo
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Cristiano Coelho
Rol: | Analista Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | G5 - G2 - G3 | Lectura de mails, lectura revision SQA, lectura informe apps HTML5 CSS3 JS | 1
2013-09-14 | G6 | Reunion analistas y arquitecto | 2
2013-09-14 | D2 | Avance con descripcion de arquitectura, componentes WIMF nucleo | 2 | WIMF Nucleo y diagramas de comunicacion CU
2013-09-14 | G5 - G3 | Estimacion de actividades, registrar esfuerzo | 1
2013-09-15 | D2 | Avance descripcion de arquitectura, componentes WIMF y Casos de uso | 3 | Finalizacion(o casi) de componentes relacionados con WIMF y casos de uso.
2013-09-16 | G2 | Lectura y envio de mails | 0.5
2013-09-17 | G6 | Reunion con director | 2
2013-09-17 | D2 | Correccion arquitectura | 0.5 | Correccion en los diagramas de com de WIMF
2013-09-17 |  | Implementacion | 1 | Creacion de estructura de proyecto BackEnd, y BackEndServicios, con 2 dos servicios REST de prueba
2013-09-18 | G2 | Lectura y envio de mails, mini charla con arquitecto | 0.5 | Temita sobre base de datos en WIMF.
2013-09-19 | G2 | Lectura y envio de mails, lectura documentos | 1 | docs de verificacion y plan sqa.
2013-09-20 | D4 | Diseño de modelo de datos | 3
Total Horas Semana: |  | 17.5
Semana 21/9/2013 al 27/9/2013 - Semana Seis
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-21 | D4 | Diseño modelo de datos | 2 | Terminado, pendiente de validacion con arquitecto.
2013-09-21 | G5 G3 | Estimacion de actividades, registrar esfuerzo, estimacion entregables | 1

## gbernadet
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Gimena Bernadet
Rol: | Analista - Asistente de verificacion - Implementador
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-15 | G6 | Reunion Analistas y Arquitecto | 2
2013-09-16 | G6 | Reunion Quincenal | 3
2013-09-17 | G6 | Reunion con el director | 1.5
2013-09-17 | G6 | Elaborar Acta de reunion quincenal | 1.5
2013-09-18 | D2 | Editar Documento de arquitectura | 2
2013-09-18 | D1 | Editar Documento de Casos de Uso | 1
|  | Registrar horas | 1
|  | Lectura de mails | 3
Total Horas Semana: |  | 15
Semana 21/9/2013 al 27/9/2013 - Semana Seis
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-21 | D1 | Editar Documento de Casos de Uso | 1
2013-09-21 |  | Registrar horas | 0.5
2013-09-21 |  | Lectura de mails | 1
2013-09-21 |  | Documento de alcance | 3
Total Horas Semana: |  | 5.5

## vdasilva
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre: | Valentina Da Silva
Rol: | Administradora - Resp de Comunicación - Asistenete de Verificación
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
2013-09-14 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 3 | Elaboración de planillas de reg de actividades, y entregables para la proxima fase
2013-09-14 | CO5 - Elaborar Documento Informativo |  | 5 | Elaboración de reg de actividades para entregar director
2013-09-15 | G1 - Planificar el Proyecto |  | 4 | Plan del proyecto elaboración
Toda la semana | N/A | Seguimiento de mail | 3
Toda la semana | G5 | Registro de esfuerzo | 0.2
Toda la semana | G3 | Estimaciones y Mediciones | 0.1
2013-09-16 | G6 | Reunion de equipo | 3
2013-09-17 | G18 | Presentacion director de proyecto | 1.3
2013-09-17 | E2 | Auto-Estudio | 2 | Preparando presentacion director
Total Horas Semana: |  | 21.6

## gbarbatto
PIS 2013 - Registro de actividades
Grupo: | 6
Nombre:
Rol:
Semana 14/9/2013 al 20/9/2013 - Semana Cinco
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Descripión
Total Horas Semana: |  | 0

## CÓDIGOS
Análisis | Gestión de Calidad | Formación y Entrenamiento
Actividades | Actividades | Actividades
R1 - Relevar de Requerimientos | Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad | E1 - Reuniones de Apoyo
R2 - Especificar Requerimientos | Q2 - Planificar la Calidad | E2 - Auto Estudio
R3- Especificar Casos de Uso | Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA
R4 - Priorizar Casos de Uso | Q4 - Revisión Técnica Formal | Gestión de Proyecto
R5 - Validación con el Cliente | Q5 - Revisar las Entregas | Actividades
R6 - Definir Pautas para Interfaz de Usuario | Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso | G1 - Planificar el Proyecto
R7 - Definir el Alcance del Sistema | Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos | G2 - Seguimiento de Proyecto
R8 - Definir el Glosario | Q8 - Realizar el informe final de SQA | G3 - Estimaciones y Mediciones
R9 - Definir Modelo Dominio |  | G4 - Gestión de Riesgos
R10 - Documentar Requerimientos para el prototipo |  | G5 - Registrar Esfuerzo
| Comunicación | G6 - Reunión de Equipo
Diseño | Actividades | G7 - Elaborar Acta de Reunión de Equipo
Actividades | CO1 - Definir Métodos de Comunicación e Informarlos | G8 - Reunión de Seguimiento
D1 - Diseñar el Sistema (casos de uso) | CO2 - Seguimiento de Satisfacción del cliente | G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo
D2 - Describir la Arquitectura | CO3 - Reunión Conmemorativa | G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto
D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores | CO4 - Reunión Informativa | G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto
D4 - Diseñar la Base de Datos | CO5 - Elaborar Documento Informativo | G12 - Preparar el Cierre del Proyecto
D5 - Diseñar Prototipo |  | G13 - Evaluar la Fase
G14 - Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto
Implementación | Gestión de Configuración y Control de Cambios | G15 - Revisión Técnica y Administrativa
Actividades | Actividades | G16 - Reunión de Responsables por Área
I1 - Definir estándares de Doc. Técnica e Implementación | C1 - Planificar la configuración de SCM | G17 - Definir Responsables por Área
I2 - Implementar el Prototipo | C2 - Definir la línea base del proyecto | G18 - Presentación al Director de Proyecto
I3 - Corregir la Implementación | C3 - Seguimiento de la línea base
I4 - Planificar la Integración de la Iteración | C4 - Definir el ambiente controlado
I5 - Integrar el Sistema | C5 - Control de Cambios
I6 - Documentación Técnica | C6 - Realizar el informe final del SCM
I7 - Verificación Unitaria de Módulo | C7 -Describir la Versión
C8 - Escribir las Notas de la Versión
Verificación
Actividades | Implantación
V1 - Planificar la Verificación | Actividades
V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V | P1 - Planificar la Implantación
V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración | P2 - Documentación de Usuario
V4 - Especificar los Casos de Prueba | P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente
V5 - Verificar Documento | P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar
V6 - Generar Entorno de Prueba | P5 -Puesta en Producción
V7 - Ejecutar las Pruebas | P6 - Administrar las pruebas de Aceptación
P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar
V8 - Ejecutar las Pruebas del Sistema | P8 - Pruebas Beta del Producto
P9 - Definir estándares de documentación de usuario
V9 - Evaluar la Verificación
V10 - Realizar el Informe Final de Verificación

## Consolidado
Grupo: | 6 | Proyecto IS 2013 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Consolidado del equipo para las semana del 14/09/2013 al 20/09/2013
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
14/09/2013 - 20/09/2013 | E2 | Auto-estudio | 10 | Capacitación, investigación de tecnologias
14/09/2013 - 20/09/2013 | CO5 | Elaborar documento informativo | 5 | Comunicar a los integrantes del grupo pautas de organización, confeccionar el sharepoint tareas, calendarios,etc.
14/09/2013 - 20/09/2013 | G6 | Reunion equipo | 39.2 | Reunion de Asignación de Roles y Reunion quincenal
14/09/2013 - 20/09/2013 | C4 | Definir el ambiente controlado | 3 | Se arman las maquinas virtuales y se distribuyen
14/09/2013 - 20/09/2013 | G14 | Reunión evaluativa con director de proyecto | 19.3 | Reunón grupal con director de inicio de fase
14/09/2013 - 20/09/2013 | D1 | Diseñar el sistema | 1 | Diseñar el sistema
14/09/2013 - 20/09/2013 | D2 | Describir la arquitectura | 10.5 | Describir la arquitectura
14/09/2013 - 20/09/2013 | Q5 | Revisar las entregas | 8.5 | Verificación de los documentos existentes
14/09/2013 - 20/09/2013 | Q8 | Realizar informe final de SQA | 3 | Realización de la entrega semanal
14/09/2013 - 20/09/2013 | G18 | Presentación al director | 1.3 | Presentación al director
14/09/2013 - 20/09/2013 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 7 | Planificar las pruebas de la iteración
14/09/2013 - 20/09/2013 | NA | Lectura de mails, varios | 14 | Lectura de mails, varios
|  | Total | 121.8
Horas por Persona
Total Valentina Da Silva | 21.6
Total Gimena Bernadet | 15
Total Federico García | 17.5
Total Cristiano Coelho | 17.5
Total Rafael Olivera | 17
Total Víctor Díaz | 16.5
Total Dario Britos | 17
Total Adrian Caretti | 16
Total Emiliano Conti | 20
Total Leonardo Clavijo | 14.5
Total Rodrigo Berón | 0
Total Nicolas Diaz | 17.5
Total Martin Gaudioso | 14.5
Total Gabriel Barbatto | 0
Total Samuel Noble | 23
Tiempos Estimados
Total Valentina Da Silva | 19.5
Total Gimena Bernadet | 16.5
Total Federico García | 16
Total Cristiano Coelho | 19.5
Total Rafael Olivera | 17
Total Víctor Díaz | 15
Total Dario Britos | 19
Total Adrian Caretti | 15
Total Emiliano Conti | 20
Total Leonardo Clavijo | 16
Total Rodrigo Berón | 23
Total Nicolas Diaz | 15
Total Martin Gaudioso | 17.5
Total Gabriel Barbatto | 19.5
Total Samuel Noble | 28
Tiempos Acumulado
Acumulado Valentina Da Silva | 110.6
Acumulado Gimena Bernadet | 70
Acumulado Federico García | 65.5
Acumulado Cristiano Coelho | 47.5
Acumulado Rafael Olivera | 85
Acumulado Víctor Díaz | 105.5
Acumulado Dario Britos | 89.5
Acumulado Adrian Caretti | 95.5
Acumulado Emiliano Conti | 80.8
Acumulado Leonardo Clavijo | 96.8
Acumulado Rodrigo Berón | 36
Acumulado Nicolas Diaz | 96.3
Acumulado Martin Gaudioso | 67.5
Acumulado Gabriel Barbatto | 44.5
Acumulado Samuel Noble | 76.8
Por Linea de trabajo
Total Línea Análisis/Req. | 0.5
Total Línea Diseño | 23.5
Total Línea Implementación | 41.5
Total Línea Gestión de Calidad | 7.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 3
Total Línea Gestión de Proyecto | 91.6
Total Línea Verificación | 8
Total Línea Comunicación | 5
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Estimado por Trabajo
Total Línea Análisis/Req. | 16
Total Línea Diseño | 52
Total Línea Implementación | 52
Total Línea Gestión de Calidad | 11
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 4
Total Línea Gestión de Proyecto | 107.5
Total Línea Verificación | 9
Total Línea Comunicación | 5
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Acumulado
Total Línea Análisis/Req. | 46.5
Total Línea Diseño | 76
Total Línea Implementación | 204.9
Total Línea Gestión de Calidad | 75.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 14.75
Total Línea Gestión de Proyecto | 182.95
Total Línea Verificación | 74
Total Línea Comunicación | 73.9
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Horas por Rol
Horas Por Rol
Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 21.6
Analista - Implementador | 64.5
Responsible SQA - Asistente de Verificación | 14.5
Analista - Diseñador de la interfaz de usuario - Implementador | 17
Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 16.5
Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 17
Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | 36
Responsible de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 17.5
Horas Estimadas Por Rol
Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 19.5
Analista - Implementador | 88.7
Responsible SQA - Asistente de Verificación | 16
Analista - Diseñador de la interfaz de usuario - Implementador | 15
Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 18
Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 19
Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | 58
Responsible de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 15
Acumulados Por Rol
Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 111.1
Analista - Implementador | 310
Responsible SQA - Asistente de Verificación | 96.8
Analista - Diseñador de la interfaz de usuario - Implementador | 85
Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 105.5
Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 89.5
Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | 278.9
Responsible de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 96.3