## Slide 1
Connect! Where is my friend?
Marcelo Guerra (Microsoft)
Federico Piedrabuena
Grupo 6
Notes: Damos comienzo a la muestra del Proyecto de Ingeniería de Software del Grupo 6. Mi nombre es Dario Britos y junto con Samuel Noble vamos a realizar la presentación del proceso llevado a cabo para el proyecto que hemos dado en llamar “Connect! – Where is my friend?”
Nuestro cliente es Marcelo Guerra, (saludo a Marcelo, consulto si se escucha bien).
Y nuestro director, Federico Piedrabuena.

## Slide 2
Agenda
Introducción
Fases del proyecto
Análisis de requerimientos
Continua…
Notes: Vamos a comenzar con una agenda, para lo que será la presentación del proceso.
Primero tenemos una introducción al proyecto.
Luego pasaremos por las fases del mismo, observando tiempos, hitos y objetivos.
Nos detendremos a evaluar la etapa de análisis y hacer mención de lo que fue la relación con el cliente.

## Slide 3
Agenda
Gestión del proyecto
  Tamaños, horas, productividad.
SQA
SCM
Verificación
Conclusiones
Notes: De gestión de proyecto, donde veremos tamaños de software, horas invertidas y productividad.
Hablaremos de lo que fue SQA, SCM.
Dedicaremos un tiempo a hablar de Verificación, mostrando metodología y resultados.
Y finalmente las conclusiones.

## Slide 4
Introducción
Al comienzo C/C++
16 Integrantes
Bajo esa premisa comenzó a rodar el proyecto
Notes: Nuestro proyecto comenzó siendo en “C-C++”, dado que el requerimiento principal del cliente, era tener aplicaciones con código común, a las 4 plataformas (Android, Iphone, Windows8 y Windows Phone). Como todas soportan c++ en mayor o menor medida; ese lenguaje fue el propuesto en un principio.
Comenzamos siendo 16 integrantes.
Bajo la premisa de que «La mayoría de la aplicación se desarrollara en C++, y que para las partes que no es posible implementar en ese núcleo se utilizará el lenguaje nativo de la plataforma» comenzó el proyecto.

## Slide 5
Fases del proyecto
Inicial
Elaboración
Construcción
Transición
Notes: Las fases del proyecto. Se transitó por las 4 fases (no prescindimos de ninguna), como se verá más adelante, las que se tuvieron que extender con respecto a lo que estipula el MUM fueron la inicial y la de elaboración.

## Slide 6
Fase inicial
Iteración 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iteración 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Baja del SQA.
Objetivos.
Análisis de requerimientos.
Prototipación.
Continua…
Notes: Baja del SQA
Partimos con la baja de un compañero por la previatura de P4. Lo que nos obligó a una reorganización de roles, perdiendo a un especialista técnico.
Objetivos
Los objetivos base, fueron el relevamiento de requerimientos, y la prototipación para definir un primer alcance. Otro objetivo no tan visible a lo que es el MUM, es la estabilización del grupo en lo que es trabajar siguiendo un proceso de trabajo.
Análisis de requerimientos
El análisis de requerimientos fue sobre ruedas, en parte gracias a la disponibilidad del cliente y la claridad del mismo, y en parte gracias al equipo de analistas.
*Paréntesis de relación con el cliente. Tuvimos la suerte de tener un cliente claro a la hora de especificar los requerimientos, que sabía lo que quería, y ademas, al pertenecer al rubro del desarrollo de software, nos dio la libertad de utilizar lenguaje técnico. En esta fase pautamos reuniones semanales, con excelente disponibilidad de su parte.
Cabe destacar que la primer reunion fue bastante desorganizada. Marcelo nos comentó al respecto, y acto seguido, pautamos una serie de formalidades para las reuniones futuras, las cuales cambiaron totalmente la dinámica de las reuniones, la claridad, las duraciones (obteniamos la información más clara y en menor tiempo) y el provecho que le sacabamos a dichas instancias.
En resumen, cliente claro, ideas claras, Análisis de requerimientos, sobre ruedas
Prototipacion
La prototipación en cambio, fue tarea más compleja. La complejidad la ponía claramente, el requerimiento de código común a las 4 plataformas.
Se comenzó con un framework llamado MoSync, que cumplia TODOS los requerimientos del cliente. A priori prometía cubrir las 4 plataformas solicitadas, programando bajo C++ (que era tambien requerimiento).
A medida que avanzó la investigación, comenzaron a aparecer problemas en dos plataformas (W8 y WPhone), y algunas funcionalidades que no brindaba las cuales eran críticas para cubrir los requerimientos.
A esta altura, teníamos dos opciones: 1- Renegociar con el cliente, y recortar dos de las plataformas 2 – Investigar otro framework 3 – Comenzar prototipación 100% nativa.
Tratando de seguir por el desafío que nos planteó el cliente decidimos intentar con otro framework mientras en paralelo seguíamos intentando con versiones Beta de MoSync.

## Slide 7
Fase inicial
Iteración 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iteración 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Baja ET.
Recorte de Facebook.
Organización.
Notes: *Baja ET
A todo esto se le suma la baja de un ET, por bajo-nulo rendimiento
Para esto, hubo que asignar tareas de Especialista Técnico, a dos de los analistas, de modo de cubrir todas las líneas.
Recorte de facebook
El resultado de la prototipación nos dejó como decisión utilizar este segundo framework con la salvedad de que hubo que negociar con Marcelo el recorte de la red social Facebook, dado que no nos permitía realizar envíos de solicitud de amistad.
Organización
Para completar con los objetivos marcados, la organización del grupo no era la mejor, lo cual fue un debe, a saldar en la siguiente fase, con prioridad máxima.
El punto amarillo hace referencia a cuando el director hizo incapié fuerte en los problemas que tenía el grupo de organización.

## Slide 8
Fase de elaboración
Iteración 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iteración 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Objetivos
Organización grupal.
  Registro, estimación de tareas.
  Mejoras en los mecanismos de comunicación.
  Estabilización de la arquitectura.
  Implementación de los CU críticos.
Notes: Objetivos
El objetivo de esta fase, fue estabilizar la arquitectura, y estabilizarse como organización grupal, deuda que arrastramos desde la fase anterior.
Organizacion grupal
Registro, estimación de tareas.
Comenzamos un proceso de maduración y cambio de conducta frente a los trabajos de estimación y registro de tareas.
Mejoras en los mecanismos de comunicación.
Fuimos un grupo que trabajamos a distancia y nos comunicamos mediante un grupo de mails. Lo que hubo que definir es una conducta de notificación constante a los responsables de cada área. Lo cual mejoró enormemente todo lo que fue tareas de gestión.
Mejoras referentes a la documentación.
Se pautó día límite de entrega para dar tiempo suficiente al SQA para realizar las revisiones. Y se hizo un cambio importante en lo que respecta a la calidad y presentación de la documentación. Internamente hicimos una nomenclatura de los documentos más amigable de la que plantea el MUM, aunque en las entregas semanales se renombraban los documentos de acuerdo a lo establecido en el plan de configuración.
Estabilización de la arquitectura, implementación CU críticos
Las iteraciones de la fase de elaboración fueron marcadas por las dos liberaciones de los sistemas que cubren la totalidad de los casos de uso críticos para la arquitectura.
Se puede ver en el punto azul la liberación 2 y en el punto violeta la liberación 3.
Como se verá, ambas iteraciones son de tres semanas y no de dos como estipulaba el MUM. La primer liberación tuvo problemas de configuración de ambiente y la segunda tuvo problemas de integración.
A esta altura tuvimos una semana más en la inicial y en esta fase se consumieron dos semanas más. Son semanas que se están sacando de fases siguientes. Esto lo tuvimos en cuenta sabiendo que los casos críticos para la arquitectura cubrían el 75% por lo que la fase de construcción no iba a estar tan cargada, y dado nuestro proyecto la fase de transición no requería el tiempo estipulado por el MUM.

## Slide 9
Fase de Construcción
Iteración 1 |  |  |  |  |  |  | Iteración 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Versión 4.0 de Connect y WIMF testeada.
Cambio de UI.
Versión 4.2 de Connect y WIMF.
Notes: Objetivos
Los objetivos principales de esta fase fueros los de completar la implementación de los casos de uso y el aumento de la calidad del sistema.
La fase de construcción tuvo una duración de dos semanas y media. En la primera iteración se lograron completar la totalidad de los casos de uso y dicha versión fue presentada al cliente, el cual quedó conforme con las funcionalidades, pero acotó que la UI en Windows Phone y Windows 8 no eran suficientemente “Nativas”.
Esto nos aumentó la carga de trabajo, obligándonos a extender la fase de construcción y reduciendo al máximo lo que sería la fase de transición.
Al final de la fase, se liberó la última versión del producto.

## Slide 10
Fase de Transición
Iteración 1 |  |  |  | 
 | J | V | S | D
 | 21 | 22 | 23 | 24
Preparación de entrega final al cliente.
Notes: Y por último, la fase de transición quedó reducida al máximo, y el único hito que tuvo fue la de realizar la entrega final al clienta.

## Slide 11
Análisis de requerimientos
Entregas a tiempo.
Especificación de los casos de uso.
Buenos resultados y relación con cliente.
Notes: Entregas a tiempo
El equipo de analistas trabajó intensamente desde los primeros días del proyecto. Se trataron de evacuar la mayor cantidad de dudas sobre lo que deseaba el cliente y se pusieron manos a la obra con la documentación y organización de la misma.
Sus entregas contaron con la aceptación por parte del cliente, y el continuo trabajo nos resultó favorable a todos los integrantes, tanto para consultas de los casos y del análisis en general, como para la finalización del análisis y una posible primera aproximación al alcance.
El equipo logró realizar rápida y concienzudamente el análisis del producto y abrió una puerta al resto del grupo para saber de mejor manera como proseguir.
Especificación de los casos de uso
Para trabajar, por parte de los implementadores, investigadores y analistas, se les dio más tiempo a los ultimos para que especificaran de manera más exacta lo necesario de construir y probar en cada caso de uso. Para realizar la expansión de los casos de uso se tomaron algunos recursos de entre los analistas.
Buenos resultados y relación con el cliente
Pero siempre es bueno aclarar, que siendo una de las etapas en que la participación y colaboración con el cliente es la más necesaria, tuvimos un muy buen feedback del mismo a nuestras propuestas y nuestras preguntas. Lo más importante fue lo rápido y conciso en las respuestas y la disponibilidad en todo este trayecto.

## Slide 12
Gestión del proyecto
Chart: 
| Inicial | Elaboración | Construcción | Transición
Iteración 1 | 2 | 3 | 1 | 1
Iteración 2 | 3 | 3 | 1
Notes: Como pudimos ver en la línea de tiempo, la fase inicial recorrió las primeras 5 semanas, mientras que la de elaboración duró 6 semanas (pasándose en 1 y 2 semanas el tiempo estimado por defecto en el MUM). Finalmente, las fases de construcción y transición fueron reducidas a la mitad.

## Slide 13
Gestión del proyecto
Chart: Requerimientos
Requerimientos | 0 | 70 | 51 | 72 | 102 | 81.5 | 49.5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Diseño
Diseño | 0 | 0 | 10 | 23.5 | 19 | 23.5 | 14.5 | 15 | 19.5 | 8 | 5 | 14 | 9.5 | 9 | 0
Chart: Implementación
Implementación | 0 | 0 | 16.5 | 57.5 | 89.4 | 41.5 | 68 | 62.5 | 58 | 138 | 126.5 | 96.6 | 91 | 103 | 129.75
Chart: Verificación
Verificación | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 8 | 7 | 13.5 | 11.5 | 22.8 | 13 | 9 | 31 | 40 | 37
Chart: Implantación
Implantación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Gestión de la Configuración
Gestión de Configuración | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 18.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Chart: Gestión de Proyecto
Gestión de Proyecto | 40 | 31 | 18.1 | 22 | 38.95 | 91.6 | 32.1 | 36.55 | 143.2 | 79.1 | 86.2 | 98.3 | 59.8 | 40.8 | 55.3
Chart: Gestión de Calidad
Gestión de Calidad | 8 | 12 | 15 | 16 | 15 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 17.2 | 19 | 13 | 12 | 21
Chart: Comunicación
Comunicación | 20 | 30.5 | 14.4 | 31.3 | 12 | 5 | 12 | 19 | 3 | 9 | 8.5 | 7.9 | 9.5 | 8 | 22.5
Chart: Formación y Entrenamiento
Formación y Entrenamiento | 40 | 66.5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Y como ya hemos viajado por muchos de los acontecimientos más sobresalientes de las semanas que han acontecido, mucho de lo anterior dicho se ve reflejado en las horas dadas por el grupo en cada etapa del proyecto.
Tomando puntos clave vemos que en las primeras etapas del proyecto, las horas de los integrantes eran relativamente pocas, y en su mayoría eran la causa del bajo registro de las mismas. Esto nos dio como resultado un bajo número de horas, aunque las horas reales sabemos fueron mayores.
Luego conseguimos un pico alto entre las semanas 7 y 9, cuna del cambio de conducta y organización que hemos hablado. El trabajo en esta etapa fue principalmente destinado a mejorar en estos aspectos y sentar una base para el resto del proyecto. Estas semanas permitieron un mayor orden interno, y una performance mejorada para el desarrollo y la documentación futura. Las horas que se invirtieron de más, fueron destinadas principalmente a charlas, nuevos templates de planillas, más tiempo para estimaciones, reuniones más productivas, seguimiento más cercano del grupo.
Todo el esfuerzo hecho se ve reflejado en las siguientes semanas, mejor timing con las tareas, mejor documentación (más calidad, más completos), mejores estimaciones, menor seguimiento de los responsables y más comunicación de quienes realizan las tareas a quienes las siguen.

## Slide 14
Gestión del proyecto
Chart: Líneas de código
| Connect | WIMF | Connect (UI) | WIMF (UI)
Estimado | 2185 | 1161 | 2368 | 1249
Realizado | 2937 | 728 | 4258 | 869
Notes: El aprendizaje de nuestra propia performance a medida que nuestro equipo iba fortaleciéndose en usar las herramientas designadas, y que íbamos posicionándonos en nuestros lugares casi definitivos, fuimos afinando las estimaciones de líneas y tiempo de código para las distintas aplicaciones que realizamos.
Aunque muchos cambios grandes surgieron al final del proyecto, fuera de las estimaciones iniciales, pudimos notar un acercamiento fantástico con lo que pudimos ver en las etapas iniciales con los prototipos y pruebas con PhoneGAP, y nuestras proyecciones según la complejidad y los casos similares que habíamos desarrollado (además comparamos lo mismo con otros proyectos).

## Slide 15
SQA
Chart: 
| Identificar Atributos de Calidad | Plan de Calidad | Evaluar y Ajustar Plan de Calidad | Revisión Técnica Formal | Revisar Artefactos | Informe Final SQA | Informe de Revisión | Informe Línea Base de Documentos
Estimado | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0
Realizado | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 6 | 9
Notes: Por otro lado, tenemos el SQA, otro de los roles que logró un trabajo remarcable en tiempo, esfuerzo y resultados.
Sus trabajos planificados se lograron en más de un 90% y logró modificar para bien muchos de los hábitos, y control de la documentación y proceso en todos los demás integrantes.
El SQA del equipo ha sabido establecerse como un pilar en muchos aspectos relacionados a la calidad en el proceso, para guiar al equipo con las entregas, con la calidad de lo entregable y con la situación general.
Dada la naturaleza de todos los acontecimientos y cómo se desarrolló el proyecto, no se logró trabajar en la revisión técnica del producto.
Entre las mejoras al grupo, fue la de mantenernos al tanto de algunas de las entregas críticas del equipo y cómo realizarlas, por ejemplo, dando nuevos templates para las mismas y mantenernos informados de los errores que cometíamos en todos los niveles que alcanzaba analizar.

## Slide 16
SQA
Disciplina | Apego al proceso | Disciplina | Apego al proceso
Gestión de Proyecto | Alto | Diseño | Alto
Gestión de Configuración | Alto | Implementación | Bajo
Gestión de Calidad | Alto | Implantación | Bajo
Gestión de Comunicación | Bajo | Verificación | Alto
Requerimientos | Alto |  | 
Notes: Rápidamente podemos apreciar en la siguiente tabla lo mucho que nos apegamos al proceso en muchos niveles, tanto en calidad como en continuidad con respecto a lo debido en el proceso. Entre las cosas más importantes podemos ver claramente que la comunicación, implementación e implantación no fueron muy acorde al proceso.
Esto se ve reflejado también en la cantidad y completitud de las entregas de estos documentos.
Aunque se mejoró en gran medida muchos de los aspectos de estas tres disciplinas, mucha de la información, documentación o trabajo anteriores a la semana 7 no fueron generados, reportados o documentados de la forma más correcta.
A medida que iba transcurriendo el tiempo del proyecto, nos íbamos auto evaluando y fue en base a estas mismas evaluaciones que pudimos mejorar en estos aspectos.

## Slide 17
SCM
TFS : Repositorio y tracking del proyecto.
Código Fuente
Nativo
iOS
Android
Común
Connect
Backend
WIMF
Windows 8
Windows Phone
Notes: Luego de SQA, tenemos nuestro responsable de SCM, una revolución para conseguirnos todo lo necesario para trabajar. Por un lado, se instaló una distribución de TFS en una máquina virtual AZURE, donde además se disponibilizó un repositorio de código fuente. Si bien no se utilizó TFS en todo su potencial, algunas tareas se vieron solucionadas con esta herramienta, como por ejemplo la asignación inicial y tracking de las tareas surgidas en el plan de proyecto.
El repositorio de código fuente se dividió en secciones compartidas donde residen por una parte el código común y 2 versiones de la UI (una para WP8/W8 y otra para Android/iOS), y por otra parte código específico de plataforma donde se encuentran los proyectos puntuales para cada entorno de desarrollo.

## Slide 18
SCM
Liberaciones complejas
Pasaje a verificación complicado
Ambientes de Trabajo
Herramientas de desarrollo
Mac OS Lion X.
Windows 8 PRO.
VS 2012 PRO.
VS 2012 Express + WP8 SDK.
XCODE.
ECLIPSE.
Notes: Los ambientes de desarrollo y de pruebas fueron preparados con todas las herramientas necesarias para el desarrollo y ejecución de las distintas distribuciones de las aplicaciones. Dichos ambientes se distribuyeron a los desarrolladores / verificadores al comienzo de la fase 2 y en general no presentaron mayores inconvenientes, salvo de performance debido al hardware que consumen dichos entornos virtuales.
Las liberaciones fueron planificadas en un principio para ser en paralelo, y dado el fracaso de este método se puso en práctica un plan de mitigación de riesgos que cambió este plan de liberaciones a un esquema de liberaciones semanales de una aplicación por vez, dicho de otra forma, lo hicimos con liberaciones en serie. Dicho plan resultó satisfactorio y generó menos problemas a la hora de los "ida y vuelta" a verificación.
Para verificar las aplicaciones en cuestión, la formación de los verificadores fue un trabajo de gran porte, dado que éstos debieron instalar y manejar los entornos específicos a un nivel muy próximo al del equipo de desarrollo, lo cuál causó una curva inicial de aprendizaje sumamente pronunciada y propuso importantes demoras en la puesta en funcionamiento del equipo de verificación.

## Slide 19
Verificación
Casos de prueba basados en casos de uso.
Cobertura total de los casos de uso.
Complementos a casos de prueba:
  Pruebas exploratorias.
  Pruebas unitarias.
  Pruebas de integración.
Notes: En otro ángulo de los roles, tenemos al grupo de verificación.
Respecto a la metodología de verificación aplicada la misma se basó en la definición de casos de prueba, los cuales se definieron en base a los casos de uso establecidos para el sistema.
Estos se fueron definiendo en orden respecto al plan de desarrollo, teniendo asi a groso modo dos verificaciones donde se abarca la gran mayoría del sistema, y por último se tuvo una tercera verificación que constó de verificar todas las funcionalidades del sistema, haciendo énfasis donde en las anteriores instancias se detectaron errores.
Para reforzar los casos de prueba definidos, se complementó con el apoyo de pruebas unitarias, de integración y exploratorias.

## Slide 20
Verificación
Chart: 
| 0.0.2.0 | 0.0.4.0 | 0.0.4.2
W8 | 18 | 16 | 13
WP8 | 18 | 14
iOS | 17 | 12 | 10
Android | 19 | 11 | 16
Notes: Como podemos ver, las versiones verificadas con resultados más que útiles para seguir el desarrollo fueron las 0.0.2, 0.0.4 y 0.0.4.2. El número de errores fue muy similar entre versiones (principalmente las 2 y 4 dado que estas versiones fueron testeadas sin resolver los errores de diseño), principalmente porque algunos de los bugs eran menores, y muchos de los recursos fueron destinados a los errores de mayor prioridad y al desarrollo de los casos de uso y el cambio de las interfaces gráficas.
Algo a destacar es que la mayoría de los errores son comunes a todas las plataformas, por lo que se registró el mismo error para cada plataforma.

## Slide 21
Conclusiones.
El grupo
  Problemas de comunicación, adaptación al proceso.
El proceso
  Sirvió para marcar el paso
  Que cambiaríamos?
  Que agregaríamos?
    http://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM
Notes: No fuimos un grupo de elite, vale la pena aclararlo.
El equipo se mostró muy informal y perdido en las primeras etapas del proyecto.
Hubieron muchos problemas de comunicación.
Nos costo mas tiempo de lo esperado adaptarnos al proceso.
El proceso nos sirvió para marcar el paso, lo vimos luego de comenzada la fase de elaboración, que las cosas empezaron a moverse mas “aceitadas”. Ahí nos dimos cuenta de lo que es el proceso en si, y que realmente aporta para organizar el trabajo de equipos grandes.
La nomenclatura de la documentación, y descontracturar el diseño de la misma.
Nos hubiese sido muy útil, una introducción al MUM, con un ejemplo practico, mostrando las interacciones entre los roles. Mostrando a grandes rasgos los objetivos de las fases, como encarar los cambios de iteración y demás.
Esto ahorraría tiempo de incertidumbre, y permitiría a los estudiantes estar mas tiempo “rodando” en el proceso, en vez de estar viendo “como es que giran esos engranajes”
Nos tomamos el atrevimiento de agregar un link, a un video, donde se explica, en no mas de 10 minutos, lo que es el proceso SCRUM.
Los diferentes roles, como interactúan entre si, para lograr los objetivos.
Muestra claramente las responsabilidades e interacciones.
Sabemos que MUM, es un proceso mucho mas complejo que SCRUM. Y que quizas con un video de 10 minutos no se abarca todo.
Pero lo que queremos transmitir, es que, eso que esta en el video, para MUM, nos hubiese permitido estar mas tiempo SOBRE el proceso y menos tiempo tratando de SUBIRNOS al proceso

## Slide 22
Pasamos a la presentacion del producto