## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-08-26 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-08-27 |  | Reunión con Responsable SCM para ver plan de configuración | 1.5
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 2
2014-08-29 |  | Elaboración de Plan de Proyecto | 2
2014-08-30 |  | Elaboración de Plan de Proyecto | 2
2014-08-30 |  | Documento de Riesgos | 2
2014-08-31 |  | Informe Situación de Proyecto | 3
2014-08-31 |  | Seguimiento de Proyecto | 2
|  | Total | 17

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-08-26 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-08-27 |  | Demostración Git para estar nivelados con los implementadores | 2
2014-08-27 |  | Elaboración de Plan de Calidad | 3
2014-08-28 |  | Estudio de estándares y Plan de Calidad | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 2
2014-08-29 |  | Elaboración de Plan de Calidad | 1
2014-08-30 |  | Verificación de documentación entregable | 2
2014-08-30 |  | Elaboración de Plan de Calidad | 1
2014-08-31 |  | Verificación de documentación entregable | 2
|  | Total | 17.5

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Auto-estudio | 3 | Angular.js, python/django
2014-08-26 |  | Reunion con directora de proyecto | 1
2014-08-26 |  | Reunion de avance | 2 | Nueva modalidad Scrum y otros aspectos importantes sobre proyecto.
2014-08-27 |  | Demostración de uso de Git | 2 | Se demostró como utilizar el Git junto con eclipse a implementadores.
2014-08-28 |  | Reunion con cliente | 2 | Reunion con cliente sobre requerimientos y validación de interfaz de usuario
2014-08-30 |  | Reunion con implementadores | 5 | Seteo de ambientes en maquinas personales, configuracion inicial del proyecto. Cuestiones de tecnologia. Auto estudio
|  | Total | 15

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuste
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Reunión de avance | 1.5 | Nueva modalidad Scrum y otros aspectos importantes sobre proyecto.
2014-08-27 |  | Reunión de avance | 2 | Git
2014-08-27 |  | Diseño de interfaz de usuario | 2 | Diseño de mockups e interacciones
2014-08-28 |  | Diseño de interfaz de usuario | 1.5 | Diseño de mockups e interacciones
2014-08-28 |  | Reunion cliente | 2 | Reunion con cliente sobre requerimientos y validación de interfaz de usuario
2014-08-29 |  | Documento pautas de interfaz de usuario | 1
2014-08-30 |  | Acta de reunion de requerimientos | 0.5
2014-08-30 |  | Auto estudio con implementadores y esp tecnicos | 5 | Python, django, y configuración de manejador y base de datos
2014-08-30 |  | Auto estudio | 2 | Django
|  | Total | 17.5

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Auto-Estudio | 2 | Python-Django
2014-08-26 |  | Reunion de avance | 1.5 | Nueva modalidad Scrum y otros aspectos importantes sobre proyecto.
2014-08-27 |  | Auto-Estudio | 4 | Python-Django
2014-08-27 |  | Demostración de uso de Git | 2 | Se demostró como utilizar el Git junto con eclipse a implementadores.
2014-08-28 |  | Documentación | 1.5 | Estandar de implementación
2014-08-28 |  | Reunion con cliente | 2 | Reunion con cliente sobre requerimientos y validación de interfaz de usuario
2014-08-29 |  | Documentación | 2 | Manejo de ambiente controlado
2014-08-29 |  | Auto-Estudio | 5 | Postgres-Django
|  | Total | 20

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Estudio de tecnologías | 2 | AngularJS
2014-08-26 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-08-27 |  | Demostración Git para estar nivelados con los implementadores | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 2
2014-08-29 |  | Generación de documento | 1 | Estandar de implementación
2014-08-29 |  | Estudio de tecnologías | 2 | Integración Django-Angular
2014-08-30 |  | Reunión Implementadores | 5
|  | Total | 15.5

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-08-26 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-08-26 |  | Estudio de testing en scrum | 1
2014-08-27 |  | Demostración Git para estar nivelados con los implementadores | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 2
2014-08-29 |  | Plan de validación y verificación | 2
2014-08-30 |  | Instalacion entorno desarrollo, estudio selenium y extensiones | 7
|  | Total | 16.5

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Estudio de arquitectura de una aplicación Django | 1
2014-08-26 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-08-26 |  | Coordinación de equipo posterior a reunión con DIrectora | 1
2014-08-27 |  | Demostración Git para estar nivelados con los implementadores | 2
2014-08-27 |  | Estudio de arquitectura de una aplicación Angular.js | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 1.5
2014-08-29 |  | Estudio de ejemplos de comunicación Anguar-Django | 2
2014-08-29 |  | Creación de documentos entregables de esta semana | 1.5
2014-08-30 |  | Pruebas con Python/Django y Angular.js | 1.5
2014-08-31 |  | Creación de documentos entregables de esta semana | 1
|  | Total | 14.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Auto Estudio Django | 4
2014-08-26 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-08-27 |  | Demostración Git para estar nivelados con los implementadores | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente: validación de requisitos e interfaz gráfica | 2
2014-08-30 |  | Auto Estudio Python, | 2
2014-08-30 |  | Preparación de ambiente de trabajo | 2
2014-08-30 |  | Cambios doc especificación de requerimientos | 1
|  | Total | 14.5

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Estudio de tecnología | 4 | Django
2014-08-26 |  | Reunión grupal | 1.5 | Metodologia Scrum
2014-08-27 |  | Reunión grupal | 2 | Git
2014-08-27 |  | Diseño de interfaz de usuario | 3 | Mockups
2014-08-28 |  | Reunion cliente | 2
2014-08-29 |  | Diseño de interfaz de usuario | 2
2014-08-30 |  | Correccion modelo de dominio | 0.5
2014-08-30 |  | Estudio de tecnología | 3 | Django
|  | Total | 18

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Estudio de tecnología | 3 | Django
2014-08-26 |  | Reunión grupal | 1.5 | Metodologia Scrum
2014-08-27 |  | Reunión grupal | 2 | Git
2014-08-27 |  | Estudio de tecnología | 1.5 | Python
2014-08-28 |  | Reunion cliente | 2
2014-08-29 |  | Acta de Reunión | 0.75
2014-08-30 |  | Estudio de tecnología | 2 | Python/Django
2014-08-30 |  | Ajuste de entorno de desarrollo | 2
2014-08-31 |  | Estudio de tecnología | 1.5 | Python/Django
|  | Total | 16.25

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Estudio de tecnologias | 2 | Django
2014-08-26 |  | Reunion de avances | 1.5
2014-08-27 |  | Demostración de uso Git y plan de configuración | 2
2014-08-28 |  | Reunión con cliente | 2
2014-08-30 |  | Ajuste de entorno de desarrollo | 2
2014-08-30 |  | Estudio de tecnologias | 3 | Django
2014-08-31 |  | Estudio de tecnologias | 2 | Django REST Framework
|  | Total | 14.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
| Reunión con director | Reunión con director | 5
| Reunión de Avances | Reunión de Avances | 18
| Reunión Cliente | Reunión Cliente | 24
| Reunión Plan Configuración | Reunión Plan Configuración | 23.5
| Estudio Planes | Estudio Planes | 3
| Estudio Tecnologías | Estudio Tecnologías | 70
| Entorno de Desarrollo | Entorno de Desarrollo | 15
| Documentos Requerimietos | Documentos Requerimietos | 12.25
| Documentos Arquitectura | Documetos Arquitectura | 2.5
| Documentos SCM e implementación | Documentos SCM e implementación | 4.5
| Documentos Calidad | Documentos Calidad | 4
| Documentos Verificación | Documentos Verificación | 2
| Documentos Gestión de Proyecto | Documentos Gestión de Proyecto | 9
| Revisiones de Calidad | Revisiones de Calidad | 2
| Gestión de Proyecto | Gestión de Proyecto | 2
|  | Total | 196.75
Total Línea Análisis/Req. | N/A
Total Línea Diseño | N/A
Total Línea Implementación | N/A
Total Línea Gestión de Calidad | N/A
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | N/A
Total Línea Gestión de Proyecto | N/A
Total Línea Verificación | N/A
Total Línea Comunicación | N/A
Total Línea Transición al entorno del usuario | N/A
Total Análistas | N/A
Total Arquitecto | N/A
Total Coordinador de Desarrollo | N/A
Total Implementador | N/A
Total Responsable de Núcleo | N/A
Total Responsable del Consolidado | N/A
Total Espec. Técnicos | N/A
Total Responsable de SQA | N/A
Total Responsable de SCM | N/A
Total Responsable de Verificación | N/A
Total Asistente de Verificación | N/A
Total Administrador | N/A
Total Responsable de la Comunicación | N/A
Total Instructor | N/A
Total Pablo Grill | 17
Total Federico Martinez | 15
Total Mathias Claassen | 20
Total Nahuel Hourcade | 15.5
Total Nicolas Rivero | 16.5
Total Pablo Malvasio | 14.5
Total Pablo Perera | 14.5
Total Santiago Rama | 18
Total Veronica Martinez | 14.5
Total Ari Chamlian | 17.5
Total Valentin Llambias | 16.25
Total Guillermo Kuster | 17.5
196.75