## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-10 |  | Reunión Cliente | 1.5
2014-11-11 |  | Reunion Directora | 1
112/11/2014 |  | Reunión de Avances | 1
2014-11-12 |  | Planificacion de Sprint | 2
2014-11-13 |  | Testing General | 2
2014-11-14 |  | Documento de Conlusiones Sprint | 3
2014-11-15 |  | Testing General | 4
|  | Seguimiento de proyecto | 2
|  | Total | 16.5

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-11-11 |  | Reunión de coordinacion del SPRINT 6 con el grupo entero | 1
2014-11-13 |  | Jornada de testing y avances | 3
2014-11-14 |  | Elaboración de RTF a Responsable de Verificación | 2
2014-11-14 |  | Testing general | 2
2014-11-15 |  | Jornada de integración y bugfixing | 4
2014-11-16 |  | Elaboración y revisión de documentación | 3
|  | Total | 16

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-10 |  | reunion con cliente | 1.5
2014-11-11 |  | reunion con directora | 1
2014-11-12 |  | implementacion de story file | 6
2014-11-12 |  | implementacion de story file | 6
2014-11-13 |  | Reunion/iintegracion/implementacion | 3
2014-11-15 |  | Reunion/iintegracion/implementacion | 3
|  | Total | 20.5

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | reunion coordinación | 1
2014-11-13 |  | integracion | 2.5
2014-11-14 |  | Correccíon de bugs | 2
2014-11-14 |  | Arreglo de test unitarios en controlador del front | 2
2014-11-15 |  | Reunion, implementacion, correccion bugs | 3.5
2014-11-16 |  | Depuración de codigo en front quitando librerias y servicios y funciones de angular en front de csv y pdf inutilizadas | 2.5
|  | Total | 13.5

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | Correccion Bugs | 3 | Tag y CMS
2014-11-11 |  | Reunion de Equipo | 1
2014-11-12 |  | Correccion Bugs | 3.5 | Tag y CMS
2014-11-13 |  | Integración + correcion de Bugs | 2.5
2014-11-15 |  | Integración + correcion de Bugs | 6
|  | Total | 16

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | Reunión coordinación | 2
2014-11-13 |  | Historia formulario en url | 2.5
2014-11-13 |  | Corrección de bugs | 0.5
2014-11-15 |  | Arreglo css fields y scroll de paleta | 2
2014-11-15 |  | Reunión integración, correcciones de bugs y calidad | 6
2014-11-16 |  | Test de visor | 1
2014-11-16 |  | Corrección de bugs | 2
|  | Total | 16

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-10 |  | Sprint 5 review y Sprint 6 planning | 1.5
2014-11-10 |  | Investigar Casos aceptación para la documentación final | 0.5
2014-11-11 |  | Reunión con directora de proyecto | 0.5
2014-11-11 |  | Reunión de coordinacion del SPRINT 6 con el grupo entero | 1
2014-11-12 |  | Analisis de casos de aceptacion del proyecto | 2
2014-11-13 |  | Reunion grupo, doc casos aceptación | 2
2014-11-14 |  | RTF, testing general | 2
2014-11-15 |  | Doc casos aceptación y ejecución casos sprint 5 | 5
2014-11-16 |  | Ejecución casos sprint 5, doc verificación | 5
|  | Total | 19.5

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-10 |  | Sprint 5 review y Sprint 6 planning | 1.5
2013-11-10 |  | Reunión de distribución | 0.5
2014-11-10 |  | Investigar Read The Docs para la documentación final | 1
2014-11-11 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-11-11 |  | Reunión de coordinacion del SPRINT 6 con el grupo entero | 1
2014-11-12 |  | Analisis de casos de aceptacion del proyecto | 1
2014-11-13 |  | Reunión de avance con grupo | 0.5
2014-11-13 |  | Documento final de casos de aceptación con Responsable de Verificación | 3.5
2014-11-14 |  | Documento de pruebas de historias de 2da semana SPRINT 5 | 2.5
2014-11-15 |  | Documento de pruebas de historias de 2da semana SPRINT 5 - correcciones e inclusiones de casos | 1
2014-11-16 |  | Documentos de historias y plan de desarrollo | 2
|  | Total | 15.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | reunion coordinación | 1
2014-11-11 |  | bug geofield | 3.5
2014-11-13 |  | integracion | 2.5
2014-11-14 |  | bug login y detalle urls | 1
2014-11-15 |  | integración | 4
2014-11-16 |  | testing gral sobre la aplicación | 3
|  | Total | 15

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | Reunion equipo | 1
2014-11-11 |  | Correccion bugs | 3.5
2014-11-15 |  | Reunion, implementacion, correccion bugs | 3
2014-11-16 |  | Test front editor y visor (logica) | 6
|  | Total | 13.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-11 |  | Reunion de equipo | 1
2014-11-13 |  | Back pdf | 5
2014-11-14 |  | Back pdf | 5
2014-11-15 |  | Back pdf | 1
2014-11-15 |  | Integracion | 3
|  | Total | 15

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-10 |  | Reunion Cliente | 1.5
2014-11-11 |  | Reunion de coordinacion | 2
2014-11-13 |  | Correccion de bugs | 2.5
2014-11-13 |  | Asistencia historia formulario en url | 0.5
2014-11-14 |  | Historia señales | 1
2014-11-15 |  | Integracion, correccion de bugs y revision calidad | 6
2014-11-15 |  | Historia señales + logging | 2
|  | Total | 15.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunion Directora Proyecto | 4.5
|  | Reunión Cliente | 7.5
|  | Reunión de avances | 12
|  | Calidad | 7.5
|  | Verificacíon | 51
|  | Implementación | 28.5
|  | Gestión de Proyecto | 9
|  | BugFixig , integracion y documentación | 72.5
|  | Total | 192.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 16.5
Total Federico Martinez | 20.5
Total Mathias Claassen | 16
Total Nahuel Hourcade | 16
Total Nicolas Rivero | 19.5
Total Pablo Malvasio | 15.5
Total Pablo Perera | 15
Total Santiago Rama | 13.5
Total Veronica Martinez | 15.5
Total Ari Chamlian | 16
Total Valentin Llambias | 15
Total Guillermo Kuster | 13.5
192.5