## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-14 |  | Reunión con el cliente: Sprint-3 review y Sprint-4 planning | 3
2014-10-16 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-10-16 |  | Realización de RTF-admin | 1
2014-10-16 |  | Reunión de coordinación y distribución de tareas | 1.5
2014-10-16 |  | Documento Plan de Proyecto | 2
2014-10-18 |  | Documento Conclusiones de Sprint | 2
2014-10-18 |  | Pruebas Unitarias Back-End | 3
2014-10-19 |  | Documento Situacion de Proyecto | 2
|  | Gestión del Proyecto | 2
|  | Total | 17.5

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-14 |  | Reunión con el cliente: Sprint-3 review y Sprint-4 planning | 3
2014-10-16 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-10-16 |  | Realización de RTF-admin | 2
2014-10-17 |  | Realización de RTF-especialistas | 2
2014-10-17 |  | Testing de historias Sprint-3 | 2
2014-10-18 |  | Revisión de código | 2
2014-10-18 |  | Testing de historias Sprint-3 | 2
2014-10-19 |  | Elaboración y revisión de documentos | 4
|  | Total | 18

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-13 |  | Reunion con arquitecto e implemenadores | 2
2014-10-14 |  | Reunion con cliente | 3
2014-10-17 |  | fixes en logica y url | 2
2014-10-18 |  | Investigacion para testeo en front end | 4
2014-10-19 |  | Reunion | 3
|  | Total | 14

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
| 2014-10-15 | Reunion de grupo | 1
| 2014-10-16 | Investigacion acerca de exportacion de documentos csv y pdf | 1.5
| 2014-10-18 | Implementacion de exportar estadisticas a csvy pdf desde json e integracion de ambos metodos como servicios de angular | 6.5
| 2014-10-19 | Reunion de implementacion con. grupo | 3
|  | Total | 12

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-13 |  | Integracion de reestructuracion | 3
2014-10-14 |  | Estandarizacion | 2 | Adaptar los archivos actuales al estandar PEP8 de Python
2014-10-15 |  | Obtener porcentaje de respuestas | 1.5
2014-10-15 |  | Reunion de equipo | 1
2014-10-17 |  | Reestructuración | 2.5
2014-10-18 |  | Reestructuración | 2.5
2014-10-19 |  | Reestructuración | 2.5 | cambio en validate
|  | Total | 15

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
41925 |  | Integración con Refactoring | 3
41927 |  | Reunión con grupo | 1
41928 |  | Implementación: paginado, templates | 2
41929 |  | Implementacion: templates | 1
41930 |  | Correccion sobre paginado y url de visor | 1
41930 |  | Correccion preview | 1
41931 |  | Factory de constructores de Fields | 2
41931 |  | Integrarción y correciones varias | 5
|  | Total | 16

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-15 |  | Planificación testing | 2
2014-10-16 |  | Testing regresión | 2
2014-10-17 |  | Grabar pruebas con selenium | 2
2014-10-18 |  | Puebas programadas con Selenium | 4
2014-10-19 |  | Testing exploratorio, pruebas programadas con selenium | 6
|  | Total | 16

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-13 |  | Reunión de diseño | 2
2014-10-14 |  | Reunión con el cliente: Sprint-3 review y Sprint-4 planning | 3
2014-10-16 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-10-16 |  | Reunión de coordinación y distribución de tareas | 1.5
2014-10-16 |  | Estudio Angular para generar base para test unitarios en front-end | 2
2014-10-17 |  | Creación de documentos | 1
2014-10-17 |  | Reunión de incio de estadíticas | 2.5
2014-10-17 |  | Creación de tests de aceptación 2da semana Sprint 3 | 1.5
2014-10-18 |  | Inicio actualización de documento: Arquitectura | 1.5
2014-10-19 |  | Creación documento: Plan de desarrollo | 2.5
|  | Total | 18.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-14 |  | Reunión arquitectura de estadistica, exploracion de tecnlogias para graficas | 4.5
2014-10-15 |  | Reunion coordinacion | 1
2014-10-17 |  | Historia estadistica campo numerico | 4
2014-10-18 |  | Historia estadistica campo numerico | 4
2014-10-19 |  | Historia estadistica campo numerico | 3
|  | Total | 16.5

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-13 |  | Integracion de reestructuracion y logica | 3
2014-10-14 |  | Reunión con el cliente: Sprint-3 review y Sprint-4 planning | 3
2014-10-15 |  | Reunion equipo | 1
2014-10-18 |  | Implementacion: mostrar/ocultar pagina | 3
2014-10-19 |  | Reunion - implementacion | 2
|  | Total | 12

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-15 |  | Reunion de equipo | 1
2014-10-17 |  | Story: Ver estadisticas numericas | 5
2014-10-18 |  | Story: Ver estadisticas numericas | 6
2014-10-19 |  | Story: Ver estadisticas numericas | 5
|  | Total | 17

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-14 |  | Reunion con cliente | 3
2014-10-15 |  | Reunion de avances | 1
2014-10-17 |  | Querysets | 2
2014-10-18 |  | Querysets | 3
2014-10-19 |  | Arreglo de bugs e integracion | 5
2014-10-19 |  | Django-Sekizai | 2
|  | Total | 16

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunion Cliente | 18
|  | Reunión directora | 3
|  | Reunión de Avances | 9
|  | Verificación | 24.5
|  | Diseño | 12.5
|  | Gestión de Calidad | 10
|  | Gestión de Proyecto | 11
|  | Implementación | 83
|  | Integración | 9
|  | Investigación y otros | 8.5
|  | Total | 188.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 17.5
Total Federico Martinez | 14
Total Mathias Claassen | 15
Total Nahuel Hourcade | 16
Total Nicolas Rivero | 16
Total Pablo Malvasio | 18.5
Total Pablo Perera | 16.5
Total Santiago Rama | 12
Total Veronica Martinez | 16
Total Ari Chamlian | 18
Total Valentin Llambias | 17
Total Guillermo Kuster | 12
188.5