## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-02 |  | Reunión Director Proyecto | 1
2014-09-03 |  | Clase de apoyo Administrador | 2
2014-09-04 |  | Reunión Plannig del Sprint | 1
2014-09-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-09-05 |  | Plan de Primer Sprint-Estudiar Plan de Validación | 2
2014-09-06 |  | Plan de Sprint | 3
2014-09-07 |  | Situación de Proyecto | 2
|  | Seguimiento de proyecto | 2 | Durante toda la semana
|  | Total | 14

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-02 |  | Reunión Director Proyecto | 1
2014-08-03 |  | Estimación de Historias | 2 | Apoyo a los demás integrantes
2014-08-04 |  | Correcciones a Plan de Calidad | 2.5
2014-08-04 |  | Revisón de estandares técnicos | 2
2014-08-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-09-07 |  | Revisión semanal de documentos | 2.5
|  | Total | 11

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-02 |  | Reunion con directora | 1
2014-09-03 |  | Auto-estudio | 3 | Sobre resolucion de problematica de generar html dinamico utilizando angular y django
2014-04-09 |  | Reunion | 3 | Se estimaron las historias
2014-09-05 |  | Reunion | 3 | Definicion de arquitectura, reunion informativa
2014-09-06 |  | Implementación/Coordinacion de desarrollo | 5 | Se coordino el trabajo a realizar y se realizaron implementaciones iniciales.
|  | Total | 15

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuste
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-02 |  | Historias de usuario | 2
2014-09-03 |  | Terminar historias de usuario con analistas | 1
2014-09-03 |  | Estimacion de historias de usuario | 2.5
2014-09-04 |  | Auto estudio django | 2
2014-09-06 |  | Reunion con impl y especilistas tecnicos y estudio tecnologia jquery y bootstrap | 6
2014-09-07 |  | Comenzo frontend de crear formulario | 2
|  | Total | 15.5

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-02 |  | Auto-Estudio | 3.5 | Rest-Framework
2014-09-03 |  | Auto-Estudio | 2 | South
2014-09-03 |  | Reunion de estimación | 2.5 | Estimación de historias iniciales
2014-09-05 |  | Preparar Sprint | 2.5 | Planear sprint e implementar modelo básico
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Definición de arquitectura | 1
2014-09-06 |  | Story: Crear Formulario | 6
|  | Total | 18.5

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-03 |  |  | 3
2014-09-04 |  |  | 3
2014-09-04 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Definición de arquitectura | 1
2014-09-06 |  | Implementación frontend-visor | 4
2014-09-07 |  | Implementación frontend-visor | 3
|  | Total | 17.5

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-02 |  | Reunión Directora Proyecto | 1
2014-09-03 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-04 |  | Reunión con cliente | 0.5
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Planificacón del testing | 1
2014-09-06 |  | Estudio testing scrum | 2
2014-09-07 |  | Planificacion pruebas de aceptación para el sprint1 | 3
|  | Total | 11

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-02 |  | Reunión Director Proyecto | 1
2014-09-03 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-04 |  | Reunión con cliente | 0.5
2014-09-04 |  | Ajustes en arquitectura | 2
2014-09-04 |  | Actualización documento Descripción arquitectura | 1
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Calse apoyo de arquitectura | 1.5
2014-09-06 |  | Coordinación de desarrollo y creación de Plan de desarrollo | 5
|  | Total | 13.5
Note on C10: El mismo será entregado el próximo domingo debido a que aún falta definir la estructura de la base de datos que condiciona otras estructuras. -Pablo Malvasio

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-02-09 |  | Definir historias | 3
2014-09-03 |  | Corregir historias | 1.5
2014-09-03 |  | Reunion de estimación | 2.5 | Estimación de historias iniciales
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-06 |  | Story: Crear Formulario | 6
|  | Total | 14

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-03 |  | Historias de usuario | 1
2014-09-03 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-04 |  | Reunión con cliente | 0.5
2014-09-05 |  | Documento de historias de usuario | 0.5
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-09-06 |  | Implementación/Coordinación de desarrollo | 6
2014-09-07 |  | Implementación frontend-visor | 3
|  | Total | 15.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-01 |  | Estudio | 2 | python/django
2014-09-03 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-04 |  | Reunión con cliente | 0.5
2014-09-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-06 |  | Story: Login-Logut | 1
2014-09-06 |  | Estudio | 3 | python/django
2014-09-06 |  | Corregir errores en entorno de desarrollo | 0.5
|  | Total | 11.5

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-04 |  | Reunión de estimación | 2.5
2014-09-05 |  | Planificación de sprint | 1
2014-09-05 |  | Definición de arquitectura | 1
2014-09-06 |  | Implementación/Coordinación de desarrollo | 5
2014-09-07 |  | Implementación back-end | 6
|  | Total | 15.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunión Directora Proyecto | 5
|  | Reunión Estimación de Historias | 27.5
|  | Reunión Informativa | 12
|  | Redactar Historias | 8
|  | Reunión con cliente | 6
|  | Reunión Arquitecto Implementadores | 6.5
|  | Implementación | 53.5
|  | Coordinación de desarrollo | 7
|  | Gestión de proyecto | 9
|  | Gestión de calidad | 7
|  | Verificación | 6
|  | Auto estudio y otras actividades | 23
|  | Total | 170.5
Total Línea Análisis/Req. | N/A
Total Línea Diseño | N/A
Total Línea Implementación | N/A
Total Línea Gestión de Calidad | N/A
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | N/A
Total Línea Gestión de Proyecto | N/A
Total Línea Verificación | N/A
Total Línea Comunicación | N/A
Total Línea Transición al entorno del usuario | N/A
Total Análistas | N/A
Total Arquitecto | N/A
Total Coordinador de Desarrollo | N/A
Total Implementador | N/A
Total Responsable de Núcleo | N/A
Total Responsable del Consolidado | N/A
Total Espec. Técnicos | N/A
Total Responsable de SQA | N/A
Total Responsable de SCM | N/A
Total Responsable de Verificación | N/A
Total Asistente de Verificación | N/A
Total Administrador | N/A
Total Responsable de la Comunicación | N/A
Total Instructor | N/A
Total Pablo Grill | 14
Total Federico Martinez | 15
Total Mathias Claassen | 18.5
Total Nahuel Hourcade | 15.5
Total Nicolas Rivero | 11
Total Pablo Malvasio | 13.5
Total Pablo Perera | 14
Total Santiago Rama | 15.5
Total Veronica Martinez | 15.5
Total Ari Chamlian | 11
Total Valentin Llambias | 11.5
Total Guillermo Kuster | 15.5
170.5