## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-05 |  | reunion con directora | 1
2014-11-05 |  | reunion de avances | 2
2014-11-07 |  | Apoyo a testing con Selenium | 2
2014-11-08 |  | Apoyo a testing Selenium | 6
2014-11-09 |  | Documento de situcion de proyecto | 3
2014-11-09 |  | Apoyo a testing | 2
|  | Planificar últimas semanas de proyecto | 2
|  | Gestion de proyecto | 3 | Toda la semana
|  | Total | 21

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-04 |  | Reunión de verificación | 2
2014-11-05 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-11-05 |  | Reunión de avances | 1
2014-11-05 |  | Pre-integración | 1
2014-11-07 |  | Revisión de código junto al arquitecto | 3
2014-11-08 |  | Revisión de código junto al arquitecto | 2
2014-11-08 |  | Reunión de integración y bugfixing | 3
2014-11-09 |  | Revisión y elaboración de documentación | 3
|  | Total | 16

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-05 |  | reunion con directora | 1
2014-11-09 |  | implentacion | 5
2014-11-08 |  | Integracion/implentacion | 5
2014-11-09 |  | Integracion/implentacion | 5
|  | Total | 16

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-05 |  | implentacion | 3
2014-11-05 |  | Arreglo bugs, pre integracion | 5
2014-11-08 |  | Integracion, test unitarios en front | 7
2014-11-08 |  | Integracion, test unitarios en front | 5
|  | Total | 20

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-03 |  | ModelField | 2
2014-11-04 |  | ModelField | 2
2014-11-05 |  | Template Tag Assets | 2.5
2014-11-06 |  | Template Tag + Integración con CMS | 1.5
2014-11-07 |  | Template Tag + Integración con CMS | 1
2014-11-08 |  | Template Tag Visor | 3
2014-11-08 |  | Integracion | 3
2014-11-09 |  | ntegracion | 5
|  | Total | 20

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-05 |  | reunión pre-integración - carga dinámica de un tag | 5
2014-11-06 |  | sekizai dentro de template tag | 2
2014-11-07 |  | tests front | 3
2014-11-08 |  | reunión de grupo, inegración | 6
2014-11-09 |  | integración y corrección de errores | 5
|  | Total | 21

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-03 |  | Correccion errores en selenium y actualización entorno | 2
2014-11-04 |  | Reunion grupo testing | 2.5
2014-11-04 |  | Actualizacion de los selenium a dual2 | 3
2014-11-05 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 0.5
2014-11-05 |  | selenium estadisticas | 1
2014-11-05 |  | selenium ordenar forms | 1
2014-11-05 |  | Reunion integracion y testing | 2
2014-11-06 |  | Selenium logica | 1
2014-11-07 |  | Selenium todos | 6
2014-11-08 |  | Selenium todos | 4
2014-11-09 |  | Documento de verificación y Finalizar selenium | 4
|  | Total | 27

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-04 |  | Reunión de verificación | 2
2014-11-04 |  | Escribir test de aceptación 2da semana SPRINT 5 | 1
2014-11-05 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-11-05 |  | Reunión de avances | 1
2014-11-05 |  | Pre-integración | 2
2014-11-06 |  | Subir y coordinar pruebas de aceptación a hisotrias del SPRINT 5 | 0.5
2014-11-06 |  | Test de funcionalidades | 1
2014-11-07 |  | Revisión de código y estructura con SQA | 3
2014-11-07 |  | Creación documento de cambios en codificación | 1
2014-11-08 |  | Revisión de código en archivos restantes con SQA | 1
2014-11-09 |  | Integración final SPRINT 5 | 4
|  | Total | 17.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-03 |  | Historia campo Geofield | 2
2014-11-04 |  | Historia campo Geofield | 4 | (terminada)
2014-11-05 |  | Coordinacion grupo, reunion pre integracion | 3
2014-11-08 |  | Implementacion e integracion | 7
2014-11-09 |  | Implementación e integración | 4
|  | Total | 20

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-04 |  | Implementacion: Nuevo Campo GeoField | 4
2014-11-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-11-05 |  | Problemas de configuracion | 2
2014-11-06 |  | Implementacion e integracion | 7
2014-11-09 |  | Implentacion e integracion | 6
|  | Total | 20

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-05 |  | Test Unitarios: Estadisticas | 4
2014-11-05 |  | Reunion de equipo | 1
2014-11-06 |  | Signals | 2
2014-11-08 |  | Signals: enviar email | 3
2014-11-08 |  | Fixing CSV | 1
2014-11-08 |  | Ayudando con historia file field | 1
2014-11-09 |  | Integracion | 5
|  | Total | 17

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-11-03 |  | Logica en back | 1.5
2014-11-04 |  | Querysets | 2
2014-11-05 |  | Arreglo bugs, pre integracion | 4.5
2014-11-07 |  | Querysets | 2
2014-11-08 |  | Integracion | 6.5
2014-11-09 |  | Integracion | 6
|  | Total | 22.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunión directora Proyecto | 5
|  | Gestion de Calidad | 12
|  | Verificacion | 60.5
|  | Integración, bugfixing y otros | 51.5
|  | Implementacion | 109
|  | Total | 238
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 21
Total Federico Martinez | 16
Total Mathias Claassen | 20
Total Nahuel Hourcade | 21
Total Nicolas Rivero | 27
Total Pablo Malvasio | 17.5
Total Pablo Perera | 20
Total Santiago Rama | 20
Total Veronica Martinez | 22.5
Total Ari Chamlian | 16
Total Valentin Llambias | 17
Total Guillermo Kuster | 20
238