## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | Reunión Directora Proyecto | 1
2014-09-09 |  | Reunión de avances | 2
2014-09-12 |  | Reunion de Estimación | 1.5
2014-09-13 |  | Apoyo a implementadores | 2
2014-09-18 |  | Docuemento de Situación de proyecto | 3
2014-09-18 |  | Analizar errores y ver soluciónes | 3
|  | Segumiento y planificación | 3 | Durante toda la semana
|  | Total | 15.5

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 2
2014-09-11 |  | Preparación de RTF para la semana | 2
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Preparación de documentación a entregar | 2
2014-09-14 |  | Verificación de documentación | 2
2014-09-14 |  | Revisión de código y verificación | 3
|  | Total | 15

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Desarrollo en front end | 2 | Agregar estilo a visor de formulario
2014-09-09 |  | Reunion con directora | 1
2014-09-09 |  | Implementacion de modificar campo | 5 | Task asignada, front-end. Modifcar un campo del formulario
2014-09-10 |  | Integración de branches. | 3 | Se integraron el branch fron-end con back-end y se verifico efectivamente su integración. No hubieron conflictos
2014-09-10 |  | Implementacion de agregar Campo | 3 | Se implementó el agregado de un campo al formulario.
2014-09-12 |  | Reunion e integracion de algunos componentes | 3
2014-09-13 |  | Integracion | 9 | Integracion de back end y front end...
|  | Total | 26

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuste
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Diseño en el frontEnd | 4.5 | Crear template base de toda la pagina y comenzar con la main page
2014-09-09 |  | Reunion de grupo | 1.5
2014-09-10 |  | Diseño de historias para sprint 2 con analistas | 1.5
2014-09-11 |  | Diseño en el frontend | 10 | Terminar main Page, modificaciones en el login y creacion de la paleta y frontend del epic 1
2014-09-12 |  | Reunion e integracion de algunos componentes | 3
2014-09-13 |  | Itegración | 6 | Integración de backend y frontend
|  | Total | 26.5

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Story: Crear Formulario:Backend | 2.5
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2013-09-10 |  | Resolver Problemas WebServices | 3
2014-09-11 |  | Story: Crear Formulario:Backend | 1
2014-09-12 |  | Estudio: Validaciones | 2
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Integración de componentes | 9.5
|  | Total | 22

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Frontend - Visor | 2
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2013-09-10 |  | Resolver Problemas WebServices | 3
2014-09-11 |  | Frontend - Visor / Editor | 3
2014-09-13 |  | Frontend - Visor / Editor | 1
2014-09-14 |  | Frontend - Visor / Editor | 5
|  | Total | 15

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Actualización criterios de aceptación | 1
2014-09-09 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 2
2014-09-10 |  | Actualización de redmine | 1
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Actualización de documentos | 2
2014-09-13 |  | Test unitarios junto con implementadores | 2
2014-09-14 |  | Testeo de historias Sprint 1, criterios de aceptación | 4
|  | Total | 16

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 2
2013-09-11 |  | Actualización de archivo Especificación de Arquitectura | 1
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-14 |  | Finalización de archivo Especificación de Arquitectura | 1
2014-09-14 |  | Actualización de redmine | 1
2014-09-14 |  | Testing de historias Sprint 1 | 4
|  | Total | 13

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-11 |  | Definir y redactar futuras historias | 1.5
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Implementación test back end e integración | 7
2014-09-14 |  | Testing | 4
|  | Total | 16.5

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Implementacion Front-End Editor | 4.5 | Main Page y base
2014-09-08 |  | Estudio tecnologia | 3
2014-09-09 |  | Solucion de problemas de configuracion | 2
2014-09-09 |  | Implementacion Front-End Editor | 1 | Login
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-11 |  | Definir y redactar futuras historias | 1.5
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Integracion | 9
|  | Total | 25

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | Repaso de javascript | 2
2014-09-09 |  | Estudio | 2 | Angular
2014-09-09 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-11 |  | Definir y redactar futuras historias | 1.5
2014-09-12 |  | Reunión de integración y estimación | 3
2014-09-13 |  | Story: login y logut | 4 | Correcion/Integracion
2014-09-14 |  | Estudio | 3 | Angular y Json
|  | Total | 16.5

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | Reunión de avances | 1
2014-09-10 |  | Pruebas de integracion | 2
2014-09-12 |  | Reunión de estimación | 1.5
2014-09-12 |  | Implementacion | 1
2014-09-13 |  | Implementacion e integracion | 9
2014-09-14 |  | Implementacion e integracion | 3
|  | Total | 17.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reuniones | 50.5 | Incluye reuniones con directora de proyecto, reuniones de estimación y de integración
|  | Gestión de Calidad | 10
|  | Gestión de proyecto | 13
|  | Verificación | 9
|  | Auto-Estudio | 9
|  | Implementación e integración | 133
|  | Total | 224.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 15.5
Total Federico Martinez | 26
Total Mathias Claassen | 22
Total Nahuel Hourcade | 15
Total Nicolas Rivero | 16
Total Pablo Malvasio | 13
Total Pablo Perera | 16.5
Total Santiago Rama | 25
Total Veronica Martinez | 17.5
Total Ari Chamlian | 15
Total Valentin Llambias | 16.5
Total Guillermo Kuster | 26.5
224.5