## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Reunión con cliente | 1
2014-09-30 |  | Reunión con Director de proyecto | 1
2014-09-30 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-01 |  | Elaboración de Plan de Sprint | 1
2014-10-02 |  | Elaborar Casos de Prueba | 2
2014-10-02 |  | Informe de Conclusiones de Sprint | 2
2014-10-03 |  | Re-estructuración | 2
2014-10-04 |  | Culminación Plan de sprint | 2
2014-10-05 |  | Ejecución de Casos de Prueba | 1
2014-10-05 |  | Informe de situación de Proyecto | 2
|  | Seguimiento del proyecto | 1 | Durante toda la semana
|  | Total | 16

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
30/29/2014 |  | Reunión con Director de proyecto | 1
30/29/2014 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-03 |  | Puesta a punto con subgrupo de reestructuración | 2
2014-10-04 |  | Realización de documentos semanales | 2
2014-10-04 |  | Realización de nueva documentación de control | 2
2014-10-04 |  | Revisión de código | 3
2014-10-05 |  | Revisión de documentos | 1
2014-10-05 |  | Realización de casos de prueba | 3
|  | Total | 15

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-30 |  | Reunion con directora | 1
9/30/2014 |  | Reunion de avance | 1
09/30/2014 |  | Planificacion de repositorio | 1
2014-10-01 |  | Fixes | 2
2014-10-02 |  | disenio logica | 1
2014-10-03 |  | reunion implementacion | 2
2014-10-04 |  | Implementacion logica | 4
2014-10-04 |  | Implementacion tooltip | 3.5
|  | Total | 15.5

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Reunión con cliente | 1
2014-09-30 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-02 |  | Arreglo de bugs en front | 3 | Se arreglo titulo del formulario, se quito elección de campos , se agrego redireccion al publicar formulario unicamente si fue exitoso
2014-10-03 |  | Arreglo de bugs en front | 3 | Reunion con especialistas y admin, corrección de paleta y field properties para que se mueva con scroll
2014-10-04 |  | Implementacion de historia tooltip e interfaz de logica | 4
2014-10-05 |  | Arreglo de brach fixes e interfaz de logica | 5
|  | Total | 17

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Sprint 2 Review | 1
2014-09-30 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-09-30 |  | Reestructuración | 4
2014-10-01 |  | Reunión de reestructuración | 2
2014-10-01 |  | Reestructuración | 3
2014-10-02 |  | Reestructuración | 3
2014-10-03 |  | Reestructuración | 6
|  | Total | 20

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Reunión con cliente | 1
2014-09-30 |  | Reunión de grupo | 1
2014-10-01 |  | Historia paginado | 4
2014-10-02 |  | Historia preview, bug: new form | 2
2014-10-03 |  | Reunión Refactoreo de código | 3
2014-10-04 |  | Refactoreo front y adaptación a cambios de back | 5
|  | Total | 16

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Reunión de verificación agregado que no fue para la semana anterior | 2
2014-09-29 |  | Ejecución test de aceptación sprint 2, planificacion semana | 2
2014-09-29 |  | Reunion cliente fin sprint 2 | 1.5
|  | Total | 4

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-29 |  | Sprint 2 review y Sprint 3 planning | 2
30/29/2014 |  | Reunión con Director de proyecto | 1
30/29/2014 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
30/29/2014 |  | Reunión de coordinación con Admin | 0.5
2014-10-01 |  | Reunión de reestructuración | 2
2014-10-03 |  | Coordinación y seguimiento de avance 1er semana Sprint 3 | 3
2014-10-03 |  | Creación de documentos | 1
2014-10-03 |  | Diseño de casos de prueba para 2da tanda de historias Sprint 2 | 2
2014-10-05 |  | Verificación de historias de la 2da semana del Sprint 2 | 2
|  | Total | 14.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
30/29/2014 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-01 |  | Reunión de reestructuración | 2
2014-10-03 |  | Reunión de coordinación | 2
2014-10-04 |  | History ordenar formularios (back end y front end) | 8
|  | Total | 13

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
30/29/2014 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-03 |  | Correccion bugs y mejoras | 2.5
2014-10-04 |  | Story ordenar formularios (back end y front end) | 8
2014-10-05 |  | Mejoras front end ordenar formularios | 2
2014-10-05 |  | Correccion Bug pop-up al eliminar | 1
|  | Total | 14.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-30 |  | Reunión de grupo | 1
2014-10-01 |  | Bug fixing | 1
2014-10-02 |  | Bug fixing | 1.5
2014-10-03 |  | Bug fixing | 1.5
2014-10-04 |  | Test unitario | 5 | Implementación
2014-10-05 |  | Test unitario | 2 | Arreglar
2014-10-05 |  | Bug fixing | 1
2014-10-05 |  | Validaciones-usando-script-externo-dinamicamente | 2
|  | Total | 15

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-30 |  | Reunion de avances | 1
2014-10-03 |  | Reestructuracion, correcciones | 3
2014-10-04 |  | Reestructuracion, correcciones | 6
2014-10-05 |  | Reestructuracion, correcciones | 5
|  | Total | 15

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunion Cliente | 7.5
|  | Reunion directora | 4
|  | Reunión de Avances | 11
|  | Diseño | 10
|  | Implementación | 99.5
|  | Calidad | 8
|  | Verificación | 20.5
|  | Gestión de Proyecto | 11
|  | Otros | 4
|  | Total | 175.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 16
Total Federico Martinez | 15.5
Total Mathias Claassen | 20
Total Nahuel Hourcade | 16
Total Nicolas Rivero | 4
Total Pablo Malvasio | 14.5
Total Pablo Perera | 13
Total Santiago Rama | 14.5
Total Veronica Martinez | 15
Total Ari Chamlian | 15
Total Valentin Llambias | 15
Total Guillermo Kuster | 17
175.5