Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/10/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |
| 11/10/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	5

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	5

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	5

3.	Informe de Situación	6

3.1.	Estado del proyecto	6

3.2.	Desviaciones ocurridas	6

3.3.	Incidencias encontradas	6

3.4.	Estado de Riesgos	6

4.	Evaluación	7

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 15 | 16 | 108.5 | 15.5 |
| Federico Martínez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 15 | 15.5 | 120.5 | 17.2 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 16 | 20 | 120 | 17.1 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 112.5 | 16 |
| Nicolas Ribero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 5 | 4 | 92 | 13.1 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 15 | 14.5 | 97.5 | 13.9 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 13 | 108 | 15.4 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 15 | 14.5 | 117.5 | 16.8 |
| Veronica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15 | 110 | 15.7 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 15 | 15 | 99.5 | 14.2 |
| Valentin Llambias | Analista - Implementador | 15 | 15 | 97.75 | 13.9 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 15 | 17 | 130.1 | 18.6 |

*En el caso de Nicolás Ribero solo se planificaron 5 horas ya que se operó el día martes 30 de setiembre y tenía licencia médica el resto de la semana.

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

De las 16 historias definidas para el sprint número 2 se completaron y validaron por el cliente 15 de ellas.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Para realizar los cálculos de los indicadores y del esfuerzo se utilizaran las horas registradas en la "Planilla de registro de actividades" correspondientes al período d tiempo entre el 15/09/2014 al 28/09/2014.

Horas estimadas para el primer Sprint: 360.

Horas realizadas para el primer Sprint: 358,5.

Para este sprint se definió que el Avance Logrado fue de un 95%. Se definió dicho valor realizándose las siguientes consideraciones:

- Se completaron 15 de las 16 historias definidas, lo cual significa que se realizó aproximadamente un 93% en la parte de desarrollo.

- Se completo completamente el testing planificado

- Se entregó la documentación definida.

Con los datos anteriores se calculan los siguientes indicadores:

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Valor Ganado=0.95*360=342

Índice_de_Productividad= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice_de_Productividad=342/358.5=0.95

A continuación se medirá el esfuerzo final teniendo en cuenta los sprints 2 y 3

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

En horas estimadas se incluyen las 359 del primer sprint más las 360 del segundo sprint, por lo tanto se genera un total de 719 horas.

Esfuerzo_Final=720/0.95=757.9

Los indicadores del tiempo no aplican a metodologías ágiles ya que la planificación se realiza sprint a sprint.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Para este sprint nuevamente se tendrán en cuenta 2 tipos de entregas, los entregables de la facultad y los entregables para el cliente.

Como entregables del cliente se contemplaran la cantidad de historias definidas en el sprint sobre la cantidad de historias validadas.

En este sprint queda:

Cumplimiento_Entrega_Cliente: 16/15=0.93

Con respecto a las entregas para la facultad, se consideran los documentos de verificación, calidad, diseño y gestión de proyecto que se planificaron entregar. En este caso nuevamente se entregó la totalidad de la documentación solicitada.

Cumplimiento_Entrega_Documentos: 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El día lunes 29 de setiembre se realizó la reunión de cierre del sprint 2. En dicha reunión se presentó al cliente el prototipo desarrollado. Además se le indicó cuales eran los bugs detectados hasta el momento. El cliente se mostró muy conforme con las funcionalidades desarrolladas, validando la totalidad de las historias. Sin embargo no se mostró muy conforme con la estructura a nivel de código que presentaba la aplicación. Por más que la misma presentaba buenas prácticas de programación la misma no cumplía con la modularización deseada por el cliente. Por ello solicitó una re-estructuración total de la aplicación de manera que contenga las cualidades de un framework. Teniendo en cuenta que dicha actividad llevaría varias horas de implementación se introdujo como un requerimiento del sprint 3. En dicho sprint se incluyeron además las tareas de corregir los bugs existentes, aplicar una serie de mejoras visuales y de usabilidad a la aplicación completa y 6 nuevas historias. Dichas historia incluyen en su mayoría los requerimientos asociados a la lógica de bifurcación entre los campos.

El martes 30 de setiembre se realizó una reunión con todos los integrantes del equipo. En dicha reunión se notificó a todos cuales eran los requisitos a implementar en el presente sprint. Además se notificó como se dividirían los diferentes requerimientos para el presente sprint.

El día miércoles se comenzó con la corrección de bugs detectados en el sprint 1. Dicha corrección se realizó hasta el día sábado. Paralelamente se comenzó a definir qué cambios se debían realizar para la re-estructuración. Una vez que se definieron cuales eran los cambios a realizar se definió una reunión con el cliente para el día lunes 06 de octubre para validar las decisiones tomadas y mostrar los avances en ese aspecto.

El día sábado 04 de octubre se comenzó con la implementación de las nuevas historias. Además se comenzó con la definición de pruebas unitarias en los componentes del back-end.

Ari Chamlian (Responsable SQA) continúo con la revisión de documentos y de código. Además estuvo involucrado en la re-estructuración del sistema ya que influye en uno de los atributos de calidad que se definieron para el producto.

En el área de verificación se realizaron pruebas exhaustivas el día domingo 05 de octubre. Dichas pruebas se encargaron de probar los requerimientos de los sprints anteriores.

  - Desviaciones ocurridas

La principal desviación detectada en esta semana fue la ausencia de Nicolás Ribero (Responsable de Verificación) por su operación en la rodilla. Su ausencia sin embargo no generó grandes problemas ya que se planificó con la debida anticipación que tareas se realizarían en el área de verificación.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

Nuevamente los riesgos se encuentran bajo control. La ausencia de Nicolás Ribero no afecto circunstancialmente el desarrollo del proyecto ya que se tomaron las medidas necesarias.

- Evaluación

Considero que el proyecto avanza según lo planificado. El sprint 2 pudo culminarse de manera correcta, culminando casi la totalidad de las historias. Además todos los integrantes del grupo realizaron un esfuerzo acorde al planificado.

Con respecto al sprint 3, creo que los requerimientos solicitados por el cliente son accesibles y acordes al trabajo realizado hasta el momento. El hecho de realizar la re-estructuración en este sprint lo considero muy positivo ya que en caso de hacerlo en una etapa más tardía del proyecto deberían modificarse aún más componentes, lo cual podría generar ciertas complicaciones.

También considero productivo para el proyecto incluir corrección de bugs y realización de mejoras en esta etapa. El hecho de agregar un gran número de funcionalidades por sprint no dejaba mucho tiempo para la realización de correcciones y mejoras. Este sprint nos da la oportunidad de estabilizar el producto de manera que no se generen problemas en el resto del proyecto.

Además, tanto la re-estructuración como las mejoras contribuyen a cumplir con los atributos de calidad identificados en el proyecto.

En particular, quiero destacar que culminado el sprint 3 (si todo sale según lo planificado) se tendrá un prototipo funcional que cumplirá con la mayor parte de las prestaciones solicitadas. Creo que alcanzar dicho avance en solo tres sprint sería un logro muy importante para el equipo.

Por otro lado, todo equipo está trabajando de manera correcta. Semana a semana vamos adquiriendo experiencia que se refleja en la obtención de buenos resultados. Todos los integrantes del grupo muestran un actitud positiva y productiva en lo que respecta al proyecto, hecho que me parece apropiado destacar. Además, el relacionamiento interno al grupo es correcto, lo cual genera un ambiente de trabajo adecuado.

Sumado a esto, el equipo mejoró su productividad de forma considerable entre ambos sprint. Esto refleja que los cambios realizados con respecto a la metodología de trabajo fueron correctos ya que dieron buenos resultados.

Con respecto a la operación de Nicolás, creo que las medidas tomadas para mitigar su ausencia fueron correctas ya que el proyecto pudo continuar avanzando sin grandes complicaciones.

Nuevamente el cliente está mostrando una actitud positiva por el proyecto. Su interés por la culminación del mismo motiva a todo el grupo. Su disposición para el proyecto permite que el mismo pueda avanzar de forma correcta sin complicaciones. En particular quiero destacar que el hecho de tener una reunión a mitad de sprint para atacar el tema de la re-estructuración nos permitirá obtener un mejor resultado en dicho requerimiento.

En resumen, creo que el proyecto está avanzando correctamente y que eso es debido al esfuerzo y correcta participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. Personalmente creo que hemos adquirido una metodología y ritmo de trabajo que permitirán culminar el proyecto solicitado con un esfuerzo similar al estimado.