## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunión directora Proyecto | 1
2014-10-07 |  | Reunion de Integración y avances | 2
2014-10-10 |  | Comienzo de testing post-integración | 2
2014-10-11 |  | Testing general de sprint 2 y sprint 3 | 3
2014-10-10 |  | Elaboración de informe situación de proyecto | 2
2014-10-11 |  | Integración y testing | 2
2014-10-11 |  | Fin de informe situación de proyecto | 2
|  | Segumiento general del proyecto | 2 | Toda la semana
|  | Total | 16

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunión con tutora | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo | 2
2014-10-09 |  | Revisión de código | 2
2014-10-10 |  | Reunión de verificación | 2
2014-10-11 |  | Reunión de verificación | 2
2014-10-11 |  | Realización casos de aceptación | 2
2014-10-12 |  | Elaboración y revisión de documentación | 4
|  | Total | 15

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunion con directora | 1
2014-10-07 |  | Reunion de avance e integracion | 4
2014-10-08 |  | reunion para disenio de logica | 3
2014-10-09 |  | Implementacion Logica | 8
2014-10-10 |  | Definicion de estructura de json de formularios/ merge | 1
|  | Total | 17

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunion con directora | 1
2014-10-07 |  | Finalizacion de bugs, restructuración del editor, finalización de tooltip | 4
2014-10-07 |  | Reunion de avance de integración | 4
2014-10-09 |  | Implementación logica | 9
|  | Total | 18

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-06 |  | Correcciones varias | 1
2014-10-06 |  | Reunión con cliente | 1.5
2014-10-07 |  | Reestructuración | 1
2014-10-07 |  | Reunión de coordinación con grupo | 1
2014-10-08 |  | Reestructuración | 3.5
2014-10-10 |  | Integración de Reestructuración | 4
2014-10-12 |  | Integración final | 3
|  | Total | 15

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-06 |  | Reunión con cliente | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo con directora del proyecto | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo y correciones branch devel 3.0 | 2
2014-10-08 |  | Reunión diseño Lógica | 2
2014-10-08 |  | Implementación Factory Lógica | 1
2014-10-09 |  | Integración Factory lógica con Clases | 2
2014-10-11 |  | Implementación historia lógica - visor | 6
|  | Total | 15

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-11 |  | Revision de casos ejecutados y realización de documento | 1
2014-10-11 |  | puesta a punto de sprint 3 | 1
2014-10-12 |  | Revision de casos ejecutados y realización de documento | 3
|  | Total | 5

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-06 |  | Reunión con cliente | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo con directora del proyecto | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo y correciones branch devel 3.0 | 2
2014-10-08 |  | Reunión diseño Lógica | 3
2014-10-09 |  | Reunión Integración lógica con Clases | 3
2014-10-12 |  | Reunión integración final Sprint 3 | 3
2014-10-12 |  | Verificación primer semana Sprint 3 | 1
|  | Total | 14

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-06 |  | Resolucion problemas test unitario | 2
2014-10-07 |  | Presentacion de avances con profesora | 1
2014-10-07 |  | Reunion coordinación, corrección de bugs e integración | 3
2014-10-08 |  | Reunion coordinacion por Logica de Bifurcación | 2.5
2014-10-09 |  | Implementacion clases de operadores para la logica. | 3.5
2014-10-11 |  | Implementacion logica | 6 | Se implemento un poco en el editor tomando las operaciones que estan en las clases js integrando a lo implementado por guille y fede, se implementó la logica del visor, tuvimos que cambiar la estructura del json en varias partes, la mas importante fue agregar a cada field un atributo dependencies que contiene los id de los cuales depende en la logica, esto ayuda a la hora de la validacion de la logica en el visor.(Aun no terminada)
2014-10-12 |  | Integracion | 4
|  | Total | 22

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Presentacion de avances con profesora | 1
2014-10-07 |  | Reunion coordinación, corrección de bugs e integración | 3
2014-10-08 |  | Reunion coordinacion por Logica de Bifurcación | 2.5
2014-10-09 |  | Implementacion clases de operadores para la logica. | 3.5
2014-10-11 |  | Implementacion de logica en visor | 6
2014-10-12 |  | Integracion | 3
|  | Total | 19

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunión de grupo con Directora | 1
2014-10-07 |  | Reunión de grupo | 1
2014-10-07 |  | Integracion | 2
2014-10-08 |  | Test Unitario | 1.5 | Correciones
2014-10-08 |  | Template para mostrar luego de submit form | 1.5
2014-10-09 |  | Template para mostrar luego de submit form | 1 | Logré redireccionar para que al apretar F5 no vuelva al form
2014-10-09 |  | Buscando bugs y cosas a mejorar | 1
2014-10-09 |  | Pasar correciones de Fixes a Devel3.0 | 0.5
2014-10-09 |  | Mejoras: mainPageCtrl discardVersion function | 1
2014-10-10 |  | Ayudando a SQA y Admin con testing | 1.5
2014-10-12 |  | Fixing View Responses | 3
|  | Total | 15

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-07 |  | Reunion con directora | 1
2014-10-07 |  | Reunion de avances, integracion | 2.5
2014-10-08 |  | Estabilizacion rama Devel3.0 | 2
2014-10-10 |  | Validaciones | 2 | Checkbox, Dropdown
2014-10-11 |  | Django Compressor | 2
2014-10-12 |  | Integracion | 3
2014-10-12 |  | Django Sekizai | 1.5
|  | Total | 14

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunión Director Proyecto | 11
|  | Reunión re-estructuración Cliente | 3.5
|  | Diseño | 10.5
|  | Verificación | 20.5
|  | Gestión de Calidad | 6
|  | Gestión de Proyecto | 6
|  | Implementacion | 102
|  | Integración y otros | 25.5
|  | Total | 185
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 16
Total Federico Martinez | 17
Total Mathias Claassen | 15
Total Nahuel Hourcade | 15
Total Nicolas Rivero | 5
Total Pablo Malvasio | 14
Total Pablo Perera | 22
Total Santiago Rama | 19
Total Veronica Martinez | 14
Total Ari Chamlian | 15
Total Valentin Llambias | 15
Total Guillermo Kuster | 18
185