Proyecto TREA

Planificación de Sprint 4

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/10/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 4 | Pablo Grill |
| 19/10/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 3:	3

2.	Plan de desarrollo:	3

3.	Planificación del TERCER Sprint:	4

4.	Carga horaria del sprint:	5

5.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	5

6.	Criterios de evaluación del Sprint:	5

- Reunión de Planning del Sprint 4:

El martes 14 de octubre se llevó a cabo la reunión de planing del sprint número 4. En la misma se relevaron los requerimientos solicitados por el cliente. En esta ocasión surgieron algunos requerimientos que no habían sido comunicados con anterioridad. Teniendo en cuenta que para el cliente dichos requerimientos tenían una prioridad muy grande se decidió incluir los mismos en el presente sprint con la particularidad de que nos comprometíamos con un 50% de probabilidad de completarlos. Dichos requerimientos incluyen la separación del proyecto en 2 grandes componentes (Historia 5) e incluir la exportación de datos (Historia 15).

Las demás historias incluidas referencian la generación de estadísticas y cambios estructurales a nivel de toda la aplicación.

Teniendo en cuenta las elecciones nacionales y que algunos de los integrantes del equipo son del interior del país se confirmo la fecha de cierre de sprint el 29 de octubre de manera que la integración final pueda realizarse correctamente. En este punto el cliente se mostró muy flexible.

- Plan de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

En la primera semana se comenzarán con los cambios de arquitectura que quedaron pendientes. Paralelamente se corregirán los bugs detectados en el sprint 3 y se comenzará con los diseños y los componentes base de las historias vinculadas a las estadísticas. Estos componentes base se desarrollaran de manera que cumplan con los criterios solicitados por el cliente (cualidades de framework) desde el comienzo.

Teniendo en cuenta que la exportación a PDF y CSV no fue investigada con anterioridad, en la semana uno se evaluarán que herramientas tenemos disponibles de manera de reducir los riesgos vinculados a la misma. Sumado a esto se desarrollaran las historias relacionadas al cambió de página y la lógica de bifurcación por página.

Ante la inclusión del requerimiento del queryset por parte del cliente y su complejidad asociada se decidió asignar a Verónica Martínez de forma dedicada en dicha tarea.

En la segunda semana se culminarán las historias vinculadas con las estadísticas. Además se desarrollaran las historias relacionadas con exportación de datos. La exportación de datos utilizara muchos de los componentes de las historias de estadísticas para la extracción de los datos por lo que simplemente incluiría la generación de los archivos solicitados. En esta semana además se culminará con las modificaciones estructurales. Una vez culminadas dichas correcciones se testeará el producto exhaustivamente y se realizarán las correcciones de bugs pertinentes.

El testing en el sprint se llevará a cabo de la siguiente manera.

Teniendo en cuenta que la arquitectura quedará estable, en este sprint se priorizará con mayor profundidad en los test unitarios de manera que la gran mayoría de los componentes sean testeados exhaustivamente. Además se culminarán los test con la herramienta Selenium que fueron solicitadas por el cliente al comienzo del proyecto. Sumado a esto, al igual que en los sprints anteriores, se llevarán a cabo los test de aceptación de las nuevas historias y el testing general de la aplicación.

En el área de calidad, se realizará una revisión de código más exhaustiva en la que además se verificará que los requerimientos solicitados por el cliente fueron cumplidos correctamente. Además se realizará la revisión de los documentos entregados.

- Planificación del Sprint CUATRO:

*Las tareas de desarrollo incluyen las pruebas de aceptación.

- Carga horaria del sprint:

La carga horaria planificada para cada integrante se realizó considerando 2 grandes factores. Por un lado se consideró la disponibilidad de cada integrante para el siguiente par de semanas. Algunos integrantes tenían entregas de otras materias por lo que la distribución de horas no se realizo equitativamente entre las 2 semanas del sprint.  Por otro lado se consideró la carga horaria promedió realizada hasta el momento por cada uno de los integrantes. De esta forma, culminando el sprint 4 la gran mayoría de los integrantes del grupo tendrán un total de 150 horas aproximadamente.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

Al finalizar el presente sprint se espera entregar al cliente un prototipo funcional que se encargue de implementar las historias solicitadas. Se espera que dicho prototipo cumplas las expectativas del cliente de manera que pueda ser incluido en uno de sus proyectos sin grandes modificaciones.

Sumado a esto se estimarán las nuevas historias solicitadas por el cliente.

Por otro lado se espera tener test unitarios exhaustivos en la mayoría de los componentes y pruebas Selenium.

Además se entregaran los documentos asociados a la planificación, verificación y calidad que se han entregado en los sprints anteriores.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El Sprint se considerará exitoso si se logra que el cliente valide todas las historias incluidas en el sprint. En este sprint se espera además que el producto culmine de manera estable con un número bajo de bugs. Además se espera que al finalizar el sprint la carga horaria promedio de todos los integrantes del grupo sea aproximadamente de 15 horas.