Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/11/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |
| 23/11/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	5

3.	Informe de Situación	6

3.1.	Estado del proyecto	6

3.2.	Desviaciones Ocurridas	6

3.3.	Incidencias encontradas	6

3.4.	Estado de Riesgos	6

4.	Evaluación	7

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 15 | 16.5 | 217 | 16.7 |
| Federico Martínez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 15 | 20.5 | 219 | 16.8 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 218 | 16.76 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 227.5 | 17.5 |
| Nicolás Ribero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 20 | 19.5 | 194.5 | 15 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 16 | 15.5 | 194.5 | 15 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 15 | 216.5 | 16.7 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 14 | 13.5 | 218.5 | 16.8 |
| Verónica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15.5 | 215 | 16.5 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 16 | 16 | 198.5 | 15.3 |
| Valentín Llambias | Analista - Implementador | 15 | 15 | 195.75 | 15.0 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 14 | 13.5 | 222.1 | 17 |

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

No aplica.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Para realizar los cálculos de los indicadores y del esfuerzo se utilizaran las horas registradas en la "Planilla de registro de actividades" correspondientes al período de tiempo entre el 29/10/2014  y el 09/11/2014 de las tareas que estaban vinculadas al sprint número 5.

Horas Estimadas para el cuarto Sprint: 360

Horas realizadas para el cuarto Sprint: 386

Para este sprint se definió que el Avance Logrado fue de un 93%. Se definió dicho valor realizándose las siguientes consideraciones:

- Se completaron completar exitosamente 8 de la p historias incluidas en el sprint (89% aprox.)

- Con respecto a la historia que no se pudo completar se realizaron avances significativos

- Se culminaron los test con la herramienta Selenium

- Se realizaron los test unitarios tanto de Python como de angular acordes a la etapa del proyecto

- Se realizó una revisión de código exhaustiva, detectándose una buena calidad del  mismo.

Con los datos anteriores se calculan los siguientes indicadores:

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Valor Ganado=0.93*360=334.8

Índice_de_Productividad = Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice_de_Productividad =334.8/386=0.86

A continuación se medirá el esfuerzo final teniendo en cuenta los sprints 4 y 5

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

En horas estimadas se incluyen las 386 del quinto sprint más las 360 estimadas para el sexto y último sprint, por lo tanto se genera un total de 746 horas.

Esfuerzo_Final = 746/0.86=868

Los indicadores del tiempo no aplican a metodologías ágiles ya que la planificación se realiza sprint a sprint.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Para este sprint se consideraran 3 tipos de entregas. Por un lado se encuentran el desarrollo de las historias del cliente. En este aspecto se utilizara al igual que en los sprint anteriores el indicador historias validadas sobre historias incluidas.

Nuevamente se considerara el indicador de documentos entregados a la facultad en las áreas de calidad, verificación, planificación y diseño.

Por último, teniendo en cuenta que en el sprint 5 se le dio un valor fundamental al testing se contemplaran como entregas los test planificados.

En esta ocasión, el indicador historias queda de la siguiente manera

Indicador_Historias:8/9=0.88

En esta ocasión se entregaron todos los documentos planificados, por lo tanto el indicador queda definido como 1

Indicador_Documentos:1

En el caso de los test, los mismos se completaron en su totalidad, por lo tanto, el valor de dicho indicador también es 1.

Indicador_Test =1

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

En la presente semana se comenzó con la implementación de los requerimientos para el sexto sprint del proyecto. Teniendo en cuenta que dicho sprint es el último, se incluyeron tareas relacionadas al cierre del proyecto.

El día martes 11 de noviembre se realizó una reunión grupal. En la misma se trataron temas relacionados a la reunión mantenida con el cliente el día lunes 10. Además se notificó a todos los integrantes la estrategia a seguir en la próximas 2 semanas. Al igual que en todas las reuniones mantenidas durante el proyecto la misma se desarrollo con la participación de todos los integrantes, escuchándose las opiniones y sugerencia de cada uno de los integrantes.

El día miércoles cada uno comenzó con las actividades asignadas. Los implementadores se enfocaron en desarrollar los requerimientos  nuevos solicitados y en ir corrigiendo los bugs detectados hasta el momento. Pablo Malvasio se encargo de coordinar el desarrollo y de ir definiendo la documentación necesaria de incluir para el producto. Por otro lado, Nicolás Ribero comenzó a definir los criterios de aceptación para presentárselos al cliente antes de la reunión de cierre de proyecto del día Jueves 20 de noviembre.

El día jueves 13 de octubre se realizó una jornada de trabajo colectivo. En la misma se avanzó de manera significativa en los desarrollos planteados, lográndose integrar inclusive algunos. Además se configuró la aplicación de manera de poder testear efectivamente en dispositivos móviles y en navegadores Chrome, Firefox, y Internet Explorer. También se realizaron pruebas de acceso concurrente a la aplicación.

El día viernes cada uno se volvió a enfocar en sus actividades asignadas. En particular los asistentes de verificación se encargaron de testear cada uno de los requerimientos del proyecto de manera de ir detectando diferentes bugs. Los bugs se fueron incluyendo al redmine de manera que todos puedan estar al conocimiento de los mismos. Los bugs se fueron asignando a los diferentes programadores siguiendo el siguiente criterio. En caso de que el bug sea perteneciente a una historia particular se asignó a los involucrados en dicha historia. En los casos en que no estaba exactamente definido que componente era el que presentaba el inconveniente, se consulto a los diferentes especialistas técnicos de manera de poder determinar a qué personas asignar a cada bug.

Paralelamente a estas tareas se avanzó de manera significativa en el registro del producto en los repositorios de python de manera que esté disponible para su instalación.

El día sábado 15 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo colectivo. En la misma se realizó un testing general y se realizó bugfixing. También se aprovecho la jornada para corregir los defectos de calidad detectados en la semana anterior. Sumado a esto, en dicha jornada se culminaron de integrar los desarrollos de la semana.

  - Desviaciones Ocurridas

No aplica

  - Incidencias encontradas

No se registraron incidencias en este sprint.

  - Estado de Riesgos

Nuevamente los riesgos se encuentran bajo control.

- Evaluación

El proyecto continua avanzando de manera correcta. El estado del producto se encuentra estable e integrado en su totalidad. Todas los desarrollos pendientes se culminaron antes del sábado 15 de noviembre, hecho que permitió realizar la integración final dicho día y disponer de un tiempo considerable para el testeo y el bugfixing.

Desde el punto de vista del testing, el mismo avanzó de forma correcta e eficiente. Se probaron un gran número de casos, revelándose solo algunos bugs. Este último punto me parece oportuno de destacar ya que demuestra un correcto trabajo en el desarrollo y la verificación en los sprints anteriores. Por otro lado, el tiempo de respuesta entre la detección del bug y su corrección fue muy breve. Esto último permitió avanzar eficientemente en las pruebas. Los test de aceptación se están culminando de definir y se informaran al cliente el día lunes.

En esta ocasión la distribución y organización del trabajo se realizó de manera muy eficiente. Los desarrollos se realizaron paralelamente en un tiempo muy rápido, hecho que vuelve a demostrar la excelente capacidad de los implementadores. Además se logró completar el requerimiento que había quedado pendiente del sprint 5. Otro aspecto a destacar fue que la integración se pudo realizar de manera rápida y sin grandes conflictos. Además, una vez realizada la integración no se perdían funcionalidades. El hecho de que el integrar incluya un bajo número de bugs revela una preocupación por parte de los implementadores de realizar un buen trabajo. Además permite avanzar más eficientemente en el desarrollo y no invertir tiempo en re-corregir componentes.

Con respecto a la calidad del producto, la misma se ha verificado de manera correcta para el proyecto. El probar la aplicación en distintos navegadores permitió apreciar que los atributos de usabilidad se respetaban en todos ellos. Por el lado de la estructura de la aplicación y la prolijidad del código, la revisión de calidad detecto sólo algunos pequeños detalles que ya fueron corregidos. Me parece que empezar con tiempo a contemplar dichos detalles eleva profundamente el valor del producto.

Analizando el trato de los integrantes del equipo, el mismo volvió a ser cordial y productivo para el proyecto. La ausencia de conflictos permite avanzar con mayor eficiencia ya que favorece las jornadas de trabajo colectivo. Sumado a esto, al actitud de todos los integrantes para el proyecto continúa siendo  muy positivo para el mismo. En estas últimas etapas en la que no pueden quedar puntos sin resolver y es muy importante no cometer errores es necesario que todos los integrantes del equipo se desempeñen de buena manera. En la presente semana dicho aspecto fue demostrado por todos los integrantes del equipo, realizando un trabajo responsable .

Por último, el apoyo del cliente volvió a ser fundamental para el proyecto. El apoyo que brindó sobre la historia del "file-field" permitió resolver los problemas tecnológicos detectados y culminar la historia en la presente semana. Además su opinión sobre el trabajo desarrollado hasta el momento motivó a todo el equipo.

En resumen, el proyecto avanza de manera correcta e eficiente. Todos los desarrollos han sido culminados y el testing se viene realizando de manera eficiente. La calidad del producto es acorde a la esperada y se han realizado avances significativos en lo que respecta la configuración final del producto y su documentación. Por lo tanto es de esperarse un correcto fin de proyecto en caso de que todo se realice según lo esperado y no surjan inconvenientes imprevistos.