## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Reunión directora Proyecto | 0.5
2014-10-22 |  | Estudio de Retrospectiva en Scrum | 1
2014-10-22 |  | Analisis de Nuevos Requerimientos | 2 | Planificar las actividades considerando el tema de las elecciones
2014-10-22 |  | Planificación | 2
2014-10-23 |  | Reunión de Avances | 1
2014-10-24 |  | Testeo de Pruebas Unitarias | 2
2014-10-25 |  | Informe Situación de Proyecto | 2
2014-10-25 |  | Correcciones de pruebas unitarias Back- end | 2
2014-10-26 |  | Culminacion informe situacion proyecto | 2 | Durante toda la semana
|  | Seguimiento de Proyecto | 1
|  | Total | 15.5

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Diseño RTF-arquitecto | 1
2014-10-20 |  | Testing general | 1
2014-10-21 |  | Revisión y detección errores con arquitecto | 1.5
2014-10-21 |  | Revisión de código | 2
2014-10-23 |  | RTF con el SQA | 1.5
2014-10-23 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-10-25 |  | Jornada de integración y testing | 4
2014-10-25 |  | Revisión y elaboración de documentos | 2
2014-10-26 |  | Revisión y elaboración de documentos | 2
2014-10-26 |  | Testing general | 1.5
|  | Total | 18

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Testing unitario Front end | 3
2014-10-21 |  | Testing unitario Front end | 3
2014-10-23 |  | Reunion de avance | 1
10/25/2014 |  | integracion | 5
2014-10-26 |  | Documentacion y tareas relacionadas con la adminsitracion de la configuracion | 1
|  | Total | 13

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Agregar id a opciones de preguntas y respuestas en frontend | 3
2014-10-23 |  | Implementacion de exportacion a pdf y csv | 3
2014-10-24 |  | Reunion de avance | 1
2014-10-25 |  | Creacion de tablas de estadisticas con ng-grid | 3
2014-10-26 |  | Adaptacion de exportacion a pdf y csv con preguntas tipo listas | 3
|  | Total | 13

## Mathias Claassen
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Reestructuración | 4
2014-10-22 |  | Construir 2° Proyecto | 3.5
2014-10-23 |  | Construir 2° Proyecto | 1.5
2014-10-23 |  | Reunion de equipo | 1
2014-10-23 |  | Reestructuración | 1 | Serializar JSON
2014-10-24 |  | Reestructuración | 5 | Serializar JSON
|  | Total | 16

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Configuración de Token csrf | 1
2014-10-21 |  | Url a variables y corrección de bugs | 2
2014-10-22 |  | Arreglos en código | 1
2014-10-23 |  | Reunión de grupo | 2
2014-10-24 |  | unificando código de visor y preview | 2
2014-10-25 |  | cambio controlador visor para usarlo como preview también | 1
2014-10-25 |  | arreglos y correcciones varias | 2
2014-10-25 |  | Implementación de carga dinámica y ejecución de validadores js | 3
2014-10-26 |  | Implementación validación en js y validación del formulario | 2
2014-10-26 |  | Correciones de bugs | 1
|  | Total | 17

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Testing general y revision de test aceptación sprint 4 | 2
2014-10-22 |  | Revisión de errores o mejoras reportadas | 2
2014-10-23 |  | Pruebas selenium IDE | 2
2014-10-25 |  | Puebas con selenium IDE y buscando error en selenium programadas | 3
2014-10-26 |  | Realización de informe verificación sprint 3 | 2
2014-10-26 |  | Selenium programadas | 3
|  | Total | 14

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Creación documento | 1
2014-10-21 |  | Diseño estadísticas | 3
2014-10-21 |  | Revisión y detección errores con SQA | 1.5
2014-10-22 |  | Documento | 1
2014-10-22 |  | Revisión de estructuras (comprobación que se cumplen los lineamientos solicitados por el cliente) | 2.5
2014-10-23 |  | RTF con el SQA | 1.5
2014-10-23 |  | Reunión de avances | 1.5
2014-10-23 |  | Coordinación de días siguientes | 1.5
|  | Total | 13.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Story: Ver estadisticas numericas | 3.5
2014-10-21 |  | Story: Ver estadisticas | 3
2014-10-23 |  | Reunion de equipo | 1
2014-10-24 |  | Story: Ver estadisticas lista | 3.5
2014-10-25 |  | Story: Ver estadisticas checkbox | 2
2014-10-25 |  | Integracion | 3
|  | Total | 16

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-20 |  | Historia estadistica campo numerico | 3 | Comunicar json harcodeado en views al controlador angular y este al template
2014-10-21 |  | Historia estadistica campo numerico | 3 | Parsear json en e el controlador angular sumando atributos de graficas
2014-10-22 |  | Historia estadistica campo numerico | 5 | Terminada en front y integrada con back, historia terminada
2014-10-23 |  | Reunion coordinacion con grupo | 1
2014-10-25 |  | Implementacion estadistica de tipo lista e integracion | 5
|  | Total | 17

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Historia estadistica campo numerico | 3
2014-10-22 |  | Historia estadistica campo numerico | 5 | Terminada
2014-10-25 |  | Implementacion estadistica de tipo lista e integracion | 5
2014-10-26 |  | Implementacion estdistica de checkbox | 2
2014-10-26 |  | Arreglos de reporte | 2
|  | Total | 17

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-21 |  | Implementacion Sekizai y Compressor | 2
2014-10-22 |  | Sekizai, Compressor, arreglo bugs | 3
2014-10-23 |  | Reunion de avances | 1
2014-10-24 |  | Implementacion Field Media | 2 | Sin terminar
2014-10-24 |  | Querysets | 1
2014-10-25 |  | Integracion, arreglo bugs | 5
2014-10-26 |  | Querysets | 4
|  | Total | 18

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunion Directora | 0.5
|  | Reunion de Avances | 12
|  | Diseño | 5
|  | Gestión de Calidad | 12.5
|  | Verificacion | 26.5
|  | Gestión de Configuración | 6
|  | Implementacion | 125.5
|  | Total | 188
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 15.5
Total Federico Martinez | 13
Total Mathias Claassen | 16
Total Nahuel Hourcade | 17
Total Nicolas Rivero | 14
Total Pablo Malvasio | 13.5
Total Pablo Perera | 17
Total Santiago Rama | 17
Total Veronica Martinez | 18
Total Ari Chamlian | 18
Total Valentin Llambias | 16
Total Guillermo Kuster | 13
188