Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/10/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |
| 26/10/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	5

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	5

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	6

3.	Informe de Situación	7

3.1.	Estado del proyecto	7

3.2.	Desviaciones ocurridas	7

3.3.	Incidencias encontradas	7

3.4.	Estado de Riesgos	7

4.	Evaluación	8

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 15 | 17.5 | 142 | 15.8 |
| Federico Martínez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 12 | 14 | 151.5 | 16.8 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15 | 150 | 16.6 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 153.5 | 17 |
| Nicolás Ribero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 16 | 16 | 113 | 12.5 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 18 | 18.5 | 130 | 14.4 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 16.5 | 146.5 | 16.3 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 12 | 12 | 148.5 | 15.5 |
| Verónica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 140 | 15.5 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 18 | 18 | 132.5 | 14.7 |
| Valentín Llambias | Analista - Implementador | 17 | 17 | 129.75 | 14.4 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 12 | 12 | 160.1 | 17.78 |

*A los integrantes Federico Martinez, Santiago Rama y Guillermo Kuster se les asigno una carga horaria inferior debido a que en la presente semana tenían entrega de la materia Redes de Computadoras.

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

De las 8 historias definidas para el sprint 3 todas fueron completadas exitosamente y validadas por el cliente. Además los bugs detectados de sprint anteriores fueron corregidos en su totalidad. Con respecto a la re-estructuración, se avanzo bastante mostrándose el cliente satisfecho con la misma.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Para realizar los cálculos de los indicadores y del esfuerzo se utilizaran las horas registradas en la "Planilla de registro de actividades" correspondientes al período de tiempo entre el 29/09/2014 al 12/10/2014.

Horas estimadas para el tercer Sprint: 341.

Horas realizadas para el primer Sprint: 360,5.

Para este sprint se definió que el Avance Logrado fue de un 96%. Se definió dicho valor realizándose las siguientes consideraciones:

- Se logró completar de manera exitosa todas las historias definidas para el sprint.

- Se corrigieron todos los bugs detectados en sprints anteriores

- Se lograron avances significativos en lo que respecta a la re-estructuración que colmaron las expectativas del cliente. Sin embargo no logró terminarse completamente.

Con los datos anteriores se calculan los siguientes indicadores:

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Valor Ganado=0.96*341=327.36

Índice_de_Productividad= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice_de_Productividad=327.36/360.5=0.91

A continuación se medirá el esfuerzo final teniendo en cuenta los sprints 3 y 4

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

En horas estimadas se incluyen las 341 del tercer sprint más las 360 estimadas para el cuarto spirnt, por lo tanto se genera un total de 701 horas.

Esfuerzo_Final=701/0.91=770

Los indicadores del tiempo no aplican a metodologías ágiles ya que la planificación se realiza sprint a sprint.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Para este sprint nuevamente se tendrán en cuenta 2 tipos de entregas, los entregables de la facultad y los entregables para el cliente.

Como entregables del cliente se contemplaran la cantidad de historias definidas en el sprint sobre la cantidad de historias validadas.

En este sprint queda:

Cumplimiento_Entrega_Cliente: 8/8=1

Con respecto a la corrección de bugs y la re-estructuración es difícil definir indicadores de entregas ya que el producto generado no es un entregable específico.

Con respecto a las entregas para la facultad, se consideran los documentos de verificación, calidad, diseño y gestión de proyecto que se planificaron entregar. En este caso nuevamente se entregó la totalidad de la documentación solicitada.

Cumplimiento_Entrega_Documentos: 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El día martes 14 de octubre se realizó la reunión de cierre de sprint con el cliente. En la misma se presentaron las historias realizadas en el sprint 3. El cliente se mostró conforme con lo presentado, validando la totalidad de las historias. La historia vinculada a la lógica de bifurcación presentaba algunos bugs que fueron notificados al cliente. La corrección de dichos bugs se agregó al desarrollo del sprint número 4. Además se mostraron loa avances realizados con respecto a la re-estructuración. El cliente se mostró muy conforme respecto a los cambios realizados. Sin embargo solicitó agregar algunos cambios extras de manera que el producto generado cumpla con los estándares solicitados. Dichos requerimientos fueron solicitados que se detallen en profundidad de manera que no queden ambigüedades respecto a lo que se debe realizar.

Dicho día se realizó el planning de sprint 4. En el mismo se incluyeron historias relacionadas a las estadísticas y una par de nuevos requerimientos solicitados por el cliente. Teniendo en cuenta que esos requerimientos no estaban estimados por el equipo se pacto con el cliente un 50% de probabilidad de cumplir con ellos.

El día miércoles 15 de octubre se realizó una reunión con todos los integrantes del grupo en la que se comunicó a todos los requerimientos solicitados. Además se realizó la asignación de tareas para la primera semana del sprint.

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades. Primeramente se corrigieron los bugs de los sprints anteriores. Paralelamente se comenzó con la re-estructuración y el desarrollo de las historias de las estadísticas. En este último requerimiento se lograron grandes avances, estando los componentes base de las estadísticas pronto para el domingo 19 de octubre.

En el área de testing, se relazaron pruebas unitarias más exhaustivas de todos los componentes. Además se realizaron el testing de las funcionalidades del sprint 3 que faltaron testear. Sumado a esto se comenzó con el desarrollo de las pruebas con Selenium.

En el área de Gestión de Calidad se continuó con la revisión de código. Además se realizó me realizó un RTF a mí y a los especialistas técnicos. En el RTF a los especialistas técnicos se puso un énfasis especial en su opinión acerca de las tareas relacionadas a la re-estructuración.

  - Desviaciones ocurridas

La única desviación ocurrida fue en la fecha de cierre del Sprint. Teniendo en cuenta las elecciones nacionales se postergo el cierre de sprint hasta el día miércoles 29 de octubre.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

Los riesgos continúan bajo control. Nicolás Ribero se incorporó nuevamente al equipo con una carga horaria normal.

- Evaluación

El proyecto continúa avanzando de manera correcta y ordenada. El sprint 3 logró completarse sin grandes inconvenientes y con todos los requerimientos solicitados lo cual es un aspecto muy positivo y motivador para el proyecto. El desempeño y productividad del equipo mejoran considerablemente semana a semana. Eso nos permite obtener mejores resultados en varios puntos. En particular me parece oportuno destacar la evolución de algunos implementadores. Los implementadores que compartían su rol con analista lograron en este sprint desempeñarse sin el apoyo de los especialistas técnicos. Este punto me parece muy importante de destacar ya que evidencia una madurez en el conocimiento de las distintas tecnologías.

Por otro lado, la actitud del grupo continúa siendo positiva en lo que respecta al proyecto. En el sprint actual ingresaron un gran número de requerimientos, por lo que para lograr completarlo exitosamente todo el equipo tendrá que trabajar de manera productiva y eficiente. Todo el equipo esta consiente de dicho aspecto y está dispuesto a esforzarse por lograr cumplir con los objetivos planteados.

La reunión realizada con el cliente la considero positiva en varios aspectos. En primer lugar el cliente detalló de manera específica los cambios con respecto a la estructura que desea realizar. Dicho detalle no tiene ambigüedades, lo que significa que finalizado el sprint 4 la arquitectura del producto estará definida completamente. Este punto lo considero muy importante ya que tener la arquitectura estable nos permitirá poder realizar una revisión de calidad profunda de todo el producto. Otro aspecto importante de la reunión fue que el cliente detalló más profundamente los requerimientos del proyecto. Esto nos permite tener una visión más profunda del proyecto y poder planificar de mejor manera las semanas restantes. Además nos permitió  comprender el alcance del proyecto y los posibles usos que se les podría asignar. Este último punto motivó a gran parte del equipo ya que pudimos apreciar la gran cantidad de proyectos que podrían incluir nuestro framework.

Nuevamente quiero destacar la unión del equipo. Todos los integrantes presentan una buena voluntad y disposición al momento de brindar ayuda a los demás. Además, el ambiente de trabajo que se genera es muy bueno. Este último punto favorece a jornadas de trabajo en conjunto, hecho que ha demostrado brindar una mayor productividad que el desempeño de manera individual.

En esta ocasión quiero volver a destacar la actitud del cliente por el proyecto. Siempre se muestra participativo con el proyecto. Considero positivo el hecho de que el cliente considerara el tema de las elecciones nacionales para cambiar la fecha de cierre de sprint.

Con respecto con la carga horaria, la gran parte de los integrantes están realizando una carga de trabajo acorde a la planificada. En los casos que la carga horaria promedio fue inferior las 15 horas se planificaron las siguientes semanas de manera que para la semana 10 se logren completar aproximadamente 150 horas. Esto demuestra que las estimaciones realizadas son bastantes acertadas.

En conclusiones generales, el proyecto continúa avanzando en la forma planificada. El producto generado tiene cada vez más funcionalidades y se encuentra mucho más estable que en los sprint anteriores. Logramos tener una mayor comprensión del alcance total del proyecto, lo cual nos permite planificar mejor las acciones a realizar. Por último quiero volver a destacar que el desempeño del equipo está mejorando semana a semana por lo que es de esperarse un exitoso fin de sprint.