Proyecto TREA

Planificación de Sprint 2

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/09/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 2 | Pablo Grill |
| 21/09/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 2:	3

2.	Plan de desarrollo:	3

3.	Planificación del Primer Sprint:	4

4.	Carga horaria del sprint:	4

5.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	4

6.	Criterios de evaluación del Sprint:	5

- Reunión de Planning del Sprint 2:

El lunes 15 de setiembre se llevó a cabo la reunión de planning del Sprint con el cliente. En la misma el cliente expuso los requerimientos que él consideraba necesarios implementar para este sprint. En particular se definieron un conjunto de 16 historias a incluir en el mismo. Además se incluyó la culminación de la historia que no se entregó para el sprint 1 por falta de tiempo.

Sumado a esto, el cliente solicitó que se comenzarán a implementar los distintos componentes de manera que al final del sprint 3 pueda sacarse una línea base que cumpla con gran parte de los atributos de calidad solicitados. Teniendo en cuenta que los componentes entregados como resultado del primer sprint no cumplían muchas de dichas consideraciones (código autocontenido, fácil extensión, modularización, etc) se agregó al presente sprint la actividad de corregir el código entregado de manera que en sprints futuros cumplir con dichos atributos no requiera realizar grandes cambios.

- Plan de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

Se comenzará con la adaptación de los componentes entregados en el primer sprint de manera de obtener un código más robusto y mejor organizado. Una vez que se tenga una base estable se comenzará con la implementación de las diferentes historias incluidas en el sprint. Las historias se realizarán en el orden definido por Pablo Malvasio (Arquitecto-Coordinador de Desarrollo). Dicho orden tiene en cuenta la dependencia entre las distintas historias y pretende además atacar los problemas de integración lo más temprano posible.

Teniendo en cuenta que algunos de los integrantes tienen entregas de otras materias, al momento de realizar la distribución horaria dicho aspecto se tuvo en cuenta.

La asignación de tareas de desarrollo dentro del sprint se realizó teniendo en cuenta 2 aspectos. Por un lado, los componentes que requerían mayor complejidad fueron asignados a los especialistas técnicos de manera de mitigar los riesgos tecnológicos que incluían. Por otro lado, se asignaron tareas en conjunto entre programadores que tenían facilidad para reunirse de manera que las comunicaciones puedan ser más fluidas.

Ari Chamlian (Responsable SQA) comenzará con la revisión de código de manera de garantizar que el mismo cumpla con los estándares solicitados por el cliente.

En este sprint se realizará una verificación más profunda. Por un lado se ejecutarán una serie de pruebas sobres todas las funcionalidades incluidas en el primer sprint. Dichas pruebas pretenden verificar cosas que no quedaron incluidas en las pruebas de aceptación de manera que sirva de insumos para sprints futuros. Teniendo en cuenta que en los primeros días del sprint se realizarían correcciones y adaptaciones del sprint 1 se decidió realizar las mismas entre los días 20 y 21 de setiembre que de esta forma se pueda garantizar que los cambios realizados no incluyeron nuevos bugs. Por otro lado se definirán los criterios de aceptación de las historias que se realizarán en este sprint.

- Planificación del SEGUNDO Sprint:

*Las tareas de desarrollo incluyen las pruebas unitarias.

- Carga horaria del sprint:

Al momento de realizar la planificación previa a este sprint se determinó que para el mismo se disponía de un total de aproximadamente 180 horas de implementación. Dicho valor fue informado al cliente y considerando sus prioridades se determinó que incluir en el sprint.

Las 16 historias identificadas para este sprint suman un total de 102 horas estimadas. Sin embargo se deben incluir a dichas historias las adaptaciones y correcciones al código entregado. Además, teniendo en cuenta los inconvenientes detectados en el sprint anterior, nos pareció oportuno dejar un margen de holgura considerable.

En caso de que el desarrollo pueda realizarse exitosamente y no se presente ningún inconveniente, el tiempo sobrante se utilizará tanto para la corrección de bugs detectados en la verificación como en la mejora visual de la aplicación desarrollada.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

Al finalizar el presente sprint se espera entregar al cliente un prototipo funcional que se encargue de implementar las historias solicitadas.

Además se realizará la entrega semanal de documentos a la directora del proyecto. Dichos documentos tendrán información vinculada a la gestión del proyecto, la gestión de calidad y la verificación.

También se definirán un conjunto de nuevas historias de manera de que el backlog de las mismas se vaya completando en la herramienta redmine.

Por otro lado, se espera que los cambios realizados a nivel organizacional y de comunicación con respecto al sprint anterior tengan un resultado positivo, por lo que se considerará un hito muy importante el lograr cumplir con los requerimientos con el esfuerzo planeado.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El Sprint se considerará exitoso si se logra que el cliente valide todas las historias incluidas en el sprint.

Además se espera que al finalizar el mismo ningún integrante del equipo presente una carga horaria excesiva.