Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |
| 28/09/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	5

3.	Informe de Situación	5

3.1.	Estado del proyecto	5

3.2.	Desviaciones ocurridas	6

3.3.	Incidencias encontradas	6

3.4.	Estado de Riesgos	6

4.	Evaluación	6

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 15 | 15 | 79.5 | 15.9 |
| Federico Martinez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 15 | 18.5 | 90.5 | 18.1 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15 | 86.5 | 17.3 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 79.5 | 15.9 |
| Nicolas Rivero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 15 | 16 | 72 | 14.4 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 15 | 13.5 | 69.5 | 13.9 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 14 | 76 | 15.2 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 12 | 10.5 | 83 | 16.6 |
| Verónica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15.5 | 79 | 15.8 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 15 | 15 | 69.5 | 13.9 |
| Valentín Llambias | Analista - Implementador | 15 | 13 | 71.75 | 14.4 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 13 | 13 | 98.6 | 19.7 |

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

De las 8 historias definidas para el primer sprint se completaron exitosamente 7 de ellas. Las mismas además fueron validadas completamente por el cliente.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Por más que el sprint fue desde el 04/09/2014 hasta el 15/09/2014, para el cálculo de los diferentes indicadores se medirá el período desde el 01/09/2014 hasta el 15/09/2014 ya que existieron actividades anteriores al comienzo del sprint (redacción de historias, estimación, etc) que están vinculadas al mismo.

Horas estimadas para el primer Sprint: 359

Horas realizadas para el primer Sprint: 395

Se considera que el avance dentro del sprint fue de un 85%. Para determinar este porcentaje se tuvo en cuenta que se completó la implementación de 7 historias de las 8 definidas. Además se tuvo en cuenta los avances a nivel general que generarán beneficios en el futuro.

Con los datos anteriores se calculan los siguientes indicadores:

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Valor Ganado=0.85*359=305.15.

Índice_de_Productividad= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice_de_Productividad=305.15/395=0.77

A continuación se medirá el esfuerzo final teniendo en cuenta los sprints 1 y 2

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

En horas estimadas se incluyen las 359 del primer sprint más las 360 del segundo sprint, por lo tanto se genera un total de 719 horas.

Esfuerzo_Final=719/0.77=910.13

Los indicadores del tiempo no aplican a metodologías ágiles ya que la planificación se realiza sprint a sprint.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Para este sprint se tendrán en cuenta 2 tipos de entregas, los entregables de la facultad y los entregables para el cliente.

Como entregables del cliente se contemplaran la cantidad de historias definidas en el sprint sobre la cantidad de historias validadas.

En este sprint queda:

Cumplimiento_Entrega_Cliente: 7/8=0.875

Con respecto a las entregas para la facultad, para cada sprint se definirán que documentos se entregaran. En el presente sprint se entregaron todos los documentos planificados, por lo que el cumplimiento de entregas de documentos es el siguiente

Cumplimiento_Entrega_Documentos: 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El día lunes 15 de setiembre se realizó la reunión de cierre del sprint con el cliente. En la misma se mostraron las 7 historias que se habían completado. Dichas historias fueron validadas en su totalidad por el cliente. Además el cliente solicitó mirar el código de ciertos componentes. Por más que el código presentaba una serie de ajustes que no cumplían con los estándares solicitados por el cliente, el mismo nos comunico que él lo consideraba aceptable teniendo en cuenta que era el primer sprint. Sin embargo nos notifico que a partir del sprint 3 esperaba tener una versión más estable del producto.

Dicho día también se realizó la reunión de planning del sprint 2. Del backlog de historias presentado al cliente se incluyeron 13 historias para el sprint 2. Además, el cliente propuso agregar tres nuevas historias. Sumado a las historias se incluyeron las actividades de modificar los componentes entregados en el sprint 1 de manera que la aplicación sea más robusta y comience a respetar los estándares solicitados. Además, teniendo en cuenta los problemas detectados en el sprint anterior se decidió dejar una holgura considerable para atacar problemas que puedan llegar a surgir.

El martes se realizó una reunión con todos los integrantes del grupo de manera de notificar la manera de trabajar en el sprint 2. Se dio principal énfasis en la comunicación interna del grupo y en asumir la responsabilidad de la historia en la que estoy trabajando. Todos los integrantes se mostraron de acuerdo, mostrándose participativos y realizando sugerencias.

El miércoles se comenzó con la modificación de los componentes del sprint 1. Dicha modificación provocó cambios en el modelo de la arquitectura no planificados, por lo que se debió realizar cambios en la planificación original.

Para este sprint se distribuyeron a los implementadores de manera que puedan ir conociendo las distintas tecnologías. Además, los especialistas técnicos están dispuestos a ayudar a los demás, brindando el apoyo requerido en todo momento.

En la presente semana se comenzó con la definición de los casos de pruebas del sprint 1 y de las pruebas de aceptación de las primeras historias del sprint 2. Teniendo en cuenta el cambio en los componentes, se decidió realizar las pruebas del sprint uno una vez que el cambio se haya completado.

Ari Chamlian (Responsable SQA) comenzó con la revisión de código. Para esta primera vez se apoyó en algunos implementadores para que los mismos le explicaran el funcionamiento de los distintos componentes.

En la presente semana muchos de los integrantes tenían entregas de otras materias, por lo que se planificó una carga horaria menor para ellos, la cual la recuperarán la semana entrante.

  - Desviaciones ocurridas

Los cambios en los componentes llevaron un tiempo superior al estimado por lo que se debió cambiar un poco la planificación original.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

En la presente semana los riesgos están bajo control. El hecho de cambiar los componentes realizados en el sprint 1 permite mitigar futuros problemas tecnológicos y generar una versión más estable del producto.

- Evaluación

Considero que el proyecto está avanzando de forma correcta. Desde  mi punto de vista el grupo se encuentra más unido y comunicativo; por lo  tanto creo que los incidentes registrados en el sprint pasado no volverán a ocurrir. Además estamos aprendiendo a organizarnos mejor, por lo que es de esperarse que para la semana 6 del proyecto puedan obtenerse aún mejores resultados. Los integrantes del grupo se muestran más comprometidos con las tareas del proyecto. Afirmo esto ya que personalmente note un mayor interés al momento de implementar en grupo. En esta ocasión todos los implementadores se preocuparon por considerar como afectaban sus desarrollos a la totalidad del proyecto. Esta preocupación en el sprint pasado no estuvo tan presente lo que fue el principal detonante de los problemas de integración.

Por otro lado, al momento de planificar la división de tareas de desarrollo se tuvo en cuenta la afinidad de los diferentes programadores de manera que puedan trabajar en grupo el mayor tiempo posible. Me parece que esa decisión fue correcta ya que está permitiendo lograr mejores resultados.

El testing de este sprint está mejor organizado y planificado. Este punto lo considero muy importante ya que el testing dentro de las metodologías ágiles no está muy definido, por lo que una buena planificación del mismo es crucial para obtener buenos resultados.

Por otro lado, el cliente se mostró muy conforme con lo presentado. Este aspecto lo considero fundamental ya que motiva a todo el grupo con el proyecto. Además volvió a brindar apoyo tecnológico y a brindar posibles soluciones  a los inconvenientes que nos encontramos.

En resumen creo que el proyecto va por buen rumbo y que semana a semana mejoramos ya que aprendemos de nuestros errores. Nuevamente vuelvo a recalcar la disponibilidad y responsabilidad que el grupo este demostrando para la correcta realización del proyecto.