## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-15 |  | Reunion con cliente fin de sprint 1 comienzo sprint 2 | 2
2014-09-16 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-19 |  | Informe de Conclusiones del Sprint | 2
2014-09-20 |  | Documento de Plan de Sprint | 2
2014-09-21 |  | Situación de Proyecto | 2
|  | Planificación y seguimiento | 4 | Toda la semana
2014-09-20 |  | Elaborar Test de aceptación y pruebas de sprint 1 | 1
|  | Total | 15

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-19 |  | Revisión de código | 2
2014-09-19 |  | Charla de actualizacion de modelo y cambios | 2
2014-09-20 |  | Generación de casos de prueba | 2
2014-09-20 |  | Revisión de código | 1
2014-09-21 |  | Creación de documentación semanal | 2
2014-09-21 |  | Revisión de documentación para entregar | 3
2014-09-21 |  | Generación de casos de aceptación para historias | 1
|  | Total | 15

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunion con directora | 1
9/16/2014 |  | Reunion de avance | 1
09/16/2014 |  | Reunion especialistas técnicos- implementador | 2.5
09/16/2014 |  | Nuevo workflow para sprint 2 | 1
2014-09-17 |  | Agregar nuevos campos ( no terminado) | 1
2014-09-19 |  | Implementacion | 5
2014-09-20 |  | Imlementacion | 4
2014-09-21 |  | Implementacion | 3
|  | Total | 18.5

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuste
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunion grupal | 1
2014-09-17 |  | Reunion con especialista tecnicos de front end | 3 | Me dieron las bases del manejo de la logica con angular y javascript. me explicaron que estaba hecho hasta ahora y dividimos trabajo para hacer sobre lo que ya estaba hecho y habia que modificar.
2014-09-19 |  | Guardar draft en el frontend | 1
2014-09-19 |  | Emprolijar codigo del sprint anterior | 1
2014-09-19 |  | Reunion con especialistas tecnicos para definir las modificaciones en el modelo | 4
2014-09-20 |  | Integración de la historia guardad draft, colaboración en implementacion de campos nuevos en frontEnd | 3
|  | Total | 13

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-14 |  | Correción errores Sprint 1 | 6
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-17 |  | Story: Guardar draft | 2
2014-09-18 |  | Cambiar modelo | 4
2014-09-19 |  | Integracion modelo | 2
|  | Total | 15

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-15 |  | Reunion con cliente fin de sprint 1 comienzo sprint 2 | 1.5
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-18 |  | Reunión arreglos frontend | 2.5
2014-09-18 |  | Correciones front end | 1
2014-09-19 |  | Adaptación forntend a cambios en el modelo | 4
2014-09-20 |  | Integración story completar formulario | 6
|  | Total | 16

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-15 |  | Reunion con cliente fin de sprint 1 comienzo sprint 2 | 2
2014-09-16 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-17 |  | Realizacion plantilla y casos de prueba | 2
2014-09-18 |  | Replanificacón test sprint 1 | 1
2014-09-19 |  | Charla de actualizacion de modelo y cambios | 1
2014-09-20 |  | Realizacion documentos, planificación verificación sprint 2, diseño casos | 5
2014-09-21 |  | Ejecución casos de preba sprint 1 | 3
|  | Total | 16

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-15 |  | Reunion con cliente fin de sprint 1 comienzo SPRINT 2 | 2
2014-09-16 |  | Reunión con directora de proyecto | 1
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-20 |  | Reunión de coordinación y evaluación primer semana SPRINT 2 | 5
2014-09-20 |  | Comienzo documentos SPRINT 2 | 1.5
2014-09-21 |  | Creación de procesos de aceptación para entregar al R. de Verificación | 2
2014-09-21 |  | Finalización de documentos SPRINT 2 | 1
|  | Total | 13.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-18 |  | Implementacion story: listar formularios | 4.5 | No terminada
2014-09-19 |  | Charla de actualizacion de modelo y cambios | 2
2014-09-20 |  | Rehacer implementacion por cambio en el diseño y diseño de la presentacion | 4.5 | Casi terminada
2014-09-21 |  | Revisión y emprolijamiento de codigo | 2 | corregir que boton nueva version este deshabilitado si hay draft(en la version anterior)
|  | Total | 14

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-18 |  | Implementacion story: listar formularios | 4.5
2014-09-20 |  | Implementacion story: listar formularios | 3
2014-09-21 |  | Implementacion front-end listar formularios | 2
|  | Total | 10.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-16 |  | Reunión de coordinación con todos los integrantes | 1
2014-09-19 |  | Charla de actualizacion de modelo y cambios | 2
2014-09-20 |  | Story: Crear nueva version y duplicar form | 5 | Falta testear
2014-09-21 |  | Story: Crear nueva version y duplicar form | 5
|  | Total | 13

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-15 |  | Reunion con cliente (Fin Sprint 1) | 1.5
2014-09-16 |  | Reunion de avances y coordinacion | 1
2014-09-17 |  | Implementacion story "Completar Formulario" | 1
2014-09-19 |  | Adaptación del modelo | 4
2014-09-20 |  | Integración story "Completar Formulario" | 6
2014-09-21 |  | Implementacion "Validacion campos BackEnd" | 2 | Campos EMail y CI
|  | Total | 15.5

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunion Directora Proyecto | 5
|  | Reunion de avances | 12
|  | Reunion de Planning de Sprint | 9
|  | Diseño y gestion de implementación | 15
|  | Verificación | 17
|  | Gestión de Calidad | 7
|  | Planificacion | 15
|  | Implementación | 81.5
|  | Total | 161.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 15
Total Federico Martinez | 18.5
Total Mathias Claassen | 15
Total Nahuel Hourcade | 16
Total Nicolas Rivero | 16
Total Pablo Malvasio | 13.5
Total Pablo Perera | 14
Total Santiago Rama | 10.5
Total Veronica Martinez | 15.5
Total Ari Chamlian | 15
Total Valentin Llambias | 13
Total Guillermo Kuster | 13
161.5