## Pablo Grill
| 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Grill
Rol: | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2004-10-27 |  | Reunión de Integración | 2
2014-10-28 |  | Reunión de Integraición | 2
2014-10-29 |  | Reunión Cliente | 3
2014-10-30 |  | Reunión Directora Proyecto | 1
2014-10-30 |  | Planning de Sprint 5 | 3
2014-10-30 |  | Reunión de Avances | 1
2014-10-31 |  | Concluiones Sprint 4 | 2
2014-11-01 |  | Correccion Test unitarios back | 2
2014-11-02 |  | Informe Situación de Proyecto | 2
|  | Seguimiento Proyecto | 4 | Toda la semana
|  | Total | 22

## Ari Chamlian
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ari Chamlian
Rol: | Responsable de SQA- Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Reunión de integración y testing | 6
2014-10-28 |  | Reunión de integración y testing | 2.5
2014-10-30 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-10-30 |  | Reunión de conrdinación con el grupo | 1
2014-11-01 |  | Elaboración y revisión de documentos | 1
2014-11-02 |  | Elaboración y revisión de documentos | 3
2014-11-02 |  | Testing | 1.5
|  | Total | 16

## Federico Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Martinez
Rol: | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Integracion | 4
2014-10-28 |  | Integracion | 4
2014-11-01 |  | historia File | 5
2014-11-02 |  | historia File | 5
|  | Total | 18

## Guillermo Kuster
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Kuster
Rol: | ayudante de SCM- Especialista Técnico - Implementador-Analista-diseniador de Interfaz de Usuario
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Reunion de integracion y testing | 4
2014-10-28 |  | Reunion de integracion y testing | 2.5
2014-10-31 |  | Investigacion de historia de captcha con angular, complementado con recaptcha de google | 2
02//10/2014 |  | Reunion de implementacion y organizacion de proxima semana con el grupo | 4
02//10/2014 |  | Finalizar historia de captcha con angular | 3
|  | Total | 15.5

## Mathias Claassen
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Claassen
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Correcciones Refactoring | 1
2014-10-27 |  | Integración Refactoring | 4
2014-10-28 |  | Correcciones 2° Proyecto | 1
2014-10-28 |  | Integracion 2° Proyecto | 4
2014-10-30 |  | Reunion de equipo | 1
2014-10-31 |  | Django-CMS | 3
2014-11-01 |  | Django-CMS | 2
|  | Total | 16

## Nahuel Hourcade
Grupo: | 1 | Proyecto PIS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nahuel Hourcade
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Integración y correcciones | 3
2014-10-21 |  | Estimación, integración y correcciones | 6
2014-10-22 |  | Reunión con cliente | 3
2014-10-23 |  | Reunión de grupo | 1
2014-10-31 |  | sekizai - templates de páginas | 1
2014-11-01 |  | carga dinámica de teplates, static files | 2
2014-11-02 |  | compresión js - adaptación plugin cms | 4
|  | Total | 20

## Nicolas Ribero
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Nicolas Ribero
Rol: | Responsable de Verificación- Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Solucionando problemas con selenium | 4
2014-10-28 |  | Solucionando problemas con selenium | 3
2014-10-30 |  | Creacion de form completo selenium | 3
2014-10-31 |  | Selenium llenar form | 3
2014-10-31 |  | Agregar página al form, probado en crear y llenar form | 2
2014-11-01 |  | Selenium ordenar form | 2
2014-11-02 |  | Testing General | 4
|  | Total | 21

## Pablo Malvasio
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Malvasio
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Reunión de integración | 2
2014-10-27 |  | Testing | 2.5
2014-10-28 |  | Reunión de integración | 2
2014-10-28 |  | Estimación | 1
2014-10-28 |  | Testing | 1.5
2014-10-29 |  | Cargar datos iniciales para SPRINT 5 en redmine | 1
2014-10-30 |  | Reunión con Directora de Proyecto | 1
2014-10-30 |  | Reunión de conrdinación con el grupo | 1
2014-11-01 |  | Documento de historias | 1
2014-11-02 |  | Documento de planificación y ajustes en la misma | 2
2014-11-02 |  | Creación de test de aceptación para historias: primer semana - sprint 5 | 2
2014-11-02 |  | Reunión de avances con implementadores | 0.5
2014-11-02 |  | Construcción de GeoField | 1
|  | Total | 18.5

## Pablo Perera
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014- Registro de horas trabajadas
Nombre: | Pablo Perera
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Integración, implementacion fixes | 4
2014-10-28 |  | Integración, estimación historias | 4
2014-11-01 |  | Estudio e Implementacion campo geofield | 8 | (no terminada)
2014-11-02 |  | Reunion coordinacion | 2
|  | Total | 18

## Santiago Rama
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Rama
Rol: | Analista-Implementador-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Integración, implementacion fixes | 2.5
2014-10-28 |  | Mejora en editor, logica | 2
2014-10-28 |  | Integración, estimación historias | 4
2014-10-30 |  | Reunión de coordinación con el grupo | 1
2014-11-01 |  | Implementacion: acciones sobre signals y maps | 8
2014-11-02 |  | Reunion, implementacion | 2
|  | Total | 19.5

## Valentin Llambias
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Valentin Llambias
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Story: Ver estadisticas checkbox | 1.5
2014-10-27 |  | Integracion y bug fixing | 4.5
2014-10-28 |  | Queryset | 3
2014-10-28 |  | Integracion y bug fixing | 2
2014-10-28 |  | Estimacion | 1
2104-10-30 |  | Reunion de equipo | 1
2014-11-01 |  | Exportacion de csv | 3
2014-11-02 |  | Reunion de trabajo en fing | 2
|  | Total | 18

## Veronica Martinez
Grupo: | 1 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Veronica Martinez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-10-27 |  | Integracion, arreglo bugs | 3
2014-10-28 |  | Querysets, filtro estadisticas | 6
2014-10-29 |  | Reunion con cliente | 3
2014-10-30 |  | Reunion de equipo | 1
2014-11-01 |  | Validacion logica en back | 2
2014-11-02 |  | Validacion logica en back, File Field | 4
|  | Total | 19

## Consolidado
Grupo:01 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Reunión Directora Proyecto | 4
|  | Reunión de Avances | 10
|  | Reunión Cliente | 9
|  | Diseño | 6
|  | Verificación | 39
|  | Calidad | 6.5
|  | Gestión de Proyecto | 15
|  | Implementacion | 77
|  | Integración y BugFixing y Mejoras Calidad | 55
|  | Total | 221.5
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Total Pablo Grill | 22
Total Federico Martinez | 18
Total Mathias Claassen | 16
Total Nahuel Hourcade | 20
Total Nicolas Rivero | 21
Total Pablo Malvasio | 18.5
Total Pablo Perera | 18
Total Santiago Rama | 19.5
Total Veronica Martinez | 19
Total Ari Chamlian | 16
Total Valentin Llambias | 18
Total Guillermo Kuster | 15.5
221.5