Proyecto TREA

Planificación de Sprint 3

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/10/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 2 | Pablo Grill |
| 05/10/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 3:	3

2.	Plan de desarrollo:	3

3.	Planificación del TERCER Sprint:	4

4.	Carga horaria del sprint:	5

5.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	5

6.	Criterios de evaluación del Sprint:	5

- Reunión de Planning del Sprint 3:

El lunes 29 de setiembre se llevo a cabo la reunión de planning del sprint número 3 con el cliente. En la misma se relevaron los requerimientos a incluir en el presente sprint. Se incluyeron 6 nuevas historias, las cuales involucran requerimientos relacionados a la lógica de bifurcación entre diferentes campos. Dichas historias contienen un valor estimado de desarrollo de aproximadamente 70 horas. Para completar la carga horaria correspondiente a un sprint el cliente prefirió incluir otras actividades en lugar de nuevas historias. Dichas actividades incluyen las tareas de corrección de bugs y realización de mejoras en varios aspectos del producto. Sumado a esto el cliente solicitó una re-estructuración del código para que presente características y prestaciones de un framework. Para poder cumplir con sus expectativas el cliente definió una serie de lineamientos básicos que debían incluirse en la nueva estructura del producto.

- Plan de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

En la primera semana del sprint se comenzará con la re-estructuración del código de manera que para el lunes 6 de octubre se pueda presentar al cliente un avance del mismo. En dicha presentación se pretenderá que el cliente comente su opinión acerca de las decisiones tomadas. Se fijo dicha reunión a mediados del sprint ya que la nueva estructuración depende mucho de la opinión del cliente.

Paralelamente a dicha actividad se comenzará con la corrección de bugs y aplicación de mejoras correspondientes al sprint 2. Dichas correcciones están planificadas para que culminen el sábado 4 de octubre para que en el correr de dicho fin de semana pueda realizarse un testing exhaustivo de dichas funcionalidades.

En la segunda semana se continuara con los cambios asociados a la re-estructuración y se desarrollaran las nuevas historias. Las 3 historias que no están relacionadas con la lógica de bifurcación entre campos se planifican su culminación para el día martes 7 de octubre. Las historias relacionadas a la lógica de bifurcación se planificaron para culminar el día viernes 10 de octubre ya que requieren un desarrollo mayor. De esta manera se dispondrá de todo el fin de semana para integrar los cambios de estructura con las nuevas historias.

Cabe destacar que la comunicación entre los implementadores que desarrollen historias y los encargados de la estructuración será fluida y constante de manera que la integración pueda realizarse de manera sencilla y eficiente.

Teniendo en cuenta que tanto las mejoras cómo la re-estructuración impactan en los atributos de calidad definidos para el producto, Ari Chamlian (Responsable SQA) se encargará durante la segunda semana del sprint de verificar que se están cumpliendo los estándares requeridos. En particular se presentará mayor atención a la reestructuración que es lo más prioritario para el cliente.

En este sprint el testing se realizará de la siguiente manera. En la primera semana se realizará un testing exhaustivo de las funcionalidades incluidas en el sprint 2. En dicha semana solamente participaran del testing los asistentes de verificación ya que Nicolás Ribero (Responsable Verificación) fue operado el día martes. En la segunda semana se testeará que los cambios de estructura no afectaron las funcionalidades del producto. El testing exhaustivo de la lógica se realizara en el sprint 3, realizándose en este solamente las pruebas de aceptación.

- Planificación del TERCER Sprint:

*Las tareas de desarrollo incluyen las pruebas de aceptación.

- Carga horaria del sprint:

Para el presente sprint se planificó una carga horaria de aproximadamente 180 horas de implementación. Teniendo en cuenta dicho valor fue que se planificaron que actividades se incluirían en el mismo.

Teniendo en cuenta que las actividades de re-estructuración no se pudieron estimar muy detalladamente se dejo un margen de holgura considerable.

La planificación se realizo considerando además que algunos integrantes del equipo tienen parciales durante la primera semana del sprint.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

Al finalizar el presente sprint se espera entregar al cliente un prototipo funcional que se encargue de implementar las historias solicitadas. Además se espera que el número de bugs del producto sea considerablemente menor de manera que el prototipo sea más estable.

En adición a esto se espera que el producto presente una estructuración que tenga las propiedades de un framework. Dicha estructuración deberá validarse con el cliente y satisfacer los atributos de calidad definidos en el producto.

En este sprint se realizarán 2 entregas al cliente. En el día lunes 6 de octubre se presentará la propuesta de re-estructuración definida junto con los avances de la misma. El día 13 de octubre se presentará  al cliente el producto de fin de sprint, el cual deberá contener todos los requerimientos solicitados.

Además se entregaran los documentos asociados a la planificación, verificación y calidad que se han entregado en los sprints anteriores.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El Sprint se considerará exitoso si se logra que el cliente valide todas las historias incluidas en el sprint. También deberá ser validada la nueva estructura definida.

Se pretenderá que al finalizar el sprint solamente queden sin corregir bugs asociados a la lógica de bifurcación.

Además se espera que al finalizar el mismo ningún integrante del equipo presente una carga horaria excesiva a la planificada.