Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/11/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |
| 08/11/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	4

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	5

3.1.	Estado del proyecto	5

3.2.	Desviaciones Ocurridas	5

3.3.	Incidencias encontradas	5

3.4.	Estado de Riesgos	5

4.	Evaluación	6

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 15 | 22 | 179.5 | 16.3 |
| Federico Martínez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 15 | 18 | 182.5 | 16.5 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 16 | 182 | 16.54 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 20 | 190.5 | 17.3 |
| Nicolás Ribero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 20 | 21 | 148 | 13.5 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 18 | 18.5 | 161.5 | 14.7 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 18 | 181.5 | 16.5 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 15 | 19,5 | 185 | 16.8 |
| Verónica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 19 | 177 | 16 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 16 | 16 | 166.5 | 15.2 |
| Valentín Llambias | Analista - Implementador | 15 | 18 | 163.75 | 14.8 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 15 | 15.5 | 188.6 | 17 |

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

No aplica.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Para realizar los cálculos de los indicadores y del esfuerzo se utilizaran las horas registradas en la "Planilla de registro de actividades" correspondientes al período de tiempo entre el 13/09/2014 al 28/10/2014 de las tareas que estaban vinculadas al sprint número 4

Horas Estimadas para el cuarto Sprint: 390

Horas realizadas para el cuarto Sprint: 450

Para este sprint se definió que el Avance Logrado fue de un 95%. Se definió dicho valor realizándose las siguientes consideraciones:

- Las historias que nos comprometimos a completar fueron culminadas en su totalidad

- Los requerimientos que nos comprometimos a completar en un 50% se finalizaron correctamente

- Falto la implementación de los test unitarios de los nuevos componentes y la adaptación y corrección de los test anteriores

- Se culminó con la gran mayoría de los cambios arquitectónicos solicitados.

Con los datos anteriores se calculan los siguientes indicadores:

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Valor Ganado=0.95*390=370.5

Índice_de_Productividad= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice_de_Productividad=370.5/450=0.82

A continuación se medirá el esfuerzo final teniendo en cuenta los sprints 4 y 5

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

En horas estimadas se incluyen las 450 del cuarto sprint más las 340 estimadas para el quinto sprint, por lo tanto se genera un total de 790 horas.

Esfuerzo_Final=790/0.82=963

Me parece apropiado que en el sprint 4 se incluyeron tareas vinculadas a las mejoras del producto que no estaban estimadas pero que todos los integrantes del grupo estuvieron de acuerdo en realizarlas.

Los indicadores del tiempo no aplican a metodologías ágiles ya que la planificación se realiza sprint a sprint.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Para este sprint nuevamente se tendrán en cuenta 2 tipos de entregas, los entregables de la facultad y los entregables para el cliente.

En esta ocasión los entregables del cliente se dividirán entre las historias que nos comprometimos a cumplir completamente y las que solo nos comprometimos en un 50%

Con respecto a las historias que nos comprometimos a finalizar, las mismas fueron completadas y validadas en su totalidad. Por lo tanto el indicador queda:

Cumplimiento_Entrega_Cliente_90%: 13/13=1

Las historias que nos comprometimos un 50% fueron completadas. Sin embargo una no fue validada completamente ya que hubo una interpretación incorrecta por nuestra parte. Por lo tanto el indicador queda:

Cumplimiento_Entrega_Cliente_50%: 2/3=0.75

Con respecto a las entregas para la facultad, se consideran los documentos de verificación, calidad, diseño y gestión de proyecto que se planificaron entregar. En esta ocasión el documento de verificación no se presentó. Los resultados de la verificación del sprint 4 se agregarán al documento del sprint número 5.

Cumplimiento_Entrega_Documentos: .

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

En la presente semana se  realizó el cierre del sprint número 4 y se comenzó con los desarrollos del sprint número 5. Durante los días 27 y 28 se realizó la integración y los últimos desarrollos correspondientes al sprint 4. Se realizó dicha activad en los mencionados días debido a que por motivo de las elecciones nacionales fue imposible realizarlo el fin de semana previo.

Dicha jornada de integración llevó un tiempo mayor al planificado lo que repercutió en que todos los integrantes realizarán un esfuerzo superior al estimado. Sin embargo los resultados obtenidos de dicha jornada fueron muy productivos ya que se obtuvo un producto muy estable con todas las funcionalidades básicas solicitadas por el cliente.

El días miércoles 29 de octubre se realizó la reunión de cierre de sprint con el cliente. En esta ocasión participaron además de las mismas otras personas de la empresa Trea. En dicha reunión se realizó una pequeña demo con las nuevas funcionalidades agregadas al producto. El cliente volvió a mostrarse conforme con los avances alcanzados. Además, en esta ocasión validó de mejor manera la arquitectura de la aplicación, no solicitando grandes cambios. Dicho día se realizó además la reunión de planning del sprint 5. Teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por todos el equipo en el sprint 4 y el gran número de funcionalidades que se  habían realizado se planificó una carga horaria un poco menor. Además se incluyó con entregable para el cliente los test unitarios de los componentes y las pruebas ejecutadas con la herramienta Selenium.

El día jueves 30 de octubre se realizó una reunión grupal. En la misma se realizó la división de tareas para el sprint 5 y se efectuó la reunión de retrospectiva del sprint 4. Todo el grupo se mostro satisfecho con la metodología de trabajo llevada hasta el momento, detectado que el punto que está un poco más descuidado es el testing unitario. Teniendo este aspecto en cuenta, todo el grupo estuvo de acuerdo en imponer  como objetivo a mejorar para el sprint 5 el de completar exhaustivamente con los test unitarios.

Entre los días viernes 31 de octubre y sábado 01 de noviembre todos los integrantes del equipo se enfocaron en realizar sus tareas de forma individual. Los implementadores comenzaron con los desarrollos de las nuevas historias siendo apoyado por Pablo Malvasio en lo que respecta al diseño y la toma de decisiones arquitectónicas. Ari Chamlian continuó con la revisión de código así como con la verificación de que se están cumpliendo con los estándares de calidad. Nicolás Ribero se encargó de planificar el testing del Sprint 5. Además continuó con la implementación de los test de Selenium, definiendo los ciclos funcionales más interesantes para testear.

  - Desviaciones Ocurridas

No aplica.

  - Incidencias encontradas

No se registraron incidencias en este sprint.

  - Estado de Riesgos

Nuevamente los riesgos se encuentran bajo control.

- Evaluación

El proyecto s encuentra en un estado bastante avanzado. Todos los requerimientos básicos solicitados por el cliente al comienzo del sprint fueron implementados en solo 4 sprint. Teniendo en cuenta además que la arquitectura del producto también se encuentra definida y validada casi en su totalidad por el cliente me parece correcto poder concluir que el desempeño de todo el equipo fue correcto.

Si bien es verdad que el sprint 4 requirió un esfuerzo extra por todos los integrantes del grupo, el producto de dicho sprint dejó una gran serie de factores que resultaron positivos para el proyecto. Por un lado se realizaron una serie de actividades que no estaban planificadas que surgieron por parte de los implementadores. Dichas actividades incluían mejoras varias en aspectos relacionados a la usabilidad del producto y la inclusión de nuevos campos con la finalidad de mostrarle al cliente que realmente estábamos cumpliendo con la estructuración de un framework solicitada.

Me  parece oportuno destacar el hecho de que ambas actividades extras surgieron de parte de los implementadores. El hecho de realizar un esfuerzo extra para mejorar la calidad del producto me parece una evidente muestra de compromiso por proyecto. Además la inclusión de los nuevos campos colaboró a que la impresión que el cliente se llevó del producto sea aún mejor.

Con respecto al nuevo sprint, me parece que los requerimientos solicitados son acordes. Considero muy positivo además el hecho de que el cliente accedería a incluir tareas relacionadas al testing en este sprint y no dejarlo todo para el final del proyecto. Además pudimos apreciar que el trabajo realizado hasta el momento está siendo valorado por su parte, factor que motiva a todo el grupo a continuar y culminar de manera exitosa el presente proyecto.

Quiero aprovechar la oportunidad para volver a destacar la unión y compromiso de todo el equipo. Los días lunes y martes de la presente semana resultaron cansadores para todos los integrantes debido a que se debió realizar la integración del sprint. Realizar dicha actividad fuera del fin de semana cuenta con el inconveniente de que debe realizarse en horarios nocturnos luego de una jornada de trabajo y estudio. Este último factor favorece a que surjan problemas internos ya que el cansancio y stress se van acumulando. Sin embargo el grupo se mostró unido en todo momento, permitiendo completar con los objetivos del sprint de excelente manera.

Con respecto al cliente, el mismo continúa motivado con el proyecto. Su disposición para el proyecto la valoramos profundamente ya que nos permite avanzar de manera fluida.

En conclusiones generales, el proyecto continúa avanzando según lo planificado. El grupo se muestra muy unido y se esfuerza por mejorar el producto semana a semana. La organización interna y la planificación continúan mejorando semana a semana. Por lo tanto es de esperarse que el proyecto pueda culminar de manera correcta y sin grandes inconvenientes.