## Total por línea de trabajo
ALEJANDRO CASCO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad | 11 | 10 | 13 | 10 | 3.5 |  | 9
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2.5
Total línea verificación |  | 3 |  | 1.5 | 7.5 | 10 | 8.5
Total línea comunicación |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 2
Total línea implantación | [6 empty] | 4.5
TOTAL | 13 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 11.5 | 26.5
CHRISTOPHER QUINCKE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 6 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2.5
Total línea verificación | 11.5 | 13 | 15 | 16.5 | 13 | 10 | 14
Total línea comunicación
Total línea implantación | [6 empty] | 13
TOTAL | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 20.5 | 17.5 | 11.5 | 29.5
DIEGO DASTUGUE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  |  |  | 3
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 12 | 12 | 13 | 10.5 | 5 | 11 | 5
Total línea verificación |  |  |  |  | 7.5 | 2.5 | 9
Total línea comunicación |  | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 3
Total línea implantación | [6 empty] | 2
TOTAL | 12 | 14 | 15.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 19
EMILIANO GONZALEZ | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 13 | 10 | 9 | 17.5 | 18.5 | 13 | 8
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 5
Total línea gestión de configuración y control de cambios | [5 empty] | 2
Total línea gestión de proyecto | 1.5
Total línea verificación | [6 empty] | 9.5
Total línea comunicación |  | 1 | 2 |  | 1 | 1.5 | 4
Total línea implantación
TOTAL | 14.5 | 11 | 11 | 22.5 | 19.5 | 16.5 | 21.5
FACUNDO AGÜERO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  |  | 4
Total línea implementación | 11 | 13 | 18 | 6 | 11 | 4 | 8
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios |  |  |  | 4.5 |  |  | 1
Total línea gestión de proyecto | 2 | [5 empty] | 6
Total línea verificación |  |  |  | 1 |  | 2 | 3
Total línea comunicación |  | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 4 | 8
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 14.5 | 23.5 | 16.5 | 12.5 | 10 | 26
LINETTE GRILL | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 19 | 19 | 17 | 19 | 8.5 | 4
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación |  | 1 | 3 |  |  | 12 | 4
Total línea comunicación |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 4
Total línea implantación |  |  |  |  | 4.5
TOTAL | 21 | 20 | 21.5 | 19 | 14.5 | 17.5 | 8
MALVINA BETARTE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 0.5 | 1 |  | 3 |  | 0.5
Total línea implementación/investigación | 12.5 | 11 | 17.5 | 10 | 1.5 | 4
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 0.5
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación |  |  | 1.5 | 2 | 12.5 | 10 | 15.5
Total línea comunicación | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2
Total línea implantación
TOTAL | 14.5 | 12 | 20.5 | 17 | 16.5 | 16 | 17.5
MARINA ACOSTA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 13 | 12 | 13 | 12.5 | 4.5 | 6.5 | 11.5
Total línea verificación | [5 empty] | 2.5 | 2
Total línea comunicación | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 4 | 5.5 | 4.5
Total línea implantación |  |  |  | 2.5 |  |  | 4
TOTAL | 15 | 15 | 17.5 | 21 | 8.5 | 14.5 | 22
MARTIN SANTAGATA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  | 13
Total línea implementación | 13 | 6 | 15 | 18 | 9 |  | 10
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 2
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación | [5 empty] | 9 | 10.5
Total línea comunicación | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1.5
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 19 | 17 | 22 | 10 | 10.5 | 20.5
MARTIN TAMBUCHO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 6 | 2 | 6 | 3
Total línea implementación | 8 | 9 | 21 | 30
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación |  |  |  |  | 15 | 17 | 8
Total línea comunicación | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 11 | 27 | 33 | 16 | 17 | 10
NICOLÁS FIUMARELLI | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req. | 0 | 0
Total línea diseño | 0 | 0
Total línea implementación | 0 | 21 | 22.5 | 23 | 8 | 2 | 7
Total línea gestión de calidad | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 0 | 0
Total línea gestión de proyecto | 0 | 0
Total línea verificación | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 8
Total línea comunicación | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
Total línea implantación | 0 | 0
TOTAL | 0 | 21 | 24.5 | 25.5 | 8.5 | 15 | 19
NICOLÁS GREISING | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación/investigación | 1 | 13 | 10.5 | 10 | 6 | 3.5 | 1
Total línea gestión de calidad |  |  | 1.5 |  | 1 |  | 1
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 8 | 2 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 6.5
Total línea gestión de proyecto | 2 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 6.5 | 2
Total línea verificación | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 13.5
Total línea comunicación | 2.5 | 0.5
Total línea implantación |  |  |  | 3.5 | 5 | 4
TOTAL | 16 | 16 | 16.5 | 22.5 | 15.5 | 16.5 | 24
TODO EL EQUIPO | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Total
Análisis/Requerimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño | 6.5 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 42
Implementación e investigación | 77.5 | 102 | 130.5 | 133.5 | 62.5 | 30.5 | 34 | 570.5
Gestión de calidad | 11 | 10 | 14.5 | 19.5 | 4.5 | 0 | 12 | 71.5
SCM | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7.5 | 34.5
Gestión de proyecto | 42.5 | 31.5 | 36 | 32 | 18 | 27 | 29.5 | 216.5
Verificación | 14 | 17 | 19.5 | 21 | 57 | 87.5 | 105.5 | 321.5
Comunicación | 9 | 8 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 31.5 | 125.5
Implantación | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 4 | 23.5 | 43
Total | 168.5 | 186.5 | 230.5 | 252 | 172 | 172 | 243.5 | 1425

## Total por integrantes
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | TOTAL | PROM. SNAL
ALEJANDRO CASCO | 11 | 17 | 14 | 17.5 | 8 | 11.5 | 15 | 13 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 11.5 | 26.5 | 209.5 | 15
CHRISTOPHER QUINCKE | 10.5 | 22.5 | 14 | 16.5 | 13 | 13 | 22 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 20.5 | 17.5 | 11.5 | 29.5 | 244 | 17
DIEGO DASTUGUE | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 22 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 | 14 | 15.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 19 | 214.5 | 15
EMILIANO GONZALEZ | 4 | 28 | 12 | 20.5 | 11.5 | 16 | 13 | 14.5 | 11 | 11 | 22.5 | 19.5 | 16.5 | 21.5 | 221.5 | 16
FACUNDO AGÜERO | 11 | 9.5 | 13 | 13.5 | 6 | 14 | 20 | 13 | 14.5 | 23.5 | 16.5 | 12.5 | 10 | 26 | 203 | 15
LINETTE GRILL | 7.5 | 12.5 | 7 | 16.5 | 8.5 | 17 | 16 | 21 | 20 | 21.5 | 19 | 14.5 | 17.5 | 8 | 206.5 | 15
MALVINA BETARTE | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 16 | 9.5 | 16 | 20 | 14.5 | 12 | 20.5 | 17 | 16.5 | 16 | 17.5 | 219 | 16
MARINA ACOSTA | 21 | 23 | 11 | 42.5 | 18 | 23 | 21 | 15 | 15 | 17.5 | 21 | 8.5 | 14.5 | 22 | 273 | 20
MARTIN SANTAGATA | 10 | 13 | 8.5 | 18 | 15.5 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 22 | 10 | 10.5 | 20.5 | 214 | 15
MARTIN TAMBUCHO | 13.5 | 18 | 11 | 13 | 8.5 | 16 | 26 | 16 | 11 | 27 | 33 | 16 | 17 | 10 | 236 | 17
NICOLÁS FIUMARELLI | 10 | 12.5 | 21 | 16.5 | 13.5 | 3 | 13 | 0 | 21 | 24.5 | 25.5 | 8.5 | 15 | 19 | 203 | 15
NICOLÁS GREISING | 15.5 | 14 | 8 | 17 | 11.5 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 22.5 | 15.5 | 16.5 | 24 | 230 | 16
TOTAL | 140 | 202 | 144.5 | 229.5 | 138 | 181 | 214 | 168.5 | 186.5 | 230.5 | 252 | 172 | 172 | 243.5 | 2674
PROMEDIO POR PERSONA | 12 | 17 | 12 | 19 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14 | 14 | 20

## Alejandro C.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-09 | Gestión de calidad | Informe RTF | 2
2014-10-09 | Comunicación | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Gestión de calidad | Verificación de documentos | 3
2014-10-12 | Gestión de calidad | Verificación de documentos y armado de entrega | 6
2014-10-14 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2.5
2014-10-15 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-15 | Gestión de calidad | Creación de documentos (RTF) | 1
2014-10-16 | Gestión de calidad | Conteo de lineas por caso de uso | 4
2014-10-16 | Gestión de proyecto | Informe de reunión con directora del proyecto | 1
2014-10-16 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 4
2014-10-16 | Gestión de calidad | Revisión RTF | 1
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-10-24 | Comunicación | Reunión del equipo | 1.5
2014-10-23 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 6
2014-10-24 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 3
2014-10-26 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 4
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-10-27 | Gestion de calidad | Revision de ajuste al proceso, conteo de lineas | 3.5
2014-10-29 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 2
2014-10-29 | Gestion de calidad | Diseño de casos de prueba atributos de calidad | 2
2014-10-31 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 1
2014-10-31 | Gestion de proyecto | Reunion extra con el equipo | 1.5
2014-11-01 | Verificación | Verificación funcional | 1.5
2014-11-02 | Gestion de Calidad | Preparación de la entrega | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-06 | Verificación | Arreglos en interfaces | 3.5
2014-11-09 | Verificación | Arreglos en interfaces | 4
2014-11-05 | Gestion de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-09 | Comunicación | Comunicación | 1
2014-11-09 | Gestión de calidad | Preparación de la entrega | 3.5
2014-11-11 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-13 | Verificación | Arreglos en interfaces | 5.5
2014-11-13 | Verificación | Arreglos en interfaces | 4.5
2014-11-18 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2.5
2014-11-18 | Verificación | Testing funcional | 2
2014-11-18 | Comunicación | Comunicación | 2
2014-11-19 | Verificación | Testing funcional - Armado de flujo de ejecución | 4
2014-11-20 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba | 2.5
2014-11-20 | Implantación | Presentación cliente | 2
2014-11-21 | Implantación | Reunión con el cliente - criterios de aceptación | 2.5
2014-11-22 | Gestión de calidad | Elaboración de Informe final de calidad - comienzo jueves | 7
2014-11-23 | Gestión de calidad | Entrega | 2

## Christopher Q.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestion del proyecto | Presentacion al cliente | 1.5
2014-10-07 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-09 | Gestion del proyecto | Reunion de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Verificación | Planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Documento de planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Verificación de performance | 1.5
2014-10-11 | Verificación | Diseno de casos de prueba | 3
2014-10-12 | Verificación | Verificación de performance | 5
2014-10-14 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-15 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-17 | Verificación | Documento RTF | 1
2014-10-18 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba | 4
2014-10-18 | Verificación | Reporte de bugs a implementadores | 1
2014-10-19 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba | 3
2014-10-19 | Verificación | Reporte de bugs a implementadores | 0.5
2014-10-19 | Gestion del proyecto | Revisión de documentos y entrega | 1
2014-10-19 | Comunicacion | Solicitud de registro de horas y de correccion de errores encontrados en verificacion, consulta po CU de grafos. | 0.5
2014-10-21 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-22 | Verificación | Verificación de pruebas unitarias | 2
2014-10-23 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 2
2014-10-24 | Gestion del proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | Verificación | Ejecución de casos de prueba y reporte de bugs en mantis | 7
2014-10-26 | Verificación | Comunicación con implementadores por corrección de bugs | 1
2014-10-26 | Verificación | Evaluación de la verificación(docs de reporte de pruebas y evaluación de la verificación) | 3
2014-10-25 | Gestion del proyecto | Docuemnto de lecciones aprendidas | 0.5
2014-10-27 | Verificación | Documento de trazabilidad, reporte de bugs a implementadores, verificacion | 3
2014-10-28 | Gestion del proyecto | Reunión de seguimiento | 2.5
2014-10-28 | Verificación | Envio de casos de prueba a cliente, reunion con SCM por ambiente a enviar al cliente | 1
2014-10-29 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-31 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 2
2014-10-31 | Gestion del proyecto | Reunión con responsables por area para ajustar proceso | 1.5
2014-11-01 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 6
2014-11-02 | Verificación | Modificaciones en doc de plan de VyV | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Presentación cliente | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Verificación | Ejecución de casos de prueba luego de correccion de bugs | 3
2014-11-07 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 3
2014-11-08 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 4
2014-11-09 | Verificación | Pruebas de performance | 3
2014-11-10 | Verificación | Ejecución de casos de prueba, verificación de corrección y reporte de bugs | 3
2014-11-11 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-12 | Verificación | Ejecución de casos de prueba, verificación de corrección y reporte de bugs | 2
2014-11-13 | Verificación | Ejecución de casos de prueba, verificación de corrección y reporte de bugs | 3
2014-11-14 | Verificación | Ejecución de casos de prueba, verificación de corrección y reporte de bugs | 2
2014-11-17 | Gestión de proyecto | Reunión de equipo | 1
2014-11-17 | Gestión de proyecto | Reunión de seguimiento | 1.5
2014-11-18 | Implantación | Pruebas de performance | 3
2014-11-19 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba, reporte de bugs | 8
2014-11-20 | Implantación | Presentación al cliente | 2
2014-11-20 | Implantación | Ejecución de casos de prueba | 6
2014-11-21 | Implantación | Reunión con el cliente por criterios de aceptación | 2
2014-11-22 | Verificación | Estimación documentación de entrega final | 6

## Diego D.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Presentacion Cliente | 1.5
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Planificacion, apoyo estimacion | 4
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2.5
2014-10-08 | Gestión de proyecto | Coordinacion desarrollo | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Seguimiento del avance - Replanificación | 4
2014-10-13 | Gestión de proyecto | Plan construcción | 4
15 y 16/10/2014 | Comunicación | Seguimiento, mails, coordinación de desarrollo Nicolás F. | 3
2014-10-17 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
18 y 19/10/2014 | Gestión de proyecto | Horas estimadas para especificación de la liberación actual, y para el plan de desarrollo de construcción. | 5
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Cálculo de estimaciones para valor ganado de todo el proyecto , plan de la iteración y comunicacion de tareas al equipo de desarrollo | 4
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
2014-10-23 | Comunicación | Reunion quincenal | 2.5
2014-10-26 | Gestión de proyecto | Documentacion | 4
2014-10-27 | Comunicación | Reunion con el cliente | 2
2014-10-27 | Gestión de proyecto | Reunion equipo | 1
2014-10-27 | Diseño | Reunion equipo : diseño alertas | 3
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Monioreo | 2.5
2014-10-29 | Gestión de proyecto | Reunion | 1
2014-10-30 | Comunicacion | Seguimiento | 2
2014-10-31 | Gestion de proyecto | Reunion con sqa, resp verificacion y scm | 2
2014-11-02 | Gestion de proyecto | Docs y seguimiento | 4
2014-11-03 | Gestión de proyecto | Seguimiento - Coordinación de desarrollo | 2.5
2014-11-03 | Verificación | Verificación de la versión | 4.5
2014-11-04 | Comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Seguimiento - mails | 2.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Coordinación corrección de bugs | 1
2014-11-09 | Verificación | Estimación verificación domingo | 3
2014-11-10 | Comunicación | Coordinación monitoreo todo el equipo | 2
2014-11-11 | Gestión de proyecto | Monitoreo y gestion del proyecto final proyecto | 4
2014-11-12 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Seguimiento del avance | 2.5
2014-11-13 | Verificación | Asignación casos de prueba | 1.5
2014-11-14 | Verificación | Ejecución general del producto | 1
2014-11-15 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Mails y mensajes de seguimiento | 1.5
2014-11-16 | Gestión de proyecto | Documentación / Entrega | 3
2014-11-17 | Comunicación | Reunión equipo - Parte coordinación y seguimiento | 1
2014-11-17 | Verificación | Reunión equipo - Parte verificación | 2
2014-11-18 | Comunicación | Monitoreo | 2
2014-11-18 | Verificación | Verificacion | 4
2014-11-19 | Verificacion | Verificacion previa a la presentacion y ejecucion del flujo | 3
2014-11-20 | Implantación | Presentación final con el cliente | 2
2014-11-20 | Gestión de proyecto | Planificacion y status | 1
2014-11-21 | Gestión de proyecto | Apoyo documentos a entregar fin de proyecto | 4

## Emiliano G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 3
2014-10-07 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 2
2014-10-09 | Gestion de proyecto | Reunión paso de fase | 1.5
2014-10-11 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 6
2014-10-12 | Implementación | Paginado consulta proximidad geográfica | 1
2014-10-12 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 1
2014-10-15 | Comunicacion | Reunion implementadores | 1
2014-10-18 | Implementación | Ayudas varias | 2
2014-10-18 | Implementación | Caso de uso ver eventos (listado) | 3
2014-10-19 | Implementación | Caso de uso ver eventos (listado) | 5
20-23/10/2014 | Configuración e implementación | Consultas varias | 3
2014-10-24 | Comunicacion | Reunión quincenal | 2
2014-10-25 | Implementación | Auditorias | 1
2014-10-25 | Implementación | Arreglos varios | 1
2014-10-26 | Implementación | Arreglos varios | 4
2014-10-26 | Implementación | Auditorias | 3
2014-10-27 | Implementación | Reunión implementación | 3.5
2014-10-28 | Implementación | Reunión implementación (Auditoria) | 3
2014-10-29 | Implementación | CU: Auditoria | 3
2014-10-30 | Comunicacion | Reunion implementadores | 4
2014-10-31 | Gestión calidad | Revisión código | 2.5
2014-11-01 | Gestión calidad | Revisión código | 0.5
2014-11-02 | Gestión calidad | Revisión por pares | 2
2014-11-02 | Implementación | Corrección de bugs | 1
2014-11-03 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-04 | Implementación | Corrección de bugs | 3
2014-11-05 | Comunicacion | Reunion quincenal | 1
2014-11-05 | Implementación | Corrección de bugs, filtro | 1.5
2014-11-08 | Implementación | Corrección de bugs | 5
2014-11-09 | Implementación | Corrección de bugs | 7
2014-11-10 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-11 | Comunicacion | Monitoreo | 1.5
2014-11-13 | Configuración | Prueba con base de datos Microsoft SQL Server | 2
2014-11-14 | Implementación | Agregado alerta móvil | 3
2014-11-15 | Implementación | Agregado alerta móvil | 2
2014-11-15 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-16 | Implementación | Corrección de bugs (estimado) | 4
2014-11-17 | Verificación | Reunión verificación | 4
2014-11-18 | Implementación | Paginado | 5
2014-11-19 | Implementación | Paginado | 3
2014-11-19 | Verificacion | Configuracion de VM para probar cambio de motor de base de datos | 2
2014-11-19 | Verificación | Arreglo bug login | 1
2014-11-20 | Comunicacion | Reunión con el cliente | 2
2014-11-20 | Verificación | Arreglo bug cercanos móvil | 1
2014-11-20 | Verificación | Arreglos detalles | 1.5
2014-11-21 | Comunicacion | Comunicación en la semana | 2

## Facundo A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-06 | Implementacion | CU modificar activo | 2
2014-10-08 | Implementacion | CU modificar activo | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | Implementacion | CU modificar activo | 0.5
2014-10-11 | Implementacion | CU modificar activo | 3
2014-10-15 | Comunicacion | Reunion implementadores | 1
2014-10-17 | Implementacion | Modificar Activo | 3
2014-10-18 | Implementacion | Modificar Activo | 3
2014-10-18 | Comunicacion | Dudas | 0.5
2014-10-19 | Implementacon | fin del CU Modificar Activo y pruebas unitarias | 3
2014-10-19 | Implemenaion | CU Asociar Activos | 4
2014-10-20 | Implmentacion | CU Asociar Activos | 2
2014-10-22 | Diseño | CU Asociar Activos | 4
2014-10-23 | implementacio | CU Asociar Activos | 4
2014-10-23 | Imlementacion | Arreglos Modificar Activo | 1
2014-10-24 | Comunicacion | Reunion Quincenar | 1.5
2014-10-25 | Implementacion | Cu Asociar Activos | 4
2014-10-26 | Implementacion | Arreglos Crear Acrivo, Modificar Activo | 2
2014-10-26 | Implementacion | Cu Asociar Activos | 5
2014-10-27 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-10-27 | comunicacion | reunion con implementdores | 0.5
2014-10-27 | implementacion | Cu Asociar Activos | 2
2014-10-28 | implementación | Caso de uso Aociar Activos y Prubas unitarias | 2
2014-10-29 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 1
2014-10-29 | Comuniacion | reunion con implementdores | 1
2014-10-30 | gestión de configuración y control de cambios | Documendo de solicitud de camio | 1.5
2014-10-30 | Comunicacion | reunion con implementdores , responder preguntas y ayudar con los CU | 2
2014-11-01 | verificación | Revisión por pares | 1
2014-11-02 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-02 | Gestion de calidad | Cambios en los documntos d la linea base | 2
2014-11-04 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-06 | Implementacion | Correccion de Bugs | 3
2014-11-08 | Implementacion | Correccion de Bugs | 4
2014-11-09 | Implementacion | Correccion de Bugs | 4
2014-11-10 | implemenacion | Correccion de bugs | 2
2014-11-11 | comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-11 | implemenacion | Correccion de bugs | 1
2014-11-13 | Verificación | Verificación y corrección casos de prueba | 2
2014-11-15 | implemetacion | Correccion de bugs | 2
2014-11-16 | implementacion | Correcciones de interfaz | 1
2014-11-16 | comunicación | Tiempo aprox de comuncación a lo largo de la semana | 2.5
2014-11-17 | Implementacion | correccion de bugs | 4
2014-11-18 | Implementacion | Carga de datos + corrección de bugs | 4
2014-11-19 | verificación | Verificacion correccion de bugs | 3
2014-11-19 | Communicacion | correccion de bugs | 2
2014-11-20 | comunicación | Presentación cliente | 2
2014-11-20 | Comunicacion | correccion de bugs | 4
2014-11-20 | gestión de configuración y control de cambios | documento de trazabilidad | 1
2014-11-22 | gestión de proyecto | Ayuda documentación encuesta y evaluación satisfaccion | 6

## Linette G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar activos e historial a Excel: correcciones | 1.5
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar historial de activos a Excel: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase con profesora | 2
2014-10-10 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-11 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 2
2014-10-11 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 3
2014-10-12 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-12 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 3
2014-10-13 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 3
2014-10-14 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 6
2014-10-15 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 8
2014-10-16 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 2
2014-10-16 | Verificación | CU: Importación masiva de activos: pruebas unitarias | 1
2014-10-21 | Implementación | Corrección de bug en CU Exportar eventos de contrato | 0.5
2014-10-21 | Implementación | Pantalla para la gestión de usuarios | 3
2014-10-21 | Implementación | CU: Registrar usuario | 1.5
2014-10-22 | Implementación | CU: Registrar usuario | 1
2014-10-24 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | Implementación | CU: Registrar usuario | 4
2014-10-25 | Implementación | CU: Modificar usuario | 2
2014-10-26 | Implementación | CU: Modificar usuario | 5
2014-10-26 | Verificación | CU: Registrar usuario: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-26 | Verificación | CU: Modificar usuario: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-27 | Implementación | Renión implementación (Registrar usuario-asociar a roles y contratos) | 3
2014-10-28 | Implementación | Renión implementación (Registrar usuario-asociar a roles y contratos) | 4
2014-10-29 | Implementación | Registrar usuario-asociar a roles y contratos | 4
2014-10-30 | Implementación | Reunión implementación (Modificar usuario-asociar a roles y contratos) | 4
2014-10-31 | Implementación | Cambio de pantalla de exportación de eventos de contrato | 2
2014-11-01 | Implementación | Arreglo CU exportación de eventos de contrato que hicieron cambios operaciones y quedó sin andar | 2
2014-11-02 | Implementación | Corrección de bugs | 1.5
2014-11-04 | Implantación (P2) | Manual de usuario | 1.5
2014-11-05 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Implementación | Corrección de bugs | 1
2014-11-06 | Implementación | Cambios en registro masivo de activos | 2
2014-11-07 | Implementación | Cambios en registro masivo de activos | 3
2014-11-08 | Implementación | Arreglos de estándar de implementación | 0.5
2014-11-08 | Implantación (P2) | Manual de usuario | 3
2014-11-08 | Implementación | Agregado de la descarga del manual de usuario en el menú Ayuda | 0.5
2014-11-10 | Implementación | Corrección de bugs | 1
2014-11-11 | Comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-13 | Implementación | Corrección de bugs | 3
2014-11-14 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 3
2014-11-15 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 5
2014-11-16 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 4
2014-11-17 | Verificación | Reunión de equipo para verificación | 4
2014-11-20 | Comunicación | Presentación al cliente | 2
2014-11-21 | Comunicación | Comunicación en la semana (mails, mensajes, etc) | 2

## Malvina B.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | implementación | Arreglos en proyecto presentación cliente (problema estilo en iniciar sesión) | 1.5 | agregado en bd de plan B
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-07 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1.5
2014-10-08 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 3
2014-10-08 | implementación | Realización menú activos en el móvil | 1
2014-10-09 | comunicación | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1
2014-10-10 | implementación | Pruebas unitarias cu registrar tipo activo | 1
2014-10-11 | Diseño | Arreglos en documento Modelo de casos de uso | 0.5
2014-10-12 | implementación | Arreglos en interfaz cu registrar tipo activo | 1
2014-10-12 | implementación | Agregado ver ubicación de activo en móvil | 0.5
2014-10-13 | implementación | Investigación eliminar fila tabla javascript + pasaje de datos de vista a controlador | 2.5
2014-10-14 | implementación | Caso de uso ver evento en móvil + bandeja de entrada + arreglos en interfaces | 2
2014-10-15 | implementación | Reunión implementadores | 1
2014-10-15 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1.5
2014-10-17 | implementación | Arreglos en casos de uso del móvil | 1
2014-10-17 | implementación | Pruebas unitarias casos de uso del móvil | 1.5
2014-10-18 | implementación | Integración caso de uso crear grupo | 1
2014-10-18 | Diseño | Diseño layout | 1
2014-10-18 | implementación | Arreglo botones en móvil | 0.5
2014-10-21 | implementación | Registrar tipo de activo: chequeo de elementos repetidos, existencia en bd, campos vacíos | 1.5
2014-10-22 | implementación | Caso de uso recuperar contraseña: terminado | 4
2014-10-22 | implementación | Pruebas unitarias caso de uso registrar tipo activo | 1
2014-10-22 | implementación | Pruebas unitarias caso de uso recuperar contraseña | 0.5
2014-10-23 | implementación | Doc pruebas unitarias + commit + solicitudes integración | 1
2014-10-23 | implementación | Móvil: Modificar activo | 1
2014-10-23 | implementación | Móvil: Bandejas de entrada (listado y calendario) | 1
2014-10-24 | verificación | Verificación interfaces | 0.5
2014-10-24 | comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | implementación | Móvil: Interfaces + pruebas + problemas con formularios jQueryMobile | 2.5
2014-10-26 | implementación | Móvil: agregado paginados + agregado archivos + formularios | 2
2014-10-26 | verificación | Verificación interfaces: menús | 1
2014-10-26 | implementación | Agregado de pop-ups + arreglo de registrar tipo activo luego de verificación (atributos vacios) | 0.5
2014-10-26 | implementación | Fin recuperar contraseña: se agrega desencriptar contraseña + se vuelven a realizar pruebas unit. | 0.5
2014-10-26 | implementación | Móvil: modificar activo | 1
2014-10-26 | implementación | Pruebas unitarias móvil | 1
2014-10-26 | investigación | Investigación de implementación de permisos |  | No realizado
2014-10-27 | verificación | Pruebas en ambiente de muestra para presentación Sonda | 1
2014-10-27 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-10-27 | diseño | Reunión implementación: Diseño de eventos, modificaciones en base de datos | 3
2014-10-28 | implementación | Caso de uso modificar evento | 2
2014-10-29 | implementación | Reunión implementación: caso de uso modificar evento | 1.5
2014-10-30 | implementación | Reunión implementación: caso de uso modificar evento | 4
2014-10-31 | implementación | Arreglo de caso de uso ver evento y caso de uso bandeja de entrada + bandeja entrada filtros | 2.5
2014-11-01 | calidad | Revisión de código | 0.5
2014-11-02 | verificación | Revisión por pares | 1
2014-11-03 | verificación | Arreglos de interfaces, comentarios de cliente | 4
2014-11-04 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-05 | verificación | Verificación interfaces, arreglos en interfaces, pruebas | 3
2014-11-05 | comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-11-06 | verificación | Arreglos interfaces + móvil | 3.5
2014-11-09 | implementación | Móvil: crear evento + modificar evento | 1.5
2014-11-09 | verificación | Interfaces | 2
2014-11-11 | comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-12 | verificación | Verificación interfaces (arreglos) | 3
2014-11-14 | verificación | Verificación interfaces (arreglos) | 4
2014-11-15 | verificación | Verificación interfaces + correcciones codigo | 3
2014-11-15 | implementación | Implementación de modificar contraseña usuario logueado | 1
2014-11-15 | diseño | Modificaciones largo de campos en base de datos | 0.5
2014-11-16 | implementación | Arreglos eventos | 3
2014-11-17 | verificación | reunión equipo correccion de bugs | 4
2014-11-18 | verificación | Carga de datos + corrección de bugs | 4.5
2014-11-19 | verificación | Verificacion móvil + pruebas | 2
2014-11-20 | comunicación | Presentación cliente | 2
2014-11-20 | verificación | Arreglos en móvil + verificación | 2.5
2014-11-20 | verificación | verificación + pruebas qr | 2.5

## Marina A.
/
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Preparación fin fase elaboración | 2
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Preparación presentación | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión SQA | 1
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión equipo - directora: Presentación cambio de fase | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Informe situación, conclusiones de la fase, planificación, entrega | 4
2014-10-13 | Gestión de proyecto | Plan construcción | 4
2014-10-14 | Comunicación | Monitoreo | 2
15 y 16/10/2014 | Gestión de proyecto | Seguimiento, mails, coordinación de desarrollo Nicolás F. | 2
2014-10-17 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
2014-10-17 | Comunicación | Mails, coordinación de la entrega, y la liberación | 1
18 y 19/10/2014 | Gestión de proyecto | Horas estimadas para especificación de la liberación actual, y para el plan de desarrollo de construcción. | 3
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Cálculo de estimaciones para valor ganado de todo el proyecto | 3
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Lectura tutorial COCOMO | 1
2014-10-21 | Comunicación | Monitoreo | 2
2014-10-21 | Comunicación | Comunicado al equipo: situación del proyecto, riesgos | 1.5
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Planilla valor ganado | 3
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 2
2014-10-24 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-26 | Comunicación | Seguimiento, mails | 1
2014-10-26 | Gestión de proyecto | Documentación entrega | 2.5
2014-10-27 | Comunicación | Presentación de la liberación SONDA - Feedback profesora | 2
2014-10-27 | Gestión de proyecto | Con equipo reunido: Seguimiento - Valor ganado | 4
2014-10-28 | Comunicación | Monitoreo | 2.5
2014-10-28 | Gestión de proyecto | COCOMO por defecto | 0.5
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Con equipo reunido: Seguimiento - Ajuste de horas | 2.5
2014-10-28 | Implantación | Con equpo reunido: Entrega liberación al cliente | 2
2014-10-29 | Implantación | Consultas via mail con el cliente por acceso a BD | 0.5
2014-10-29 | Gestión de proyecto | Registro de horas - Situación del proyecto | 1.5
2014-10-30 | Comunicación | Seguimiento | 0.5
2014-10-31 | Comunicación | Reunión responsable SCM, SQA, Verificación, Arquitecto | 1
2014-11-02 | Gestión de proyecto | Documentación entrega | 4
2014-11-03 | Gestión de proyecto | Documentación entrega, pendiente de registrar el domingo | 2.5
2014-11-03 | Comunicación | Interacción cliente - grupo para coordinación de reunión y liberación | 1
2014-11-04 | Comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Reunión cliente | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Finalización Lecciones Aprendidas | 0.5
2014-11-11 | Gestión de proyecto | Informe situación entrega anterior - registro tardío | 1.5
2014-11-10 | Comunicación | Sincronización reunión cliente - equipo, docente - equipo | 2
2014-11-11 | Comunicación | Monitoreo todo el equipo | 2
2014-11-13 | Verificación | Asignación casos de prueba | 1
2014-11-14 | Gestión de proyecto | Inicio presentación final - recolección datos | 1.5
2014-11-15 | Verificación | Seguimiento casos de prueba | 1.5
2014-11-15 | Comunicación | Organización final proyecto | 0.5
2014-11-16 | Comunicación | Organización final proyecto | 0.5
2014-11-16 | Gestión de proyecto | Informe situación - velar por el registro de actividad | 3.5
2014-11-16 | Comunicación | Entregar | 0.5
2014-11-17 | Comunicación | Reunión equipo - Parte coordinación y seguimiento | 1
2014-11-17 | Verificación | Reunión equipo - Parte verificación | 2
2014-11-18 | Comunicación | Monitoreo | 2
2014-11-18 | Comunicación | Mail y respuestas al equipo transmitiendo lo conversado en monitoreo | 1.5
2014-11-20 | Implantación | Armado de documentación a entregar | 0.5
2014-11-20 | Implantación | Presentación final con el cliente | 2
2014-11-21 | Implantación | Correos: identificar archivos residuales en la entrega, envío de encuesta | 1.5
2014-11-21 | Gestión de proyecto | Lecciones aprendidas | 0.5
2014-11-21 | Gestión de proyecto | Organización entrega final - Planificación: cierre de la semana Viernes a la noche | 1
2014-11-22 | Gestión de proyecto | Documentación entrega semana 14 y entrega final (8 documentos + presentación) | 10

## Martin S.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea comunicación | Reunión con cliente | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 3
2014-10-08 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 2
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 1
2014-10-10 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 4
2014-10-11 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 3
2014-10-13 | línea diseño | Comienzo diseño caso de usos faltantes | 0.5
2014-10-13 | línea implementación/investigación | Caso de uso Registrar grupo | 2
2014-10-14 | línea implementación/investigación | Prueba Registrar grupo y mejoras en Ver evento e investigar paginacón | 2
2014-10-15 | línea diseño | Diseño | 1.5
2014-10-16 | línea diseño | Diseño | 4
2014-10-17 | línea diseño | Diseño | 5
2014-10-19 | línea diseño | Diseño y elaboración documento | 2
2014-10-19 | línea diseño | Corrección errores e investigación | 2
2014-10-22 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo | 5
2014-10-23 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo y CU modificar grupo | 5
2014-10-24 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo y CU modificar grupo | 3
2014-10-24 | línea comunicación | Reunión quincenal | 2
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Prueba CU registrar grupo y modificar grupo y realización de doc de pruebas unitarias | 2
2014-10-27 | línea comunicación | Reunión con cliente para muestra de liberación | 2
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunión de equipo y comienzo de desarrollo de permisos | 3
2024-10-28 | línea implementación/investigación | Desarrollo permisos | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Desarrollo permisos | 5
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Cambios en modificar grupo y reunión con implementadores | 4
2014-10-31 | línea gestión de calidad | Correcciones de código | 2
1/10'2014 | línea implementación/investigación | Filtrado de contratos según permisos | 3
2014-11-03 | línea implementación/investigación | Permisos | 4
2014-11-04 | línea comunicación | Reunión con cliente para muestra de liberación | 1
2014-11-04 | línea implementación/investigación | Permisos | 5 | No registré muchas horas de la semana pasada, por olvido
2014-11-11 | línea comunicación | Reunión con profesora | 1.5
2014-11-12 | línea verificación | Verificación, búsqueda de errores | 1
2014-11-13 | línea verificación | Verificación, búsqueda de errores | 3
2014-11-15 | línea verificación | Verificación, búsqueda de errores | 4
2014-11-16 | línea verificación | Verificación, búsqueda de errores | 1
2014-11-17 | línea verificación | Verificación en equipo | 3
2014-11-18 | línea verificación | Verificación y corrección de bugs | 5
2014-11-19 | línea verificación | Verificación y corrección de bugs | 1
2014-11-20 | línea comunicación | Reunión con cliente para presentación final | 1.5
2014-11-21 | línea implementación/investigación | Permisos (semana 12) | 10

## Martin T.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-08 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 4
2014-10-09 | línea comunicación | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 1
2014-10-09 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 5
2014-10-12 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 4
2014-10-16 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 3
2014-10-18 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 2
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 2
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 4
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 5
2014-10-22 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 3
2014-10-23 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 4
2014-10-24 | línea comunicación | Reunión quincenal | 2
2014-10-24 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 2
2014-10-25 | Diseño | Registrar Eventos | 6
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 5
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-10-27 | Diseño | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 2
2014-10-28 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 6
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 6
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 9
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 1
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-11-02 | verificacion | Modificar Eventos | 3
2014-11-03 | verificacion | Modificar Eventos | 1
2014-11-04 | verificacion | Modificar Eventos | 2
2014-11-05 | Comunicacion | Reunion quincenal | 1
2014-11-06 | verificacion | Modificar Eventos | 3
2014-11-08 | verificacion | Modificar Eventos | 2
2014-11-09 | verificacion | modificar y registrar Eventos | 4
2014-11-11 | verificacion | correccion de issues de CrearEventos | 3
2014-11-12 | verificacion | correccion de issues de CrearEventos | 3
2014-11-13 | verificacion | correccion de issues de CrearEventos | 4
2014-11-14 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos | 3
2014-11-15 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos | 2
2014-11-16 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos | 2
2014-11-16 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos
2014-11-18 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos | 3
2014-11-19 | verificacion | correccion de errores ModificarEventos y CrearEventos | 3
2014-11-20 | línea comunicación | Reunión con cliente para presentación final | 2
2014-11-20 | verificacion | correccion ultimos bugs | 2

## Nicolás F.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-13 | línea implementación/investigación | Grafos aristas alternativas modificando libreria base | 4 | NO SE logró
2014-10-14 | línea implementación/investigación | Crear rol comienzo de implementación de caso de uso, creado controladorRoles y métodos | 4
2014-10-15 | línea implementación/investigación | Quedó listo y pulido los casos de uso de grafos, con los textos en las aristas, colores, y arreglado tema de nodo sin relaciones, va para linea base | 4 | AHORA SI
2014-10-16 | línea implementación/investigación | Listado de roles, para poder seleccionar un rol para editar, comenzando | 3
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Comenzando caso de uso crearUsuario, viendo lógica de membership, utilizando campos hidden para crearRol. Link para el grafo en contrato Nico Greising ayudó | 6 | Estimo para el lunes que quede listo registrar contrato, aunque no va para esta liberación.
2014-10-20 | línea implementación/investigación | Caso de uso registrar contrato tiene más prioridad, viendo lógica de crear activo, lógica de registro lista | 4
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Comenzando y terminando vista de registrar contrato, Comenzando ver contratos, y detalle contrato | 5 | LISTO
2014-10-22 | línea implementación/investigación | Lista las vistas, corregido problema en cargado de ningún Usu-Rol | 6
2014-10-24 | línea implementación/investigación | Lógica de Editar Contrato 50%, buscando algun ejemplo de edición en la vista, no hay aún | 4
2014-10-25 | línea comunicación | Reunión quincenal con Equipo completo, se acordaron varias cosas para semana 11 y me reasignaron vistas de rol, se acordó como hacer las pantallas de edición en conjunto. | 2
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Avanzando con el caso de uso Editar contrato luego de los acuerdos en la reunión, falta poco, el domingo sigo | 2
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Corregido bug de grafos con más de una relación entre activos cruzada | 1.5
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores y Agregado de títulos en los casos de uso de grafos | 4
2014-10-27 | línea implementación/investigación | terminando caso de uso EditarContrato | 2
2014-10-28 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores y terminando caso de uso EditarContrato | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Colores en grafos | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Avanzando con las vistas de Edición | 2
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores. Vistas de editar listas funcionando. Faltan chekeos y validaciones | 5
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Chekeos y validaciones funcionando. | 3
2014-10-31 | Gestión de calidad | Revisión de código | 1.5
2014-10-31 | Gestión de calidad | Revisión por pares documentos | 0.5
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Revisión por pares código | 0.5
2014-11-01 | Comunicación | Comunicaciones extra con el equipo, por mail, skype, etc | 0.5
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Corrección de un bug que quedo de grafos al intentar ver la vista | 0.5
2014-11-05 | línea implementación/investigación | Correcciòn de ultimos bugs: titulos botones ediciòn rol/contrato y comportamiento crear actualizados dropdown | 3
2014-11-09 | línea implementación/investigación | Corrección de nuevos bugs y temas de disñeo sorpresa: se tratará de hacer todas: * Duración mayor a fecha inicio control en registrar/modificar contrato * Cambiar nombre de campo duración a Fecha Fin * Control de mismo nombre de rol en pantalla de crear/modificar rol para que no queden 2 roles con el mismo nombre en la base * Implementación de la solución de expandir el área del grafo. * Implementación de agregarle borde al límite de la vista del grafo (no se si se puede) * Ver info contrato copypastear estilo de ver info evento/etc. * Revisar paginados y copypastearlos de VerEventos por ejemplo en VerRoles y VerContratos | 5
2014-11-09 | Comunicación | Mails, Mantis y planilla de horas | 0.5
2014-11-11 | Comunicación | Reunión obligatoria profe | 1.5
2014-11-14 | línea verificación | Pruebas parciales del sistema utilizando otras pruebas fuera de las que se especifican en Casos de Uso - Casos de prueba P7 Y P8 Pruebas Beta | 4
2014-11-15 | línea verificación | Pruebas de verificación ejecución | 2
2014-11-15 | línea implementación/investigación | corrección de bug de listas de última hora en contratos | 2
2014-11-16 | linea verificación | Verificación sobre la última liberación | 5
2014-11-16 | Comunicación | Mails, Mantis y planilla de horas | 0.5
2014-11-19 | línea verificación | 12 casos de uso revisión final y anotando errores comunes | 8
2014-11-20 | línea implementación/investigación | Corrección de bug grafo blanco, y correcciones bugs contratos y roles (sacar/agregar) | 7
2014-11-20 | Comunicación | Luego de reunión con el cliente actualización de estado de proyecto | 2
2014-11-21 | línea gestión de calidad | Rastreo Casos de Uso - Impl - Casos de Diseño - Impl | 2

## Nicolás G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Christopher Q | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | Ayuda a Emiliano a probar caso de Cercania | 1
2014-08-07 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Martin S | 1
2014-10-08 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente Facundo | 0.5
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-10 | línea gestión de configuración y control de cambios | Definicion de elementos de linea base luego de fase de elaboracion | 0.5
2014-10-10 | línea comunicación | Comunicacion de item anterior | 0.5
2014-10-11 | línea gestión de configuración y control de cambios | Ayuda con ambiente en preparcion de pruebas de verificacion a C Quincke | 1.5
2014-10-12 | línea verificación | Ayuda con verificación de performance | 2.5
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documentos: Registro de versiones, Plan de config y Gestion de cambios | 3
2014-10-12 | línea comunicación | Envio de mail para informar cambio en forma de integracion | 1
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Seguimiento de línea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicación con admin y sqa para llevar mejor seguimiento de linea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicacion con Responsable de desarrollo para definir metodo de integracion para testing | 0.5
2014-10-13 | línea gestión de configuración y control de cambios | Seguimiento de línea base | 0.5
2014-10-17 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 3
2014-10-17 | línea comunicación | Mails por integración | 0.5
2014-10-17 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 5
2014-10-18 | línea implementación/investigación | Arreglos luego de solucion de problemas en la integración | 4
2014-10-18 | línea implementación/investigación | Creación de documento Informe de integración | 0.5
2014-10-19 | línea gestión de proyecto | Ayuda con documento de especificación de liberación | 0.5
2014-10-19 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de registro de versiones y documento de gestion de cambios | 1.5
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Documento de descripcion de la liberacion | 0.5
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 2
2014-10-23 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 2
2014-10-24 | línea gestión de proyecto | Reunión quincenal | 2
2014-10-24 | línea gestión de proyecto | Lecciones aprendidas | 0.5
2014-10-25 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de gestión de cambios | 1
2014-10-25 | línea gestión de calidad | Documento descripción de la liberacion (Notas de la versión) | 1.5
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Integracion de caso de uso | 0.5
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Integracion de caso de uso | 6
2014-10-26 | línea gestión de proyecto | Envio de mails | 1
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunion de equipo de implementación | 4
2014-10-28 | línea gestión de configuración y control de cambios | Reunion de equipo - Configuracion de ambiente para pruebas Sonda | 2.5
2014-10-28 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Creacion de plan de implantacion | 3.5
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 1
2014-10-30 | línea gestión de configuración y control de cambios | Gestion de cambios | 2
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Generacion de liberacion para test version beta | 1
2014-10-31 | línea gestión de proyecto | Reunion para toma de decisiones para la implantacion de version beta | 1.5
2014-10-01 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso y correcciones hechas sobre trunk a la liberacion para test | 2
2014-11-02 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documentación entrega | 3
2014-11-02 | línea implementación/investigación | Integración - bugs | 2
2014-11-03 | línea implementación/investigación | Integracion permisos | 3
2014-11-03 | línea gestión de calidad | Documento descripción de la liberacion (Notas de la versión) - Sem 11 | 1
2014-11-04 | línea implementación/investigación | Integracion permisos | 3
2014-11-06 | línea gestión de proyecto | Reunion quincenal | 1
2014-11-08 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de Registro de versiones | 1
2014-11-09 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Documentos de integracion y plan de implantacion | 2
2014-11-09 | línea verificación | Ayuda con ambiente para las pruebas de performance | 1.5
2014-11-09 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Preperacion de máquina virtual para entrega final | 3
2014-11-11 | línea gestión de proyecto | Reunion con tutora | 1.5
2014-11-13 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Modifcacion de documento plan de implantacion | 1
2014-11-13 | línea implementación/investigación | Implementacion codigos qr | 3.5
2014-11-13 | línea verificación | Pruebas unitarias codigos qr | 1.5
2014-11-13 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Liberacion interna para test | 1
2014-11-14 | línea gestión de proyecto | Mails y coordinacion de desarrollo | 2
2014-11-15 | línea gestión de configuración y control de cambios | Revision de linea base del proyecto | 1
2014-11-15 | línea gestión de proyecto | Mails y coordinacion de desarrollo | 2
2014-11-16 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Liberacion final | 2
2014-11-16 | línea gestión de proyecto | Coordinacion de liberacion final | 1
2014-11-17 | línea verificación | Reunion de equipo para verificacion de bugs | 2
2014-11-17 | línea gestión de configuración y control de cambios | Preparacion de ambiente de entrega | 1.5
2014-11-18 | línea gestión de calidad | Documento de descripcion de la liberacion | 1
2014-11-19 | línea verificación | Verificacion final | 7
2014-11-19 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Puesta a punto de VM a entregar | 1
2014-11-20 | línea gestión de proyecto | Presentacion de version al cliente | 2
2014-11-20 | línea verificación | Verificacion de arreglos finales | 4
2014-11-21 | línea verificación | Ambiente para criterios de aceptacion | 0.5
2014-11-22 | línea gestión de configuración y control de cambios | Estimacion preparacion informe final SCM y parte SCM de presentacion final | 5