GVA

Informe de Situación del Proyecto

Semana 13

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Marina Acosta |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	6

3.	Informe de Situación	6

3.1.	Estado del proyecto	6

3.2.	Desviaciones ocurridas	6

3.3.	Incidencias encontradas	6

3.4.	Estado de Riesgos	6

4.	Evaluación	6

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo promedio en todas las semanas:

    - Esfuerzo por línea de trabajo en la fase construcción

- Indicadores

N/A si no es fin de iteración.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto debió re-planificar viéndose atrasado por 10 días. A pesar de tener a favor el hecho de incorporar un nuevo caso de uso (QR) abarcando todo el alcance del proyecto, recién hoy, 16/11/2014 se hizo la liberación de la versión beta por lo que la liberación final al cliente se realizará el miércoles 19 de noviembre, en lugar del lunes 10 como se había planificado en un principio.

  - Desviaciones ocurridas

Se registró una baja en el esfuerzo en horas.

  - Incidencias encontradas

Se debió replanificar debido a que se iba un poco atrasados con respoecto a lo planificado y en dicha planificación saltó que muchos integrantes del equipo se encontraban cortos de tiempo a causa de pruebas finales y entrgas de otras materias.

  - Estado de Riesgos

Los riesgos anteriormente analizados y gestionados (detallados en los documentos de gestión de riesgos) se encuentran completamente mitigados. Surge un riesgo de gravedad media que es el poco tiempo que se cuenta entre la liberación al cliente y el final del plazo de entrega. Este riesgo a pesar de ser un riesgo grave, ya que conlleva al riesgo grave de insatisfacción del cliente, no se considera posible que esto suceda, ya que el cliente ha tenido anteriormente el acceso al producto, y ha podido adelantar correcciones, cambios y agregados.

- Evaluación

Para una visión general desde la gestión, el esfuerzo no ha sido el que se necesitaba para terminar con más margen de tiempo. Además el surgimiento de gran cantidad de bugs afectaron los plazos. Estos han sido contratiempos desgastantes, ya que se debió intensificar la comunicación, brindar mas recursos a la verificación, dejando algunos recursos dedicados a la corrección de bugs mientras que otros aún se encuentran como bugs conocidos, y esto hace que se pierda un poco el control sobre lo estimado. De todos modos, se está buscando hacer un seguimiento continuo, cambiando la metodología a una más ágil, que permita mayores resultados para el poco plazo que queda, y transformar dicho tiempo en una mejor entrega.