GVA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Semana 7

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Marina Acosta |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas de la semana 7	3

1.1.1.	Esfuerzo por Línea de trabajo	3

1.1.2.	Esfuerzo por Rol	4

1.1.3.	Esfuerzo por integrante del equipo	4

1.2.	Mediciones de horas a lo largo del proyecto	5

1.3.	Mediciones de productos	6

2.	Indicadores	6

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	6

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	8

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	8

3.	Informe de Situación	9

3.1.	Estado del proyecto	9

3.2.	Desviaciones ocurridas	9

3.3.	Incidencias encontradas	9

3.4.	Estado de Riesgos	9

4.	Evaluación	9

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas de la semana 7

    - Esfuerzo por Línea de trabajo

| Línea de trabajo | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Total línea análisis/req. | 0 | 0 |
| Total línea diseño | 5 | 2 |
| Total línea implementación/investigación | 92 | 96 |
| Total línea gestión de calidad | 10 | 9,5 |
| Total línea gestión de configuración y control de cambios | 12 | 10,5 |
| Total línea gestión de proyecto | 13 | 26 |
| Total línea verificación | 35 | 33,5 |
| Total línea comunicación | 47 (*) | 35 |
| Total línea implantación | 0 | 0 |
| Total | 214 | 212,5 |
| Promedio de horas por persona | 17,83 | 17,71 |

(*)  Reunión extra del equipo: 2 horas * 12 integrantes = 24 horas

Monitoreo: 2 horas * 4 integrantes = 8 horas

Reunión con el cliente: 1 hora y media * 2 integrantes = 3 horas

Mails/Comunicados = 1 hora por integrante * 12 integrantes = 12 horas

El resto de las estimaciones de la semana 7 están basadas en la planificación Plan_Elaboración_IT2_v2.0.

    - Esfuerzo por Rol

| Rol | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Administrador | 19 | 21 |
| Arquitecto | 15 | 13 |
| Implementadores | 125 | 126 |
| Responsable SCM | 15 | 15,5 |
| Responsable SQA | 15 | 15 |
| Responsable verificación | 25 | 22 |

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Integrante | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Casco | 15 | 15 |
| Christopher Quincke | 25 | 22 |
| Diego Dastugue | 15 | 13 |
| Emiliano González | 22 | 13 |
| Facundo Agüero | 16 | 20 |
| Linette Grill | 16 | 16 |
| Malvina Betarte | 16 | 19,5 |
| Marina Acosta | 19 | 21 |
| Martín Santagata | 16 | 19 |
| Martín Tambucho | 18 | 25,5 |
| Nicolás Fiumarelli | 21 | 13 |
| Nicolás Greising | 15 | 15,5 |
| Total | 214 | 212,5 |
| Promedio de horas por persona | 17,83 | 17,71 |

  - Mediciones de horas a lo largo del proyecto

1.2.1 	Esfuerzo por línea de trabajo

Fase inicial – elaboración solapadas:

| Línea de trabajo | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Total | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis/req. | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,2 |
| Diseño | 4,5 | 2 | 2 | 8,5 | 2,8 |
| Implementación/investigación | 48 | 117 | 96 | 261 | 87 |
| SQA | 6 | 8 | 9,5 | 23,5 | 7,8 |
| SCM | 2,5 | 6 | 10,5 | 19 | 6,3 |
| Gestión de proyecto | 16 | 23,5 | 26 | 65,5 | 21,8 |
| Verificación | 9 | 12 | 33,5 | 54,5 | 18,2 |
| Comunicación | 52 | 35,5 | 35 | 122,5 | 40,8 |
| Implantación | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,5 |
| Total | 138 | 206 | 212,5 | 556,5 | 185,5 |

Todo el proyecto:

1.2.1 	Esfuerzo por integrante

- Observación: Aunque en la última semana se trabajó por encima del promedio de las 15 horas recomendadas, aún quedan implementadores a los que se les debe asignar mayor carga de trabajo para compensar semanas de menor carga.

- Mediciones de productos

Porcentaje de avance de casos de uso, y reestimación en base al esfuerzo:

|  | Estimado | Real | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Total iteración | 101 | 140,5 | 3 |
| Total proyecto - Tiempo promedio | 367,45 | 511,2 | 10,9 |
| Total 90% - Tiempo promedio | 280,75 | 390,5 | 8,3 |
| Total 90% Y 50% - Tiempo promedio | 347,45 | 483,3 | 10,3 |

De lo anterior surge que necesitaríamos 5,3 semanas para implementar todos los casos de uso acordados con un 90%. Hoy en día contaríamos únicamente con 5 semanas, pero ese 0,3 restantes no generan una imposibilidad de cumplimiento.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

“Índice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

“Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteración que finalizó más la cantidad de horas estimadas para la iteración siguiente.

Nota: 	Si la fecha final del proyecto no es variable, el único ajuste que se puede realizar es en esfuerzo y no en tiempo, por lo que no se hacen estimaciones de tiempo.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Cump
          lim ital ientodeEntregas
          =Entregas_en_FechaEntregas_Agendadas=4999=49,5·%

  - Estimación realizada con COCOMO II

Utilizamos el modelo básico del COCOMO, ya que para las variables de ajustes del modelo intermedio no contábamos ni con suficiente información del proyecto para los casos medibles, ni con restricciones para otros casos.

Modo Orgánico: No lo es, ya que nuestro proyecto no cuenta con todos sus implementadores expertos.

Modo Empotrado: No lo es ya que no hay restricciones de procesador ni interacciones con interfaces de hardware.

Nuestro proyecto se clasifica como Semiencajado.

Se tienen las siguientes ecuaciones:

Esfuerzo de personal en meses-persona     Km = 3.0 Sk1.12

Tiempo de desarrollo en meses                 td = 2.5 Km0.35

Siendo Sk tamaño del producto (en miles de LOCs), y como para lo avanzado en la iteración se contaba con 9200 líneas de código, entonces Sk = 9,2.

Km = 3,0 . 9,21.12 = 36

td = 2,5 . 360.35 = 8,76

Esta medición carece de sentido, ya que el tiempo dedicado en 9,2 miles de LOCs para nuestro proyecto fueron 3 semanas de implementación, no 8,76 meses.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra un 25% atrasado en la planificación a corto plazo, ya que en tres semanas se cumplieron los objetivos de las dos primeras semanas, más una pequeña parte de lo planificado para la tercer semana. De todos modos, en la planificación a largo plazo, se cuenta con un atraso de 3,75% (0,3 semanas de 8) tomando en cuenta la planificación en el caso de tiempo promedio. Este atraso no es significativo, aunque nos condicionó a no realizar una renegociación del alcance, ya que no es posible cumplir con el alcance negociado con un 90% de certeza, pero lo estimado no permite agregar más casos de uso a dicho rango.

  - Desviaciones ocurridas

Las desviaciones ocurridas fueron en dos casos:

- Línea de verificación y calidad, donde se subestimó el tiempo de definir y validar los criterios de aceptación.

- Línea de implementación, se planificó la actividad de dos semanas para cada implementador, pero el resultado de esto fue que en la primera semana el esfuerzo y por ende el avance logrado sea mucho menor al de la segunda semana, donde se sufrió el atraso de la primera y aún así no fue suficiente para alcanzar lo estimado.

  - Incidencias encontradas

Los tres casos de uso asignados a Nicolás Fiumarelli, así como el registro de sus actividades no son claros generando un margen de incertidumbre para el avance de dicho integrante. Como medida se toma el peor caso que es asumir que los casos de uso no están realizados.

  - Estado de Riesgos

Se tenían los siguientes riesgos:

- Tecnológicos

- Criterios de aceptación

- Subestimación de tiempo

Los tres riesgos están mitigados completamente ya que se cuenta con los riesgos tecnológicos no solo investigados sino que implementados y validados por el cliente, los criterios de aceptación también están completamente validados, y con respecto a la subestimación de tiempo, es muy leve el desvío de lo planificado para el caso promedio.

- Evaluación

El proyecto va apenas atrasado, y la estimación de horas ha sido holgada. A pesar de que para la liberación el equipo se encontró en aprietos, y dedicando muchas mas horas de lo estimado y recomendado, se logaron los objetivos primordiales que eran cumplir con la liberación y la curva de aprendizaje de los nuevos implementadores. La planificación a grandes rasgos se está cumpliendo, por lo que no se hará una re-negociación del alcance con el cliente, pero se implementará una nueva metodología de trabajo con liberaciones internas semanales, con el objetivo de lograr mayor rendimiento del equipo y mejor distribución de las horas. Si esto resulta como es esperado, se obtendrá una mayor productividad y por consiguiente alcanzar gran parte de los casos de uso además de los que tienen 90% de compromiso.