GVA

Informe de Situación del Proyecto

Semana 6

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2014 | 1.0 | Fin fase inicial. | Marina Acosta |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por Línea de trabajo	3

1.1.2.	Esfuerzo por Rol	3

1.1.3.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	5

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	5

3.	Informe de Situación	6

3.1.	Estado del proyecto	6

3.2.	Desviaciones ocurridas	6

3.3.	Incidencias encontradas	6

3.4.	Estado de Riesgos	6

4.	Evaluación	6

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Fase inicial (primeras 4 semanas de proyecto).

Promedio del esfuerzo real por integrante	     Esfuerzo por línea de trabajo

    - Fase inicial y fase elaboración solapadas (semanas 5 y 6 de proyecto).

Promedio de horas trabajadas por integrante en las semanas 5 y 6

Esfuerzo por línea de trabajo.

|  | semana 5 | semana 6 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Total línea análisis/req. | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Total línea diseño | 4,5 | 2 | 6,5 |
| Total línea implementación/investigación | 48 | 117 | 165 |
| Total línea gestión de calidad | 6 | 8 | 14 |
| Total línea gestión de configuración y control de cambios | 2,5 | 6 | 8,5 |
| Total línea gestión de proyecto | 16 | 23,5 | 39,5 |
| Total línea verificación | 9 | 12 | 21 |
| Total línea comunicación | 52 | 35,5 | 87,5 |
| Total línea implantación | 0 | 1,5 | 1,5 |
| TOTAL | 138 | 206 | 344 |

A lo largo del proyecto:

Observación: las horas que pertenecían a la línea de documentación, se distribuyeron entre las distintas líneas de trabajo según a qué línea pertenecían dichos documentos.

Suma de las horas de trabajo por línea:

  - Mediciones de productos

Al finalizar la semana 4, se tenían detallados los siguientes casos de uso correspondientes a la fase de elaboración:

- Iniciar sesión

- Cerrar sesión

- Consultar proximidad geográfica entre activos

- Leer código de barras

- Ver información de activos

- Alerta de eventos web y mail

- Exportar activos a Excel

Debido al solapamiento de fases, finalizada la semana 6, correspondiente a la finalización de la fase inicial, se tienen implementados 5 de los 7 casos de uso anteriores, mientras que los 2 restantes se encuentran en desarrollo, levemente atrasados.

Estos siete casos de uso cubren todos los módulos de la arquitectura, y se estima terminarlos y validarlos en una semana (fin de semana 7 – comienzo de semana 8). Las mediciones de tamaño del producto (LOCs) se realizarán una vez finalizados y estables éstos casos de uso.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

[Estos indicadores deben calcularse al final de cada iteración.

Miden el Esfuerzo (en horas) y el Tiempo (horas o días) de realización de actividades durante la iteración.

Este indicador se calcula al final de cada iteración para medir el valor ganado con el esfuerzo realizado durante la iteración y para estimar el esfuerzo de la iteración siguiente partiendo del supuesto que se estima para la próxima iteración el mismo esfuerzo que se estimó para la anterior.

El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Índice de productividad, donde el Índice de productividad es el Valor ganado sobre las Horas realizadas.

El valor ganado es el valor aportado por las actividades que se realizaron en la iteración, y se calcula como el porcentaje de avance logrado en la iteración por la cantidad de horas estimadas para la iteración.

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración

Para obtener estos valores nos basamos en el plan de desarrollo de la primera iteración de la fase de elaboración versión 2.0:

Avance logrado =   Actividades realizadas * 100     =   22 * 100   = 81,5 %

Actividades planificadas                 27

Hrs_Estimadas_Iteración es el total de horas estimadas para los casos de uso teniendo en cuenta curva de aprendizaje, de modo que para algunos casos de uso se estimó más horas de dedicación de las que se habían estimado al hacer la estimación del alcance.

Valor_Ganado = 81,5 * 254

Valor ganado = 207

Fuente:

Índice de productividad:

Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas las actividades planificadas para la iteración siguiente si se continúa con la misma productividad.

La fórmula de cálculo es:

“Índice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

Índice de productividad =     207    ≈ 1,23

167,5

Observación: en las horas estimadas (cálculo de valor ganado) no aparecen las horas de coordinación de desarrollo ni de gestión de proyecto, ni de comunicación, ya que son actividades fijas a lo largo del proyecto, pero cuya estimación no es posible hacerla o al menos no de modo fiable pues es un trabajo cuya carga es a demanda del proyecto.

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteración que finalizó más la cantidad de horas estimadas para la iteración siguiente.

Horas estimadas iteración anterior (semanas 5 y 6) = 254

Horas estimadas próxima iteración (semanas 7 y 8) = 219

Total horas estimadas = 473

Esfuerzo final =   473     = 384,5

1,23

El esfuerzo final es de 387 horas, de las cuales se realizaron 167,5, por lo que en la siguiente iteración el esfuerzo debería ser 217 horas.

Para las estimaciones de la próxima iteración se tomó en cuenta la versión 2.0 de la planificación de la segunda iteración de la fase de elaboración (Plan_Elaboración_IT2_v2.0) mostrado a continuación.

Observación: Dado que aún no se ha estabilizado la arquitectura, ni se ha concluido con los criterios de aceptación, no estamos aptos para pasar ni de fase inicial ni de fase de elaboración, por lo que los desarrollos van bajo el título de prototipos tanto de aprendizaje como evolutivos, pero dentro de fase de elaboración.

Se estima pasar de fase inicial el día viernes 3 de octubre, y de fase de elaboración el miércoles 8 de octubre, de modo que en la replanificación del lunes 6, se evaluará en qué semana arranca efectivamente la fase de construcción.

Dado que la fecha final del proyecto no es variable, el único ajuste que se puede realizar es en esfuerzo y no en tiempo.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Cump
          lim ital ientodeEntregas
          =Entregas_en_FechaEntregas_Agendadas

Entregas de prioridad alta:

Cumplimiento prototipos tecnológicos = 12 de 16

Entregas de prioridad media:

Cumplimiento prototipos tecnológicos = 1 de 3

Entregas de prioridad baja:

Cumplimiento prototipos tecnológicos = 0 de 1

El resto de las actividades serán completadas en el próximo informe de situación del proyecto, ya que se incorpora una nueva metodología de recopilación de dicha información.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

[Este indicador debe calcularse al final de cada Iteración.

Mide el porcentaje de atrasos de entregas en la Iteración.

Se calcula como la cantidad de días de atraso de la entrega, sobre el plazo de entrega (días entre la fecha de comienzo del entregable y la fecha definida para la entrega del mismo) y deben incluirse en el cálculo sólo los entregables atrasados de prioridad Alta.

Debe calcularse en general y por Línea de trabajo.]

La formula de cálculo es:

Desviación_ ital de_ ital fechas_ ital Entregas
          =FechaEntrega−FechaAgendadaFechaAgendada−FechaInicio

Este indicador será calculado en el próximo informe de situación del proyecto, ya que se incorpora una nueva metodología de recopilación de dicha información.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

- La imagen anterior es una re planificación que contempla las desviaciones ocurridas, por lo que el proyecto está al día con esta nueva versión de la planificación.

Con respecto a la planificación inicial:

- Nos encontramos al día con el plazo planificado para la liberación.

- La fase inicial se vio atrasada por demoras en la corrección y validación de los criterios de aceptación.

- La fase de elaboración se extenderá por dos días más para contemplar posibles modificaciones luego de la liberación, y sobretodo un tiempo para la renegociación del alcance. Esto no implica un atraso, ya que es a una re-estimación de los tiempos.

- La fase de construcción comenzará con un merge entre los prototipos que ya se están construyendo para evitar el tiempo ocioso de recursos, y se estima que esto sucederá durante la semana 8 de trabajo.

  - Desviaciones ocurridas

En la semana 5, se pudo dedicar menos horas a la línea de implementación del proyecto, dado que la mitad de los integrantes del equipo le dedicaron más tiempo del usual a la entrega de otra materia. Esta baja de dedicación de algunos miembros se compensó en parte con mayor productividad de otros miembros con respecto a cómo venían trabajando.

Otra desviación fue la falta de comunicación entre los integrantes al momento de consultar dudas. Se perdió tiempo investigando sobre lo ya conocido por otros integrantes.

  - Incidencias encontradas

Los especialistas técnicos y el cliente difieren con respecto a algunos tiempos de respuesta, lo cual repercute en un nuevo riesgo.

  - Estado de Riesgos

A fines de la semana 4 se contaba con los siguientes riesgos – los cuales no permitían la finalización de la fase inicial:

- No tener definidos y validados los criterios de aceptación con el cliente.

- Subestimación del tiempo.

- Riesgos tecnológicos.

    - Criterios de aceptación

Se definieron los criterios de aceptación, y se pasó por dos instancias de validación con el cliente. Aún quedan por refinar algunos criterios para medir los atributos de calidad. También surgió una diferencia entre el tiempo de respuesta estimado por los especialistas y por el cliente. Se revisará con mayor detenimiento la posibilidad de cumplir con los plazos planteados por el cliente, y en caso negativo se convocará a una reunión con todos los involucrados.

    - Subestimación del tiempo

El 75% de las tareas asignadas se cumplieron en tiempo. A pesar de que las actividades de la semana 5 se atrasaron casi todas (al domingo 21 de setiembre no se tenían cumplidas las metas), este atraso se compensó en la semana 6, dónde en el 75% de los casos se cumplió con la planificación, y el 25% restante se encuentra muy avanzado.

    - Riesgos tecnológicos

El riesgo más grave era la lectura de códigos de barra y QR desde un navegador Chrome ya que se componía de dos riesgos: no saber cómo hacerlo, y no saber siquiera si era posible realizarlo. En la semana 5 se encontró una solución la cual se le presentó al cliente en la reunión del lunes 22 de septiembre de 2014, y la misma fue validada algunos días después por mail.

Otros riesgos tecnológicos eran no saber realizar grafos interactivos en forma dinámica, y no manipular la herramienta jQueryMobile. A ambas tecnologías se les asignó responsables de investigación e implementación de casos de uso que la requieren, y ambas metas se cumplieron sin problemas.

- Evaluación

Falta mayor esfuerzo para concluir los criterios de aceptación y poder pasar de fase. El solapamiento de fases dificulta no solo la planificación, sino la organización para el trabajo. Por las medidas tomadas, se espera que para el final de la semana 7 todas las actividades se tengan completadas.