## Total por línea de trabajo
ALEJANDRO CASCO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad | 6 | 8 | 9.5
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto |  | 1.5 | 3.5
Total línea verificación |  |  | 2
Total línea comunicación | 2 | 2
Total línea implantación
TOTAL | 8 | 11.5 | 15 | 0
CHRISTOPHER QUINCKE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2 | 1 | 5
Total línea verificación | 9 | 12 | 16
Total línea comunicación | 2 |  | 1
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 13 | 22 | 0
DIEGO DASTUGUE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 3 | 2 | 2
Total línea implementación | 2
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 3 | 5 | 4.5
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5 | 8.5 | 6.5
Total línea implantación
TOTAL | 14.5 | 15.5 | 13 | 0
EMILIANO GONZALEZ | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 7 | 13 | 8.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto |  |  | 0.5
Total línea verificación
Total línea comunicación | 4.5 | 3 | 4
Total línea implantación
TOTAL | 11.5 | 16 | 13 | 0
FACUNDO AGÜERO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 2.5 | 11 | 15
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 3.5 | 3 | 5
Total línea implantación
TOTAL | 6 | 14 | 20 | 0
LINETTE GRILL | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 6 | 14.5 | 10
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto |  |  | 0.5
Total línea verificación |  |  | 4
Total línea comunicación | 2.5 | 1 | 1.5
Total línea implantación |  | 1.5
TOTAL | 8.5 | 17 | 16 | 0
MALVINA BETARTE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req. |  | 0.5
Total línea diseño | 1.5
Total línea implementación/investigación | 4.5 | 18.5 | 6.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios |  |  | 0.5
Total línea gestión de proyecto |  |  | 0.5
Total línea verificación |  |  | 10.5
Total línea comunicación | 3.5 | 1 | 1.5
Total línea implantación
TOTAL | 9.5 | 20 | 19.5 | 0
MARINA ACOSTA | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 11 | 14 | 9.5
Total línea verificación
Total línea comunicación | 7 | 9 | 11.5
Total línea implantación
TOTAL | 18 | 23 | 21 | 0
MARTIN SANTAGATA | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 9 | 21 | 17
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5 | 1 | 2
Total línea implantación
TOTAL | 15.5 | 22 | 19 | 0
MARTIN TAMBUCHO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 4 | 12 | 20.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios |  | 1 | 5
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 4.5 | 3
Total línea implantación
TOTAL | 8.5 | 16 | 25.5 | 0
NICOLÁS FIUMARELLI | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 7 | 13 | 11.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5 | 2 | 1.5
Total línea implantación
TOTAL | 13.5 | 15 | 13 | 0
NICOLÁS GREISING | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación/investigación | 6 | 14 | 7
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 2.5 | 5 | 5
Total línea gestión de proyecto |  | 2 | 2
Total línea verificación |  |  | 1
Total línea comunicación | 3 |  | 0.5
Total línea implantación | 0
TOTAL | 11.5 | 21 | 15.5 | 0
TODO EL EQUIPO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | TOTAL
Total línea análisis/req. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
Total línea diseño | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 8.5
Total línea implementación/investigación | 48 | 117 | 96 | 0 | 261
Total línea gestión de calidad | 6 | 8 | 9.5 | 0 | 23.5
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 2.5 | 6 | 10.5 | 0 | 19
Total línea gestión de proyecto | 16 | 23.5 | 26 | 0 | 65.5
Total línea verificación | 9 | 12 | 33.5 | 0 | 54.5
Total línea comunicación | 52 | 35.5 | 35 | 0 | 122.5
Total línea implantación | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
TOTAL | 138 | 206 | 212.5 | 0 | 556.5

## Total por integrantes
| SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | PROMEDIO
ALEJANDRO CASCO | 8 | 11.5 | 15 | 11.5
CHRISTOPHER QUINCKE | 13 | 13 | 22 | 17.5
DIEGO DASTUGUE | 14.5 | 15.5 | 13 | 13.75
EMILIANO GONZALEZ | 11.5 | 16 | 13 | 12.25
FACUNDO AGÜERO | 6 | 14 | 20 | 13
LINETTE GRILL | 8.5 | 17 | 16 | 12.25
MALVINA BETARTE | 9.5 | 20 | 19.5 | 14.5
MARINA ACOSTA | 18 | 23 | 21 | 19.5
MARTIN SANTAGATA | 15.5 | 22 | 19 | 17.25
MARTIN TAMBUCHO | 8.5 | 16 | 25.5 | 17
NICOLÁS FIUMARELLI | 13.5 | 15 | 13 | 13.25
NICOLÁS GREISING | 11.5 | 21 | 15.5 | 13.5
PROMEDIO | 11.5 | 17 | 18 | 14.6042

## Estimado-Real (hasta semana 7)
Armar clases (atributos, set, get) | Linette G. | 3
| Malvina B. | 3
Armar BD (entity framework) | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2.5 | SI
Cargarle conjunto datos | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2 | SI |  | 115
Armado de intranet en el ambiente | Nicolás G. | 8 | 2 | SI
Iniciar sesión | Emiliano G. | 4 | 1
| Facundo A. | 4 | 1
Cerrar sesión | Emiliano G. | 1 | 1 | SI
| Facundo A. | 1 | 1 | SI
Consultar prox. geo entre activos | Emiliano G. | 8 | 5.5 | SI
| Facundo A. | 8
Ver información de activos | Martin T. | 9 | 6
| Martin S. | 9 | 16 | SI | Faltarían poder ver los archivos adjuntados
Exportar activos a Excel | Linette G. | 10 | 8 | SI
Leer barras (Utilizar cámara IE y Chrome) | Nicolás F. | 8 | 5 | SI
| Nicolás G. | 8 | 3
Leer barras (decodificar e interfaz) | Nicolás F. | 7 | 3
| Nicolás G. | 6 | 17 | SI
| Malvina B. | 6
Replanificación | Marina A. | 4
| Diego D. | 4
Alerta de eventos (web y mail) | Martin T. | 11 | 12
Registrar tipo de activo | Malvina B. | 8.5
Registrar activo (con adjuntar documentos) | Emiliano G. | 14 | 6.5 | SI
Registrar evento | Facundo A. | 13
Ver eventos bandeja de entrada (lista) | Nicolás F. | 5
| Linette G. | 5
Ver eventos bandeja de entrada (calendario) | Nicolás F. | 10
| Linette G. | 10
Asociar activos | Martin S. | 8
Diseño casos de uso iteración 2 | Martin S. | 5
| Malvina B. | 5
Integración | Martin T. | 4 | 2
Preparcion de la presentación de cambio de fase | Christopher Q. |  | 1 | SI
Asignación de tareas en mantis | Christopher Q. |  | 1 | SI
Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | Christopher Q. |  | 1 | SI
Reunion de cambio de fase | Christopher Q. |  | 2 | SI
| Nicolas G. |  | 2 | SI
Definición de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 2.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Documentación de criterios de aceptación de producto | Christopher Q. |  | 1.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 3.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Definicón de casos de prueba de la primer iteración | Christopher Q. |  | 11.5 | SI
Docuemento de modelo de casos de prueba | Christopher Q. |  | 1 | SI
Acta de monitoreo de cambio de fase | Nicolas G. | 1 | 1
Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | Nicolas G. | 3 | 3 | SI
Reunión Quincenal | Nicolas G. | 2 | 2 | SI
Configuración db en pc Martin T | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Gestión de Cambios | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Registro de Versiones | Nicolas G. | 0.5 | 0.5 | SI |  |  | Nicolas G. | #NAME?
Componentes de un Grafo y Activos relacionados con Activo | Nicolas F. |  | 12
Integracion leer barras con ver info activos | Nicolas G. | 2 | 3 | SI

## Actividades realizadas
En esta planilla tienen que aparecer todos los entregables y metas que se van cumpliendo o están en proceso a partir del 6 de octubre.
Consideraciones: | 1) Cada actividad tiene que ser una meta o entregable, y va una única vez. Es decir, van casos de uso, documentos que se entregan cada semana, prototipos pero no puede aparecer un mismo caso de uso varias veces, una vez por la investigación, otra por la implementación, y otra por la interfaz, y otra por las pruebas unitarias, todo esto se toma como un solo entregable.
2) Las reuniones, tiempo de estudio, etc no van como actividades o entregables. Esto es para medir entregables, no lo que hace cada uno.
3) Las actividades o entregables las pone cada uno. La fecha y horas estimadas aparecen en el Excel del plan de desarrollo, y si queda alguna duda avisen que lo agrego yo.
Actividad o entregable | Responsable | Fecha estimada | Horas estimadas | Tarea terminada (S/N) | Fecha entrega (si terminada) | Horas reales (si terminada)

## Alejandro C.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-09-19 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 3
2014-09-21 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 3
2014-09-23 | Comunicación | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-09-26 | Gestion del proyecto | Reunion quincenal | 1.5
2014-09-28 | Gestion de calidad | Verificación de documentos | 8
2014-09-30 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2
2014-10-01 | Investigación | Investigacion herrmientas para medir performance | 2
2014-10-02 | Gestion de calidad | Criterios de aceptación | 3
2014-10-02 | Gestion del proyecto | Reunion de equipo | 1.5
2014-10-03 | Gestion de calidad | Verificación de código | 5
2014-10-05 | Gestion de calidad | Verificación de documentos | 1.5

## Christopher Q.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Gestion del proyecto | Preparcion de la presentación de cambio de fase | 1
2014-09-15 | Gestion del proyecto | Asignación de tareas en mantis | 1
2014-09-15 | Verificación | Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | 1
2014-09-16 | Comunicacion | Reunion de cambio de fase | 2
2014-09-17 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 1.5
2014-09-17 | Verificación | Documentación de criterios de aceptación de producto | 1.5
2014-09-19 | Verificación | Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | 0.5
2014-09-21 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 4.5
2014-09-24 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 4
2014-09-25 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 2
2014-09-26 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 1
2014-09-26 | Gestion del proyecto | Reunion quincenal | 1
2014-09-27 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 3
2014-09-27 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 1
2014-09-28 | Verificación | Documento de modelo de casos de prueba | 1
2014-09-29 | Gestion del proyecto | Reunion con el cliente | 1
2014-09-30 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2
2014-10-01 | Verificación | Investigacion herrmientas para medir performance | 4.5 | La investigación lo pase a verificación :)
2014-10-02 | Gestion del proyecto | Reunion de equipo | 1.5
2014-10-02 | Gestion del proyecto | Acta de reunion de seguimiento | 0.5
2014-10-04 | Verificación | Ejecución de pruebas | 6
2014-10-04 | Verificación | Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | 0.5
2014-10-04 | Comunicacion | Comunicacion con implementadores por pruebas realizadas y errores encontrados | 1
2014-10-05 | Verificación | Ejecución de pruebas | 3
2014-10-05 | Verificación | Reporte de pruebas | 1
2014-10-05 | Verificación | Evaluación de la verificacion | 1

## Diego D.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | implementación/investigación | Preparación de la presentación del prototipo | 2
2014-09-15 | línea comunicación | Presentacion cliente prototipo, reunion profesora, armado ppt presentacion cambio de fase | 4
2014-09-16 | linea comunicación | Presentacion formal y reunion con la profesora | 2.5
2014-09-18 | linea gestión de proyecto | Coordinación y replanificación | 2.5
2014-09-19 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 0.5
2014-09-20 | linea diseño | Cambios en doc de arquitectura y reunión con SQA | 3
2014-09-22 | linea comunicación | Reunion cliente | 1.5
2014-09-23 | linea comunicación | Monitoreo | 2
2014-09-24 | linea comunicación | Reunion | 2
2014-09-26 | linea comunicación | Reunion quincenal | 1.5
2014-09-26 | linea comunicación | Preparacion reunion quincenal | 1.5
2014-09-27 | línea gestión de proyecto | Replanificacion y coordinacion de desarrollo semanas 7 y 8 | 5
2014-09-28 | linea diseño | Documentos | 2
2014-09-29 | Gestión de proyecto | Notificación de las estimaciones por mail a todos los integrantes | 1.5
2014-09-29 | linea diseño | Arreglos en la arquitectura base luego de investigadas las distintas tecnologías | 2
2014-09-30 | linea comunicación | Monitoreo | 2.5
2014-10-01 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Seguimiento del avance - Soporte a dudas | 2
2014-10-01 | Gestión de proyecto | Preparación de la reunión de seguimiento de la liberación | 1
2014-10-02 | linea comunicación | Reunión de equipo - preparación de la liberación | 2
2014-10-05 | línea comunicación | Mails - organización de la liberación | 2

## Emiliano G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Comunicación | Reunión para explicar tecnologías | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con la directora | 2
2014-09-17 | Implementación | Generación de modelos | 2
2014-09-21 | Implementación | Trabajo en casos de uso Iniciar sesión y registro de activo | 5
2014-09-22 | Comunicación | Reunión con implementadores | 2
2014-09-23 | Implementación | Actualización de modelos con el esquema nuevo | 1
2014-09-24 | Implementación | Caso de uso consultar proximidad geográfica | 3
2014-09-25 | Implementación | Caso de uso consultar proximidad geográfica | 2.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-27 | Implementación | Adjuntar documentos | 2.5
2014-09-28 | Implementación | Adjuntar documentos y registro activo. | 4
2014-09-29 | Comunicación | Reunión con implementadores | 3
2014-09-30 | Implementación | Modificación caso de uso Consulta proximidad (punto del mapa seleccionable) | 2.5
2014-10-01 | Gestion de proyecto | Elaboración de planilla de actividades realizadas | 0.5
2014-10-02 | Comunicación | Reunión | 1
2014-10-04 | Implementación | Arreglos varios | 1
2014-10-05 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 5

## Facundo A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | implementación | Reunion con especialista tecnico Emiliano Gonzales | 2.5
2014-09-15 | Comunicación | Presentación fin de fase inicial | 1.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2
2014-09-22 | Comunicación | Reunión con implementadores | 2
2014-09-24 | implementacion | familiaizarse con el proycto e implementar Registrar Activo | 3.5
2014-09-25 | implementacion | implementacion | 2.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-26 | implementacion | registrar activo | 1
2014-09-27 | implementacion | registrar activo | 4
2014-09-29 | Comunicacion | Reunion especialistas con implementadores | 3
2014-10-01 | implementacion | Caso de uso modificar activo | 4.5
2014-10-02 | implementacion | Modificar activo y regisrar activo (correcciones) | 4
2014-10-02 | Comunicacion | documento actividades realizadas | 0.5
2014-10-02 | Comunicacion | reunion grupal | 1.5
2014-10-03 | implementacion | Modificar activo y regisrar activo (correcciones) | 3
2014-10-04 | implementacion | registrar activo (correcciones) | 0.5
2014-10-05 | implementacion | pruebas unitarias | 1
2014-10-05 | implementacion | modifiacr activo | 2

## Linette G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Implementación | Se crean tablas en base de datos | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2.5
2014-09-16 | Investigación | Investigación Entity Framework | 1
2014-09-20 | Implementación | Se cargan algunos datos en tablas de base de datos | 2.5
2014-09-23 | Implementación | Módulo para la exportación/importacón a Excel | 3
2014-09-24 | Implementación | Exportación a Excel | 1
2014-09-24 | Implementación | Importación desde Excel | 2
2014-09-25 | Implementación | CU Exportar activos a Excel | 2
2014-09-25 | Implantación | Documento Estándar de Documentación de Usuario | 1.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-27 | Implementación | Importación desde Excel | 2
2014-09-27 | Implementación | CU Exportar activos a Excel | 3
2014-09-28 | Implementación | Pruebas importar/exportar Excel | 1.5
2014-09-30 | Implementación | CU Exportar historial de activos a Excel | 3
2014-10-01 | Implementación | CU Exportar historial de activos a Excel | 2
2014-10-01 | Gestión de proyecto | Documento plantilla actividades realizadas | 0.5
2014-10-02 | Comunicación | Reunión grupal | 1.5
2014-10-04 | Implementación | CU Exportar activos a Excel: correcciones | 5
2014-10-05 | Verificación | Casos de prueba: Ver grafo de un activo, Alerta de eventos (web y mail), Leer barras | 4

## Marina A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Armado de la nueva planilla para el registro de horas | 1.5
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Planificación y asignacióon recursos | 0.5
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Plan de proyecto y parte de situación del proyecto | 2
2014-09-15 | Comunicación | Presentación del prototipo, reunión profesora, ppt fin fase | 4
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Presentación fin de fase inicial | 4
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con directora de proyecto: exposicion de estimaciones | 0.5
2014-09-18 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 2.5
2014-09-19 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 0.5
2014-09-22 | comunicación | Armado de la reunión con el cliente. Plan de la iteración | 2.5
2014-09-22 | Gestión de proyecto | Plan de la iteración - Documentación semana anterior | 3
2014-09-22 | comunicación | Reunión con el cliente | 1.5 | Criterios de aceptación, validación barras, reajuste de la primera liberación
2014-09-23 | comunicación | Monitoreo | 2
2014-09-24 | Gestión de proyecto | Estimaciones y mediciones: Estudio de COCOMO | 2
2014-09-25 | Gestión de proyecto | Estimaciones y mediciones: Estudio de COCOMO | 3
2014-09-26 | comunicación | Preparación de la reunión quincenal | 1.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
27/9 y 28/9 | gestión de proyecto | Plan de desarrollo | 6
2014-09-29 | Gestión de proyecto | Informe de situación | 4
2014-09-30 | Comunicación | Monitoreo | 2.5
2014-09-30 | Gestión de proyecto | informe de situación | 2
2014-10-01 | Gestión de proyecto | informe de situación | 2
2014-10-01 | Comunicación | Planficación reunión, comunicado por mail, seguimiento | 1.5
2014-10-02 | Comunicación | Reunión de equipo - Seguimiento de la liberación | 2
2014-10-03 | Comunicación | Mails, seguimiento, reajuste de la distribución de roles/tareas | 3.5
2014-10-04 | Comunicación | Recolección de planillas de registro de actividad | 2
2014-10-04 | Gestión de proyecto | Ajustes de las actividades de las planillas | 1.5

## Malvina B.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Diseño | Diseño de interfaz móvil, armado de pantallas | 1.5
2014-09-15 | implementación | Se crean tablas en base de datos | 2.5
2014-09-15 | Comunicación | Presentación fin de fase inicial con cliente | 1.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2
2014-09-18 | implementación | Se revisó y terminó de armar base de datos | 2
2014-09-22 | implementación | Se cargan datos en base de datos | 2
2014-09-23 | investigación | Estudio de tecnología .Net, c# | 2
2014-09-24 | investigación | Investigación programación móvil y jquery mobile | 3
2014-09-25 | investigación | Configuración iis y conexión a máquina virtual | 2
2014-09-25 | implementación | Comienzo de implementación interfaz móvil | 2.5
2014-09-26 | implementación | Implementación interfaz móvil + investigación | 3
2014-09-26 | requerimientos | Arreglos documento pautas para interfaz de usuario | 0.5
2014-09-26 | comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-28 | implementación | Configuracion internet nueva maq virtual + conf iis | 2
2014-09-28 | implementación | Interfaz móvil | 2
2014-09-29 | implementación | Reunión especialistas por dudas | 1.5
2014-10-01 | implementación | Traspaso interfaz móvil a proyecto GVA | 1
2014-10-01 | implementación | Armado interfaz móvil código barras (pruebas) | 0.5
2014-10-01 | verificación | Verificación interfaces | 0.5 | Pedido de arreglos en íconos excel (historial activos)
2014-10-01 | gestión de proyecto | Llenado planilla actividades realizadas | 0.5
2014-10-01 | verificación | Verificación interfaces | 1.5 | Pedido de paginados, ubicación botones, campos corridos
2014-10-02 | implementación | Agregados en BD + arreglos CU Ver info activo móvil | 1
2014-10-02 | verificación | Verificación interfaces | 1 | Arreglos en menú principal, agregado botón "Leer barras" en index activos de interfaz móvil, arreglo barras en móvil
2014-10-02 | comunicación | Reunión del equipo | 1.5
2014-10-03 | verificación | Verificación interfaces | 0.5 | Arreglos en ver info activo(campos corridos) y en index activos
2014-10-03 | implementación | Fin del CU Ver info activo móvil | 0.5 | Luego de finalizado caso de uso web
2014-10-03 | verificación | Verificación unitaria | 1
2014-10-03 | control de cambios | Solicitud de cambio | 0.5
2014-10-04 | verificación | Verificación interfaces + pruebas | 3
2014-10-04 | implementación | Comienzo caso de uso registrar tipo de activo | 1
2014-10-05 | verificación | Pruebas en web y móvil + cu grafos | 3
2014-10-05 | implementación | agregado datos en BD + arreglos para presentacion | 1

## Martin S.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con cliente y profesora | 1.5
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con especialista técnico para pasaje de conocimientos | 3
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Reunión equipo para comenzar implementación | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Investigación programación C# | 1
2014-09-19 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 1
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 1
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 4
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Reunión especialista técnico por dudas implementacion | 2
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-23 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-24 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-25 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 4
2014-09-25 | línea comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Programación web | 2
2014-09-27 | línea implementación/investigación | Programación web | 2
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Programación web | 4
2014-09-29 | línea implementación/investigación | Programación web | 1
2014-09-29 | línea implementación/investigación | Reunión con especialista técnico por dudas implementacion | 3
2014-09-30 | línea implementación/investigación | Programación caso de uso ver información de activo | 3
2014-10-01 | línea implementación/investigación | Programación caso de uso ver información de activo | 3
2014-10-02 | línea implementación/investigación | Programación caso de uso ver información de activo | 5
2014-10-02 | línea comunicación | Reunión equipo | 2
3/10/0201 | línea implementación/investigación | Programación caso de uso ver información de activo y verificación | 2

## Martin T.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Reunión equipo para comenzar implementación | 2
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Investigación programación MVC | 2
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Alertas por mail | 2
2014-09-23 | línea implementación/investigación | Alertas por mail | 4
2014-09-26 | línea comunicación | Reunión con parte del equipo | 1
2014-09-26 | línea comunicación | Reunion quincenal | 1
2014-09-26 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuracion de Base de datos con (Nicolas G.) | 1
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 5
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Integracion | 2
2014-09-29 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 2
2014-09-30 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 5
2014-10-01 | línea implementación/investigación | Configuracion de conexion a base de datos | 5
2014-10-02 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 1.5
2014-10-03 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 4
2014-10-04 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 2
2014-10-04 | línea implementación/investigación | Integracion | 1
2014-10-05 | línea implementación/investigación | Integracion | 3

## Nicolás F.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con cliente y profesora | 1.5
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con especialista técnico para pasaje de conocimientos | 3
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio en conjunto de lectura de codigos de barra | 2
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Investigación Código Barras desde C# | 2
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Pasar imagen de la cámara a Servidor Listo | 3
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Tratando de parsear la imagen Encode64 a File | 1
2014-09-24 | línea comunicación | Reunión con Nico, librería Barras .NET y Modularización | 2
2014-09-25 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo dinámico a partir de un Contrato | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo dinámico a partir de un Contrato | 1
2014-09-27 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo a partir de un Activo | 2
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Modularizando y terminando parseo | 5
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Entity Framework Activos relacionados a partir de contrato y activos relacionados a partir de activo | 3
2014-09-30 | línea implementación/investigación | Listo grafos solo falta color y texto de asociación en las aristas | 2
2014-10-01 | línea implementación/investigación | Registrar Contrato | 5
2014-10-02 | línea implementación/investigación | Registrar Contrato | 4
2014-10-02 | línea comunicación | Reunión equipo - Avances SItuación de Proyecto y Avances liberación | 1.5
2014-10-03 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo - Arista texto | 0.5

## Nicolás G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-16 | gestion de proyecto | Monitoreo con docente cambio de fase | 2
2014-09-16 | línea comunicación | Realización de acta de reunión | 1
2014-09-17 | línea implementación/investigación | Investigación de lectura de codigos de barra | 1.5
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio en conjunto de lectura de codigos de barra | 1.5
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio lecutra codigos de barra | 1.5
2014-09-19 | línea implementación/investigación | Estudio decodificacion codigos de barra | 1.5
2014-09-19 | línea gestión de configuración y control de cambios | Intranet | 2
2014-09-20 | línea gestión de configuración y control de cambios | Registro de versiones | 0.5
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Decodificación de codigos de Barra y QR, prueba libreria encontrada (Parece funcionar, hay que ver que formato piden) | 3
2014-09-23 | línea gestión de configuración y control de cambios | Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | 3
2014-09-24 | línea implementación/investigación | Reunion con Nico Fiumarelli para integracion de camara web con Decodificador | 1.5
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Integracion de camara web con decodificador | 3
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Investigación de elección de camara del dispositivo a la hora de escanear (por ahora sin suerte) | 2.5
2014-09-26 | línea gestión de proyecto | Reunion quincenal | 2
2014-09-26 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuracion bd pc Martin T | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Implementacion seleccion de camara | 4
2014-09-27 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de Gestion de Cambios | 1
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Integración leer barras y ver info activo | 2
2014-09-29 | línea implementación/investigación | Integración leer barras y ver info activo | 1
2014-09-29 | línea implementación/investigación | Reunión de especialistas e implementadores | 1
2014-09-29 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuracion vm Malvina | 0.5
2014-10-02 | línea gestión de proyecto | Reunión de equipo pre liberación | 1.5
2014-10-03 | línea gestión de proyecto | Llenado de planilla de actividades realizadas | 0.5
2014-10-04 | línea gestión de configuración y control de cambios | Creacion de document Informe de linea base | 1
2014-10-04 | línea implementación/investigación | Ayuda con primer liberación | 1
2014-10-04 | línea implementación/investigación | Ayuda con primer liberación | 2
2014-10-04 | línea verificación | Pruebas unitarias Leer codigo de barras | 1
2014-10-05 | línea gestión de configuración y control de cambios | Primer liberacion, últimos retoques | 2
2014-10-05 | línea comunicación | Comunicacion a comité Solicitud_de_cambio_RQMOD_20141003 | 0.5
2014-10-05 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuración de ambiente B para presentación de liberación | 1.5