## Semana 1
PIS 2014 - REGISTRO DE ACTIVIDAD
PROYECTO GVA - EMPRESA SONDA
GRUPO 2
Desde: | Lunes 18 de agosto
Hasta: | Domingo 24 de agosto
TAREA | Descipción | Alejandro |  | Christopher |  | Diego |  | Emiliano |  | Facundo |  | Linette |  | Malvina |  | Marina |  | Martin S. |  | Martín T. |  | Nicolás F. |  | Nicolás G.
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Reuniones | Quincenales
| Cliente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| Monitoreo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| Otras | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0.5
Documentación | Creacion entregables | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1
Creac. otros - ej: internos
| Verificación | 6 | 7
Prototipación | Doc. Prot. tecnológicos | [6 empty] | 1.5 | 1 | [10 empty] | 1.5 |  | 1.5
| Impl. Prot. Tecnológicos | [6 empty] | 10 | 5 | [10 empty] | 10 |  | 10
Doc. Prot. Sistema
Impl. Prot. Sistema
Armado sistema | Config. Herramientas | [22 empty] | 4
| Entorno desarrollo | [22 empty] | 4
| Entorno pruebas | [22 empty] | 3.5
Calidad | Def. estándares
Verificación
Verificación | Def. plan verificación |  |  | 9 | 5
Requerimientos | Especificación |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 10 | 4 | 9 | 8 |  |  | 9 | 4
| Ident. Atrib. Calidad | 3 | 3
Arquitectura | Armado arquitectura base |  |  |  |  | 5
| Diseño modelo de dominio | [13 empty] | 1
Diseño MER
Comunicación | Especificación de medios
| Creación de comunicados | [14 empty] | 2
| Lectura de comunicados y documentos, audios | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Gestión proyecto | Planificación | [14 empty] | 1
Seguimiento de proyecto
| Gestión de riesgos | [14 empty] | 2
TODAS | TOTAL | 15 | 16 | 15 | 10,5 | 15 | 0 | 15 | 9,5 | 15 | 0 | 15 | 9 | 15 | 16 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0

## Semana 2
PIS 2014 - REGISTRO DE ACTIVIDAD
PROYECTO GVA - EMPRESA SONDA
GRUPO 2
Desde: | Lunes 25 de agosto
Hasta: | Domingo 31 de agosto
TAREA | Descipción | Alejandro |  | Christopher |  | Diego |  | Emiliano |  | Facundo |  | Linette |  | Malvina |  | Marina |  | Martin S. |  | Martín T. |  | Nicolás F. |  | Nicolás G.
|  | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg. | Est. | Reg.
Reuniones | Quincenales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cliente | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Monitoreo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.5
Otras
Documentación | Creacion entregables | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 3 |  | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 12 | 11 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 5.5
| Creac. otros - ej: internos | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | 1.5
| Verificación | 5.5 | 6 |  | 6
Prototipación | Doc. def. Prot. tecnológicos | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Impl. Prot. Tecnológicos | [6 empty] | 6.5 | 8 | [10 empty] | 8 | 11 | 9.5 | 7
Doc. def. Prot. Sistema
Impl. Prot. Sistema
Armado sistema | Config. Herramientas | [22 empty] | 3 | 5
| Config. e Inst. entorno de desarr. | [22 empty] | 3 | 5
| Instalación VM | [22 empty] | 3 | 3
Calidad | Def. estándares | 2 | 2
Verificación
Verificación | Def. plan verificación |  |  | 7.5 | 8
Requerimientos | Especificación | [5 empty] | 3 |  |  | 8 |  | 8 | 4 | 6.5 | 5.5 |  |  | 9.5 | 5.5
Ident. Atrib. Calidad
Arquitectura | Armado arquitectura base |  |  |  |  | 2 | 1.5
| Diseño modelo de dominio |  |  |  |  | 1 | 1
| Diseño MER |  |  |  |  | 1 | 1
Comunicación | Especificación de medios | [22 empty] | 1 | 1
| Creación de comunicados | [14 empty] | 1.5 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| Lectura de comunicados y documentos, audios | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
Gestión proyecto | Planificación | [15 empty] | 2
| Seguimiento de proyecto | [15 empty] | 1
| Gestión de riesgos | [15 empty] | 1
TODAS | TOTAL | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 23,5 | 15 | 16,5 | 15 | 17,5 | 15 | 0 | 15 | 13 | 15 | 15,5 | 19 | 23,5 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 25