## Estimado vs. real (hidden)
| Linette G. | 3
| Malvina B. | 3
Armar BD (entity framework) | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2.5 | SI
Cargarle conjunto datos | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2 | SI |  | 115
Armado de intranet en el ambiente | Nicolás G. | 8 | 2 | SI
Iniciar sesión | Emiliano G. | 4 | 1
| Facundo A. | 4 | 1
Cerrar sesión | Emiliano G. | 1 | 1 | SI
| Facundo A. | 1 | 1 | SI
Consultar prox. geo entre activos | Emiliano G. | 8 | 5.5 | SI
| Facundo A. | 8
Ver información de activos | Martin T. | 9 | 6
| Martin S. | 9 | 16 | SI
Exportar activos a Excel | Linette G. | 10 | 8 | SI
Leer barras (Utilizar cámara IE y Chrome) | Nicolás F. | 8 | 5 | SI
| Nicolás G. | 8 | 3
Leer barras (decodificar e interfaz) | Nicolás F. | 7 | 3
| Nicolás G. | 6 | 17 | SI
| Malvina B. | 6
Replanificación | Marina A. | 4
| Diego D. | 4
Alerta de eventos (web y mail) | Martin T. | 11 | 33,5
Registrar tipo de activo | Malvina B. | 8.5
Registrar activo (con adjuntar documentos) | Emiliano G. | 14 | 6.5 | SI
Registrar evento | Facundo A. | 13
Ver eventos bandeja de entrada (lista) | Nicolás F. | 5
| Linette G. | 5
Ver eventos bandeja de entrada (calendario) | Nicolás F. | 10
| Linette G. | 10
Asociar activos | Martin S. | 8
Diseño casos de uso iteración 2 | Martin S. | 5
| Malvina B. | 5
Integración | Martin T. | 4 | 2
Preparcion de la presentación de cambio de fase | Christopher Q. |  | 1 | SI
Asignación de tareas en mantis | Christopher Q. |  | 1 | SI
Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | Christopher Q. |  | 1 | SI
Reunion de cambio de fase | Christopher Q. |  | 2 | SI
| Nicolas G. |  | 2 | SI
Definición de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 2.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Documentación de criterios de aceptación de producto | Christopher Q. |  | 1.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 3.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Definicón de casos de prueba de la primer iteración | Christopher Q. |  | 11.5 | SI
Docuemento de modelo de casos de prueba | Christopher Q. |  | 1 | SI
Acta de monitoreo de cambio de fase | Nicolas G. | 1 | 1
Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | Nicolas G. | 3 | 3 | SI
Reunión Quincenal | Nicolas G. | 2 | 2 | SI
Configuración db en pc Martin T | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Gestión de Cambios | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Registro de Versiones | Nicolas G. | 0.5 | 0.5 | SI |  |  | Nicolas G. | 35,5
Componentes de un Grafo y Activos relacionados con Activo | Nicolas F. |  | 12
Integracion leer barras con ver info activos | Nicolas G. | 2 | 3 | SI
Ver evento | Martín S. |  | 5 | SI

## Actividades realizadas (hidden)
En esta planilla tienen que aparecer todos los entregables y metas que se van cumpliendo o están en proceso a partir del 6 de octubre.
Consideraciones: | 1) Cada actividad tiene que ser una meta o entregable, y va una única vez. Es decir, van casos de uso, documentos que se entregan cada semana, prototipos pero no puede aparecer un mismo caso de uso varias veces, una vez por la investigación, otra por la implementación, y otra por la interfaz, y otra por las pruebas unitarias, todo esto se toma como un solo entregable.
2) Las reuniones, tiempo de estudio, etc no van como actividades o entregables. Esto es para medir entregables, no lo que hace cada uno.
3) Las actividades o entregables las pone cada uno. La fecha y horas estimadas aparecen en el Excel del plan de desarrollo, y si queda alguna duda avisen que lo agrego yo.
Actividad o entregable | Responsable | Fecha estimada | Horas estimadas | Tarea terminada (S/N) | Fecha entrega (si terminada) | Horas reales (si terminada)
CU Exportar historial de activos a excel | Linette Grill | 2014-10-04 | 5.5 | S | 2014-10-07 | 6.5
CU Ver evento | Martín Santagata | 2014-10-03 | 8 | S | 2014-10-09 | 6
CU Ver activos cercanos | Emiliano González | 2014-10-05 | 19 | S | 2014-10-12 | 10
CU Ver eventos calendario | Emiliano González | 2014-10-12 | 13 | S | 2014-10-12 | 7

## Total por línea de trabajo
ALEJANDRO CASCO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad | 9
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTOPHER QUINCKE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 6
Total línea verificación | 11.5
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO DASTUGUE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 12
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMILIANO GONZALEZ | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 13
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 1.5
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACUNDO AGÜERO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 11
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINETTE GRILL | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 19
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALVINA BETARTE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 0.5
Total línea implementación/investigación | 12.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 1.5
Total línea implantación
TOTAL | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARINA ACOSTA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 13
Total línea verificación
Total línea comunicación | 2
Total línea implantación
TOTAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARTIN SANTAGATA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 13
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación | 1
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARTIN TAMBUCHO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 14
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 2
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NICOLÁS FIUMARELLI | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req. | 0
Total línea diseño | 0
Total línea implementación | 0
Total línea gestión de calidad | 0
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 0
Total línea gestión de proyecto | 0
Total línea verificación | 0
Total línea comunicación | 0
Total línea implantación | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NICOLÁS GREISING | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación/investigación | 1
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 8
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación | 2.5
Total línea comunicación | 2.5
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TODO EL EQUIPO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea diseño | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea implementación/investigación | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea gestión de calidad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea gestión de proyecto | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea verificación | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea comunicación | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea implantación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 166,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Total por integrantes
| SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14
ALEJANDRO CASCO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTOPHER QUINCKE | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO DASTUGUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMILIANO GONZALEZ | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACUNDO AGÜERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINETTE GRILL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALVINA BETARTE | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARINA ACOSTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARTIN SANTAGATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARTIN TAMBUCHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NICOLÁS FIUMARELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NICOLÁS GREISING | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO | 13,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Alejandro C.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-09 | Gestión de calidad | Informe RTF | 2
2014-10-09 | Comunicación | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Gestión de calidad | Verificación de documentos | 3
2014-10-12 | Gestión de calidad | Verificación de documentos | 4

## Christopher Q.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestion del proyecto | Presentacion al cliente | 1.5
2014-10-07 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-09 | Gestion del proyecto | Reunion de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Verificación | Planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Documento de planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Verificación de performance | 1.5
2014-10-11 | Verificación | Diseno de casos de prueba | 3
2014-10-12 | Verificación | Verificación de performance | 5

## Diego D.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Presentacion Cliente | 1.5
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Planificacion, apoyo estimacion | 4
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2.5
2014-10-08 | Gestión de proyecto | Coordinacion desarrollo | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Seguimiento del avance - Replanificación | 4

## Emiliano G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 3
2014-10-07 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 2
2014-10-09 | Gestion de proyecto | Reunión paso de fase | 1.5
2014-10-11 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 6
2014-10-12 | Implementación | Paginado consulta proximidad geográfica | 1
2014-10-12 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 1

## Facundo A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-06 | Implementacion | CU modificar activo | 2
2014-10-08 | Implementacion | CU modificar activo | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | Implementacion | CU modificar activo | 0.5
2014-10-11 | Implementacion | CU modificar activo | 3

## Linette G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar activos e historial a Excel: correcciones | 1.5
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar historial de activos a Excel: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase con profesora | 2
2014-10-10 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-11 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 2
2014-10-11 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 3
2014-10-12 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-12 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 3

## Marina A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Preparación fin fase elaboración | 2
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Preparación presentación | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión SQA | 1
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión equipo - directora: Presentación cambio de fase | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Informe situación, conclusiones de la fase, planificación, entrega | 4

## Malvina B.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | implementación | Arreglos en proyecto presentación cliente (problema estilo en iniciar sesión) | 1.5 | agregado en bd de plan B
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-07 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1.5
2014-10-08 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 3
2014-10-08 | implementación | Realización menú activos en el móvil | 1
2014-10-09 | comunicación | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1
2014-10-10 | implementación | Pruebas unitarias cu registrar tipo activo | 1
2014-10-11 | Diseño | Arreglos en documento Modelo de casos de uso | 0.5
2014-10-12 | implementación | Arreglos en interfaz cu registrar tipo activo | 1
2014-10-12 | implementación | Agregado ver ubicación de activo en móvil | 0.5

## Martin S.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea comunicación | Reunión con cliente | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 3
2014-10-08 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 2
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 1
2014-10-10 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 4
2014-10-11 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 3

## Martin T.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-08 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 4
2014-10-09 | línea comunicación | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 2
2014-10-09 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 5
2014-10-12 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 3

## Nicolás F.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria

## Nicolás G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea implantación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Christopher Q | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | Ayuda a Emiliano a probar caso de Cercania | 1
2014-08-07 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Martin S | 1
2014-10-08 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente Facundo | 0.5
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-10 | línea gestión de configuración y control de cambios | Definicion de elementos de linea base luego de fase de elaboracion | 0.5
2014-10-10 | línea comunicación | Comunicacion de item anterior | 0.5
2014-10-11 | línea gestión de configuración y control de cambios | Ayuda con ambiente en preparcion de pruebas de verificacion a C Quincke | 1.5
2014-10-12 | línea verificación | Ayuda con verificación de performance | 2.5
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documentos: Registro de versiones, Plan de config y Gestion de cambios | 3
2014-10-12 | línea comunicación | Envio de mail para informar cambio en forma de integracion | 1
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Seguimiento de línea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicación con admin y sqa para llevar mejor seguimiento de linea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicacion con Responsable de desarrollo para definir metodo de integracion para testing | 0.5