## Estimado vs. real (hidden)
| Linette G. | 3
| Malvina B. | 3
Armar BD (entity framework) | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2.5 | SI
Cargarle conjunto datos | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2 | SI |  | 115
Armado de intranet en el ambiente | Nicolás G. | 8 | 2 | SI
Iniciar sesión | Emiliano G. | 4 | 1
| Facundo A. | 4 | 1
Cerrar sesión | Emiliano G. | 1 | 1 | SI
| Facundo A. | 1 | 1 | SI
Consultar prox. geo entre activos | Emiliano G. | 8 | 5.5 | SI
| Facundo A. | 8
Ver información de activos | Martin T. | 9 | 6
| Martin S. | 9 | 16 | SI
Exportar activos a Excel | Linette G. | 10 | 8 | SI
Leer barras (Utilizar cámara IE y Chrome) | Nicolás F. | 8 | 5 | SI
| Nicolás G. | 8 | 3
Leer barras (decodificar e interfaz) | Nicolás F. | 7 | 3
| Nicolás G. | 6 | 17 | SI
| Malvina B. | 6
Replanificación | Marina A. | 4
| Diego D. | 4
Alerta de eventos (web y mail) | Martin T. | 11 | 33,5
Registrar tipo de activo | Malvina B. | 8.5
Registrar activo (con adjuntar documentos) | Emiliano G. | 14 | 6.5 | SI
Registrar evento | Facundo A. | 13
Ver eventos bandeja de entrada (lista) | Nicolás F. | 5
| Linette G. | 5
Ver eventos bandeja de entrada (calendario) | Nicolás F. | 10
| Linette G. | 10
Asociar activos | Martin S. | 8
Diseño casos de uso iteración 2 | Martin S. | 5
| Malvina B. | 5
Integración | Martin T. | 4 | 2
Preparcion de la presentación de cambio de fase | Christopher Q. |  | 1 | SI
Asignación de tareas en mantis | Christopher Q. |  | 1 | SI
Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | Christopher Q. |  | 1 | SI
Reunion de cambio de fase | Christopher Q. |  | 2 | SI
| Nicolas G. |  | 2 | SI
Definición de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 2.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Documentación de criterios de aceptación de producto | Christopher Q. |  | 1.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 3.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Definicón de casos de prueba de la primer iteración | Christopher Q. |  | 11.5 | SI
Docuemento de modelo de casos de prueba | Christopher Q. |  | 1 | SI
Acta de monitoreo de cambio de fase | Nicolas G. | 1 | 1
Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | Nicolas G. | 3 | 3 | SI
Reunión Quincenal | Nicolas G. | 2 | 2 | SI
Configuración db en pc Martin T | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Gestión de Cambios | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Registro de Versiones | Nicolas G. | 0.5 | 0.5 | SI |  |  | Nicolas G. | 35,5
Componentes de un Grafo y Activos relacionados con Activo | Nicolas F. |  | 12
Integracion leer barras con ver info activos | Nicolas G. | 2 | 3 | SI
Ver evento | Martín S. |  | 5 | SI

## Actividades realizadas (hidden)
En esta planilla tienen que aparecer todos los entregables y metas que se van cumpliendo o están en proceso a partir del 6 de octubre.
Consideraciones: | 1) Cada actividad tiene que ser una meta o entregable, y va una única vez. Es decir, van casos de uso, documentos que se entregan cada semana, prototipos pero no puede aparecer un mismo caso de uso varias veces, una vez por la investigación, otra por la implementación, y otra por la interfaz, y otra por las pruebas unitarias, todo esto se toma como un solo entregable.
2) Las reuniones, tiempo de estudio, etc no van como actividades o entregables. Esto es para medir entregables, no lo que hace cada uno.
3) Las actividades o entregables las pone cada uno. La fecha y horas estimadas aparecen en el Excel del plan de desarrollo, y si queda alguna duda avisen que lo agrego yo.
Actividad o entregable | Responsable | Fecha estimada | Horas estimadas | Tarea terminada (S/N) | Fecha entrega (si terminada) | Horas reales (si terminada)
CU Exportar historial de activos a excel | Linette Grill | 2014-10-04 | 5.5 | S | 2014-10-07 | 6.5
CU Ver evento | Martín Santagata | 2014-10-03 | 8 | S | 2014-10-09 | 6
CU Ver activos cercanos | Emiliano González | 2014-10-05 | 19 | S | 2014-10-12 | 10
CU Ver eventos calendario | Emiliano González | 2014-10-12 | 13 | S | 2014-10-12 | 7

## Total por línea de trabajo
ALEJANDRO CASCO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad | 11 | 10 | 13 | 10 | 3.5
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3
Total línea verificación |  | 3 |  | 1.5 | 7.5
Total línea comunicación |  |  | 1.5 |  | 2.5
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 16,5 | 16,5 | 15 | 16,5 | 0 | 0
CHRISTOPHER QUINCKE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 6 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5
Total línea verificación | 11.5 | 13 | 15 | 16.5 | 13
Total línea comunicación
Total línea implantación
TOTAL | 17,5 | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 17,5 | 0 | 0
DIEGO DASTUGUE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  |  |  | 3
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 12 | 12 | 13 | 10.5 | 5
Total línea verificación |  |  |  |  | 7.5
Total línea comunicación |  | 2 | 2.5 | 4 | 4
Total línea implantación
TOTAL | 12 | 14 | 15,5 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0
EMILIANO GONZALEZ | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 13 | 10 | 9 | 17.5 | 18.5
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 5
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 1.5
Total línea verificación
Total línea comunicación |  | 1 | 2 |  | 1
Total línea implantación
TOTAL | 14,5 | 11 | 11 | 22,5 | 19,5 | 0 | 0
FACUNDO AGÜERO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  |  | 4
Total línea implementación | 11 | 13 | 18 | 6 | 11
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios |  |  |  | 4.5
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación |  |  |  | 1
Total línea comunicación |  | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 14,5 | 23,5 | 16,5 | 12,5 | 0 | 0
LINETTE GRILL | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 19 | 19 | 17 | 19 | 8.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación |  | 1 | 3
Total línea comunicación |  |  | 1.5 |  | 1.5
Total línea implantación |  |  |  |  | 4.5
TOTAL | 21 | 20 | 21,5 | 19 | 14,5 | 0 | 0
MALVINA BETARTE | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 0.5 | 1 |  | 3
Total línea implementación/investigación | 12.5 | 11 | 17.5 | 10 | 1.5
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 0.5
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación |  |  | 1.5 | 2 | 12.5
Total línea comunicación | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 2.5
Total línea implantación
TOTAL | 14,5 | 12 | 20,5 | 17 | 16,5 | 0 | 0
MARINA ACOSTA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 13 | 12 | 13 | 12,5 | 4.5
Total línea verificación
Total línea comunicación | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 4
Total línea implantación |  |  |  | 2,5
TOTAL | 15 | 15 | 17,5 | 21 | 8,5 | 0 | 0
MARTIN SANTAGATA | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño |  | 13
Total línea implementación | 13 | 6 | 15 | 18 | 9
Total línea gestión de calidad |  |  |  | 2
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación | 1 |  | 2 | 2 | 1
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 19 | 17 | 22 | 10 | 0 | 0
MARTIN TAMBUCHO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 6 | 2 | 6 | 3
Total línea implementación | 8 | 9 | 21 | 30
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación |  |  |  |  | 15
Total línea comunicación | 2 |  |  |  | 1
Total línea implantación
TOTAL | 16 | 11 | 27 | 33 | 16 | 0 | 0
NICOLÁS FIUMARELLI | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req. | 0 | 0
Total línea diseño | 0 | 0
Total línea implementación | 0 | 21 | 22.5 | 23 | 8
Total línea gestión de calidad | 0 | 0 |  | 2
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 0 | 0
Total línea gestión de proyecto | 0 | 0
Total línea verificación | 0 | 0
Total línea comunicación | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5
Total línea implantación | 0 | 0
TOTAL | 0 | 21 | 24,5 | 25,5 | 8,5 | 0 | 0
NICOLÁS GREISING | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación/investigación | 1 | 13 | 10.5 | 10 | 6
Total línea gestión de calidad |  |  | 1.5 |  | 1
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 8 | 2 | 1 | 7,5 | 1
Total línea gestión de proyecto | 2 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1
Total línea verificación | 2.5 |  |  |  | 1.5
Total línea comunicación | 2.5 | 0.5
Total línea implantación |  |  |  | 3,5 | 5
TOTAL | 16 | 16 | 16,5 | 22,5 | 15,5 | 0 | 0
TODO EL EQUIPO | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | TOTAL
Total línea análisis/req. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total línea diseño | 6,5 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
Total línea implementación/investigación | 77,5 | 102 | 130,5 | 133,5 | 62,5 | 0 | 0
Total línea gestión de calidad | 11 | 10 | 29,5 | 19,5 | 4,5 | 0 | 0
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0
Total línea gestión de proyecto | 42,5 | 31,5 | 36 | 32 | 18 | 0 | 0
Total línea verificación | 14 | 17 | 19,5 | 21 | 57 | 0 | 0
Total línea comunicación | 9 | 8 | 19 | 19 | 19,5 | 0 | 0
Total línea implantación | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,5 | 0 | 0
TOTAL | 168,5 | 186,5 | 230,5 | 252 | 172 | 0 | 0

## Total por integrantes
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | TOTAL | PROM. SNAL
ALEJANDRO CASCO | 11 | 17 | 14 | 17.5 | 8 | 11.5 | 15 | 13 | 16,5 | 16,5 | 15 | 16,5 | 0 | 0 | 171,5 | 15,6
CHRISTOPHER QUINCKE | 10.5 | 22.5 | 14 | 16.5 | 13 | 13 | 22 | 17,5 | 16.5 | 19.5 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0 | 203 | 18,5
DIEGO DASTUGUE | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 22 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 | 14 | 15,5 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0 | 180 | 15
EMILIANO GONZALEZ | 4 | 28 | 12 | 20.5 | 11.5 | 16 | 13 | 14,5 | 11 | 11 | 22,5 | 19,5 | 0 | 0 | 183,5 | 16,7
FACUNDO AGÜERO | 11 | 9.5 | 13 | 13.5 | 6 | 14 | 20 | 13 | 14,5 | 23,5 | 16,5 | 12,5 | 0 | 0 | 167 | 15,2
LINETTE GRILL | 7.5 | 12.5 | 7 | 16.5 | 8.5 | 17 | 16 | 21 | 20 | 21,5 | 19 | 14,5 | 0 | 0 | 181 | 16,5
MALVINA BETARTE | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 16 | 9.5 | 16 | 20 | 14,5 | 12 | 20,5 | 17 | 16,5 | 0 | 0 | 185,5 | 16,9
MARINA ACOSTA | 21 | 23 | 11 | 42.5 | 18 | 23 | 21 | 15 | 15 | 17,5 | 21 | 8,5 | 0 | 0 | 236,5 | 19,7
MARTIN SANTAGATA | 10 | 13 | 8.5 | 18 | 15.5 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 22 | 10 | 0 | 0 | 183 | 16,6
MARTIN TAMBUCHO | 13.5 | 18 | 11 | 13 | 8.5 | 16 | 26 | 16 | 11 | 27 | 33 | 16 | 0 | 0 | 209 | 19
NICOLÁS FIUMARELLI | 10 | 12.5 | 21 | 16.5 | 13.5 | 3 | 13 | 0 | 21 | 24,5 | 25,5 | 8,5 | 0 | 0 | 169 | 15,4
NICOLÁS GREISING | 15.5 | 14 | 8 | 17 | 11.5 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 22,5 | 15,5 | 0 | 0 | 189,5 | 17,2
PROMEDIO | 12 | 17 | 12 | 19 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14 | 0 | 0 | 188 | 17

## Alejandro C.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-09 | Gestión de calidad | Informe RTF | 2
2014-10-09 | Comunicación | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Gestión de calidad | Verificación de documentos | 3
2014-10-12 | Gestión de calidad | Verificación de documentos y armado de entrega | 6
2014-10-14 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2.5
2014-10-15 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-15 | Gestión de calidad | Creación de documentos (RTF) | 1
2014-10-16 | Gestión de calidad | Conteo de lineas por caso de uso | 4
2014-10-16 | Gestión de proyecto | Informe de reunión con directora del proyecto | 1
2014-10-16 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 4
2014-10-16 | Gestión de calidad | Revisión RTF | 1
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-10-24 | Comunicación | Reunión del equipo | 1.5
2014-10-23 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 6
2014-10-24 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 3
2014-10-26 | Gestión de calidad | Revision de ajuste al proceso | 4
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-10-27 | Gestion de calidad | Revision de ajuste al proceso, conteo de lineas | 3.5
2014-10-29 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 2
2014-10-29 | Gestion de calidad | Diseño de casos de prueba atributos de calidad | 2
2014-10-31 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 1
2014-10-31 | Gestion de proyecto | Reunion extra con el equipo | 1.5
2014-11-01 | Verificación | Verificación funcional | 1.5
2014-11-02 | Gestion de Calidad | Preparación de la entrega | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-06 | Verificación | Arreglos en interfaces | 3.5
2014-11-09 | Verificación | Arreglos en interfaces | 4
2014-11-05 | Gestion de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-09 | Comunicación | Comunicación | 1
2014-11-09 | Gestión de calidad | Preparación de la entrega | 3.5

## Christopher Q.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestion del proyecto | Presentacion al cliente | 1.5
2014-10-07 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-09 | Gestion del proyecto | Reunion de cambio de fase | 2
2014-10-11 | Verificación | Planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Documento de planificacion de la verificacion | 1
2014-10-11 | Verificación | Verificación de performance | 1.5
2014-10-11 | Verificación | Diseno de casos de prueba | 3
2014-10-12 | Verificación | Verificación de performance | 5
2014-10-14 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-15 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-17 | Verificación | Documento RTF | 1
2014-10-18 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba | 4
2014-10-18 | Verificación | Reporte de bugs a implementadores | 1
2014-10-19 | Verificación | Ejecucion de casos de prueba | 3
2014-10-19 | Verificación | Reporte de bugs a implementadores | 0.5
2014-10-19 | Gestion del proyecto | Revisión de documentos y entrega | 1
2014-10-19 | Comunicacion | Solicitud de registro de horas y de correccion de errores encontrados en verificacion, consulta po CU de grafos. | 0.5
2014-10-21 | Gestion del proyecto | Reunion de seguimiento | 2.5
2014-10-22 | Verificación | Verificación de pruebas unitarias | 2
2014-10-23 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 2
2014-10-24 | Gestion del proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | Verificación | Ejecución de casos de prueba y reporte de bugs en mantis | 7
2014-10-26 | Verificación | Comunicación con implementadores por corrección de bugs | 1
2014-10-26 | Verificación | Evaluación de la verificación(docs de reporte de pruebas y evaluación de la verificación) | 3
2014-10-25 | Gestion del proyecto | Docuemnto de lecciones aprendidas | 0.5
2014-10-27 | Verificación | Documento de trazabilidad, reporte de bugs a implementadores, verificacion | 3
2014-10-28 | Gestion del proyecto | Reunión de seguimiento | 2.5
2014-10-28 | Verificación | Envio de casos de prueba a cliente, reunion con SCM por ambiente a enviar al cliente | 1
2014-10-29 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 3
2014-10-31 | Verificación | Diseño de casos de prueba | 2
2014-10-31 | Gestion del proyecto | Reunión con responsables por area para ajustar proceso | 1.5
2014-11-01 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 6
2014-11-02 | Verificación | Modificaciones en doc de plan de VyV | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Reunión con directora del proyecto | 1.5
2014-11-04 | Gestión de proyecto | Presentación cliente | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Verificación | Ejecución de casos de prueba luego de correccion de bugs | 3
2014-11-07 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 3
2014-11-08 | Verificación | Ejecución de casos de prueba | 4
2014-11-09 | Verificación | Pruebas de performance | 3

## Diego D.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Presentacion Cliente | 1.5
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Planificacion, apoyo estimacion | 4
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2.5
2014-10-08 | Gestión de proyecto | Coordinacion desarrollo | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Coordinación de desarrollo - Seguimiento del avance - Replanificación | 4
2014-10-13 | Gestión de proyecto | Plan construcción | 4
15 y 16/10/2014 | Comunicación | Seguimiento, mails, coordinación de desarrollo Nicolás F. | 3
2014-10-17 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
18 y 19/10/2014 | Gestión de proyecto | Horas estimadas para especificación de la liberación actual, y para el plan de desarrollo de construcción. | 5
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Cálculo de estimaciones para valor ganado de todo el proyecto , plan de la iteración y comunicacion de tareas al equipo de desarrollo | 4
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
2014-10-23 | Comunicación | Reunion quincenal | 2.5
2014-10-26 | Gestión de proyecto | Documentacion | 4
2014-10-27 | Comunicación | Reunion con el cliente | 2
2014-10-27 | Gestión de proyecto | Reunion equipo | 1
2014-10-27 | Diseño | Reunion equipo : diseño alertas | 3
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Monioreo | 2.5
2014-10-29 | Gestión de proyecto | Reunion | 1
2014-10-30 | Comunicacion | Seguimiento | 2
2014-10-31 | Gestion de proyecto | Reunion con sqa, resp verificacion y scm | 2
2014-11-02 | Gestion de proyecto | Docs y seguimiento | 4
2014-11-03 | Gestión de proyecto | Seguimiento - Coordinación de desarrollo | 2.5
2014-11-03 | Verificación | Verificación de la versión | 4.5
2014-11-04 | Comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Seguimiento - mails | 2.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Coordinación corrección de bugs | 1
2014-11-09 | Verificación | Estimación verificación domingo | 3

## Emiliano G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 3
2014-10-07 | Implementación | Caso de uso ver contratos cercanos | 2
2014-10-09 | Gestion de proyecto | Reunión paso de fase | 1.5
2014-10-11 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 6
2014-10-12 | Implementación | Paginado consulta proximidad geográfica | 1
2014-10-12 | Implementación | Caso de uso ver eventos (calendario) | 1
2014-10-15 | Comunicacion | Reunion implementadores | 1
2014-10-18 | Implementación | Ayudas varias | 2
2014-10-18 | Implementación | Caso de uso ver eventos (listado) | 3
2014-10-19 | Implementación | Caso de uso ver eventos (listado) | 5
20-23/10/2014 | Configuración e implementación | Consultas varias | 3
2014-10-24 | Comunicacion | Reunión quincenal | 2
2014-10-25 | Implementación | Auditorias | 1
2014-10-25 | Implementación | Arreglos varios | 1
2014-10-26 | Implementación | Arreglos varios | 4
2014-10-26 | Implementación | Auditorias | 3
2014-10-27 | Implementación | Reunión implementación | 3.5
2014-10-28 | Implementación | Reunión implementación (Auditoria) | 3
2014-10-29 | Implementación | CU: Auditoria | 3
2014-10-30 | Comunicacion | Reunion implementadores | 4
2014-10-31 | Gestión calidad | Revisión código | 2.5
2014-11-01 | Gestión calidad | Revisión código | 0.5
2014-11-02 | Gestión calidad | Revisión por pares | 2
2014-11-02 | Implementación | Corrección de bugs | 1
2014-11-03 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-04 | Implementación | Corrección de bugs | 3
2014-11-05 | Comunicacion | Reunion quincenal | 1
2014-11-05 | Implementación | Corrección de bugs, filtro | 1.5
2014-11-08 | Implementación | Corrección de bugs | 5
2014-11-09 | Implementación | Corrección de bugs | 7

## Facundo A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-06 | Implementacion | CU modificar activo | 2
2014-10-08 | Implementacion | CU modificar activo | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | Implementacion | CU modificar activo | 0.5
2014-10-11 | Implementacion | CU modificar activo | 3
2014-10-15 | Comunicacion | Reunion implementadores | 1
2014-10-17 | Implementacion | Modificar Activo | 3
2014-10-18 | Implementacion | Modificar Activo | 3
2014-10-18 | Comunicacion | Dudas | 0.5
2014-10-19 | Implementacon | fin del CU Modificar Activo y pruebas unitarias | 3
2014-10-19 | Implemenaion | CU Asociar Activos | 4
2014-10-20 | Implmentacion | CU Asociar Activos | 2
2014-10-22 | Diseño | CU Asociar Activos | 4
2014-10-23 | implementacio | CU Asociar Activos | 4
2014-10-23 | Imlementacion | Arreglos Modificar Activo | 1
2014-10-24 | Comunicacion | Reunion Quincenar | 1.5
2014-10-25 | Implementacion | Cu Asociar Activos | 4
2014-10-26 | Implementacion | Arreglos Crear Acrivo, Modificar Activo | 2
2014-10-26 | Implementacion | Cu Asociar Activos | 5
2014-10-27 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-10-27 | comunicacion | reunion con implementdores | 0.5
2014-10-27 | implementacion | Cu Asociar Activos | 2
2014-10-28 | implementación | Caso de uso Aociar Activos y Prubas unitarias | 2
2014-10-29 | Gestion de calidad | Revisiones de codigo | 1
2014-10-29 | Comuniacion | reunion con implementdores | 1
2014-10-30 | gestión de configuración y control de cambios | Documendo de solicitud de camio | 1.5
2014-10-30 | Comunicacion | reunion con implementdores , responder preguntas y ayudar con los CU | 2
2014-11-01 | verificación | Revisión por pares | 1
2014-11-02 | Implementación | Corrección de bugs | 2
2014-11-02 | Gestion de calidad | Cambios en los documntos d la linea base | 2
2014-11-04 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-06 | Implementacion | Correccion de Bugs | 3
2014-11-08 | Implementacion | Correccion de Bugs | 4
2014-11-09 | Implementacion | Correccion de Bugs | 4

## Linette G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar activos e historial a Excel: correcciones | 1.5
2014-10-07 | Implementación | CU Exportar historial de activos a Excel: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión fin de fase con profesora | 2
2014-10-10 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-11 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 2
2014-10-11 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 3
2014-10-12 | Implementación | CU: Exportar eventos de contrato | 4
2014-10-12 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 3
2014-10-13 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 3
2014-10-14 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 6
2014-10-15 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 8
2014-10-16 | Implementación | CU: Importación masiva de activos | 2
2014-10-16 | Verificación | CU: Importación masiva de activos: pruebas unitarias | 1
2014-10-21 | Implementación | Corrección de BUG en CU Exportar eventos de contrato | 0.5
2014-10-21 | Implementación | Pantalla para la gestión de usuarios | 3
2014-10-21 | Implementación | CU: Registrar usuario | 1.5
2014-10-22 | Implementación | CU: Registrar usuario | 1
2014-10-24 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | Implementación | CU: Registrar usuario | 4
2014-10-25 | Implementación | CU: Modificar usuario | 2
2014-10-26 | Implementación | CU: Modificar usuario | 5
2014-10-26 | Verificación | CU: Registrar usuario: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-26 | Verificación | CU: Modificar usuario: pruebas unitarias | 1.5
2014-10-27 | Implementación | Renión implementación (Registrar usuario-asociar a roles y contratos) | 3
2014-10-28 | Implementación | Renión implementación (Registrar usuario-asociar a roles y contratos) | 4
2014-10-29 | Implementación | Registrar usuario-asociar a roles y contratos | 4
2014-10-30 | Implementación | Reunicón implementación (Modificar usuario-asociar a roles y contratos) | 4
2014-10-31 | Implementación | Cambio de pantalla de exportación de eventos de contrato | 2
2014-11-01 | Implementación | Arreglo CU exportación de eventos de contrato que hicieron cambios operaciones y quedó sin andar | 2
2014-11-02 | Implementación | Corrección de BUGs | 1.5
2014-11-04 | Implantación (P2) | Manual de usuario | 1.5
2014-11-05 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Implementación | Corrección de bugs | 1
2014-11-06 | Implementación | Cambios en registro masivo de activos | 2
2014-11-07 | Implementación | Cambios en registro masivo de activos | 3
2014-11-08 | Implementación | Arreglos de estándar de implementación | 0.5
2014-11-08 | Implantación (P2) | Manual de usuario | 3
2014-11-08 | Implementación | Agregado de la descarga del manual de usuario en el menú Ayuda | 0.5

## Marina A.
/
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | Gestión de proyecto | Preparación fin fase elaboración | 2
2014-10-07 | Gestión de proyecto | Monitoreo | 2
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Preparación presentación | 4
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión SQA | 1
2014-10-09 | Gestión de proyecto | Reunión equipo - directora: Presentación cambio de fase | 2
2014-10-12 | Gestión de proyecto | Informe situación, conclusiones de la fase, planificación, entrega | 4
2014-10-13 | Gestión de proyecto | Plan construcción | 4
2014-10-14 | Comunicación | Monitoreo | 2
15 y 16/10/2014 | Gestión de proyecto | Seguimiento, mails, coordinación de desarrollo Nicolás F. | 2
2014-10-17 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 3
2014-10-17 | Comunicación | Mails, coordinación de la entrega, y la liberación | 1
18 y 19/10/2014 | Gestión de proyecto | Horas estimadas para especificación de la liberación actual, y para el plan de desarrollo de construcción. | 3
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Cálculo de estimaciones para valor ganado de todo el proyecto | 3
2014-10-20 | Gestión de proyecto | Lectura tutorial COCOMO | 1
2014-10-21 | Comunicación | Monitoreo | 2
2014-10-21 | Comunicación | Comunicado al equipo: situación del proyecto, riesgos | 1.5
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Planilla valor ganado | 3
2014-10-21 | Gestión de proyecto | Documentación liberaciones | 2
2014-10-24 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-26 | Comunicación | Seguimiento, mails | 1
2014-10-26 | Gestión de proyecto | Documentación entrega | 2.5
2014-10-27 | Comunicación | Presentación de la liberación SONDA - Feedback profesora | 2
2014-10-27 | Gestión de proyecto | Con equipo reunido: Seguimiento - Valor ganado | 4
2014-10-28 | Comunicación | Monitoreo | 2.5
2014-10-28 | Gestión de proyecto | COCOMO por defecto | 0.5
2014-10-28 | Gestión de proyecto | Con equipo reunido: Seguimiento - Ajuste de horas | 2.5
2014-10-28 | Implantación | Con equpo reunido: Entrega liberación al cliente | 2
2014-10-29 | Implantación | Consultas via mail con el cliente por acceso a BD | 0.5
2014-10-29 | Gestión de proyecto | Registro de horas - Situación del proyecto | 1.5
2014-10-30 | Comunicación | Seguimiento | 0.5
2014-10-31 | Comunicación | Reunión responsable SCM, SQA, Verificación, Arquitecto | 1
2014-11-02 | Gestión de proyecto | Documentación entrega | 4
2014-11-03 | Gestión de proyecto | Documentación entrega, pendiente de registrar el domingo | 2.5
2014-11-03 | Comunicación | Interacción cliente - grupo para coordinación de reunión y liberación | 1
2014-11-04 | Comunicación | Monitoreo | 1.5
2014-11-04 | Comunicación | Reunión cliente | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Reunión quincenal | 1.5
2014-11-05 | Gestión de proyecto | Finalización Lecciones Aprendidas | 0.5

## Malvina B.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | implementación | Arreglos en proyecto presentación cliente (problema estilo en iniciar sesión) | 1.5 | agregado en bd de plan B
2014-10-06 | comunicación | Presentacion cliente | 1.5
2014-10-07 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1.5
2014-10-08 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 3
2014-10-08 | implementación | Realización menú activos en el móvil | 1
2014-10-09 | comunicación | Reunión fin de fase | 2
2014-10-10 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1
2014-10-10 | implementación | Pruebas unitarias cu registrar tipo activo | 1
2014-10-11 | Diseño | Arreglos en documento Modelo de casos de uso | 0.5
2014-10-12 | implementación | Arreglos en interfaz cu registrar tipo activo | 1
2014-10-12 | implementación | Agregado ver ubicación de activo en móvil | 0.5
2014-10-13 | implementación | Investigación eliminar fila tabla javascript + pasaje de datos de vista a controlador | 2.5
2014-10-14 | implementación | Caso de uso ver evento en móvil + bandeja de entrada + arreglos en interfaces | 2
2014-10-15 | implementación | Reunión implementadores | 1
2014-10-15 | implementación | Caso de uso registrar tipo de activo | 1.5
2014-10-17 | implementación | Arreglos en casos de uso del móvil | 1
2014-10-17 | implementación | Pruebas unitarias casos de uso del móvil | 1.5
2014-10-18 | implementación | Integración caso de uso crear grupo | 1
2014-10-18 | Diseño | Diseño layout | 1
2014-10-18 | implementación | Arreglo botones en móvil | 0.5
2014-10-21 | implementación | Registrar tipo de activo: chequeo de elementos repetidos, existencia en bd, campos vacíos | 1.5
2014-10-22 | implementación | Caso de uso recuperar contraseña: terminado | 4
2014-10-22 | implementación | Pruebas unitarias caso de uso registrar tipo activo | 1
2014-10-22 | implementación | Pruebas unitarias caso de uso recuperar contraseña | 0.5
2014-10-23 | implementación | Doc pruebas unitarias + commit + solicitudes integración | 1
2014-10-23 | implementación | Móvil: Modificar activo | 1
2014-10-23 | implementación | Móvil: Bandejas de entrada (listado y calendario) | 1
2014-10-24 | verificación | Verificación interfaces | 0.5
2014-10-24 | comunicación | Reunión quincenal | 1.5
2014-10-25 | implementación | Móvil: Interfaces + pruebas + problemas con formularios jQueryMobile | 2.5
2014-10-26 | implementación | Móvil: agregado paginados + agregado archivos + formularios | 2
2014-10-26 | verificación | Verificación interfaces: menús | 1
2014-10-26 | implementación | Agregado de pop-ups + arreglo de registrar tipo activo luego de verificación (atributos vacios) | 0.5
2014-10-26 | implementación | Fin recuperar contraseña: se agrega desencriptar contraseña + se vuelven a realizar pruebas unit. | 0.5
2014-10-26 | implementación | Móvil: modificar activo | 1
2014-10-26 | implementación | Pruebas unitarias móvil | 1
2014-10-26 | investigación | Investigación de implementación de permisos |  | No realizado
2014-10-27 | verificación | Pruebas en ambiente de muestra para presentación Sonda | 1
2014-10-27 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-10-27 | diseño | Reunión implementación: Diseño de eventos, modificaciones en base de datos | 3
2014-10-28 | implementación | Caso de uso modificar evento | 2
2014-10-29 | implementación | Reunión implementación: caso de uso modificar evento | 1.5
2014-10-30 | implementación | Reunión implementación: caso de uso modificar evento | 4
2014-10-31 | implementación | Arreglo de caso de uso ver evento y caso de uso bandeja de entrada + bandeja entrada filtros | 2.5
2014-11-01 | calidad | Revisión de código | 0.5
2014-11-02 | verificación | Revisión por pares | 1
2014-11-03 | verificación | Arreglos de interfaces, comentarios de cliente | 4
2014-11-04 | comunicación | Presentación cliente | 1.5
2014-11-05 | verificación | Verificación interfaces, arreglos en interfaces, pruebas | 3
2014-11-05 | comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-11-06 | verificación | Arreglos interfaces + móvil | 3.5
2014-11-09 | implementación | Móvil: crear evento + modificar evento | 1.5
2014-11-09 | verificación | Interfaces | 2

## Martin S.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea comunicación | Reunión con cliente | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 3
2014-10-08 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 2
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | línea implementación/investigación | CU Ver evento | 1
2014-10-10 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 4
2014-10-11 | línea implementación/investigación | CU Registrar evento e investigación | 3
2014-10-13 | línea diseño | Comienzo diseño caso de usos faltantes | 0.5
2014-10-13 | línea implementación/investigación | Caso de uso Registrar grupo | 2
2014-10-14 | línea implementación/investigación | Prueba Registrar grupo y mejoras en Ver evento e investigar paginacón | 2
2014-10-15 | línea diseño | Diseño | 1.5
2014-10-16 | línea diseño | Diseño | 4
2014-10-17 | línea diseño | Diseño | 5
2014-10-19 | línea diseño | Diseño y elaboración documento | 2
2014-10-19 | línea diseño | Corrección errores e investigación | 2
2014-10-22 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo | 5
2014-10-23 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo y CU modificar grupo | 5
2014-10-24 | línea implementación/investigación | CU registrar grupo y CU modificar grupo | 3
2014-10-24 | línea comunicación | Reunión quincenal | 2
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Prueba CU registrar grupo y modificar grupo y realización de doc de pruebas unitarias | 2
2014-10-27 | línea comunicación | Reunión con cliente para muestra de liberación | 2
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunión de equipo y comienzo de desarrollo de permisos | 3
2024-10-28 | línea implementación/investigación | Desarrollo permisos | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Desarrollo permisos | 5
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Cambios en modificar grupo y reunión con implementadores | 4
2014-10-31 | línea gestión de calidad | Correcciones de código | 2
1/10'2014 | línea implementación/investigación | Filtrado de contratos según permisos | 3
2014-11-03 | línea implementación/investigación | Permisos | 4 | Porfa, respeta que las lineas separen cada semana
2014-11-04 | línea comunicación | Reunión con cliente para muestra de liberación | 1
2014-11-04 | línea implementación/investigación | Permisos | 5

## Martin T.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-08 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 4
2014-10-09 | línea comunicación | Reunión con Prof. pasaje de fase | 2
2014-10-09 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 1
2014-10-09 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 5
2014-10-12 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 4
2014-10-16 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 3
2014-10-18 | Diseño | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 2
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web- Investigacion y desarrollo de tareas programadas | 2
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 4
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 5
2014-10-22 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 3
2014-10-23 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 4
2014-10-24 | línea comunicación | Reunión quincenal | 2
2014-10-24 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 2
2014-10-25 | Diseño | Registrar Eventos | 6
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos | 5
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-10-27 | Diseño | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 2
2014-10-28 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 6
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 6
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 9
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 1
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Registrar Eventos/Alertas x mail y web | 3
2014-11-02 | verificacion | Modificar Eventos | 3
2014-11-03 | verificacion | Modificar Eventos | 1
2014-11-04 | verificacion | Modificar Eventos | 2
2014-11-05 | Comunicacion | Reunion quincenal | 1
2014-11-06 | verificacion | Modificar Eventos | 3
2014-11-08 | verificacion | Modificar Eventos | 2
2014-11-09 | verificacion | modificar y registrar Eventos | 4

## Nicolás F.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-13 | línea implementación/investigación | Grafos aristas alternativas modificando libreria base | 4 | NO SE logró
2014-10-14 | línea implementación/investigación | Crear rol comienzo de implementación de caso de uso, creado controladorRoles y métodos | 4
2014-10-15 | línea implementación/investigación | Quedó listo y pulido los casos de uso de grafos, con los textos en las aristas, colores, y arreglado tema de nodo sin relaciones, va para linea base | 4 | AHORA SI
2014-10-16 | línea implementación/investigación | Listado de roles, para poder seleccionar un rol para editar, comenzando | 3
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Comenzando caso de uso crearUsuario, viendo lógica de membership, utilizando campos hidden para crearRol. Link para el grafo en contrato Nico Greising ayudó | 6 | Estimo para el lunes que quede listo registrar contrato, aunque no va para esta liberación.
2014-10-20 | línea implementación/investigación | Caso de uso registrar contrato tiene más prioridad, viendo lógica de crear activo, lógica de registro lista | 4
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Comenzando y terminando vista de registrar contrato, Comenzando ver contratos, y detalle contrato | 5 | LISTO
2014-10-22 | línea implementación/investigación | Lista las vistas, corregido problema en cargado de ningún Usu-Rol | 6
2014-10-24 | línea implementación/investigación | Lógica de Editar Contrato 50%, buscando algun ejemplo de edición en la vista, no hay aún | 4
2014-10-25 | línea comunicación | Reunión quincenal con Equipo completo, se acordaron varias cosas para semana 11 y me reasignaron vistas de rol, se acordó como hacer las pantallas de edición en conjunto. | 2
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Avanzando con el caso de uso Editar contrato luego de los acuerdos en la reunión, falta poco, el domingo sigo | 2
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Corregido bug de grafos con más de una relación entre activos cruzada | 1.5
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores y Agregado de títulos en los casos de uso de grafos | 4
2014-10-27 | línea implementación/investigación | terminando caso de uso EditarContrato | 2
2014-10-28 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores y terminando caso de uso EditarContrato | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Colores en grafos | 3
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Avanzando con las vistas de Edición | 2
2014-10-30 | línea implementación/investigación | Reunión implementadores. Vistas de editar listas funcionando. Faltan chekeos y validaciones | 5
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Chekeos y validaciones funcionando. | 3
2014-10-31 | Gestión de calidad | Revisión de código | 1.5
2014-10-31 | Gestión de calidad | Revisión por pares documentos | 0.5
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Revisión por pares código | 0.5
2014-11-01 | Comunicación | Comunicaciones extra con el equipo, por mail, skype, etc | 0.5
2014-11-01 | línea implementación/investigación | Corrección de un bug que quedo de grafos al intentar ver la vista | 0.5
2014-11-05 | línea implementación/investigación | Correcciòn de ultimos bugs: titulos botones ediciòn rol/contrato y comportamiento crear actualizados dropdown | 3
2014-11-09 | línea implementación/investigación | Corrección de nuevos bugs y temas de disñeo sorpresa: se tratará de hacer todas: * Duración mayor a fecha inicio control en registrar/modificar contrato * Cambiar nombre de campo duración a Fecha Fin * Control de mismo nombre de rol en pantalla de crear/modificar rol para que no queden 2 roles con el mismo nombre en la base * Implementación de la solución de expandir el área del grafo. * Implementación de agregarle borde al límite de la vista del grafo (no se si se puede) * Ver info contrato copypastear estilo de ver info evento/etc. * Revisar paginados y copypastearlos de VerEventos por ejemplo en VerRoles y VerContratos | 5
2014-11-09 | Comunicación | Mails, Mantis y planilla de horas | 0.5

## Nicolás G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
|  |  |  | línea implantación (que son las siguientes actividades: | P1 - Planificar la implantación P2 - Documentación de usuario P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente P4 - Producir la versión del producto a liberar P5 - Puesta en producción P6 - Realizar las pruebas de aceptación P7 - Verificar la versión del producto a liberar P8 - Pruebas beta del producto P9 - Definir estándares de documentación de usuario P10 - Desarrollar los materiales para capacitación P11 - Preparar el entorno de capacitación P12 - Capacitación
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-10-06 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Christopher Q | 1
2014-10-07 | línea implementación/investigación | Ayuda a Emiliano a probar caso de Cercania | 1
2014-08-07 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente de Martin S | 1
2014-10-08 | línea gestión de configuración y control de cambios | Arreglo de problemas de ambiente Facundo | 0.5
2014-10-09 | línea gestión de proyecto | Reunión de cambio de fase | 2
2014-10-10 | línea gestión de configuración y control de cambios | Definicion de elementos de linea base luego de fase de elaboracion | 0.5
2014-10-10 | línea comunicación | Comunicacion de item anterior | 0.5
2014-10-11 | línea gestión de configuración y control de cambios | Ayuda con ambiente en preparcion de pruebas de verificacion a C Quincke | 1.5
2014-10-12 | línea verificación | Ayuda con verificación de performance | 2.5
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documentos: Registro de versiones, Plan de config y Gestion de cambios | 3
2014-10-12 | línea comunicación | Envio de mail para informar cambio en forma de integracion | 1
2014-10-12 | línea gestión de configuración y control de cambios | Seguimiento de línea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicación con admin y sqa para llevar mejor seguimiento de linea base | 0.5
2014-10-12 | línea comunicación | Comunicacion con Responsable de desarrollo para definir metodo de integracion para testing | 0.5
2014-10-13 | línea gestión de configuración y control de cambios | Seguimiento de línea base | 0.5
2014-10-17 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 3
2014-10-17 | línea comunicación | Mails por integración | 0.5
2014-10-17 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 5
2014-10-18 | línea implementación/investigación | Arreglos luego de solucion de problemas en la integración | 4
2014-10-18 | línea implementación/investigación | Creación de documento Informe de integración | 0.5
2014-10-19 | línea gestión de proyecto | Ayuda con documento de especificación de liberación | 0.5
2014-10-19 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de registro de versiones y documento de gestion de cambios | 1.5
2014-10-19 | línea implementación/investigación | Documento de descripcion de la liberacion | 0.5
2014-10-21 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 2
2014-10-23 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 2
2014-10-24 | línea gestión de proyecto | Reunión quincenal | 2
2014-10-24 | línea gestión de proyecto | Lecciones aprendidas | 0.5
2014-10-25 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de gestión de cambios | 1
2014-10-25 | línea gestión de calidad | Documento descripción de la liberacion (Notas de la versión) | 1.5
2014-10-25 | línea implementación/investigación | Integracion de caso de uso | 0.5
2014-10-26 | línea implementación/investigación | Integracion de caso de uso | 6
2014-10-26 | línea gestión de proyecto | Envio de mails | 1
2014-10-27 | línea implementación/investigación | Reunion de equipo de implementación | 4
2014-10-28 | línea gestión de configuración y control de cambios | Reunion de equipo - Configuracion de ambiente para pruebas Sonda | 2.5
2014-10-28 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Creacion de plan de implantacion | 3.5
2014-10-29 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso | 1
2014-10-30 | línea gestión de configuración y control de cambios | Gestion de cambios | 2
2014-10-31 | línea implementación/investigación | Generacion de liberacion para test version beta | 1
2014-10-31 | línea gestión de proyecto | Reunion para toma de decisiones para la implantacion de version beta | 1.5
2014-10-01 | línea implementación/investigación | Integracion de casos de uso y correcciones hechas sobre trunk a la liberacion para test | 2
2014-11-02 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documentación entrega | 3
2014-11-02 | línea implementación/investigación | Integración - bugs | 2
2014-11-03 | línea implementación/investigación | Integracion permisos | 3
2014-11-03 | línea gestión de calidad | Documento descripción de la liberacion (Notas de la versión) - Sem 11 | 1
2014-11-04 | línea implementación/investigación | Integracion permisos | 3
2014-11-06 | línea gestión de proyecto | Reunion quincenal | 1
2014-11-08 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de Registro de versiones | 1
2014-11-09 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Documentos de integracion y plan de implantacion | 2
2014-11-09 | línea verificación | Ayuda con ambiente para las pruebas de performance | 1.5
2014-11-09 | línea implantación (que son las siguientes actividades: | Preperacion de máquina virtual para entrega final | 3