GVA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Semana 8

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Marina Acosta |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas de la semana 7	3

1.1.1.	Esfuerzo por Línea de trabajo	3

1.1.2.	Esfuerzo por Rol	4

1.1.3.	Esfuerzo por integrante del equipo	4

1.2.	Mediciones de horas a lo largo del proyecto	5

1.3.	Mediciones de productos	6

2.	Indicadores	6

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	6

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	8

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	8

3.	Informe de Situación	9

3.1.	Estado del proyecto	9

3.2.	Desviaciones ocurridas	9

3.3.	Incidencias encontradas	9

3.4.	Estado de Riesgos	9

4.	Evaluación	9

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas – primera semana de fase construcción

    - Esfuerzo por Línea de trabajo

| Línea de trabajo | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Análisis/req. | 0 | 0 |
| Diseño | 6 | 0,5 |
| Implementación/investigación | 81 | 76,5 |
| SQA | 5 | 9 |
| SCM | 10 | 8 |
| Gestión de proyecto | 35 | 42,5 |
| Verificación | 20 | 14 |
| Comunicación | 10 | 9 |
| Implantación | 0 | 0 |
| Total | 167 | 159,5 |
| Promedio de horas por persona | 15,2 | 13,3 |

Las estimaciones de la semana están basadas en la planificación Plan_Elaboración_IT2_v2.0, la cual acarrea con una semana de atraso, pero no se realizó una planificación formal, sino que se pidió mayor esfuerzo por integrante para alcanzar las metas propuestas desde un principio.

    - Esfuerzo por Rol

| Rol | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Administrador | 15 | 15 |
| Arquitecto | 15 | 12 |
| Implementadores | 91 | 88 |
| Responsable SCM | 16 | 16 |
| Responsable SQA | 15 | 11 |
| Responsable verificación | 15 | 17,5 |

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Integrante | Estimación (hs) | Reales (hs) |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Casco | 15 | 11 |
| Christopher Quincke | 15 | 17,5 |
| Diego Dastugue | 15 | 12 |
| Emiliano González | 14 | 14,5 |
| Facundo Agüero | 15 | 13 |
| Linette Grill | 15 | 14 |
| Malvina Betarte | 15 | 14,5 |
| Marina Acosta | 15 | 15 |
| Martín Santagata | 16 | 16 |
| Martín Tambucho | 16 | 16 |
| Nicolás Fiumarelli | 0 | 0 |
| Nicolás Greising | 16 | 16 |
| Total | 167 | 159,5 |
| Promedio de horas por persona | 15,2 | 14,5 |

  - Mediciones de productos

N/A – Se realiza al final de cada iteración, es decir, en el próximo informe.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A – Se realiza al final de cada iteración, es decir, en el próximo informe.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A – Se realiza al final de cada iteración, es decir, en el próximo informe.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Luego de finalizar la semana 8 de trabajo correspondiente a la primera semana de la fase de construcción, se tiene que de 8 casos de uso que se planificaron para la liberación, 7 de ellos se encuentran terminados y solo uno sufrió un atraso significativo por ser más complejo de lo que se estimó. Además, para mantener el uso activo de recursos se implementaron 2 casos de uso extra a la liberación pautada por el cliente, por lo que se realizará la liberación con los 9 casos de uso ya implementados a la fecha.

  - Desviaciones ocurridas

Las desviaciones ocurridas fueron en la línea de implementación, por un lado, se acarreó con un atraso de la semana 6, la cual afectó el porcentaje de cumplimiento sobre lo estimado ya que ante el atraso en el proyecto, no se  re planificó, sino que se pidió un mayor esfuerzo, y dicha exigencia, tal cual como se esperaba se cumplió en algunos casos y en otros no de modo que quedaron una serie de casos de uso asignados sin empezar.  Por otro lado el caso de uso Registrar evento resultó ser más complejo de lo esperado.

  - Incidencias encontradas

No hubo.

  - Estado de Riesgos

Todos los riesgos se encuentran mitigados y no aparecen nuevos riesgos.

- Evaluación

El proyecto se encuentra al día para cumplir el alcance negociado con el cliente. Los atrasos en algunas semanas se compensa con mayor esfuerzo en otras por lo que no hay necesidad de grandes cambios.