## Cálculo del valor ganado
CASO DE USO | HS. ESTIMADAS | SEMANAS 5 y 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10 |  | SEMANA 11
|  | % Avance | Valor ganado | % Avance | Valor ganado | % Avance | Valor ganado | % Avance | Valor ganado | % Avance | Valor ganado | % Avance | Valor ganado
1. Iniciar sesión | 8 | 95 | 7.6 | 95 | 7.6 | 95 | 7.6 | 95 | 7.6 | 100 | 8 | 100 | 8
2. Cerrar sesión | 2.75 | 100 | 2.75 | 100 | 2.75 | 100 | 2.75 | 100 | 2.75 | 100 | 2.75 | 100 | 2.75
18. Consultar proximidad geográfica entre activos | 17.5 | 90 | 15.75 | 100 | 17.5 | 100 | 17.5 | 100 | 17.5 | 100 | 17.5 | 100 | 17.5
23. Exportar activos a Excel | 7.5 | 100 | 7.5 | 100 | 7.5 | 100 | 7.5 | 100 | 7.5 | 100 | 7.5 | 100 | 7.5
30. Alerta de evento | 11.35 | 20 | 2.27 | 30 | 3.405 | 50 | 5.675 | 100 | 11.35 | 100 | 11.35 | 100 | 11.35
29. Leer Barras | 22 | 70 | 15.4 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22
12. Ver información de activo | 13.5 | 85 | 11.475 | 85 | 11.475 | 85 | 11.475 | 85 | 11.475 | 100 | 13.5 | 100 | 13.5
9. Registrar tipo de activo | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.8 | 80 | 6.8 | 100 | 8.5 | 100 | 8.5
10. Registrar activo | 16 | 80 | 12.8 | 80 | 12.8 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16
20. Registrar evento | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.3 | 20 | 2.6 | 100 | 13
22. Ver eventos bandeja de entrada | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.5 | 100 | 9.5 | 100 | 9.5
13. Modificar activo | 12.5 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 80 | 10 | 80 | 10 | 100 | 12.5 | 100 | 12.5
14. Asociar activos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 90 | 7.2 | 100 | 8
34. Ver evento | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | 90 | 7.2 | 90 | 7.2 | 100 | 8
21. Modificar evento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12
24. Exportar eventos a Excel | 6 | 0 | 0 | 70 | 4.2 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6
25. Exportar historial activos a Excel | 5.5 | 0 | 0 | 70 | 3.85 | 100 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 | 5.5
31. Ver componentes de contrato (grafo) | 17.5 | 25 | 4.375 | 50 | 8.75 | 50 | 8.75 | 70 | 12.25 | 85 | 14.875 | 100 | 17.5
19. Ver activos cercanos (móvil) | 19.5 | 0 | 0 | 25 | 4.875 | 100 | 19.5 | 100 | 19.5 | 100 | 19.5 | 100 | 19.5
27. Auditar (on/off) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 100 | 8
26. Ver auditoria | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.5 | 100 | 6.5
Ver eventos calendario | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.65 | 100 | 13.65 | 100 | 13.65 | 100 | 13.65
11. Registro masivo de activos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.5 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17
32. Ver grafo de un activo | 17 | 25 | 4.25 | 50 | 8.5 | 50 | 8.5 | 70 | 11.9 | 85 | 14.45 | 100 | 17
5. Registrar usuario | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 100 | 6
3. Crear rol | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.875 | 100 | 7.5
7. Registrar grupo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.25 | 100 | 7
15. Registrar contrato | 5.8 | 0 | 0 | 10 | 0.58 | 10 | 0.58 | 20 | 1.16 | 50 | 2.9 | 100 | 5.8
17. Ver información de activos de contrato (listado) | 6.3 | 100 | 6.3 | 100 | 6.3 | 100 | 6.3 | 100 | 6.3 | 100 | 6.3 | 100 | 6.3
4. Modificar rol | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.75 | 100 | 7.5
6. Modificar usuario | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.8 | 100 | 5.8
8. Modificar grupo | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.175 | 100 | 6.5
16. Modificar contrato | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.63 | 100 | 6.3
33. Recuperar contraseña | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 100 | 8
28. Leer QR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | 367.45 |  | 90.47 |  | 124.585 |  | 191.78 |  | 230.235 |  | 295.255 |  | 347.45

## Tabla para graficar
Implementación | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11
Estimación base | 30 | 60 | 132 | 204 | 280 | 356 | 391
Estimación basada en replanificaciones | 41.3 | 82.6 | 137 | 192 | 247 | 302 | 347.45
Valor ganado | 30 | 90.47 | 124.585 | 191.78 | 230.235 | 295.255 | 347.45
Comprometido en un 90% | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75
Comprometido en un 50% | 347.45 | 347.45 | 347.45 | 347.45 | 347.45 | 347.45 | 347.45
Comprometido en un 10% | 367.45 | 367.45 | 367.45 | 367.45 | 367.45 | 367.45 | 367.45
Implementación + aprendizaje + integración | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11
Estimación base | 90 | 180 | 274 | 368 | 434 | 539 | 599
Horas reales | 48 | 165 | 261 | 344 | 448 | 585 | 715

## Hoja3
| INTEGRADO? | SEMANA INICIO | SEMANA FIN | Viernes |  | Domingo |  |  | Lunes
1. Iniciar sesión | I1 | 5 | 10 | 90% |  |  | Encriptar |  | 100%
2. Cerrar sesión | I1 | 5 | 5
18. Consultar proximidad geográfica entre activos | I1 | 5 | 7
23. Exportar activos a Excel | I1 | 6 | 6
30. Alerta de evento |  | 6 | 9 | Falta cambiar color a la notificación, agregar contador, direccionar a la info del evento e integrar despues de Crear evento
29. Leer Barras | I1 | 5 | 6
12. Ver información de activo | I2 | 5 | 10 | 90% | Martin S. | 100% | Agregar paginado en historial
9. Registrar tipo de activo |  | 8 | 10 |  | Malvi
10. Registrar activo |  | 5 | 8 | 80% | Facu | 100% | Falta proveedor y eliminar archivo | FACU
20. Registrar evento |  | 9 | X | 40% | Martin T
22. Ver eventos bandeja de entrada | I2 | 9 | 9 |  | Emiliano
13. Modificar activo | I2 | 7 | 10 | 95% | Facu | 100% |  | FACU
14. Asociar activos |  | 9 | X | 75% | Facu | 75% |  | FACU
34. Ver evento | I2 | 8 | X | 90% | Martin S. | Está terminado, se podría romper con los cambios de Martin T. en la base
21. Modificar evento |  | 10 | X | 0% | Martin T
24. Exportar eventos a Excel | I2 | 7 | 8 | 100% | Linette
25. Exportar historial activos a Excel | I2 | 7 | 8 | 100% | Linette |  | Renegociar título
31. Ver componentes de contrato (grafo) | I2 | 6 | X | 90% | Nicolás F.
19. Ver activos cercanos (móvil) | I1 | 7 | 8 | 100% | Emiliano
27. Auditar (on/off) |  | 10 | 10 | 10% | Emiliano |  |  |  | 100%
26. Ver auditoria |  | 10 | 10 | 10% | Emiliano |  |  |  | 100%
Ver eventos calendario | I2 | 8 | 8 | 100% | Emiliano
11. Registro masivo de activos | Falta arreglo | 8 | 9 | 100% | Linette
32. Ver grafo de un activo | I2 | 6 | X | 100% | Nicolás F.
5. Registrar usuario | Para integrar | 10 | 10 | 90% | Linette | 100%
3. Crear rol |  | 10 | X | 0% | Nicolás F.
7. Registrar grupo | I2 | 10 | 11 | 95% | Martin S |  | Agregar scroll con filtro para usuarios
15. Registrar contrato |  | 7 | X | 95% | Nicolás F. |  | Arreglar pantallas
17. Ver información de activos de contrato (listado) | I1 | 5 | 6 | 100% | Martin S. |  | Falta filtro EN TODOS LOS MENUS
4. Modificar rol |  | 10 | X | 0% | Nicolás F.
6. Modificar usuario | Para integrar | 10 | 10 | 90% | Linette
8. Modificar grupo |  | 10 | 11 | 30% | Martin S. | 100% | Riesgo: No se puede borrar. Pasa en muchos casos de uso
16. Modificar contrato |  | 10 | X | 30% | Nicolás F. |  | Riesgo: No se puede borrar. Pasa en muchos casos de uso
33. Recuperar contraseña | Para integrar | 10 | 10 | 90% | Malvi |  | Parte encriptar |  | 100%
28. Leer QR
Agregar auditorías todos
Agregar permisos todos