## Estimado vs. real
Tarea | Integrante | Estimado | Real | Tarea terminada?
Armar clases (atributos, set, get) | Linette G. | 3
| Malvina B. | 3
Armar BD (entity framework) | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2.5 | SI
Cargarle conjunto datos | Linette G. | 3 | 2.5 | SI
| Malvina B. | 3 | 2 | SI |  | 115
Armado de intranet en el ambiente | Nicolás G. | 8 | 2 | SI
Iniciar sesión | Emiliano G. | 4 | 1
| Facundo A. | 4 | 1
Cerrar sesión | Emiliano G. | 1 | 1 | SI
| Facundo A. | 1 | 1 | SI
Consultar prox. geo entre activos | Emiliano G. | 8 | 5.5 | SI
| Facundo A. | 8
Ver información de activos | Martin T. | 9 | 6
| Martin S. | 9 | 16
Exportar activos a Excel | Linette G. | 10 | 8 | SI | Falta CU listar activos contrato para que esto funcione. Está harcodeada la lista de activos que se exporta
Leer barras (Utilizar cámara IE y Chrome) | Nicolás F. | 8 | 5 | SI | ya se lee y se pasa la imagen al servidor con ajax
| Nicolás G. | 8 | 3
Leer barras (decodificar e interfaz) | Nicolás F. | 7
| Nicolás G. | 6 | 17 | SI
| Malvina B. | 6
Replanificación | Marina A. | 4
| Diego D. | 4
Alerta de eventos (web y mail) | Martin T. | 11 | 12
Registrar tipo de activo | Malvina B. | 8.5
Registrar activo (con adjuntar documentos) | Emiliano G. | 14 | 6.5 | SI
Registrar evento | Facundo A. | 13
Ver eventos bandeja de entrada (lista) | Nicolás F. | 5
| Linette G. | 5
Ver eventos bandeja de entrada (calendario) | Nicolás F. | 10
| Linette G. | 10
Asociar activos | Martin S. | 8
Diseño casos de uso iteración 2 | Martin S. | 5
| Malvina B. | 5
Integración | Martin T. | 4 | 2
Preparcion de la presentación de cambio de fase | Christopher Q. |  | 1 | SI
Asignación de tareas en mantis | Christopher Q. |  | 1 | SI
Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | Christopher Q. |  | 1 | SI
Reunion de cambio de fase | Christopher Q. |  | 2 | SI
| Nicolas G. |  | 2 | SI
Definición de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 2.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Documentación de criterios de aceptación de producto | Christopher Q. |  | 1.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | Christopher Q. |  | 3.5 | SI | Falta validar del todo con el cliente
Definicón de casos de prueba de la primer iteración | Christopher Q. |  | 11.5 | SI
Docuemento de modelo de casos de prueba | Christopher Q. |  | 1 | SI
Acta de monitoreo de cambio de fase | Nicolas G. | 1 | 1
Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | Nicolas G. | 3 | 3 | SI
Reunión Quincenal | Nicolas G. | 2 | 2 | SI
Configuración db en pc Martin T | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Gestión de Cambios | Nicolas G. | 1 | 1 | SI
Documento de Registro de Versiones | Nicolas G. | 0.5 | 0.5 | SI |  |  | Nicolas G. | 32,5

## Total por línea de trabajo
ALEJANDRO CASCO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 |  |  | Semana 1 | Semana 2
Total línea análisis/req. | [5 empty] | ALEJANDRO CASCO | 8 | 11,5
Total línea diseño | [5 empty] | CHRISTOPHER QUINCKE | 13 | 13
Total línea implementación | [5 empty] | DIEGO DASTUGUE | 14,5 | 15,5
Total línea gestión de calidad | 6 | 8 |  |  |  | EMILIANO GONZALEZ | 11,5 | 16
Total línea gestión de configuración y control de cambios | [5 empty] | FACUNDO AGÜERO | 6 | 14
Total línea gestión de proyecto |  | 1.5 |  |  |  | LINETTE GRILL | 8,5 | 17
Total línea verificación | [5 empty] | MALVINA BETARTE | 9,5 | 16
Total línea comunicación | 2 | 2 |  |  |  | MARINA ACOSTA | 18 | 23
Total línea implantación | [5 empty] | MARTIN SANTAGATA | 15,5 | 15
TOTAL | 8 | 11,5 | 0 | 0 |  | MARTIN TAMBUCHO | 8,5 | 16
CHRISTOPHER QUINCKE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 |  | NICOLÁS FIUMARELLI | 13,5 | 3
Total línea análisis/req. | [5 empty] | NICOLÁS GREISING | 11,5 | 21
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 2 | 1
Total línea verificación | 9 | 12
Total línea comunicación | 2
Total línea implantación
TOTAL | 13 | 13 | 0 | 0
DIEGO DASTUGUE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño | 3 | 2
Total línea implementación | 2
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 3 | 5
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5 | 8.5
Total línea implantación
TOTAL | 14,5 | 15,5 | 0 | 0
EMILIANO GONZALEZ | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 7 | 13
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 4.5 | 3
Total línea implantación
TOTAL | 11,5 | 16 | 0 | 0
FACUNDO AGÜERO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 2.5 | 11
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 3.5 | 3
Total línea implantación
TOTAL | 6 | 14 | 0 | 0
LINETTE GRILL | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 6 | 14.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 2.5 | 1
Total línea implantación |  | 1.5
TOTAL | 8,5 | 17 | 0 | 0
MALVINA BETARTE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req. |  | 0.5
Total línea diseño | 1.5
Total línea implementación/investigación | 4.5 | 14.5
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 3.5 | 1
Total línea implantación
TOTAL | 9,5 | 16 | 0 | 0
MARINA ACOSTA | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto | 11 | 14
Total línea verificación
Total línea comunicación | 7 | 9
Total línea implantación
TOTAL | 18 | 23 | 0 | 0
MARTIN SANTAGATA | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 9 | 14
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5 | 1
Total línea implantación
TOTAL | 15,5 | 15 | 0 | 0
MARTIN TAMBUCHO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 4 | 12
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios |  | 1
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 4.5 | 3
Total línea implantación
TOTAL | 8,5 | 16 | 0 | 0
NICOLÁS FIUMARELLI | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación | 7 | 3
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación | 6.5
Total línea implantación
TOTAL | 13,5 | 3 | 0 | 0
NICOLÁS GREISING | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Total línea análisis/req.
Total línea diseño
Total línea implementación/investigación | 6 | 14
Total línea gestión de calidad
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 2.5 | 5
Total línea gestión de proyecto |  | 2
Total línea verificación
Total línea comunicación | 3
Total línea implantación | 0
TOTAL | 11,5 | 21 | 0 | 0
TODO EL EQUIPO | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | TOTAL
Total línea análisis/req. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5
Total línea diseño | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 6,5
Total línea implementación/investigación | 48 | 96 | 0 | 0 | 144
Total línea gestión de calidad | 6 | 8 | 0 | 0 | 14
Total línea gestión de configuración y control de cambios | 2,5 | 6 | 0 | 0 | 8,5
Total línea gestión de proyecto | 16 | 23,5 | 0 | 0 | 39,5
Total línea verificación | 9 | 12 | 0 | 0 | 21
Total línea comunicación | 52 | 33,5 | 0 | 0 | 85,5
Total línea implantación | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5
TOTAL | 138 | 183 | 0 | 0 | 321

## Cálculos
Semana 5
| Estimado | Real
Análisis/req. | 0 | 0
Diseño | 5 | 4.5
Implementación/investigación | 107 | 48
Gestión de calidad | 8 | 6
Gestión de configuración y control de cambios | 5 | 2.5
Gestión de proyecto | 15 | 16
Verificación | 10 | 9
Comunicación | 30 | 52
Transición al entorno del usuario | 0 | 0
Total | 180 | 138
Promedio por persona | 15 | 11,5

## Alejandro C.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-09-19 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 3
2014-09-21 | Gestión de calidad | Creación de documentos | 3
2014-09-26 | Gestion del proyecto | Reunion quincenal | 1.5
2014-09-23 | Comunicación | Reunión con directora del proyecto | 2
2014-09-28 | Gestion de calidad | Verificación de documentos | 8

## Christopher Q.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Gestion del proyecto | Preparcion de la presentación de cambio de fase | 1
2014-09-15 | Gestion del proyecto | Asignación de tareas en mantis | 1
2014-09-15 | Verificación | Creación de manual para mantis y de planilla de verificacion unitaria | 1
2014-09-16 | Comunicacion | Reunion de cambio de fase | 2
2014-09-17 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 1.5
2014-09-17 | Verificación | Documentación de criterios de aceptación de producto | 1.5
2014-09-19 | Verificación | Cambios en documento de criterios de aceptación del producto | 0.5
2014-09-21 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 4.5
2014-09-24 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 4
2014-09-25 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 2
2014-09-26 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 1
2014-09-26 | Gestion del proyecto | Reunion quincenal | 1
2014-09-27 | Verificación | Definición de criterios de aceptación del producto | 3
2014-09-27 | Verificación | Definicón de casos de prueba de la primer iteración | 1
2014-09-28 | Verificación | Documento de modelo de casos de prueba | 1

## Diego D.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | implementación/investigación | Preparación de la presentación del prototipo | 2
2014-09-15 | línea comunicación | Presentacion cliente prototipo, reunion profesora, armado ppt presentacion cambio de fase | 4
2014-09-16 | linea comunicación | Presentacion formal y reunion con la profesora | 2.5
2014-09-18 | linea gestión de proyecto | Coordinación y replanificación | 2.5
2014-09-19 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 0.5
2014-09-20 | linea diseño | Cambios en doc de arquitectura y reunión con SQA | 3
2014-09-22 | linea comunicación | Reunion cliente | 1.5
2014-09-23 | linea comunicación | Monitoreo | 2
2014-09-24 | linea comunicación | Reunion | 2
2014-09-26 | linea comunicación | Reunion quincenal | 1.5
2014-09-26 | linea comunicación | Preparacion reunion quincenal | 1.5
2014-09-27 | línea gestión de proyecto | Replanificacion y coordinacion de desarrollo semanas 7 y 8 | 5
2014-09-28 | linea diseño | Documentos | 2

## Emiliano G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Comunicación | Reunión para explicar tecnologías | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con la directora | 2
2014-09-17 | Implementación | Generación de modelos | 2
2014-09-21 | Implementación | Trabajo en casos de uso Iniciar sesión y registro de activo | 5
2014-09-22 | Comunicación | Reunión con implementadores | 2
2014-09-23 | Implementación | Actualización de modelos con el esquema nuevo | 1
2014-09-24 | Implementación | Caso de uso consultar proximidad geográfica | 3
2014-09-25 | Implementación | Caso de uso consultar proximidad geográfica | 2.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-27 | Implementación | Adjuntar documentos | 2.5
2014-09-28 | Implementación | Adjuntar documentos y registro activo. | 4

## Facundo A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | implementación | Reunion con especialista tecnico Emiliano Gonzales | 2.5
2014-09-15 | Comunicación | Presentación fin de fase inicial | 1.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2
2014-09-22 | Comunicación | Reunión con implementadores | 2
2014-09-24 | implementacion | familiaizarse con el proycto e implementar Registrar Activo | 3.5
2014-09-25 | implementacion | implementacion | 2.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-26 | implementacion | registrar activo | 1
2014-09-27 | implementacion | registrar activo | 4

## Linette G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
línea implantación
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Implementación | Se crean tablas en base de datos | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2.5
2014-09-16 | Investigación | Investigación Entity Framework | 1
2014-09-20 | Implementación | Se cargan algunos datos en tablas de base de datos | 2.5
2014-09-23 | Implementación | Módulo para la exportación/importacón a Excel | 3
2014-09-24 | Implementación | Exportación a Excel | 1
2014-09-24 | Implementación | Importación desde Excel | 2
2014-09-25 | Implementación | CU Exportar activos a Excel | 2
2014-09-25 | Implantación | Documento Estándar de Documentación de Usuario | 1.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-27 | Implementación | Importación desde Excel | 2
2014-09-27 | Implementación | CU Exportar activos a Excel | 3
2014-09-28 | Implementación | Pruebas importar/exportar Excel | 1.5

## Marina A.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Armado de la nueva planilla para el registro de horas | 1.5
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Planificación y asignacióon recursos | 0.5
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Plan de proyecto y parte de situación del proyecto | 2
2014-09-15 | Comunicación | Presentación del prototipo, reunión profesora, ppt fin fase | 4
2014-09-15 | Gestión de proyecto | Presentación fin de fase inicial | 4
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2.5
2014-09-16 | Comunicación | Reunión con directora de proyecto: exposicion de estimaciones | 0.5
2014-09-18 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 2.5
2014-09-19 | Gestión de proyecto | Replanificación plan de desarrollo | 0.5
2014-09-22 | comunicación | Armado de la reunión con el cliente. Plan de la iteración | 2.5
2014-09-22 | Gestión de proyecto | Plan de la iteración - Documentación semana anterior | 3
2014-09-22 | comunicación | Reunión con el cliente | 1.5 | Criterios de aceptación, validación barras, reajuste de la primera liberación
2014-09-23 | comunicación | Monitoreo | 2
2014-09-24 | Gestión de proyecto | Estimaciones y mediciones: Estudio de COCOMO | 2
2014-09-25 | Gestión de proyecto | Estimaciones y mediciones: Estudio de COCOMO | 3
2014-09-26 | comunicación | Preparación de la reunión quincenal | 1.5
2014-09-26 | Comunicación | Reunión quincenal | 1.5
27/9 y 28/9 | gestión de proyecto | Plan de desarrollo | 6

## Malvina B.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | Diseño | Diseño de interfaz móvil, armado de pantallas | 1.5
2014-09-15 | implementación | Se crean tablas en base de datos | 2.5
2014-09-15 | Comunicación | Presentación fin de fase inicial con cliente | 1.5
2014-09-16 | Comunicación | Monitoreo: Presentación fase inicial | 2
2014-09-18 | implementación | Se revisó y terminó de armar base de datos | 2
2014-09-22 | implementación | Se cargan datos en base de datos | 2
2014-09-23 | investigación | Estudio de tecnología .Net, c# | 2
2014-09-24 | investigación | Investigación programación móvil y jquery mobile | 3
2014-09-25 | investigación | Configuración iis y conexión a máquina virtual | 2
2014-09-25 | implementación | Comienzo de implementación interfaz móvil | 2.5
2014-09-26 | implementación | Implementación interfaz móvil + investigación | 3
2014-09-26 | requerimientos | Arreglos documento pautas para interfaz de usuario | 0.5
2014-09-26 | comunicación | Reunión quincenal | 1

## Martin S.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con cliente y profesora | 1.5
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con especialista técnico para pasaje de conocimientos | 3
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Reunión equipo para comenzar implementación | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Investigación programación C# | 1
2014-09-19 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 1
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 1
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 4
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Reunión especialista técnico por dudas implementacion | 2
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-23 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-24 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-25 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 4
2014-09-25 | línea comunicación | Reunión quincenal | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Programación web | 2

## Martin T.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Reunión equipo para comenzar implementación | 2
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Investigación programación MVC | 2
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Caso de uso ver información de activo | 2
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Alertas por mail | 2
2014-09-23 | línea implementación/investigación | Alertas por mail | 4
2014-09-26 | línea comunicación | Reunión con parte del equipo | 1
2014-09-26 | línea comunicación | Reunion quincenal | 1
2014-09-26 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuracion de Base de datos con (Nicolas G.) | 1
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Alertas por mail y web | 5
2014-09-28 | línea implementación/investigación | Integracion | 2

## Nicolás F.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con cliente y profesora | 1.5
2014-09-15 | línea comunicación | Reunión con especialista técnico para pasaje de conocimientos | 3
2014-09-15 | línea comunicación | Monitoreo con profesora directora del proyecto | 2
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio en conjunto de lectura de codigos de barra | 2
2014-09-20 | línea implementación/investigación | Investigación Código Barras desde C# | 2
2014-09-21 | línea implementación/investigación | Pasar imagen de la cámara a Servidor Listo | 3
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Tratando de parsear la imagen Encode64 a File | 1
2014-09-24 | línea implementación/investigación | Reunión con Nico, librería Barras .NET y Modularización | 2
2014-09-25 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo dinámico a partir de un Contrato | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Grafo interactivo dinámico a partir de un Contrato | 1
2014-09-27 |  | Grafo interactivo a partir de un Activo | 2
2014-09-28 |  | Modularizando y terminando parseo | 5
2014-09-28 |  | Entity Framework Activos relacionados a partir de contrato y activos relacionados a partir de activo | 3 | y sigo

## Nicolás G.
REGISTRO DE ACTIVIDADES:
En el campo línea de trabajo se debe indicar únicamente alguna de estas opciones: |  |  |  | línea análisis/req.
línea diseño
línea implementación/investigación
línea gestión de calidad
línea gestión de configuración y control de cambios
línea gestión de proyecto
línea verificación
línea comunicación
línea transición al entorno del usuario
Al igual que antes, el tiempo de documentación/entregables se debe referir únicamente al hecho de crear los documentos. Las actividades de pensar/hacer lo que va en el documento va en la línea que corresponda.
La descripción es obligatoria y debe dejar claro que es lo que se hizo
FECHA | Línea de trabajo | Descripción | Carga horaria
2014-09-16 | gestion de proyecto | Monitoreo con docente cambio de fase | 2
2014-09-16 | línea comunicación | Realización de acta de reunión | 1
2014-09-17 | línea implementación/investigación | Investigación de lectura de codigos de barra | 1.5
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio en conjunto de lectura de codigos de barra | 1.5
2014-09-18 | línea implementación/investigación | Estudio lecutra codigos de barra | 1.5
2014-09-19 | línea implementación/investigación | Estudio decodificacion codigos de barra | 1.5
2014-09-19 | línea gestión de configuración y control de cambios | Intranet | 2
2014-09-20 | línea gestión de configuración y control de cambios | Registro de versiones | 0.5
2014-09-22 | línea implementación/investigación | Decodificación de codigos de Barra y QR, prueba libreria encontrada (Parece funcionar, hay que ver que formato piden) | 3
2014-09-23 | línea gestión de configuración y control de cambios | Generación de tareas programadas para respaldo de svn diario | 3
2014-09-24 | línea implementación/investigación | Reunion con Nico Fiumarelli para integracion de camara web con Decodificador | 1.5
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Integracion de camara web con decodificador | 3
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Investigación de elección de camara del dispositivo a la hora de escanear (por ahora sin suerte) | 2.5
2014-09-26 | línea gestión de proyecto | Reunion quincenal | 2
2014-09-26 | línea gestión de configuración y control de cambios | Configuracion bd pc Martin T | 1
2014-09-26 | línea implementación/investigación | Implementacion seleccion de camara | 4
2014-09-27 | línea gestión de configuración y control de cambios | Documento de Gestion de Cambios | 1