Grupo 2.

Documento de Riesgos.

Entrega semana 10.

Versión 3.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción/Cambios desde versión anterior | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2014 | 3.0 | Se modifica la probabilidad de ocurrencia de los riesgos existentes hasta el momento en la versión 2.0. Se agregan riesgos que aparecen en la semana. | Marina Acosta |

Contenido

1.	Lista de Riesgos identificados	3

- Lista de Riesgos identificados

  - Definición del Ranking de riesgos.

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| GRAVE | Riesgo que en caso de no ser monitoreado y mitigado en forma adecuada, puede comprometer la realización y/o calidad del proyecto. Puede desembocar en re-negociar el alcance. |
| MEDIO | Riesgo que en caso de ocurrir genera la necesidad de re-planificar actividades y/o re-asignar recursos, y que debe ser monitoreado para que no se convierta en un riesgo “Grave”, es decir, que no comprometa el proyecto. |
| LEVE | Riesgo que en caso de ocurrir puede generar re-planificación de actividades, pero que no significa una amenaza para la realización del proyecto. |

  - Riesgo: Subestimación de complejidad.

    - Ranking

Medio - Grave.

    - Descripción

La complejidad de los casos de uso relativos a los eventos no se corresponde con las horas estimadas para los mismos, siendo la estimación demasiado optimista en comparación a la realidad.

    - Probabilidad de ocurrencia

Ocurre.

    - Impacto

Alto.

    - Estrategia de Mitigación

Se extendió el plazo de realización de dichos casos de uso.

    - Monitoreo

Se realizó un seguimiento cercano del avance de dichos casos de uso.

    - Plan de Contingencia

Se asignaron más recursos a la ayuda e implementación de dichos casos de uso, además de extender el plazo de liberación.

Como última medida se renegociará el alcance del proyecto con el cliente, dado que se han implementado la mayoría de los casos de uso comprometidos en un 50%, por lo que se podría apelar a un trueque de casos de uso.

  - Riesgo: Incumplimiento de los plazos de entrega.

    - Ranking

Alto.

    - Descripción

Por diversos motivos difíciles de monitorear la finalización de los casos de uso no se realizan en el tiempo establecido.

    - Probabilidad de ocurrencia

Ocurre.

    - Impacto

Alto.

    - Estrategia de Mitigación

Se incita al equipo a terminar a tiempo usando diversas estrategias como ser consecuencias al incumplimiento de los plazos, programación de a pares, asignación de responsables, asignación de tareas a muy corto plazo, reuniones, planillas y comunicados de seguimiento.

    - Monitoreo

Todas las semanas, dos veces en promedio, se envían mails solicitando el avance, ya sea mediante planillas, comunicados generales, o mensajes individuales. También se ha llevado a cabo una reunión extra-quincenal.

    - Plan de Contingencia

- En muchos casos se realiza un juicio entre el coordinador de desarrollo y la administradora de si el atraso se debe a falta de dedicación o a errores en la estimación. En el primer caso, se extiende el plazo de entrega de las tareas atrasadas, y a su vez se le asignan nuevas tareas al implementador, asumiendo que dicha persona deberá reponer la falta de esfuerzo. En el segundo caso no se le asigna nada nuevo, y se extiende el plazo y las horas estimadas para el caso de uso atrasado.

  - Riesgo: Insuficiencia de pruebas unitarias.

    - Ranking

Medio.

    - Descripción

Las pruebas unitarias no son suficientes, o no son fieles a lo liberado generando demoras en los procesos de verificación e integración.

    - Probabilidad de ocurrencia

Ocurre.

    - Impacto

Medio.

    - Estrategia de Mitigación

Verificación estricta de las pruebas unitarias.

    - Monitoreo

El responsable de integración y de verificación hacen incapié en que las pruebas unitarias sean de mayor calidad.

    - Plan de Contingencia

Generar consciencia de la importancia de buenas pruebas unitarias. Mayor rigurosidad al verificar las pruebas unitarias.

  - Riesgo: Subestimación de tamaño.

    - Ranking

Medio.

    - Descripción

Se subestima el tamaño del proyecto ante el cliente, no siendo posible cubrir el alcance acordado del proyecto.

    - Probabilidad de ocurrencia

Baja.

    - Impacto

Alto.

    - Estrategia de Mitigación

Basarse en experiencias similares para estimar el alcance que el equipo puede llegar a cumplir en el tiempo dado. Establecer prioridades con el cliente.

    - Monitoreo

Realización de auditorías internas del producto y del proceso de desarrollo. Establecer métricas para saber si el proyecto está atrasado o no, y por cuánto.

    - Plan de Contingencia

Re-planificar actividades, y re-asignar tareas a los integrantes con la intención de que el trabajo sea más productivo.  Re-negociar con el cliente el alcance del proyecto de acuerdo a las prioridades establecidas.

  - Riesgo: Subestimación del tiempo.

    - Ranking

Medio.

    - Descripción

Se estima un tiempo menor para las actividades del proyecto del que realmente requieren.

    - Probabilidad de ocurrencia

Medio - Alto.

    - Impacto

Alto.

    - Estrategia de Mitigación

Basarse en experiencias similares para estimar el tiempo de las actividades. Considerar un margen de error. Establecer prioridades con el cliente.

    - Monitoreo

Realización de auditorías internas del producto y del proceso de desarrollo. Establecer métricas para saber si el proyecto está atrasado o no, y por cuánto.

    - Plan de Contingencia

Re-planificar actividades, y re-asignar tareas a los integrantes con la intención de que el trabajo sea más productivo.  Re-negociar con el cliente el alcance del proyecto de acuerdo a las prioridades establecidas.

  - Riesgo: Falta de personal capacitado.

    - Ranking

Grave.

    - Descripción

Uno o más integrantes no tienen los conocimientos necesarios para realizar las actividades que le corresponden.

    - Probabilidad de ocurrencia

Baja.

    - Impacto

Medio – Alto dependiendo del momento de ocurrencia.

    - Estrategia de Mitigación

Realizar validación con el cliente de los documentos de requerimientos, los cuales deberán estar bien definidos.

    - Monitoreo

Validación de los documentos.

    - Plan de Contingencia

Consultas al cliente y al director del proyecto. Refinamiento de los documentos.

  - Riesgo: Cambio en los requerimientos.

    - Ranking

Grave.

    - Descripción

Luego de realizado el análisis, diseño o desarrollo del proyecto, el cliente cambia los requerimientos del producto.

    - Probabilidad de ocurrencia

Baja – Nula.

    - Impacto

Alto.

    - Estrategia de Mitigación

Diseñar un producto que permita agregar nuevas funcionalidades. Mantener reuniones con el cliente.

    - Monitoreo

Validación de los documentos y negociación con el cliente para mantenerse lo más apegados posibles al documento inicial.

    - Plan de Contingencia

Re-planificar actividades.  Negociar con el cliente.

  - Riesgo: Rotación de personal.

    - Ranking

Medio a Grave, dependiendo del momento en que sucede, la cantidad de recursos que se pierden, y la productividad de los mismos.

    - Descripción

Uno o más integrantes del equipo abandonan el proyecto.

    - Probabilidad de ocurrencia

Nula.

    - Impacto

Grave.

    - Estrategia de Mitigación

Motivación del equipo. Planificación de actividades de forma en que queden bien distribuidas en cuanto a tiempo y dificultad para cada integrante.

    - Monitoreo

Reuniones con los integrantes del equipo.

    - Plan de Contingencia

Re-planificación de las actividades para cubrir las horas de dicho integrante. Re-negociar el alcance del proyecto.

  - Riesgo: No conocer las tecnologías.

    - Ranking

Leve.

    - Descripción

El proyecto requiere de tecnologías en los cuales el equipo no tiene experiencia.

    - Probabilidad de ocurrencia

Bajo.

    - Impacto

Medio.

    - Estrategia de Mitigación

Para cada requerimiento identificar las tecnologías que se requieren utilizar, y designar un grupo de especialistas técnicos que las investiguen.

    - Monitoreo

Verificación del documento de definición del prototipo y sus objetivos. Validar que el entregable cumpla con los objetivos.

    - Plan de Contingencia

Realización de un prototipo cuyos objetivos incluyan la investigación de estas tecnologías.