## Slide 1
Proyecto de ingeniería de software
Cliente: SONDA S.A.
Directora: María de las Nieves Freira
Proyecto GVA - Gestión y vida de activos

## Slide 2
PRODUCTO

## Slide 3
DESCRIPCIÓN
Gestión y Vida de Activos es una aplicación web cuyo objetivo es realizar un seguimiento completo de elementos de hardware (activos).
Se permite manejar activos, eventos, alertas, usuarios, permisos, roles y proyectos mediante Altas/Bajas/Modificaciones y Consultas entre otras funcionalidades.

## Slide 4
Especificaciones técnicas
C#
Javascript
Bootstrap
MVC4
Ajax
JQuery/JQuery mobile

## Slide 5
Principales Características
Exportación de consultas a Excel
Importación masiva desde Excel
Georeferenciación
Visualización de grafos dinámicos
Interfaz móvil
Acceso a la información de un activo a través de un código de barras
Manejo de eventos
Alertas vía mail y en web
Manejo de usuarios, grupos, contratos y roles con permisos

## Slide 6
Arquitectura
Diagrama de distribución

## Slide 7
Arquitectura
Modelo:
Vista:
  Web
  Mobile
Modelo vista controlador

## Slide 8
Demo

## Slide 9
Evaluación del producto
Fortalezas
El diseño brinda total libertad para definir activos con características variables por tipo de activo
La arquitectura contempla la integración con un sistema de tickets.
Buena performance
El sistema permite cambiar el servidor de mail y de BD de manera sencilla
Aspectos a mejorar
Mensajes de error

## Slide 10
PROCESO

## Slide 11
Responsable de calidad y asistente de verificación | Alejandro Casco
Responsable de verificación y asistente de calidad | Christopher Quincke
Responsable de SCM y responsable de integración | Nicolás Greising
Arquitecto, coordinador de desarrollo y asistente de verificación | Diego Dastugue
Administrador, responsable de comunicación y asistente de verificación | Marina Acosta
Analista e implementador | Facundo Agüero
Analista e implementador | Martin Santagata
Analista, implementador y diseñador de interfaz de usuario | Malvina Betarte
Analista, implementador y documentador de usuario | Linette Grill
Especialista técnico e implementador | Emiliano González
Especialista técnico e implementador | Martín Tambucho
Especialista técnico e implementador | Nicolás Fiumarelli
Integrantes y roles

## Slide 12
Sugerido:
Fase inicial
Fase elaboración
Fase construcción
Fase transición
Las fases y su duración:
Proceso MUM

## Slide 13
Desviaciones y logros
Fase inicial (6 semanas)
El proyecto requirió mucha investigación de tecnologías.
Demoras en los criterios de aceptación.
Se determinó la viabilidad del proyecto.
Fase de elaboración (3 semanas)
Leve atraso en la implementación.
Se intensificó el esfuerzo al final de la iteración.
Se logró estabilizar la arquitectura.

## Slide 14
Desviaciones y logros
Fase de construcción (6 semanas y 3 días)
Atrasos en la implementación.
  Optimización de las alertas.
  Corrección de bugs.
Se logró alcanzar todos los casos de uso definidos.
Fase de transición al entorno de usuario (4 días)
Tiempo insuficiente para correr todas las pruebas de performance y aceptación con el cliente.

## Slide 15
Real:
Las fases y su duración:
Proceso MUM

## Slide 16
Análisis de requisitos
Reuniones de relevamiento
Validación
  Documento de especificación de requisitos
  Documento de pautas de interfaz de usuario
  Modelo de diseño
  Prototipo de interfaz

## Slide 17
Desarrollo
Prototipo desechable: aprendizaje e investigación tecnológica
Transmisión de conocimiento: implementación de a pares
Prototipo evolutivo: validación de navegabilidad ante el cliente
Ideas de la planificación:
  Abarcar todo el alcance
  Fijar objetivos a corto plazo
Actividades y decisiones a lo largo del proyecto

## Slide 18
Definición de atributos de calidad del producto
Revisión semanal de documentación a entregar
Revisiones de productos relevantes según el momento del proyecto (pautas para interfaz de usuario, requisitos, casos de uso, etc)
Revisiones RTF de productos relevantes (descripción de la arquitectura, proceso de gestión del proyecto, proceso de verificación)
Revisiones de código para cumplimiento de estándar
Revisión por pares (para cumplimiento de estándar)
Criterios de aceptación, en conjunto con responsable de verificación.
  Revisión de modelo de datos
  Integridad de datos
  Usabilidad (ligado a interfaz de usuario)
  Adaptabilidad
  Seguridad
Testing funcional del producto (sobre el final del proyecto), arreglos en interfaces.
Gestión de calidad
Actividades realizadas:

## Slide 19
Atributos de calidad:
Seguridad de la información
  No accesible para usuarios no logueados
  Uso de permisos para usuarios para limitar el acceso a funcionalidades
Tolerancia a fallas
  El servidor sigue disponible ante una falla lógica
Adaptabilidad
  Se puede cambiar el motor de base de datos
Gestión de calidad

## Slide 20
Integridad de datos
  Correcta definición de la base de datos
  No se generan inconsistencias de datos
  Ambiente transaccional
Usabilidad
  Comprendible
  Aprendible
  Operable
  Atractivo
El sistema puede ser utilizado sin previa capacitación.
En el documento de usuario se describen funcionalidades consideradas no intuitivas.
Gestión de calidad

## Slide 21
Verificación

## Slide 22
Verificación

## Slide 26
➢ Errores conocidos

## Slide 27
SCM
Gestión de la configuración
Ambiente para desarrollo, testing e implantación
  Al comienzo del proyecto se acordó con el cliente que el producto, una vez finalizado el proyecto, iba a ser entregado en una máquina virtual.
  Se crea, configura y distribuye para todo el equipo dicha máquina virtual con el software y configuración necesarios para desarrollar y verificar el aplicativo.

## Slide 28
SCM
Gestión de la configuración
Versionado
  Se define estructura de carpetas para versionar y ordenar la documentación (en fases, iteraciones, semanas) implementada en Google Drive.
  Se utiliza un servidor SVN para versionado del código.
Liberaciones
  Cinco liberaciones, cada una fue correspondida con la generación de un tag de SVN identificados por su fecha de creación.

## Slide 29
SCM
Gestión de cambios
Proceso de solicitud y decisión de un cambio
  Se disponibiliza una plantilla para la solicitud de cambios dada una necesidad que impacte en algún elemento de la línea base.
  Una vez generada la solicitud, se solicita el cambio al SCMR utilizando Mantis.
  El SCMR define CCB acorde a la naturaleza del cambio solicitado.
  CCB evalúa impacto y SCMR retorna decisión a través de Mantis para que en caso de ser aprobado el mismo se lleve a cabo
Gestiones realizadas
Durante el proyecto se solicitaron cuatro cambios y todos fueron aprobados ya que se entendió que eran viables y necesarios para el proyecto.

## Slide 30
Gestión de proyecto
Estimaciones - producto:
  Puntos de función (analistas)
  PERT sobre juicio de expertos
  T-shirt sizing (todo el equipo)
  COCOMO II
Convergencia:
Caso medio - Peor caso
Horas = 3152

## Slide 31
Gestión de proyecto
Estimaciones - horas disponibles:

## Slide 32
Gestión de proyecto
Priorización de casos de uso:
Prioridad del cliente
Relevantes a la arquitectura
Dependencias
Costo/beneficio
Testing
Negociación con técnica
time-boxing

## Slide 33
Gestión de proyecto
Tamaño del proyecto:

## Slide 34
Gestión de proyecto
Esfuerzo semanal

## Slide 35
Gestión de proyecto
Promedio por persona por semana
Dedicación promedio: 18,5 horas
* Por más detalles sobre la dedicación de cada integrante consultar el “Informe final del proyecto”.

## Slide 36
Gestión de proyecto
Total de horas por rol

## Slide 37
Gestión de proyecto
Total de horas por línea de trabajo
Total línea análisis / requisitos
Total línea diseño
Total línea implementación
Total línea gestión de calidad
Total línea SCM
Total línea gestión de proyecto
Total línea verificación
Total línea comunicación
Total línea implantación

## Slide 38
Relación con el cliente
Reuniones periódicas
Comunicación fluida por mails
Presentación de todas las liberaciones intermedias
Se realizaron todos los cambios de interfaz solicitados por el cliente
Resultado de la encuesta de satisfacción: 63,5%

## Slide 39
Funcionamiento del grupo
Dificultad para reunirse
Reuniones quincenales resultan escasas
Adaptación del equipo
Reuniones de implementación de todo el equipo muy productivas

## Slide 40
Evaluación del proceso
¿Qué funcionó?
  Las planificaciones semanales
  Herramientas de comunicación
  Cumplimiento del proceso
  Cumplimiento de los objetivos planteados
  Monitoreo
¿Qué no funcionó?
  Desconocimiento del proceso MUM al iniciar
  Relación cantidad de personas/duración
  Los procesos de validación, ya que al final el cliente se mostró indiferente con respecto a la interfaz y usabilidad del producto.

## Slide 41
Sugerencias de cambios
Todos los roles deberían cumplir un mínimo de asistencias a monitoreos para concientizar a todo el equipo sobre el cumplimiento del proceso.
El formato de la planilla de registro de horas podría contemplar las métricas que hay que realizar sobre ellas.

## Slide 42
¿Preguntas?